11.05.2016

323

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Культура города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2015 г. № 794 (в ред. от 14.12.2015 № 1060, от 25.01.2015 
№ 50, от 12.02.2016 № 88).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми 
обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Грибанова А.А.

Глава администрации города Перми 					    Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 11.05.2016 № 323

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Культура города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2015 г. № 794

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 952207,684 | 947059,400 | 1042954,700 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 949098,241 | 947059,400 | 1042954,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 315,843 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 2793,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 85428,821 | 84560,400 | 75457,300 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 85297,121 | 84560,400 | 75457,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 131,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе: | 550595,963 | 543736,600 | 648875,200 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 547618,220 | 543736,600 | 648875,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 184,143 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 2793,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.), в том числе: | 42118,000 | 41916,800 | 41916,800 |
|  | бюджет города Перми | 42118,000 | 41916,800 | 41916,800 |
|  | Подпрограмма 1.4, всего (тыс.руб.), в том числе: | 268393,700 | 268076,900 | 267936,700 |
|  | бюджет города Перми | 268393,700 | 268076,900 | 267936,700 |
|  | Подпрограмма 1.5, всего (тыс.руб.), в том числе: | 5671,200 | 8768,700 | 8768,700 |
|  | бюджет города Перми | 5671,200 | 8768,700 | 8768,700 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Культура города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Культура города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для организации досуга и самореализации жителей на территории города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Городские культурно-зрелищные мероприятия | бюджет города Перми | 85428,821 | 84560,400 | 75457,300 |
| 1.1.1 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-зрелищные мероприятия |  | 85428,821 | 84560,400 | 75457,300 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения | бюджет города Перми | 547802,363 | 543736,600 | 648875,200 |
|  |  | бюджет Пермского края | 2793,600 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение интереса жителей города Перми к театральному искусству и концертной деятельности |  | 165391,700 | 145098,100 | 145098,100 |
| 1.2.2 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия и процесс творческой самореализации |  | 290204,563 | 305638,800 | 410777,400 |
| 1.2.3 | Задача. Создание условий для реализации современных тенденций развития библиотечного обслуживания |  | 94999,700 | 92999,700 | 92999,700 |
| 1.3 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | бюджет города Перми | 42118,000 | 41916,800 | 41916,800 |
| 1.3.1 | Задача. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми |  | 42118,000 | 41916,800 | 41916,800 |
| 1.4 | Подпрограмма. Одаренные дети города Перми | бюджет города Перми | 268393,700 | 268076,900 | 267936,700 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение доступа к художественному образованию первой ступени |  | 256995,900 | 256995,900 | 256995,900 |
| 1.4.2 | Задача. Поддержка и развитие профессионального искусства |  | 11397,800 | 11081,000 | 10940,800 |
| 1.5 | Подпрограмма. Определение и развитие культурной идентичности города Перми | бюджет города Перми | 5671,200 | 8768,700 | 8768,700 |
| 1.5.1 | Задача. Сохранение объектов культурного наследия и объектов монументального искусства, расположенных в публичных пространствах и находящихся в оперативном управлении МАУК «ГЦОП» |  | 5671,200 | 8768,700 | 8768,700 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  | 952207,684 | 947059,400 | 1042954,700 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 949098,241 | 947059,400 | 1042954,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 315,843 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 2793,600 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 952207,684 | 947059,400 | 1042954,700 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 949098,241 | 947059,400 | 1042954,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 315,843 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 2793,600 | 0,000 | 0,000 |

3. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия» муниципальной программы «Культура города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»

муниципальной программы «Культура города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата (далее – ПНР) | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-зрелищные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Проведение мероприятий в области культуры | ДКМП | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 1065687 | 1065687 | 1046487 | бюджет города Перми | 80049,000 | 79939,200 | 70836,100 |
|  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 304 | 304 | 294 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 13044 | 12544 | 12544 | бюджет города Перми | 865,050 | 752,400 | 752,400 |
|  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 21 | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по мету жительства | чел. | 10027 | 10027 | 10027 | бюджет города Перми | 521,883 | 560,900 | 560,900 |
|  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 14124 | 13324 | 13324 | бюджет города Перми | 1007,100 | 838,500 | 838,500 |
|  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 34 | 33 | 33 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 3121 | 2821 | 2821 | бюджет города Перми | 318,697 | 157,800 | 157,800 |
|  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 6 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 11974 | 10474 | 10474 | бюджет города Перми | 795,300 | 644,700 | 644,700 |
|  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 23 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 7299 | 7299 | 7299 | бюджет города Перми | 589,991 | 713,800 | 713,800 |
|  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 10106 | 9006 | 9006 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 778,600 | 581,600 | 581,600 |
|  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 16 | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество оплаченных услуг (работ), оказанных в рамках мероприятий, проведенных в 2015 году | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 131,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 3437 | 3437 | 3437 | бюджет города Перми | 371,500 | 371,500 | 371,500 |
|  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР | количество жителей и гостей города – посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий и культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 1138819 | 1134619 | 1115419 |  | 85297,121 | 84560,400 | 75457,300 |
|  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 435 | 418 | 408 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 85297,121 | 84560,400 | 75457,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 131,700 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 85428,821 | 84560,400 | 75457,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 85297,121 | 84560,400 | 75457,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 131,700 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 85428,821 | 84560,400 | 75457,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 85297,121 | 84560,400 | 75457,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 131,700 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 85428,821 | 84560,400 | 75457,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 85297,121 | 84560,400 | 75457,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 131,700 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения» муниципальной программы «Культура города Перми»:

4.1. после строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.1.2 | Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | количество новых театральных постановок, созданных при поддержке Пермского края | ед. | 4 | - | - | бюджет Пермского края | 2793,600 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2793,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2793,600 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 165391,700 | 145098,100 | 145098,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 162598,100 | 145098,100 | 145098,100 |
|  | бюджет Пермского края | 2793,600 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строки 1.2.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», 1.2.2.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1 | Оказание услуг в сферах досуговой и культурно-просветительской деятельности | муниципальные учреждения клубного типа, подведомственные ДКМП | количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых КДУ |  | ед. | 1887 |  | 1887 |  |  | 1887 |  | бюджет города Перми | 86064,800 | 86064,800 | 86064,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых КДУ |  | чел. | 520213 |  | 520213 |  |  | 520213 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество участников муниципальных клубных формирований |  | чел. | 3086 |  | 3086 |  |  | 3086 |  | бюджет города Перми | 16705,200 | 16705,200 | 16705,200 |
|  |  |  | количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых МАУК «ПермьПарк» |  | ед. | 89 |  | 43 |  |  | 43 |  | бюджет города Перми | 14276,320 | 7310,000 | 7310,000 |
|  |  |  | количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых МАУК «ПермьПарк» |  | чел. | 142000 |  | 96000 |  |  | 96000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | разработанная концепция развития мест массового отдыха |  | есть/нет | есть |  | есть |  |  | есть |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество мест массового отдыха, находящихся в оперативном управлении МАУК «Пермь-Парк» и обеспеченных текущим содержанием |  | ед. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | бюджет города Перми | 4929,200 | 4929,200 | 5237,700 |
|  |  | муниципальные культурно-просветительские учреждения, подведомственные ДКМП | количество выставочных дней МАУК «ЦВЗ» в течение года на территории города Перми |  | ед. | 124 |  | 124 |  |  | 124 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1952,900 | 1952,900 | 1952,900 |
|  |  |  | количество посещений выставок, проводимых МАУК «ЦВЗ» в течение года на территории города Перми |  | чел. | 19500 |  | 19500 |  |  | 19500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество оплаченных услуг (работ), оказанных в рамках мероприятий МАУК «ЦВЗ», проведенных в 2015 году |  | ед. | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 184,143 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество посещений мероприятий планетария на территории города Перми |  | чел. | 100400 |  | 100400 |  |  | 100400 |  | бюджет города Перми | 9558,600 | 9558,600 | 9558,600 |
|  |  |  | количество мероприятий/лекций, проводимых планетарием на территории города Перми |  | ед. | 1617 |  | 1617 |  |  | 1617 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество посещений зоопарка |  | чел. | 278000 |  | 278000 |  |  | 278000 |  | бюджет города Перми | 147357,000 | 147357,000 | 147357,000 |
|  |  |  | количество экскурсий зоопарка |  | ед. | 275 |  | 275 |  |  | 275 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество выставок, проводимых МАУ «АСП» в Арт-резиденции |  | ед. | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  | бюджет города Перми | 9176,400 | 9176,400 | 9176,400 |
|  |  |  | количество посещений выставок, проводимых МАУ «АСП» в Арт-резиденции |  | чел. | 5660 |  | 5660 |  |  | 5660 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество работников муниципальных учреждений культурно-досугового и культурно-просветительского типа, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней |  | чел. | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности муниципальными учреждениями культурно-досугового и культурно-просветительского типа |  | балл | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество мероприятий, проводимых КДУ, МАУК «ПермьПарк», учреждениями культурно-просветительского типа |  | ед. | 4010 |  | 3964 |  |  | 3964 |  |  | 290020,420 | 283054,100 | 283362,100 |
|  |  |  | количество посещений мероприятий, проводимых КДУ, МАУК «Пермь-Парк», учреждениями культурно-просветительского типа |  | чел. | 1065773 |  | 1019773 |  |  | 1019773 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество работников муниципальных учреждений культурно-досугового и культурно-просветительского типа, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней |  | чел. | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности муниципальными учреждениями культурно-досугового и культурно-просветительского типа |  | балл | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 290020,420 | 283054,100 | 283362,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 181,143 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290204,563 | 283054,100 | 283362,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 290020,420 | 283054,100 | 283362,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 184,143 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.2 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере культуры |  | ДКМП | разработанная проектно-сметная документация |  |  | ед. |  | - | 1 |  | - | бюджет города Перми | 0,000 | 22584,700 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 127415,300 |
|  |  |  |  | выполненные строительно-монтажные работы |  |  | ед. |  | - | - |  | 1 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 22584,700 | 127415,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 22584,700 | 127415,300 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290204,563 | 305638,800 | 410777,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 290020,420 | 305638,800 | 410777,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 184,143 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 550595,963 | 543736,600 | 648875,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 547618,220 | 543736,600 | 648875,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 184,143 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 2793,600 | 0,000 | 0,000 |

4.5. приложение изложить в следующей редакции:

«ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

«Создание условий для творческой и профессиональной

самореализации населения» муниципальной программы

«Культура города Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Пермский зоопарк на территории города Перми в Индустриальном районе в границах ул.Архитектора Свиязева, ул.Космонавта Леонова, ул.Карпинского (площадь 352974,0 кв.м), категория: земли поселений (земли населенных пунктов), кадастровый номер: 59:01:0000000:48062 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.2.2. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере культуры |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и культурная политика» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее – ДКМП) |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время зоопарк находится на территории, частично отнесенной к территории Спасо-Преображенского кафедрального собора, на месте бывшего присоборного кладбища и архиерейского сада, где были захоронены жители города Перми. Ежегодно зоопарк посещают около 300 тыс.чел. На занимаемой площади 2,2 га расположена коллекция животных свыше 500 экз. Ограниченность площади, сложность создания необходимых условий для содержания и сохранения редких видов фауны причиняют ущерб физическому состоянию животных и ограничивают количество посетителей. Проблема переноса действующего зоопарка имеет высокую актуальность для города Перми |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание многофункционального культурно-развлекательного комплекса музейного типа для организации досуговых и просветительских мероприятий в условиях живой природы и демонстрации природного многообразия животного и растительного мира |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | общая площадь зоопарка 33 га, с единовременной пропускной способностью не менее 1000 чел. в день |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 годы |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 2405418,000 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 2405418,000 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми: 2017 год – 22584,700 тыс.руб.; 2018 год – 127415,300 тыс.руб.; бюджет Пермского края: 2016 год – 250000,000 тыс.руб.; 2017 год – 573218,000 тыс.руб.; 2018 год – 1432200,000 тыс.руб. |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | Разработанная проектно-сметная документация | ед. | 1 | 2017 |
|  | Выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2018 |
|  | Ввод зоопарка в эксплуатацию | ед. | 1 | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | предоставление качественного культурного просветительского досуга для жителей и гостей города Перми и Пермского края; увеличение общей площади зоопарка на 31 га, в том числе значительное увеличение площади экспозиций, открытых вольер, имитирующих естественный ландшафт; увеличение разнообразия видов и общего количества животных на территории Пермского зоопарка; увеличение количества рабочих мест; повышение объема туристического потока в город Пермь |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09.10.2015 № 10 |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  | 2017 год |
|  |  | строительство зоопарка |  | 2018 год |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2019 год |

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3. «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» строку 1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1 | Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | количество имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 13 | 8 | 15 | бюджет города Перми | 25242,000 | 23966,800 | 22693,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП (являющихся объектами культурного наследия), в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 3 | 4 | 4 |  | 10876,000 | 17950,000 | 19223,300 |
|  |  |  | количество учреждений, подведомственных ДКМП, в которых проведено обследование основных несущих конструкций имущественных комплексов | ед. | 5 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 2500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество единиц приобретенного оборудования | ед. | 112 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 3500,000 | 0,000 | 0,000 |

6. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.5 «Определение и развитие культурной идентичности города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.5 «Определение и развитие культурной идентичности города Перми»

муниципальной программы «Культура города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Задача. Сохранение объектов культурного наследия и объектов монументального искусства, расположенных в публичных пространствах и находящихся в оперативном управлении МАУК «ГЦОП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Оказание услуг по изучению, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, объектов монументального искусства | МАУК «ГЦОП» | количество ОКН и ОМИ, охваченных мероприятиями по изучению, сохранению, использованию и популяризации, находящихся на текущем содержании | ед. | 148 | 148 | 148 | бюджет города Перми | 5151,200 | 5151,200 | 5151,200 |
|  |  |  | количество ОКН, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы (включая научно-проектную документацию и государственную историко-культурную экспертизу) | ед. | - | 5 | 7 | бюджет города Перми | 0,000 | 2057,500 | 1002,500 |
|  |  |  | количество ОМИ, приведенных в нормативное состояние | ед. | - | - | 22 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1055,000 |
|  |  |  | количество ОКН, на которых проведены проектно- изыскательские работы и государственная историко-культурная экспертиза документов, обосновывающих исключение ОКН из Реестра | ед. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности МАУК «ГЦОП» | балл | 40 | 40 | 40 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество бесхозяйных и вновь принимаемых в муниципальную собственность ОКН, на которые изготовлены технические паспорта, справки, проведено межевание земельных участков ОКН (братских могил, захоронений) | ед. | - | 5 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 150,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество вновь принимаемых в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ, на которые изготовлены технические паспорта или справки о балансовой стоимости | ед. | 1 | - | 13 | бюджет города Перми | 20,000 | 0,000 | 112,500 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество бесхозяйных и вновь принимаемых в муниципальную собственность ОКН, на которые изготовлены технические паспорта, справки, проведено межевание земельных участков ОКН (братских могил, захоронений) | ед. | - | 4 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 120,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество вновь принимаемых в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ, на которые изготовлены технические паспорта или справки о балансовой стоимости | ед. | - | - | 10 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 175,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество бесхозяйных и вновь принимаемых в муниципальную собственность ОКН, на которые изготовлены технические паспорта, справки, проведено межевание земельных участков ОКН (братских могил, захоронений) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 30,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество вновь принимаемых в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ, на которые изготовлены технические паспорта или справки о балансовой стоимости | ед. | - | - | 20 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 105,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | количество бесхозяйных и вновь принимаемых в муниципальную собственность ОКН, на которые изготовлены технические паспорта, справки, проведено межевание земельных участков ОКН (братских могил, захоронений) | ед. | - | 4 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 180,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество вновь принимаемых в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ, на которые изготовлены технические паспорта или справки о балансовой стоимости | ед. | - | 31 | 10 | бюджет города Перми | 0,000 | 370,000 | 25,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество бесхозяйных и вновь принимаемых в муниципальную собственность ОКН, на которые изготовлены технические паспорта, справки, проведено межевание земельных участков ОКН (братских могил, захоронений) | ед. | - | 4 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 143,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество вновь принимаемых в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ, на которые изготовлены технические паспорта или справки о балансовой стоимости | ед. | - | - | 24 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 87,500 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество вновь принимаемых в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ, на которые изготовлены технические паспорта или справки о балансовой стоимости | ед. | - | - | 20 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 475,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество бесхозяйных и вновь принимаемых в муниципальную собственность ОКН, на которые изготовлены технические паспорта, справки, проведено межевание земельных участков ОКН (братских могил, захоронений) | ед. | - | 16 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 567,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество вновь принимаемых в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ, на которые изготовлены технические паспорта или справки о балансовой стоимости | ед. | - | - | 59 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 580,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество бесхозяйных и вновь принимаемых в муниципальную собственность ОКН, на которые изготовлены технические паспорта, справки, проведено межевание земельных участков ОКН (братских могил, захоронений) | ед. | - | 34 | - |  | 0,000 | 1190,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество вновь принимаемых в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ, на которые изготовлены технические паспорта или справки о балансовой стоимости | ед. | 1 | 31 | 156 |  | 20,000 | 370,000 | 1560,000 |
|  |  |  | количество ОКН, на которых проведены проектно- изыскательские работы и государственная историко-культурная экспертиза документов, обосновывающих исключение ОКН из Реестра | ед. | 1 | 0 | 0 |  | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 520,000 | 1560,000 | 1560,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 5671,200 | 8768,700 | 8768,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5671,200 | 8768,700 | 8768,700 |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 5671,200 | 8768,700 | 8768,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5671,200 | 8768,700 | 8768,700 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 5671,200 | 8768,700 | 8768,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5671,200 | 8768,700 | 8768,700 |

7. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»

муниципальной программы «Культура города Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед.изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-зрелищные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Проведение мероприятий в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Празднование наступившего Нового года | МАУ «АСП» | 01.01.2016 | 01.03.2016 | количество жителей и гостей города – посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 800000 | бюджет города Перми | 27423,994 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Мероприятия, посвященные празднованию наступающего Нового года и Рождества Христова | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.12.2016 | 31.12.2016 | количество жителей и гостей города – посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 63400 | бюджет города Перми | 12488,237 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 15 |  |  |
| 1.1.1.1.3 | Мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня Весны и Труда | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.02.2016 | 30.11.2016 | количество жителей и гостей города – посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 4600 | бюджет города Перми | 1141,363 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 4 |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Мероприятия, посвященные празднованию 71-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество жителей и гостей города – посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 99550 | бюджет города Перми | 21901,669 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 17 |  |  |
| 1.1.1.1.5 | Мероприятия, посвященные празднованию Дня России и Дня города | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.06.2016 | 30.06.2016 | количество жителей и гостей города – посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 56800 | бюджет города Перми | 9387,156 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 8 |  |  |
| 1.1.1.1.6 | Мероприятия, проводимые МБУК «Объединение муниципальных библиотек» | МБУК «ОМБ» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество жителей и гостей города – посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 9500 | бюджет города Перми | 600,000 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 35 |  |  |
| 1.1.1.1.7 | Мероприятия, направленные на поддержку и развитие традиционного народного творчества | МАУ «АСП» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество жителей и гостей города – посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 10000 | бюджет города Перми | 852,342 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.8 | Реализация проектов ежегодного городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» | НКО, муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество жителей и гостей города – посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 5000 | бюджет города Перми | 900,000 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 5 |  |  |
| 1.1.1.1.9 | Организация и реализация проектов регионального, российского и международного уровней (в том числе участие в данных проектах) | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество жителей и гостей города – посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 200 | бюджет города Перми | 1000,000 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 5 |  |  |
| 1.1.1.1.10 | Реализация проектов «Зеленая линия», «Красная линия» | МАУ «АСП» | 01.04.2016 | 31.10.2016 | количество жителей и гостей города – посетителей информационно-ознакомительных экскурсий | чел. | 3000 | бюджет города Перми | 1000,000 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых информационно-ознакомительных экскурсий | ед. | 140 |  |  |
|  |  |  |  |  | общая протяженность отреставрированных маршрутов | м | 10344 |  |  |
| 1.1.1.1.11 | Реализация проекта «Музыка старинных особняков» | МБУК «ОМБ» | 01.06.2016 | 31.12.2016 | количество жителей и гостей города – посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 0 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 0 |  |  |
| 1.1.1.1.12 | Вручение премий города Перми в сфере культуры и искусства | ДКМП | 01.06.2016 | 31.07.2016 | количество награжденных премиями в сфере культуры и искусства | чел. | 7 | бюджет города Перми | 410,000 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.13 | Приобретение/ изготовление/ размещение информационных материалов, канцелярских товаров, приобретение и вручение сувенирной продукции и цветов на городских мероприятиях | ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество жителей и гостей города – получателей сувенирной продукции и информационных материалов | чел. | 3630 | бюджет города Перми | 820,000 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий с информационными материалами (выпуск радио-, телепередач и прочее) | ед. | 71 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество обновлений информационного ресурса | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.14 | Приобретение металлических ограждений и металлодетекторов для обеспечения безопасности на городских мероприятиях | МАУ «АСП» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество приобретенных металлических ограждений | ед. | 250 | бюджет города Перми | 1674,239 |
|  |  |  |  |  | количество приобретенных металлодетекторов | ед. | 5 |  |  |
| 1.1.1.1.15 | Обеспечение работы Интернет-портала | ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество посещений Интернет-портала | чел. | 10000 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  |  |  |  | количество обновлений информационного ресурса | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.16 | Транспортные услуги в рамках проведения культурно-зрелищных мероприятий | ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество часов работы транспорта | час. | 700 | бюджет города Перми | 350,000 |
| 1.1.1.1.17 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Дзержинского района города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 13044 | бюджет города Перми | 865,050 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 21 |  |  |
| 1.1.1.1.18 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Индустриального района города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 10027 | бюджет города Перми | 521,883 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 15 |  |  |
| 1.1.1.1.19 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 14124 | бюджет города Перми | 1007,500 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 34 |  |  |
| 1.1.1.1.20 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Ленинского района города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 3121 | бюджет города Перми | 318,697 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 6 |  |  |
| 1.1.1.1.21 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Мотовилихинского района города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 11974 | бюджет города Перми | 795,300 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 23 |  |  |
| 1.1.1.1.22 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 7299 | бюджет города Перми | 589,991 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 13 |  |  |
| 1.1.1.1.23 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 10106 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 778,600 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество оплаченных услуг (работ), оказанных в рамках мероприятий, проведенных в 2015 году | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 131,700 |
| 1.1.1.1.24 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей поселка Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 3437 | бюджет города Перми | 371,500 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 3 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 85428,821 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 85297,121 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 131,700 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 85428,821 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 85297,121 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 131,700 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 85428,821 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 85297,121 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 131,700 |

8. В приложении 2:

8.1. после строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.1.2 | Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1 | Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края | МБУК «Пермский театр «У Моста» | 15.05.2016 | 31.12.2016 | количество новых театральных постановок, созданных при поддержке Пермского края | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 694,600 |
| 1.2.1.2.2 | Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края | МАУК «Пермский театр юного зрителя» | 15.05.2016 | 31.12.2016 | количество новых театральных постановок, созданных при поддержке Пермского края | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 700,000 |
| 1.2.1.2.3 | Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края | МАУК «Театр кукол» | 15.05.2016 | 31.12.2015 | количество новых театральных постановок, созданных при поддержке Пермского края | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 700,000 |
| 1.2.1.2.4 | Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края | МАУК «Театр «Балет Евгения Панфилова» | 15.05.2016 | 31.12.2016 | количество новых театральных постановок, созданных при поддержке Пермского края | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 699,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2793,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2793,600 |

8.2. строку «Итого по задаче в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 165391,700 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 162598,100 |
|  | бюджет Пермского края | 2793,600 |

8.3. строку 1.2.2.1.28 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.28 | Организация и проведение художественных выставок | МАУК «ЦВЗ» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество выставочных дней МАУК «ЦВЗ» в течение года на территории города Перми | ед. | 124 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1952,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество посещений выставок, проводимых МАУК «ЦВЗ» в течение года на территории города Перми | чел. | 19500 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество оплаченных услуг (работ), оказанных в рамках мероприятий МАУК «ЦВЗ», проведенных в 2015 году | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 184,143 |

8.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 290204,563 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 290020,420 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 184,143 |

8.5. строки 1.2.2.2, 1.2.2.2.1, 1.2.2.2.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

8.6. строку «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  | 290204,563 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 290020,420 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 184,143 |

8.7. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 550595,963 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 547618,220 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 184,143 |
|  | бюджет Пермского края | 2793,600 |

9. В приложении 3 строку 1.3.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.9 | Проведение ремонтных работ в МАУ «Дворец молодежи», приобретение оборудования | МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1355,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество единиц приобретенного оборудования | ед. | 1 |  |  |

10. Приложение 5 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.5 «Определение и развитие культурной

идентичности города Перми» муниципальной

программы «Культура города Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Задача. Сохранение объектов культурного наследия и объектов монументального искусства, расположенных в публичных пространствах и находящихся в оперативном управлении МАУК «ГЦОП» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Оказание услуг по изучению, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, объектов монументального искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1 | Сохранение, изучение, использование и популяризация ОКН и объектов монументального искусства (далее – ОМИ) | МАУК «ГЦОП» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество ОКН и ОМИ, охваченных мероприятиями по сохранению, изучению, использованию и популяризации | ед. | 133 | бюджет города Перми | 3771,200 |
| 1.5.1.1.2 | Текущее содержание ОКН и ОМИ | МАУК «ГЦОП» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество ОКН и ОМИ, находящихся на содержании | ед. | 15 | бюджет города Перми | 1380,000 |
| 1.5.1.1.3 | Достижение установленных значений отраслевых показателей | МАУК «ГЦОП» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности МАУК «ГЦОП» | балл | 40 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.5.1.1.4 | Проведение проектно- изыскательских работ и государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение ОКН регионального значения «Дом уездного земства» из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр) | МАУК «ГЦОП» | 01.06.2016 | 31.12.2016 | количество ОКН, на которых проведены проектно- изыскательские работы и государственная историко-культурная экспертиза документов, обосновывающих исключение ОКН из Реестра | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
| 1.5.1.1.5 | Изготовление технической документации для приема в муниципальную собственность бесхозяйных объектов монументального искусства | администрация Дзержинского района | 01.06.2016 | 31.12.2016 | количество вновь принимаемых в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ, на которые изготовлены технические паспорта или справки о балансовой стоимости | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 5671,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5671,200 |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 5671,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5671,200 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 5671,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5671,200 |