В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

17.06.2016

421

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите 
от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 858 (в ред. от 31.12.2015 № 1164).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

И.о. главы администрации города Перми                                                   А.В. Шагап

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 17.06.2016 № 421

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 858

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы): | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего, (тыс.руб.) | 141376,544 | 126847,800 | 126533,300 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 139317,388 | 126847,800 | 126533,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 2059,156 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 128134,690 | 115472,8 | 115472,8 |
|  | бюджет города Перми | 128134,690 | 115472,8 | 115472,8 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 13241,854 | 11375,000 | 11060,500 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 11182,698 | 11375,000 | 11060,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 2059,156 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности 
и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми |  | бюджет города Перми |  | 128134,690 | 115472,8 | 115472,8 |
| 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  | 50850,214 | 38297,5 | 38297,5 |
| 1.1.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  | 77284,476 | 77175,3 | 77175,3 |
| 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 11182,698 | 11375,000 | 11060,500 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 2059,156 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  | 1249,1 | 1249,1 | 1249,1 |
| 1.2.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  |  |  | 5419,498 | 5259,100 | 4944,600 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  | 5819,556 | 4113,1 | 4113,1 |
| 1.2.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  | 753,7 | 753,7 | 753,7 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | всего |  |  | 141376,544 | 126847,800 | 126533,300 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) |  |  | 139317,388 | 126847,800 | 126533,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) |  |  | 2059,156 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего |  |  | 141376,544 | 126847,800 | 126533,300 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) |  |  | 139317,388 | 126847,800 | 126533,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) |  |  | 2059,156 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций 
в городе Перми»:

3.1. в графе 10 строки 1.1.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «30751,1» заменить цифрами «30466,236»;

3.2. в графе 10 строки 1.1.1.2 цифры «1879,8» заменить цифрами «1832,331»;

3.3. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию, в том числе по источникам финансирования» цифры «2285,8» заменить цифрами «2238,331»;

3.4 в графе 10 строки 1.1.1.3 цифры «9059,6» заменить цифрами «8395,650»;

3.5. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» цифры «9059,6» заменить цифрами «8395,650»;

3.6. строки 1.1.1.6, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.6 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | ДОБ | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 279,600 | 279,600 | 279,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДГА | количество отчетов по заключенному муниципальному контракту на проведение мониторинга оползневого склона в районе жилых домов по ул.КИМ,5, 7, ул.Ивановской,19, ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10 | ед. | 0 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 0,000 | 250,000 | 250,000 |
|  |  | ДОБ, МКУ «УТЗ» | заключенный муниципальный контракт на корректировку проектно-сметная документации (далее – ПСД) на строительство противооползневых сооружений в районе жилых домов по ул.КИМ,5, 7, ул.Ивановской,19, ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10 |  | 1 | 0 | 0 |  | 5000,0 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДОБ, МКУ «УТЗ» | заключенный муниципальный контракт на разработку ПСД на строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул.Куфонина,30, 32 |  | 1 | 0 | 0 |  | 2800,0 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8079,6 | 529,600 | 529,600 |

3.7. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.7, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.7 | Проведение мониторинга оползневых склонов | ДГА | заключение по мониторингу оползневых склонов | ед. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 252,697 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 252,697 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 50850,214 | 38297,500 | 38297,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.9. строки 1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Обеспечение содержания МКУ «ПГСС», обеспечение имуществом и материальным средствами | МКУ «ПГСС» | количество штатных единиц МКУ «ПГСС» | ед. | 129,5 | 129,5 | 129,5 | бюджет города Перми | 76935, 041 | 76975, 3 | 76975, 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество комплексов технических средств ИЦ ЕДДС г.Перми, находящихся на содержании |  | 2 | 2 | 2 |  | 349, 435 | 200, 0 | 200, 0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 77284, 476 | 77175, 3 | 77175, 3 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 77284, 476 | 77175, 3 | 77175, 3 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 128134,690 | 115472,8 | 115472,8 |

3.10. в приложении:

3.10.1. в таблице 1:

3.10.1.1. графу 3 строки 1 изложить в следующей редакции:

«Противооползневые сооружения в районе жилых домов по ул.КИМ,5, 7, ул.Ивановской,19 и ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10»;

3.10.1.2. графу 3 строки 3 изложить в следующей редакции:

«1.1.1.6 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Перми»;

3.10.2. в таблице 2:

3.10.2.1. графу 3 строки 1 изложить в следующей редакции:

«Берегоукрепительное сооружение в районе жилых домов по ул.Куфонина,30, 32»;

3.10.2.2. графу 3 строки 3 изложить в следующей редакции:

«1.1.1.6 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Перми»;

3.10.2.3. в графе 3 строки 14 цифры «5479,700» заменить цифрами «2800,000»;

3.10.2.4. в графе 3 строки 15 цифры «5479,700» заменить цифрами «2800,000».

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»:

4.1. графу 2 строки 1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

«Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов»;

4.2. графу 2 строки 1.2.2.2 изложить в следующей редакции:

«Приведение в нормативное состояние муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов»;

4.3. графу 2 строки 1.2.2.3 изложить в следующей редакции:

«Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов»;

4.4. строки 1.2.2.5, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.5, в том числе по источникам финансирования», 1.2.2.6, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.5 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  |  | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании |  | ед. | 9 |  | 11 |  | 11 | бюджет города Перми | 199,2 | 236,4 | 270,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми, МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 111,2 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми, МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  |  | 7 |  | 9 |  | 11 | бюджет города Перми | 311,6 | 388,4 | 568,8 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 4 | бюджет города Перми | 127,4 | 181,5 | 235,6 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  | 11 |  | 19 |  | 21 | бюджет города Перми | 120,8 | 198,4 | 215,9 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми, МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  | 16 |  | 17 |  | 17 | бюджет города Перми | 396,3 | 423,2 | 470,5 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми, МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 41,6 | 44,2 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | бюджет города Перми | 124,2 | 132,6 | 135,5 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  | ед. | 48 |  | 62 |  | 71 | бюджет города Перми | 1279,5 | 1602,1 | 2052,5 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города | 1279,5 | 1602,1 | 2052,5 |
| 1.2.2.6 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество |  | ед. |  | 11 | 11 |  | 11 |  | бюджет города Перми | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
|  |  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | бюджет города Перми | 31,0 | 31,8 | 31,8 |
|  |  |  | администрация Дзержинского района города Перми |  |  |  |  | 9 | 0 |  | 0 |  | бюджет города Перми | 11,042 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | итого по ПНР |  |  | ед. |  | 21 | 12 |  | 12 |  | бюджет города Перми | 174,042 | 163,8 | 163,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 174,042 | 163,8 | 163,8 |

4.5. после строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.7, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.2.8, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.8, в том числе по источникам финансирования», 1.2.2.9, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.9, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.2.8 | Проведение кадастровых работ по подготовке технического плана на пожарный водоем, расположенный в поселке Новые Ляды возле жилого дома по ул.Кирова,30 | администрация поселка Новые Ляды | подготовленный технический план на пожарный водоем | ед. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 25,656 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25,656 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.9 | Проведение кадастровых работ по разработке схем земельных участков под пожарными водоемами | администрация Дзержинского района города Перми | разработанные схемы размещения пожарных водоемов | ед. | 16 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40,000 | 0,000 | 0,000 |

4.6. строку «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5419,498 | 5259,1 | 4944,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.7. строки 1.2.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», 1.2.3.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1 | Оплата земельного налога за земельные участки | администрация Дзержинского района города Перми |  | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. |  | 0 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 |  | 0,0 | 40,7 | 40,7 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
|  |  | ДОБ |  |  |  |  | 7 | 7 | 5 |  | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  | 11 | 14 | 12 |  | 86,9 | 139,6 | 139,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюд-жет горо-да Пер-ми | 86,9 | 139,6 | 139,6 |
| 1.2.3.2 | Капитальные вложения в источники противопожарного водоснабжения | ДОБ | заключенный муниципальный контракт на строительство пожарного водоема в микрорайоне Заостровка (Мулянка) по ул.Южной,10 Дзержинского района города Перми |  |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2537, 979 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на строительство пожарного водоема в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми |  |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 868, 121 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный муниципальный контракт на разработку ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми (неисполнение показателя за 2015 год) |  |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 215,0 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на разработку ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема в микрорайоне Январский по ул.Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми |  |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 267,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на строительство пожарного водоема в микрорайоне Январский по ул.Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми |  |  | ед. | 0 | 1 | 0 | бюджет города Перми | 0,000 | 1744,2 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный муниципальный контракт на строительство пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми, по которому не произведены выплаты в 2015 году |  |  | ед. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 10,995 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на контракт на строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул.6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми |  |  | ед. | 0 | 1 | 0 | бюджет города Перми | 0,000 | 1661,9 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на разработку ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема микрорайоне Камский на пересечении ул.Сурикова и ул.Кислотной Орджоникидзевского района города Перми |  |  | ед. | 0 | 0 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 283,7 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на разработку ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми |  |  | ед. | 0 | 1 | 0 | бюджет города Перми | 0,000 | 283,7 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на разработку ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул.Линии 10-й, 50 Мотовилихинского района города Перми |  |  | ед. | 0 | 0 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 283,7 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на разработку ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул.Линии 9-й, 70 Мотовилихинского района города Перми |  |  | ед. | 0 | 1 | 0 | бюджет города Перми | 0,000 | 283,7 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул.Линии 9-й, 70 Мотовилихинского района города Перми |  |  | ед. | 0 | 0 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3406,1 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на контракт на строительство пожарного водоема в микрорайоне Шустовка при въезде в жилую зону Орджоникидзевского района города Перми (неисполнение показателя за 2015 год) |  |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 1833,161 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 3673,5 | 3973,5 | 3973,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 2059,156 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 3760,4 | 4113,1 | 4113,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 2059,156 | 0,000 | 0,000 |

4.8. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 11182,698 | 11375,000 | 11060,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 2059,156 | 0,000 | 0,000 |

4.9. в приложении:

4.9.1. в таблице 1:

4.9.1.1. графу 3 строки 3 изложить в следующей редакции:

«1.2.3.2. Капитальные вложения в источники противопожарного водоснабжения»;

4.9.1.2. в графе 3 строки 14 цифры «2083,2» заменить цифрами «2083,161»;

4.9.1.3. графу 3 строки 15 изложить в следующей редакции:

«всего бюджет города Перми – 2083,161:

2015 г. – 250,0;

2016 г. – 1833,161 (неиспользованные ассигнования 2015 года)»;

4.9.2. в таблице 2:

4.9.2.1. графу 3 строки 3 изложить в следующей редакции:

«1.2.3.2. Капитальные вложения в источники противопожарного водоснабжения»;

4.9.2.2. в графе 3 строки 14 цифры «2022,2» заменить цифрами «1960,5»;

4.9.2.3. графу 3 строки 15 изложить в следующей редакции:

«всего бюджет города Перми – 1960,5:

2014 г. – 278,0 (неиспользованные ассигнования 2013 года);

2015 г. – 1671,505;

2016 г. – 10,995 (неиспользованные ассигнования 2015 года)»

4.9.3. в таблице 3:

4.9.3.1. графу 3 строки 1 изложить в следующей редакции:

«Пожарный водоем в микрорайоне Заостровка (Мулянка) по ул.Южной,10 Дзержинского района города Перми»;

4.9.3.2. графу 3 строки 3 изложить в следующей редакции:

«1.2.3.2. Капитальные вложения в источники противопожарного водоснабжения»;

4.9.3.3. в графе 3 строки 14 цифры «2023,3» заменить цифрами «2712,979»;

4.9.3.4. графу 3 строки 15 изложить в следующей редакции:

«всего бюджет города Перми – 2712,979:

2015 г. – 175,0;

2016 г. – 2537,979»;

4.9.4. графу 3 строки 3 таблицы 4 изложить в следующей редакции:

«1.2.3.2. Капитальные вложения в источники противопожарного водоснабжения»;

4.9.5. в таблице 5:

4.9.5.1. графу 3 строки 3 изложить в следующей редакции:

«1.2.3.2. Капитальные вложения в источники противопожарного водоснабжения»;

4.9.5.2. в графе 3 строки 14 цифры «1950,2» заменить цифрами «1083,121»;

4.9.5.3. графу 3 строки 15 изложить в следующей редакции:

«всего бюджет города Перми – 1083,121:

2016 г. – 215,0;

2016 г. – 868,121»;

4.9.6. графу 3 строки 3 таблицы 6 изложить в следующей редакции:

«1.2.3.2. Капитальные вложения в источники противопожарного водоснабжения»;

4.9.7. графу 3 строки 3 таблицы 7 изложить в следующей редакции:

«1.2.3.2. Капитальные вложения в источники противопожарного водоснабжения»;

4.9.8. в таблице 8:

4.9.8.1. в графе 3 строки 1 слова «по ул.6-й Новгородской» заменить словами «по ул.Новгородской 6-й»;

4.9.8.2. графу 3 строки 3 изложить в следующей редакции:

«1.2.3.2. Капитальные вложения в источники противопожарного водоснабжения»;

4.9.8.3. строки 10-16 изложить в следующей редакции:

| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми | 1661,9 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 1661,9: 2017 год – 1661,9 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение | год реализации |
|  | Разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР) | ед. | 1 | 2017 |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | - |

4.9.9. в таблице 9:

4.9.9.1. графу 3 строки 3 изложить в следующей редакции:

«1.2.3.2. Капитальные вложения в источники противопожарного водоснабжения»;

4.9.9.2. в графе 3 строки 14 цифры «2027,9» заменить цифрами «2011,6»;

4.9.9.3 графу 3 строки 15 изложить в следующей редакции:

«всего бюджет города Перми – 2011,6:

2016 г. – 267,4;

2017 г. – 1744,2»;

4.9.10. графу 3 строки 3 таблицы 10 изложить в следующей редакции:

«1.2.3.2. Капитальные вложения в источники противопожарного водоснабжения».

5. В приложении 1:

5.1. в графе 10 строки 1.1.1.1.2 цифры «6415,1» заменить цифрами «6130,236»;

5.2. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «30751,1» заменить цифрами «30466,236»;

5.3. в графе 10 строки 1.1.1.2.1 цифры «1879,8» заменить цифрами «1832,331»;

5.4. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «2285,800» заменить цифрами «2238,331»;

5.5. в графе 10 строки 1.1.1.3.4 цифры «6725,0» заменить цифрами «6061,05»;

5.6. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» цифры «9059,6» заменить цифрами «8395,650»;

5.7. строки 1.1.1.6, 1.1.1.6.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.6 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- |
| 1.1.1.6.1 | Строительство противооползневых сооружений в районе жилых домов по ул.КИМ,5, 7, ул.Ивановской,19, ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10 |

5.8. после строки 1.1.1.6.1 дополнить строками 1.1.1.6.1.1-1.1.1.6.1.3 следующего содержания:

| 1.1.1.6.1.1 | Оплата земельного налога за земельные участки | ДОБ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 279,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.6.1.2 | Корректировка ПСД на строительство противооползневых сооружений | ДОБ, МКУ «УТЗ» | 01.01.2016 | 01.10.2016 | откорректированная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.6.1.3 | Оплата выполненных работ по корректировке ПСД на строительство противооползневых сооружений | ДОБ | 02.10.2016 | 31.10.2016 | акт выполненных работ по корректировке ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5000,0 |

5.9. строки 1.1.1.6.2, 1.1.1.6.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.6.2 | Строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул.Куфонина,30, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.6.2.1 | Разработка технического задания для конкурсной документации по разработке ПСД | МКУ «УТЗ» | 01.01.2016 | 01.02.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |

5.10. после строки 1.1.1.6.2.1 дополнить строками 1.1.1.6.2.2, 1.1.1.6.2.3 следующего содержания:

| 1.1.1.6.2.2 | Подготовка и проведение открытого конкурса, заключение муниципального контракта на разработку ПСД на строительство берегоукрепительного сооружения | ДОБ | 02.02.2016 | 01.03.2016 | протокол подведения итогов открытого конкурса | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 02.03.2016 | 20.03.2016 | заключенный муниципальный контракт |  | 1 |  | 2800,0 |
| 1.1.1.6.2.3 | Проведение работ по разработке ПСД на строительство берегоукрепительного сооружения | ДОБ, МКУ «УТЗ» | 21.03.2016 | 31.12.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |

5.11. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 8079,6 |
| --- | --- | --- |

5.12. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.7, 1.1.1.7.1-1.1.1.7.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.7 | Проведение мониторинга оползневых склонов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.7.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение работ по мониторингу оползневых склонов в районе жилого дома по ул.Мезенской,166 | ДГА | 30.04.2016 | 01.05.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.7.2 | Проведение электронного аукциона по мониторингу оползневых склонов в районе жилого дома по ул.Мезенской,166 |  | 10.05.2016 | 31.07.2016 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 | бюджет города Перми | 252,697 |
| 1.1.1.7.3 | Выполнение работ по мониторингу оползневых склонов в районе жилого дома по ул.Мезенской,166 |  | 01.08.2016 | 30.11.2016 | заключение по мониторингу оползневого склона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 252,697 |

5.13. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 50850,214 |
| --- | --- | --- |

5.14. в графе 10 строки 1.1.2.1.2 цифры «11126,3» заменить цифрами «11086,041»;

5.15. в графе 10 строки 1.1.2.1.3 цифры «200,0» заменить цифрами «349,435»;

5.16. в графе «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «77175,3» заменить цифрами «77284,476»;

5.17. в графе «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «77175,3» заменить цифрами «77284,476»;

5.18. в графе «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «131448,8» заменить цифрами «128134,690».

6. В приложении 2:

6.1. в графе 8 строки 1.2.1.1.3 слова «5 (10 мин. каждая)» заменить словами «5 (7 мин. каждая)»;

6.2. строки 1.2.1.4.1, 1.2.1.4.1.1-1.2.1.4.1.4, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.4 | Изготовление и распространение листовок в целях информирования населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.4.1 | Изготовление и распространение листовок в целях информирования населения о мерах пожарной безопасности | ДОБ | 01.02.2016 | 31.12.2016 | количество изготовленных листовок | ед. | 180000 | бюджет города Перми | 136,6 |
|  |  |  |  |  | количество распространенных листовок |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.1 | Разработка технического задания на создание макетов листовок по пожарной безопасности | ДОБ | 01.02.2016 | 01.03.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.2.1.4.1.2 | Заключение муниципального контракта на изготовление листовок | ДОБ | 02.03.2016 | 01.04.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 2 | бюджет города Перми |  |
| 1.2.1.4.1.3 | Изготовление листовок по пожарной безопасности | ДОБ | 02.04.2016 | 29.04.2016 | акт выполненных работ | ед. | 2 | бюджет города Перми |  |
| 1.2.1.4.1.4 | Распространение листовок в целях информирования населения о мерах пожарной безопасности | территориальные органы администрации города Перми | 04.05.2016 | 31.12.2016 | количество распространенных листовок | ед. | 180000 | бюджет города Перми |  |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | 04.05.2016 | 31.12.2016 | количество распространенных листовок | ед. | 28500 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 04.05.2016 | 31.12.2016 | количество распространенных листовок | ед. | 28500 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 04.05.2016 | 31.12.2016 | количество распространенных листовок | ед. | 25500 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 04.05.2016 | 31.12.2016 | количество распространенных листовок | ед. | 10500 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 04.05.2016 | 31.12.2016 | количество распространенных листовок | ед. | 28500 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 04.05.2016 | 31.12.2016 | количество распространенных листовок | ед. | 22500 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 04.05.2016 | 31.12.2016 | количество распространенных листовок | ед. | 31500 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 04.05.2016 | 31.12.2016 | количество распространенных листовок | ед. | 4500 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 136,6 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,1 |

6.3. строки 1.2.2.1, 1.2.2.1.1, 1.2.2.1.1.1-1.2.2.1.1.3, 1.2.2.1.2, 1.2.2.1.2.1-1.2.2.1.2.3, 1.2.2.1.3, 1.2.2.1.3.1-1.2.2.1.3.3,  1.2.2.1.4, 1.2.2.1.4.1-1.2.2.1.4.3 «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», 1.2.2.2, 1.2.2.2.1, 1.2.2.2.1.1-1.2.2.2.1.3, 1.2.2.2.2, 1.2.2.2.2.1-1.2.2.2.2.3, 1.2.2.2.3, 1.2.2.2.3.1-1.2.2.2.3.3, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования», 1.2.2.3, 1.2.2.3.1-1.2.2.3.5, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми |  | 10.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | количество обследованных водоемов |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 183,4 |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  | 10.01.2016 |  | 30.04.2016 |  | разработанное техническое задание |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.1.1.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  | 01.05.2016 |  | 30.06.2016 |  | протокол подведения итогов электронного аукциона |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.1.1.3 | Проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  | 01.07.2016 |  | 01.11.2016 |  | акт приема-сдачи выполненных работ |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 183,4 |  |
| 1.2.2.1.2 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Кировского района города Перми |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | количество обследованных водоемов |  | ед. | 3 |  | бюджет города Перми |  | 561,8 |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  | 10.01.2016 |  | 01.03.2016 |  | разработанное техническое задание |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.1.2.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  | 02.03.2016 |  | 15.05.2016 |  | протокол подведения итогов электронного аукциона |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.1.2.3 | Проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  | 16.05.2016 |  | 15.10.2016 |  | акт приема-сдачи выполненных работ |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 561,8 |  |
| 1.2.2.1.3 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Ленинского района города Перми |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | количество обследованных водоемов |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 164,2 |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  | 10.01.2016 |  | 01.03.2016 |  | разработанное техническое задание |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.1.3.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  | 02.03.2016 |  | 15.05.2016 |  | протокол подведения итогов электронного аукциона |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.1.3.3 | Проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  | 16.05.2016 |  | 15.10.2016 |  | акт приема-сдачи выполненных работ |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 164,2 |  |
| 1.2.2.1.4 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | 10.01.2016 |  | 30.06.2016 |  | количество обследованных водоемов |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 164,2 |  |
| 1.2.2.1.4.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  | 11.01.2016 |  | 01.03.2016 |  | разработанное техническое задание |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.1.4.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  | 02.03.2016 |  | 15.04.2016 |  | протокол подведения итогов электронного аукциона |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.1.4.3 | Проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  | 16.04.2016 |  | 17.06.2016 |  | акт выполненных работ |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 164,2 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1073,6 |  |
| 1.2.2.2 | Приведение в нормативное состояние муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Приведение в нормативное состояние муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  | администрация Дзержинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | 10.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | количество отремонтированных водоемов |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 765,0 |
| 1.2.2.2.1.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на ремонт муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  |  | 10.01.2016 |  | 30.04.2016 |  | разработанное техническое задание |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.2.2.1.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по ремонту муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  |  | 01.05.2016 |  | 30.06.2016 |  | протокол подведения итогов электронного аукциона |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.3 | Проведение работ по ремонту муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  |  | 01.07.2016 |  | 01.11.2016 |  | акт выполненных работ |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 765,0 |
| 1.2.2.2.2 | Приведение в нормативное состояние муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  | администрация Кировского района города Перми |  | 01.01.2016 |  | 15.10.2016 |  | количество отремонтированных водоемов |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 765,0 |
| 1.2.2.2.2.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на ремонт муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  |  | 10.01.2016 |  | 01.03.2016 |  | разработанное техническое задание |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.2.2.2.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на ремонт муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  |  | 02.03.2016 |  | 15.05.2016 |  | протокол подведения итогов электронного аукциона |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.2.2.2.3 | Проведение работ по ремонту муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  |  | 16.05.2016 |  | 15.10.2016 |  | акт выполненных работ |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 765,0 |
| 1.2.2.2.3 | Приведение в нормативное состояние муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | 20.06.2016 |  | 30.11.2016 |  | количество отремонтированных водоемов |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 765,0 |
| 1.2.2.2.3.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на ремонт муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  |  | 20.06.2016 |  | 01.07.2016 |  | разработанное техническое задание |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.2.2.3.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на ремонт муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  |  | 02.07.2016 |  | 15.08.2016 |  | протокол подведения итогов электронного аукциона |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.2.2.3.3 | Проведение работ по ремонту муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов |  |  |  | 18.08.2016 |  | 18.11.2016 |  | количество отремонтированных водоемов |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 765,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 2295,0 |
| 1.2.2.3 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов |  | администрация Дзержинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | количество объектов на содержании |  |  | ед. | 6 | бюджет города Перми |  | 132,8 |
| 1.2.2.3.2 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов |  | администрация Индустриального района города Перми, МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | количество объектов на содержании |  |  | ед. | 4 | бюджет города Перми |  | 98,0 |
| 1.2.2.3.3 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов |  | администрация Ленинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | количество объектов на содержании |  |  | ед. | 2 | бюджет города Перми |  | 85,0 |
| 1.2.2.3.4 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов |  | администрация Мотовилихинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | количество объектов на содержании |  |  | ед. | 10 | бюджет города Перми |  | 102,2 |
| 1.2.2.3.5 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов |  | администрация Свердловского района города Перми, МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | количество объектов на содержании |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 46,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 464,6 |

6.4. строки 1.2.2.5, 1.2.2.5.1-1.2.2.5.6, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.5 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.5.1 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов на содержании | ед. | 9 | бюджет города Перми | 199,2 |
| 1.2.2.5.2 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | администрация Кировского района города Перми, МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов на содержании | ед. | 7 | бюджет города Перми | 311,6 |
| 1.2.2.5.3 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | администрация Ленинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов на содержании | ед. | 3 | бюджет города Перми | 127,4 |
| 1.2.2.5.4 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | администрация Мотовилихинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов на содержании | ед. | 11 | бюджет города Перми | 120,8 |
| 1.2.2.5.5 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | администрация Орджоникидзевского района города Перми, МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов на содержании | ед. | 16 | бюджет города Перми | 396,3 |
| 1.2.2.5.6 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 124,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1279,5 |

6.5. в графе 8 строки 1.2.2.6.1 цифру «4» заменить цифрами «11»;

6.6. после строки 1.2.2.6.2 дополнить строкой 1.2.2.6.3 следующего содержания:

| 1.2.2.6.3 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 9 | бюджет города Перми | 11,042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.2.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 174,042 |
| --- | --- | --- |

6.8. после строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.7, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.2.8, 1.2.2.8.1, 1.2.2.8.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.8, в том числе по источникам финансирования», 1.2.2.9, 1.2.2.9.1, 1.2.2.9.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.9, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.2.8 | Проведение кадастровых работ по подготовке технического плана на пожарный водоем, расположенный в поселке Новые Ляды возле жилого дома по ул.Кирова,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.8.1 | Заключение договора на проведение кадастровых работ по подготовке технического плана на пожарный водоем | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 30.05.2016 | 31.08.2016 | заключенный договор |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 25,656 |
| 1.2.2.8.2 | Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана на пожарный водоем |  | 01.09.2016 | 31.12.2016 | подготовленный технический план на пожарный водоем |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 25,656 |
| 1.2.2.9 | Проведение кадастровых работ по разработке схем земельных участков под пожарными водоемами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.9.1 | Заключение договора на проведение кадастровых работ по разработке схем земельных участков под пожарными водоемами | администрация Дзержинского района города Перми | 30.05.2016 | 31.07.2016 | заключенный договор | ед. |  | 16 |  | бюджет города Перми |  | 40,000 |  |
| 1.2.2.9.2 | Выполнение кадастровых работ разработке схем земельных участков под пожарными водоемами |  | 01.09.2016 | 31.12.2016 | составленные схемы размещения пожарных водоемов | ед. |  | 16 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 40,000 |  |

6.9. строку «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5419,498 |
| --- | --- | --- |

6.10. строки 1.2.3.1, 1.2.3.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», 1.2.3.2, 1.2.3.2.1, 1.2.3.2.1.1-1.2.3.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1 | Оплата земельного налога за земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1.1 | Оплата земельного налога за земельные участки | администрация Индустриального района города Перми |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  |  | 19,2 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 34,9 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7,9 |
|  |  | ДОБ |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 24,9 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 86,9 |
| 1.2.3.2 | Капитальные вложения в источники противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.1 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Заостровка (Мулянка) по ул.Южной,10 Дзержинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение СМР пожарного водоема |  | МКУ «УТЗ» | 10.01.2016 |  |  | 01.03.2016 | разработанное техническое задание |  |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.2.3.2.1.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на выполнение СМР пожарного водоема |  | ДОБ | 02.03.2016 |  |  | 15.06.2016 | протокол подведения итогов электронного аукциона |  |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.3 | Проведение СМР пожарного водоема |  | ДОБ, МКУ «УТЗ» | 16.06.2016 |  |  | 15.10.2016 | акт приема-сдачи СМР |  |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 2537,979 |  |

6.11. после строки 1.2.3.2.1.3 дополнить строкой 1.2.3.2.1.4 следующего содержания:

| 1.2.3.2.1.4 | Государственная регистрация и принятие в муниципальную собственность пожарного водоема | ДОБ | 16.10.2016 | 31.12.2016 | акт ввода в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.12. строки 1.2.3.2.2, 1.2.3.2.2.1-1.2.3.2.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.2.2 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.2.2.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение СМР пожарного водоема | МКУ «УТЗ» | 10.01.2016 | 01.03.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.2.2.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на выполнение СМР пожарного водоема | ДОБ | 02.03.2016 | 15.06.2016 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 |  |  |
| 1.2.3.2.2.3 | Проведение СМР пожарного водоема | ДОБ, МКУ «УТЗ» | 16.06.2016 | 15.10.2016 | акт приема-сдачи СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 868,121 |

6.13. после строки 1.2.3.2.2.3 дополнить строками 1.2.3.2.2.4, 1.2.3.2.2.5 следующего содержания:

| 1.2.3.2.2.4 | Государственная регистрация и принятие в муниципальную собственность пожарного водоема | ДОБ | 16.10.2016 | 31.12.2016 | акт ввода в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.2.2.5 | Оплата муниципального контракта на разработку ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема | ДОБ | 10.01.2016 | 30.04.2016 | оплаченный муниципальный контракт, по которому не произведены выплаты в 2015 году (неисполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 215,000 |

6.14. строки 1.2.3.2.4, 1.2.3.2.4.1-1.2.3.2.4.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.2.4 | Разработка ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема в микрорайоне Январский по ул.Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.2.4.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на разработку ПСД и проведение ПИР пожарного водоема | МКУ «УТЗ» | 10.01.2016 | 01.03.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.2.3.2.4.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на разработку ПСД и проведение ПИР пожарного водоема | ДОБ | 02.03.2016 | 15.06.2016 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 |  | 267,4 |  |
| 1.2.3.2.4.3 | Разработка ПСД и проведение ПИР пожарного водоема | ДОБ, МКУ «УТЗ» | 16.06.2016 | 15.10.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |  |

6.15. после строки 1.2.3.2.4.3 дополнить строками 1.2.3.2.4.4, 1.2.3.2.5, 1.2.3.2.5.1, 1.2.3.2.6, 1.2.3.2.6.1 следующего содержания:

| 1.2.3.2.4.4 | Проведение государственной экспертизы ПСД и ПИР пожарного водоема | ДОБ | 16.10.2016 | 31.12.2016 | проведенная государственная экспертиза | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.2.5 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.5.1 | Оплата муниципального контракта на проведение СМР пожарного водоема Перми | ДОБ | 01.04.2016 | 30.05.2016 | оплаченный муниципальный контракт, по которому не произведены выплаты в 2015 году | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 10,995 |
| 1.2.3.2.6 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Шустовка при въезде в жилую зону Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.6.1 | Заключение муниципального контракта на проведение СМР пожарного водоема Перми | ДОБ | 01.01.2016 | 30.05.2016 | заключенный муниципальный контракт (неисполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 1833,161 |
| 1.2.3.2.6.2 | Государственная регистрация и принятие в муниципальную собственность пожарного водоема | ДОБ | 01.06.2016 | 31.12.2016 | акт ввода в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |

6.16. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2, в том числе по источникам финансирования» | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 3673,500 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 2059,156 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 3760,4 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 2059,156 |

6.17. в графе 4 строки 1.2.4.1 цифры «10.01.2016» заменить цифрами «01.01.2016»;

6.18. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 11182,698 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 2059,156 |