29.06.2016

448

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 811 (в ред. 
от 05.02.2016 № 74, от 11.05.2016 № 318).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава администрации города Перми                                                      Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 29.06.2016 № 448

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 811

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 1193900,478 | 1083870,200 | 979134,400 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 948019,665 | 782840,500 | 634947,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 36268,513 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 | 75257,400 | 86046,700 |
|  | бюджет Пермского края | 157209,200 | 225772,300 | 258140,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 659559,318 | 413180,000 | 3380,000 |
|  | бюджет города Перми | 659559,318 | 413180,000 | 3380,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе: | 534341,160 | 670690,200 | 975754,400 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных бюджетных ассигнований 2015 года) | 288460,347 | 369660,500 | 631567,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 36268,513 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 | 75257,400 | 86046,700 |
|  | бюджет Пермского края | 157209,200 | 225772,300 | 258140,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, ед.изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов, ед. | 710 | 360 | 0 |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения, ед. | 1200 | 0 | 1000 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений, % | 98,51 | 98,51 | 98,51 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений, % | 13,33 | 13,33 | 13,33 |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, % | 22 | 19 | 18 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми | бюджет города Перми | 659559,318 | 413180,000 | 3380,000 |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  | 659559,318 | 413180,000 | 3380,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных учреждений города Перми общего и дополнительного образования | бюджет города Перми | 534341,160 | 670690,200 | 975754,400 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  | 138607,710 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми |  | 39244,460 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |  | 356488,990 | 670690,200 | 975754,400 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 948019,665 | 782840,500 | 634947,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 36268,513 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 | 75257,400 | 86046,700 |
|  |  | бюджет Пермского края | 157209,200 | 225772,300 | 258140,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 948019,665 | 782840,500 | 634947,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 36268,513 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 | 75257,400 | 86046,700 |
|  |  | бюджет Пермского края | 157209,200 | 225772,300 | 258140,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования | ДИО | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул.Красногвар-дейской,42 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул.Цимлян-ской,21б | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 180411,583 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул.Холмогор-ской,2з | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 212300,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул.Чернышев-ского,17в | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный договор на приобретение здания дошкольного образовательного учреждения по ул.Чернышев-ского,17в | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 108000,000 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный договор на приобретение здания дошкольного образовательного учреждения по ул.Красногвар-дейской,42 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 191500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул.Маши-нистов,43 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 301800,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «УТЗ» | заключенный муниципальный контракт на технологическое присоединение к электрическим сетям муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 409» г.Перми (далее – МАДОУ «Детский сад № 409») | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 43,495 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный договор на технологическое подключение к системе теплоснабжения МАДОУ «Детский сад № 409» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2338,491 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенные договоры на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МАДОУ «Детский сад № 409» | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 2156,949 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора МАДОУ «Детский сад № 409» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 134,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР по реконструкции МАДОУ «Детский сад № 409» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 67084,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАДОУ «Детский сад № 409» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 655969,318 | 409800,000 | 0,000 |

3.2. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 659559,318 | 413180,000 | 3380,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 659559,318 | 413180,000 | 3380,000 |

3.3. в приложении:

3.3.1. в таблице 2 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 180411,583 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 180411,583 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |

3.3.2. в таблице 4:

3.3.2.1. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |
| --- | --- | --- |

3.3.2.2. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 108000,000 тыс.руб.: 2017 год – 108000,000 тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 108000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по ул.Чернышевского,17в | шт. | 1 | 2016 год |
|  | оплаченный договор на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по ул.Чернышевского,17в | шт. | 1 | 2017 год |

3.3.3. в таблице 5:

3.3.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание МАДОУ «Детский сад № 409» г. Перми, ул.Каляева,35а |
| --- | --- | --- |

3.3.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 71757,735 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 71757,735 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |

4. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных учреждений города Перми общего 
и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных учреждений города Перми общего и дополнительного

образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата (далее – ПНР) |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование ПНР | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования | МКУ «УТЗ» |  | заключенный муниципальный контракт на технологическое присоединение к электрическим сетям в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 45» г.Перми (далее – МБОУ «СОШ № 45») | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 44,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенный договор на технологическое подключение к системе теплоснабжения МБОУ «СОШ № 45» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненные строительно-монтажные работы (далее – СМР) в МБОУ «СОШ № 45» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 26610,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненные строительно-монтажные работы (далее – СМР) в МБОУ «СОШ № 45» (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 12208,801 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | введенный в эксплуатацию спортивный зал МБОУ «СОШ № 45» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт на технологическое присоединение к электрическим сетям в муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» г.Перми (далее – МАОУ «СОШ № 50») | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 29,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенный договор на технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 50» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1451,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненные СМР в МАОУ «СОШ № 50» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 29319,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненные СМР в МАОУ «СОШ № 50» (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 9650,610 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | введенный в эксплуатацию спортивный зал МАОУ «СОШ № 50» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «УТЗ» |  | выполненные СМР в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (далее – МАОУ «СОШ № 32») | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 41758,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенный договор на технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 32» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2314,271 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенный договор на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 32» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1116,329 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенный договор на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МАОУ «СОШ № 32» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 227,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | авторский надзор | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 183,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | введенный в эксплуатацию спортивный зал МАОУ «СОШ № 32» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МАОУ «СОШ № 32» |  | приобретенное оборудование МАОУ «СОШ № 32» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 3500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» г.Пер-ми по ул. Юрия Смирнова,10 (далее – МАОУ «СОШ № 12») |  | завершенные СМР по строительству спортивного зала в МАОУ «СОШ № 12» (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 10137,699 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | введенный в эксплуатацию спортивный зал МАОУ «СОШ № 12» (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138607,710 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 106610,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 31997,110 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138607,710 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 106610,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 31997,110 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования | муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия № 7» г.Перми (далее – МАОУ «Гимназия № 7») |  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка (межшкольный стадион) в МАОУ «Гимназия № 7» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 15000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 140» г.Перми (далее – МАОУ «СОШ № 140») |  | разработанная ПСД на строительство спортивной площадки (межшкольного стадиона) МАОУ «СОШ № 140 (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования) | 1000,000 | 0,00 | 0,000 |
|  |  |  |  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка (межшкольный стадион) в МАОУ «СОШ № 140» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 15000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми (далее – МАОУ «Мастерград») |  | разработанная ПСД на строительство межшкольного стадиона МАОУ «Мастерград» |  |  |  |  | бюджет города Перми | 800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Перми (далее – МАОУ «СОШ № 41») |  | разработанная ПСД на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34» г.Перми (далее – МАОУ «СОШ № 34») |  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка в МАОУ «СОШ № 34» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 4400,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 10» г.Перми (далее – МАОУ «Лицей № 10») |  | завершенные СМР по строительству спортивной площадки в МАОУ «Лицей № 10» (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 2163,671 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 79» г.Перми (далее – МАОУ «СОШ № 79») |  | завершенные СМР по строительству физкультурного комплекса открытого типа в МАОУ «СОШ № 79» (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 380,789 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39244,460 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 35700,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 3544,460 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39244,460 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 35700,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 3544,460 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего и дополнительного образования |  | ДИО | приобретенное в собственность муниципального образования здания, для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Костычева,16 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 66568,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 157209,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | оплаченный договор на приобретение здания по ул.Костычева,16 (платежное поручение) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 97789,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 75257,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 225772, 300 | 0,000 |
|  |  |  | МАОУ «Мастерград» | приобретенное оборудование для вновь построенной школы по ул.Костычева,16 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 40000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | МКУ «УТЗ» | разработанная проектно-сметная документация (далее – ПСД) на строительство нового корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 42» г.Перми (далее – МБОУ «СОШ № 42») | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 8800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт на технологическое присоединение к электрическим сетям МБОУ «СОШ № 42» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 3767,998 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | технологическое присоединение к электрическим сетям МБОУ «СОШ № 42» | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 8791,602 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенный договор на технологическое подключение к системе теплоснабжения МБОУ «СОШ № 42» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 3954,412 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | технологическое подключение к системе теплоснабжения МБОУ «СОШ № 42» | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 2129,288 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенный договор на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МБОУ «СОШ № 42» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 146,040 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МБОУ «СОШ № 42» | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 340,760 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенный договор на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МБОУ «СОШ № 42» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 79,250 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МБОУ «СОШ № 42» | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 184,950 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненные СМР нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 104044, 800 | 0,000 |
|  |  |  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МБОУ «СОШ № 42» | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 516718, 700 |
|  |  |  |  | авторский надзор за выполнением СМР нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,00 | 208,800 | 1033, 400 |
|  |  |  |  | разработанная проектно-сметная документация (далее – ПСД) на строительство нового корпуса муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 59» г.Перми (далее – МАОУ «СОШ № 59») | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 6500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 14,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации для строительства нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 712,943 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт на технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 59» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 3627,460 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 59» | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 0,000 | 8463,940 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенный договор на технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 59» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 4979,040 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 59» | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 0,000 | 2680,960 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенный договор на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 81,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 0,000 | 189,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | авторский надзор за выполнением СМР нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 0,000 | 168,300 | 914,200 |
|  |  |  |  | выполненные СМР нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 0,000 | 84147,000 | 112901, 400 |
|  |  |  |  | выполненные СМР нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» | ед. | - | - | 1 | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 86046, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 258140, 000 |
|  |  |  |  | разработанный проект межевания территории для строительства здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Юнг Прикамья,3 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 377,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | разработанная ПСД на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Мотовилиха» г.Перми (далее – МАУ ДО ЦДОД «Мотовилиха») (в том числе проведенная государственная экспертиза ПСД) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 6066,247 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненные СМР по реконструкции здания МАУ ДО ЦДОД «Мотовилиха» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1201,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАУ ДО ЦДОД «Мотовилиха» | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 60521,700 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356488,990 | 670690, 200 | 975754, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 146149,747 | 369660, 500 | 631567, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 726,943 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 | 75257,400 | 86046, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 157209,200 | 225772, 300 | 258140, 000 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356488,990 | 670690, 200 | 975754, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 146149,747 | 369660, 500 | 631567, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 726,943 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 | 75257,400 | 86046, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 157209,200 | 225772, 300 | 258140, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 288460,347 | 369660, 500 | 631567, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 36268,513 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 | 75257,400 | 86046, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 157209,200 | 225772, 300 | 258140, 000 |

5. В приложении к разделу «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных учреждений города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

5.1. в таблице 1 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 44210,301 тыс.руб.: 2014 год – 560,663 тыс.руб.; 2015 год – 2791,200 тыс.руб.; 2015 год – 1939,337 тыс.руб.; 2016 год – 38919,101 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2014 год – 560,663 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2015 год – 2791,200 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года); 2015 год – 1939,337 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 26710,300 тыс.руб. – бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года); 2016 год – 12208,801 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) |

5.2. в таблице 2 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 48900,301 тыс.руб.: 2014 год – 286,436 тыс.руб.; 2015 год – 5349,391 тыс.руб.; 2015 год – 2213,564 тыс.руб.; 2016 год – 40450,910 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2014 год – 286,436 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2015 год – 5349,391 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года); 2015 год – 2213,564 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 30800,300 тыс.руб. – бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года); 2016 год – 9650,610 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2015 года) |

5.3. в таблице 3 строки 14–19 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 55649,563 тыс.руб.: 2013 год – 1000,0 тыс.руб.; 2014 год – 549,563 тыс.руб.; 2015 год – 5000,000 тыс.руб.; 2016 год – 49100,000 тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 1000,0 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2014 год – 549,563 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2015 год – 5000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 49100,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработка ПСД | ед. | 1 | 2013 год |  |
|  | получение положительного заключения на ПСД | ед. | 1 | 2014 год |  |
|  | оплата за разработку ПСД | ед. | 1 | 2015 год |  |
|  | заключение муниципального контракта на строительство | ед. | 1 | 2016 год |  |
|  | ввод в эксплуатацию здания спортивного зала | ед. | 1 | 2016 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | изготовление проектно-сметной документации |  |  | 2013-2014 годы |
|  |  | строительство спортивного зала |  |  | 2016 год |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивного зала |  |  | 2016 год |

5.4. в таблице 5 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 650932,943 тыс.руб.: 2015 год – 6,000 тыс.руб.; 2016 год – 15914,443 тыс.руб.; 2017 год – 95649,200 тыс.руб.; 2018 год – 458002,300 тыс.руб.; 2019 год – 81361,000 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 6,000 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2016 год – 15187,500 тыс.руб. – бюджет города Перми (без учета неиспользованных бюджетных ассигнований 2015 года); 2016 год – 726,943 тыс.руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года); 2017 год – 95649,200 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2018 год – 113815,600 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2018 год – 86046,700 тыс.руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2018 год – 258140,000 тыс.руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 81361,000 тыс.руб. – бюджет города Перми |

5.5. в таблице 6 строки 14,15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 677677,800 тыс.руб.; 2016 год – 377,800 тыс.руб.; 2019 год – 14400,000 тыс.руб.; 2020 год – 258800,000 тыс.руб.; 2021 год – 404100,000 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 377,800 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 14400,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 258800,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2021 год – 404100,000 тыс руб. – средства бюджета города Перми |

5.6. в таблице 7 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 67789,847 тыс.руб.: 2016 год – 7268,147 тыс.руб.; 2017 год – 60521,700 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 7268,147 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 60521,700 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |

5.7. в таблице 8 строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание, оснащенное средствами обучения и воспитания, для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Костычева,16 |
| --- | --- | --- |

5.8. в таблице 9 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | общая сметная стоимость – 15706,812 тыс.руб.: 2015 год – 706,812 тыс.руб.; 2016 год – 15000,000 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 706,812 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 15000,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |

5.9. в таблице 10 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | общая сметная стоимость – 16000,000 тыс.руб.: 2015 год – 0,000 тыс.руб.; 2016 год – 16000,000 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 0,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 15000,000 тыс.руб. – бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года); 2016 год – 1000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) |

5.10. дополнить таблицами 11-16 следующего содержания:

Таблица 11

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивный зал в МАОУ «СОШ № 12» г.Перми, ул.Юрия Смирнова,10 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДО |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие спортивного зала в МАОУ «СОШ № 12», что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН) |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 09 февраля 1998 г. № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации», приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 440 учащихся |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2010-2016 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2016 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 72153,200 тыс.руб.: 2010 год – 2000,000 тыс.руб.; 2014 год – 0,000 тыс.руб.; 2015 год – 20015,501 тыс.руб. (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года); 2015 год – 40000,000 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 10137,699 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2015 года) |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2010 год – 2000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2014 год – 0,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2015 год – 20015,501 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года); 2015 год – 40000,000 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 10137,699 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2015 года) |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | 2010 год |
|  | ПСД | ед. | 1 | 2011-2012 годы |
|  | заключение муниципального контракта на строительство | ед. | 1 | 2014 год |
|  | строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2015 год |
|  | ввод в эксплуатацию спортивного зала, приобретение оборудования | ед. | 1 | 2016 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектно-сметная документация (шифр проекта – 33-2011) |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 05 сентября 2012 г. № 11 |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | проектно-изыскательские работы |  | 2010 год |
|  |  | ПСД |  | 2011-2012 годы |
|  |  | объявление конкурса (аукциона), начало строительства |  | 2014 год |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2015 год |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивного зала, приобретение оборудования |  | 2016 год |

Таблица 12

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | межшкольный стадион МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми, ул.Костычева,16 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.2.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |  |
| 4 | Заказчик инвестиционного проекта | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время только в 15 ОУ есть полноценные спортивные площадки (межшкольные стадионы). В результате реализации инвестиционного проекта учащиеся МАОУ «Мастерград» будут иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на территории гимназии, в городе Перми появится еще одна спортивная площадка, на которой смогут заниматься спортом и проводить соревнования дети из разных ОУ. Наличие спортивной площадки также позволит развивать хоккейный спорт. Строительство позволит создать в отдаленном микрорайоне Пролетарский спортивное ядро, отвечающее всем нормам и требованиям |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений | создание условий для организации образовательного процесса в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении МАОУ «Мастерград» в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1200 человек |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | общая сметная стоимость – 800,000 тыс.руб.: 2016 год – 800,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 800,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | ПСД | ед. | 1 |  | 2016 год |
|  | ввод в эксплуатацию | ед. | 1 |  | 2017 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | ПСД |  | 2016 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта |  | 2017 год |  |

Таблица 13

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Перми, проезд Серебрянский,9 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.2.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |  |
| 4 | Заказчик инвестиционного проекта | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время только в 15 ОУ есть полноценные спортивные площадки (межшкольные стадионы). В результате реализации инвестиционного проекта учащиеся МАОУ «СОШ № 41» г.Перми будут иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на территории гимназии, в городе Перми появится еще одна спортивная площадка, на которой смогут заниматься спортом и проводить соревнования дети из разных ОУ. Наличие спортивной площадки также позволит развивать хоккейный спорт. Строительство позволит создать в отдаленном микрорайоне Крохалева спортивное ядро, отвечающее всем нормам и требованиям |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений | создание условий для организации образовательного процесса в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «СОШ № 41» в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 902 человек |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | общая сметная стоимость – 500,000 тыс.руб.: 2016 год – 500,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 500,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | ПСД | ед. | 1 |  | 2016 год |
|  | ввод в эксплуатацию | ед. | 1 |  | 2017 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 17 марта 2016 г. № 2 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | ПСД |  | 2016 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта |  | 2017 год |  |

Таблица 14

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Перми, ул.Маяковского,33 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.2.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |  |
| 4 | Заказчик инвестиционного проекта | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время только в 15 ОУ есть полноценные спортивные площадки (межшкольные стадионы). В результате реализации инвестиционного проекта учащиеся МАОУ «СОШ № 34» г.Перми будут иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на территории гимназии, в городе Перми появится еще одна спортивная площадка, на которой смогут заниматься спортом и проводить соревнования дети из разных ОУ. Наличие спортивной площадки также позволит развивать хоккейный спорт. Строительство позволит создать в отдаленном микрорайоне Заостровка спортивное ядро, отвечающее всем нормам и требованиям |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений | создание условий для организации образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 34» в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 537 человек |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | общая сметная стоимость – 4900,000 тыс.руб.: 2015 год – 500,000 тыс.руб.; 2016 год – 4400,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 500,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 4400,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | ПСД | ед. | 1 |  | 2015 год |
|  | ввод в эксплуатацию | ед. | 1 |  | 2016 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 25 сентября 2015 г. № 9 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | ПСД |  | 2015 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта |  | 2016 год |  |

Таблица 15

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадки в МАОУ «Лицей № 10» г.Перми, ул.Льва Шатрова,5 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.2.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |  |
| 4 | Заказчик инвестиционного проекта | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время только в 15 ОУ есть межшкольные стадионы. В результате реализации инвестиционного проекта учащиеся МАОУ «Лицей № 10» г.Перми будут иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на территории гимназии, в городе Перми появится еще один межшкольный стадион, на котором смогут заниматься спортом и проводить соревнования дети из разных ОУ |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений | создание условий для организации образовательного процесса в МАОУ «Лицей № 10» г.Перми в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 857 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2015 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | общая сметная стоимость – 8582,785 тыс.руб.: 2015 год – 6419,114 тыс.руб.; 2016 год – 2163,671 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 6419,114 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 2163,671 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию | ед. | 1 |  | 2015 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18 октября 2013 г. № 14 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | СМР |  | 2015 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта |  | 2015 год |  |
|  |  | завершение СМР (благоустройство) |  | 2016 год |  |

Таблица 16

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | физкультурный комплекс открытого типа МАОУ «СОШ № 79» г.Перми, ул.Томская,30 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.2.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |
| 4 | Заказчик инвестиционного проекта | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДО |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время только в 15 ОУ есть межшкольные стадионы. В результате реализации инвестиционного проекта учащиеся МАОУ «СОШ № 79» г. Перми будут иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на территории учреждения, в городе Перми появится еще один межшкольный стадион, на котором смогут заниматься спортом и проводить соревнования дети из разных ОУ |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений | создание условий для организации образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 79» г.Перми в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 540 учащихся |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 – 2016 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 – 2016 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2016 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | общая сметная стоимость – 7700,435 тыс.руб.: 2015 год – 6920, 182 тыс.руб.; 2015 год – 336,197 тыс.руб.; 2015 год – 63,267 тыс.руб.; 2016 год – 380,789 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 6920,182 тыс.руб. – средства бюджета Пермского края; 2015 год – 336,197 тыс.руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2015 год – 63,267 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года); 2016 год – 380,789 тыс.руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года); |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | 2015 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |  |
|  |  | СМР | 2015 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта | 2015 год |  |
|  |  | завершение СМР (благоустройство) | 2016 год |  |

6. Раздел «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети

образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед.изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов | ед. | 710 | 360 | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | 1200 | - | 1000 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных отдельными спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 97,77 | 97,77 | 97,77 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 13,33 | 13,33 | 13,33 |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию | % | 22 | 19 | 18 |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Перми |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 3 | 1 | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции и строительства зданий дошкольных образовательных учреждений | ед. | 1 | - | - |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных учреждений города Перми общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество построенных спортивных залов в муниципальных средних общеобразовательных учреждениях | ед. | 4 | - | - |
| 1.2.2 | Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество построенных спортивных площадок (межшкольных стадионов) | ед. | 3 | - | - |
| 1.2.3 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |
|  | Количество введенных в эксплуатацию зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | - | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию зданий учреждений дополнительного образования | ед. | - | 1 | - |

7. В приложении 1:

7.1. строки 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Цимлянской,21б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.1 | Заключение договора на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Цимлянской,21б | ДИО | 11.01.2016 | 01.05.2016 | заключенный договор на приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 180411,583 |
| 1.1.1.1.2.2 | Регистрация права муниципальной собственности на здание дошкольного образовательного учреждения | ДИО | 01.05.2016 | 01.07.2016 | свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 180411,583 |

7.2. строки 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Чернышевского,17в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.1 | Заключение договора на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Чернышевского,17в | ДИО | 01.09.2016 | 01.12.2016 | заключенный договор на приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |

7.3. строку 1.1.1.1.4.2 признать утратившей силу;

7.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- |

7.5. строки 1.1.1.1.5, 1.1.1.1.5.1-1.1.1.1.5.9, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5 | Реконструкция здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.1 | Получение разрешения на проведение реконструкции здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 24.03.2016 | разрешение на реконструкцию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на технологическое присоединение к электрическим сетям | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.04.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 43,495 |
| 1.1.1.1.5.3 | Заключение договора на технологическое подключение к системе теплоснабжения | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.04.2016 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2338,491 |
| 1.1.1.1.5.4 | Заключение договора на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.06.2016 | заключенный договор | ед. | 2 | бюджет города Перми | 2156,949 |
| 1.1.1.1.5.5 | Проведение конкурсных процедур на реконструкцию здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 10.06.2016 | извещение о проведении конкурсной процедуры | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.6 | Заключение муниципального контракта на реконструкцию здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 15.06.2016 | 30.06.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.7 | Заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора | МКУ «УТЗ» | 30.06.2016 | 15.07.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 134,200 |
| 1.1.1.1.5.8 | Выполнение СМР | МКУ «УТЗ» | 30.06.2016 | 31.12.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 67084,600 |
| 1.1.1.1.5.9 | Ввод в эксплуатацию | МКУ «УТЗ» | 20.12.2016 | 31.12.2016 | разрешение на ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 71757,735 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 655969,318 |

7.6. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 659559,318 |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 659559,318 |

8. В приложении 2:

8.1. строку 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3 | Выполнение СМР | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.08.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 26610,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | акт о выполнении работ (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 12208,801 |

8.2. строку 1.2.1.1.1.6 признать утратившей силу;

8.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 38919,101 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 26710,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 12208,801 |

8.4. строку 1.2.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.3 | Выполнение СМР | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.08.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 29319,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | акт о выполнении работ (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 9650,610 |

8.5. строку 1.2.1.1.2.6 признать утратившей силу;

8.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 40450,910 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 30800,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 9650,610 |

8.7. строки 1.2.1.1.3, 1.2.1.1.3.1-1.2.1.1.3.10 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.3.1 | Получение разрешения на реконструкцию | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.03.2016 | разрешение на реконструкцию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.2 | Заключение договора на подключение к системе теплоснабжения | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.04.2016 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2314,271 |
| 1.2.1.1.3.3 | Заключение договора на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.04.2016 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1116,329 |
| 1.2.1.1.3.4 | Заключение договора на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.04.2016 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 227,900 |
| 1.2.1.1.3.5 | Проведение конкурсных процедур на реконструкцию здания | МКУ «УТЗ» | 01.02.2016 | 01.04.2016 | извещение о проведении конкурсной процедуры | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.6 | Заключение муниципального контракта на реконструкцию здания | МКУ «УТЗ» | 01.04.2016 | 20.04.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.7 | Заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора | МКУ «УТЗ» | 20.04.2016 | 20.06.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 183,500 |
| 1.2.1.1.3.8 | Подготовительный период выполнения СМР | МКУ «УТЗ» | 20.04.2016 | 01.06.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 41758,000 |
| 1.2.1.1.3.9 | Выполнение СМР, ввод в эксплуатацию | МКУ «УТЗ» | 20.05.2016 | 31.12.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 2 |  |  |
| 1.2.1.1.3.10 | Заключение муниципального контракта на приобретение оборудования | ДО | 31.09.2016 | 31.12.2016 | заключенный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3500,000 |

8.8. строку 1.2.1.1.3.11 признать утратившей силу;

8.9. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49100,000 |
| --- | --- | --- |

8.10. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить 
строками следующего содержания:

| 1.2.1.1.4 | Строительство спортивного зала в МАОУ «СОШ № 12» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.1 | Оплата ранее выполненных работ по СМР | МАОУ «СОШ № 12» | 01.05.2016 | 15.07.2016 | платежное поручение (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования) | 3375,904 |
| 1.2.1.1.4.2 | Оплата работ по ранее заключенным договорам | МАОУ «СОШ № 12» | 01.05.2016 | 15.07.2016 | платежное поручение (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования) | 346,334 |
| 1.2.1.1.4.3 | Установка наружной и внутренней системы охранного телевидения и селекторной связи на объекте «Спортивный зал» | МАОУ «СОШ № 12» | 01.05.2016 | 01.07.2016 | акт выполненных рабо (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования) | 800,000 |
| 1.2.1.1.4.4 | Работы по устройству и покраске фасада здания спортивного зала | МАОУ «СОШ № 12» | 01.06.2016 | 01.09.2016 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования) | 400,000 |
| 1.2.1.1.4.5 | Проведение работ по благоустройству территории | МАОУ «СОШ № 12» | 01.06.2016 | 01.11.2016 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования) | 5215,461 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования) | 10137,699 |

8.11. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 138607,710 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 106610,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования) | 31997,110 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 138607,710 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 106610,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования) | 31997,110 |

8.12. часть таблицы «1.2.2. Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Строительство межшкольного стадиона в МАОУ «Гимназия № 7» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Проведение конкурсных процедур на строительство спортивной площадки (межшкольного стадиона) | МАОУ «Гимназия № 7» | 01.02.2016 | 01.05.2016 | извещение о проведении конкурсной процедуры | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15000,000 |
| 1.2.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на строительство | МАОУ «Гимназия № 7» | 01.05.2016 | 01.06.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.1.3 | Выполнение СМР | МАОУ «Гимназия № 7» | 01.06.2016 | 01.11.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15000,000 |
| 1.2.2.1.2 | Строительство спортивной площадки на территории МАОУ «СОШ № 140» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Разработка ПСД | МАОУ «СОШ № 140» | 11.01.2016 | 01.03.2016 | акт выполнения работ по разработке ПСД (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 1000,000 |
| 1.2.2.1.2.2 | Проведение конкурсных процедур на строительство спортивной площадки (межшкольного стадиона) | МАОУ «СОШ № 140» | 01.03.2016 | 01.05.2016 | извещение о проведении конкурсной процедуры (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.3 | Заключение муниципального контракта на строительство | МАОУ «СОШ № 140» | 01.05.2016 | 01.06.2015 | заключенный муниципальный контракт (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.4 | Выполнение СМР | МАОУ «СОШ № 140» | 01.05.2016 | 01.11.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 15000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 15000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 1000,000 |
| 1.2.2.1.3 | Строительство межшкольного стадиона МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» «Мастерград» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Проведение конкурсных процедур на изготовление ПСД | МАОУ «Мастерград» | 01.06.2016 | 01.09.2016 | извещение о проведении конкурсной процедуры | ед. | 1 | бюджет города Перми | 800,000 |
| 1.2.2.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на изготовление ПСД | МАОУ «Мастерград» | 01.09.2016 | 01.10.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 800,000 |
| 1.2.2.1.4 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.1 | Проведение конкурсных процедур на изготовление ПСД | МАОУ «СОШ № 41» | 01.06.2016 | 01.09.2016 | извещение о проведении конкурсной процедуры | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
| 1.2.2.1.4.2 | Заключение муниципального контракта на изготовление ПСД | МАОУ «СОШ № 41» | 01.09.2016 | 01.10.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 500,000 |
| 1.2.2.1.5 | Строительство спортивной площадки МАОУ ««Средняя общеобразовательная школа № 34» г.Перми, ул.Маяковского,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5.1 | Проведение конкурсных процедур на строительство спортивной площадки (межшкольного стадиона) | МАОУ «СОШ № 34» | 01.05.2016 | 01.07.2016 | извещение о проведении конкурсной процедуры | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4400,000 |
| 1.2.2.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на строительство | МАОУ «СОШ № 34» | 01.07.2016 | 15.07.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.5.3 | Выполнение СМР | МАОУ «СОШ № 34» | 15.07.2016 | 01.11.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4400,000 |
| 1.2.2.1.6 | Строительство спортивной площадки в МАОУ «Лицей №10» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.1 | завершение СМР, выполнение которых необходимо в летний период | МАОУ «Лицей № 10» | 01.06.2016 | 01.09.2016 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 2163,671 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 2163,671 |
| 1.2.2.1.7 | Строительство физкультурного комплекса открытого типа МАОУ «СОШ № 79», г.Пермь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.1 | завершение СМР, выполнение которых необходимо в летний период | МАОУ «СОШ № 79» | 01.06.2016 | 01.09.2016 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 380,789 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 380,789 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 39244,460 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35700,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 3544,460 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 39244,460 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 35700,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 3544,460 |

8.13. строки 1.2.3.1.1, 1.2.3.1.1.1-1.2.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам 
финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.1 | Приобретение в собственность муниципального образования здания, оснащенного средствами обучения и воспитания, для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Костычева,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1.1.1 | Заключение муниципального контракта на приобретение здания | ДИО | 01.09.2016 | 01.12.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 66568,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 157209,200 |
| 1.2.3.1.1.2 | Регистрация права муниципальной собственности на объект недвижимости | ДИО | 01.12.2016 | 31.12.2016 | свидетельство о государственной регистрации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.3 | Заключение договора на приобретение оборудования | МАОУ «Мастерград» | 01.06.2016 | 01.09.2016 | договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 40000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 316180,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 106568,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 157209,200 |

8.14. строки 1.2.3.1.2.1-1.2.3.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.2.1 | Разработка ПСД | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 31.07.2016 | акт о выполнении работ по разработке ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8800,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на технологическое присоединение к электрическим сетям | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.04.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3767,998 |
| 1.2.3.1.2.3 | Заключение договора на технологическое подключение к системе теплоснабжения | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.04.2016 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3954,412 |
| 1.2.3.1.2.4 | Заключение договора на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.04.2016 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 146,040 |
| 1.2.3.1.2.5 | Заключение договора на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.04.2016 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 79,250 |

8.15. строку 1.2.3.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.3.1 | Разработка ПСД | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 30.06.2016 | акт о выполнении работ по разработке ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 6500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.16. после строки 1.2.3.1.3.4 дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.3.1.3.5 | Проверка достоверности сметной стоимости строительства нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 31.03.2016 | заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта строительства (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 14,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1.3.6 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации для строительства нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 31.03.2016 | заключение государственной экспертизы ПСД (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 712,943 |

8.17. строку «Итого по мероприятию 1.2.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  | 15914,443 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 15187,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 726,943 |

8.18. строки 1.2.3.1.4.3, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.3.1.4.3 | Разработка проекта межевания территории | МКУ «УТЗ» | 01.04.2016 | 31.12.2016 | акт о выполнении работ по разработке проекта межевания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 377,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 377,800 |

8.19. строки 1.2.3.1.5.1-1.2.3.1.5.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.5.1 | Проведение конкурсных процедур на разработку ПСД | МКУ «УТЗ» | 08.02.2016 | 14.04.2016 | извещение о проведении конкурсной процедуры | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на разработку ПСД | МКУ «УТЗ» | 15.04.2016 | 26.04.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.5.3 | Разработка ПСД | МКУ «УТЗ» | 26.04.2016 | 01.10.2016 | акт выполненных работ по разработке ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6066,247 |
| 1.2.3.1.5.4 | Проведение государственной экспертизы | МКУ «УТЗ» | 01.09.2016 | 01.12.2016 | положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |

8.20. строки «Итого по мероприятию 1.2.3.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам 
финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.3.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 7268,147 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  | 356488,990 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 146149,747 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 726,943 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 |
|  | бюджет Пермского края | 157209,200 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  | 356488,990 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 146149,747 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 726,943 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 |
|  | бюджет Пермского края | 157209,200 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 534341,160 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 288460,347 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 36268,513 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 |
|  | бюджет Пермского края | 157209,200 |