25.08.2016

627

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации 
от 02 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны», от 04 сентября 2003 г. 
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии с Положением 
о месячнике гражданской защиты, утвержденным постановлением 
администрации города Перми от 02 сентября 2005 г. № 1994, Планом основных мероприятий Пермского городского округа в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год, 
утвержденным главой администрации города Перми 18 января 2016 г.

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 05 сентября 2016 г. по 04 октября 2016 г. на территории 
районов города Перми, поселка Новые Ляды месячник гражданской защиты.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. состав городского организационного комитета по проведению 
месячника гражданской защиты;

2.2. план проведения месячника гражданской защиты в 2016 году.

3. Руководителям территориальных органов администрации города Перми до 30 августа 2016 г.:

3.1. подготовить и утвердить планы проведения месячника гражданской 
защиты;

3.2. довести до руководителей предприятий, организаций, учреждений 
города Перми планы проведения месячника гражданской защиты.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений
города Перми подготовить и утвердить планы проведения месячника гражданской 
защиты до 30 августа 2016 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми 
обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов мастного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

И.о. главы администрации города Перми					          А.В. Шагап

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 25.08.2016 № 627

СОСТАВ

городского организационного комитета

по проведению месячника гражданской защиты

| Председатель: Уханов Николай Борисович | - заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |
| --- | --- |
| Заместители председателя: Гаджиева Людмила Анатольевна | - заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента образования администрации города Перми |
| Голенков Виктор Михайлович | - начальник департамента общественной безопасности администрации города Перми |
| Глушихин Игорь Петрович | - начальник муниципального казенного учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| Члены: Глызин Олег Анатольевич | - глава администрации Кировского района города Перми |
| Иванов Александр Иванович | - глава администрации Индустриального района города Перми |
| Кокшаров Валерий Михайлович | - глава администрации Мотовилихинского района города Перми |
| Королева Лидия Владимировна | - глава администрации Орджоникидзевского района города Перми |
| Романов Сергей Иванович | - глава администрации Ленинского района города Перми |
| Субботин Игорь Александрович | - глава администрации Дзержинского района города Перми |
| Тарасов Валерий Борисович | - заместитель главы администрации поселка Новые Ляды |
| Усов Андрей Иванович | - глава администрации Свердловского района города Перми |
| Устькачкинцев Олег Сергеевич | - заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты» |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 25.08.2016 № 627

ПЛАН

проведения месячника гражданской защиты в 2016 году

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доведение до территориальных органов администрации города Перми, предприятий, организаций и учреждений постановления администрации города Перми, положения о месячнике гражданской защиты и плана его проведения | до 26.08.2016 | заместители председателя городского организационного комитета по проведению месячника гражданской защиты (далее – оргкомитет), заместители начальника муниципального казенного учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты» (далее – МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты») по районам города Перми |
| 2 | Утверждение планов проведения месячника гражданской защиты | до 02.09.2016 | руководители предприятий, организаций и учреждений города Перми |
| 3 | Опубликование в средствах массовой информации плана проведения, целей и задач месячника гражданской защиты, тематических материалов по защите населения в области гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях | 02.09.2016 | оргкомитет |
| 4 | Организация встреч руководителей территориальных органов администрации города Перми с населением по вопросам безопасности жизнедеятельности | в соответствии с планами территориальных органов администрации города Перми | руководители территориальных органов администрации города Перми |
| 5 | Проведение командно-штабных, комплексных учений, объектовых тренировок | в соответствии с планами предприятий, организаций и учреждений города Перми | руководители предприятий, организаций и учреждений города Перми |
| 6 | Участие в смотре-конкурсе учреждений, осуществляющих подготовку населения и должностных лиц по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Пермском крае | 30.09.2016 | оргкомитет, заместители начальника МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» по районам города Перми |
| 7 | Участие в краевом смотре-конкурсе защитных сооружений | 05.09.2016 | руководители предприятий, организаций и учреждений города Перми |
| 8 | Участие в краевых соревнованиях санитарных дружин и постов радиационного, химического и биологического наблюдения | 16.09.2016 | руководители территориальных органов администрации города Перми, руководители предприятий, организаций и учреждений города Перми |
| 9 | Участие в краевых соревнованиях учащихся «Школа безопасности» | 16.09.2016-19.09.2016 | начальник департамента образования администрации города Перми, начальник МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 10 | Организация занятий с населением в учебных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям районов, показ видеофильмов по тематике гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций | в соответствии с планами территориальных органов администрации города Перми, планами муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми | руководители территориальных органов администрации города Перми, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми, заместители начальника МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» по районам города Перми |
| 11 | Организация оформления уголков гражданской защиты в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми | в соответствии с планами муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми |
| 12 | Изготовление и распространение среди населения памяток по правилам поведения и действиям в чрезвычайных ситуациях | 30.09.2016 | начальник МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 13 | Проведение с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми викторин, конкурсов, соревнований по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» | в соответствии с планами муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми |
| 14 | Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми тренировок по эвакуации учащихся и персонала при возникновении чрезвычайной ситуации (пожаре), демонстрация техники, приборов радиационно-химической разведки и дозиметрического контроля, средств индивидуальной защиты | в соответствии с планами муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми, заместители начальника МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» по районам города Перми, директор муниципального казенного учреждения «Пермская городская служба спасения» |
| 15 | Размещение информации о порядке действий при получении единого сигнала «Внимание всем!» в местах массового пребывания людей | 05.09.2016 | заместители начальника МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» по районам города Перми |
| 16 | Участие во Всероссийской штабной тренировке по выполнению мероприятий гражданской обороны и ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | 04.10.2016 | руководящий состав гражданской обороны города Перми |
| 17 | Обобщение и систематизация видео-, фото-, аудио- и печатных материалов по проведению месячника гражданской защиты | 05.10.2016 | оргкомитет, начальник департамента образования администрации города Перми, заместители начальника МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» по районам города Перми |
| 18 | Подведение итогов месячника гражданской защиты | 05.10.2016 | оргкомитет, руководители предприятий, организаций и учреждений города Перми |