13.10.2016

825

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Приведение 
в нормативное состояние образовательных организаций города Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 
Перми:

от 15 октября 2015 г. № 780 «Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города 
Перми»;

от 08 декабря 2015 г. № 1033 «О внесении изменений в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 15.10.2015 № 780»;

от 03 марта 2016 г. № 138 «О внесении изменений в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 15.10.2015 № 780»;

от 31 мая 2016 г. № 365 «О внесении изменений в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 15.10.2015 № 780»;

от 13 июля 2016 г. № 496 «О внесении изменений в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 15.10.2015 № 780».

от 16 сентября 2016 г. № 701 «О внесении изменений в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 15.10.2015 № 780».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми                                                     Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми

от 13.10.2016 № 825

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Приведение в нормативное состояние образовательных 
организаций города Перми»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент образования администрации города Перми (далее – ДО) |  |  |
| 4 | Участники программы | ДО; муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, подведомственные ДО (далее – ДОУ); муниципальные общеобразовательные организации, подведомственные ДО (далее – СОШ); муниципальные образовательные организации дополнительного образования, подведомственные ДО (далее – УДО) |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | в соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67, одним из механизмов выполнения задачи обеспечения доступности образовательных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Перми является приведение зданий образовательных организаций в нормативное состояние. На конец 2016 года в городе Перми осуществляют образовательную деятельность 287 муниципальных образовательных учреждений (далее – ОУ): 133 СОШ, 136 ДОУ, 18 УДО. На решение проблем и обеспечение потребностей ОУ направлена деятельность 6 учреждений системы образования (далее – УСО). Имущественный комплекс ОУ и УСО включает 504 здания (помещения): 260 – ДОУ, 172 – СОШ, 63 – УДО, 9 – УСО. Соотношение зданий ОУ по годам постройки представлено в таблице: ОУ; до 1917 года; 1917-1950 годы; 1950-1970 годы; 1970-1990 годы; 1990-2016 годы. СОШ; 7 %; 16 %; 52 %; 24 %; 1 %. ДОУ; 0,4 %; 2,9 %; 52,5 %; 42,5 %; 1,7 %. В соответствии с установленными сроками эксплуатации зданий, инженерных систем капитальный ремонт здания необходимо проводить через 25 лет его эксплуатации. За период с 2009 года по 2016 год в отрасли «Образование» проведен комплексный капитальный ремонт 46 зданий ОУ, что составляет 9 % общего количества зданий ОУ и УСО: СОШ – 18 из 132 (СОШ № 3, 6, 10, 12, 49, 52, 60, 96, 87, 101, 114, 146, «Дуплекс», гимназии № 6, 17, лицеи № 1 (2 здания), 2), ДОУ – 27 из 136 (ДОУ № 2, 12, 22 (2 здания), 39, 63, 85, 112, 134, 137, 162, 178, 238, 265, 268 (2 здания), 278, 298, 318, 358, 377, 393, 400, 417 (2 здания), 418, структурное подразделение «Совушка» гимназии № 31), УДО – 1 из 18 (МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми). Капитальный ремонт зданий УСО не проводился. Таким образом, 91 % зданий, находящихся в оперативном управлении ОУ, УСО, эксплуатируется более 25 лет. Однако согласно заключениям о техническом состоянии зданий они находятся в работоспособном состоянии. Поэтому капитальные ремонты проводятся в плановом порядке при наличии в бюджете города Перми соответствующих средств. Стоимость капитального ремонта здания определяется после разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания (далее – ПСД). Ввиду того, что срок действия ПСД составляет не более 2 лет, разработка ПСД для всех объектов, требующих капитального ремонта, является нецелесообразной. Среднее значение стоимости капитального ремонта составляет: для СОШ – 100 млн.руб., для ДОУ – 50 млн.руб., УДО, УСО – 30 млн.руб. В 2017 году планируется завершить капитальный ремонт зданий СОШ № 112 и ООШ № 73. Объекты, требующие капитального ремонта: здание по ул.Ивана Франко,43, здание по ул.Целинной,15/ ул.Ивана Франко,49, МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г.Перми по ул.Ласьвинской,1 (спортивный комплекс «Прикамье», принятый из отрасли «Физическая культура и спорт»). Объекты, находящиеся в аварийном состоянии: здание ДОУ № 4 по ул.Кировоградской,45а, здание ДОУ № 261 по ул.Херсонской,2. В 2018 году планируется завершить капитальный ремонт здания ДОУ № 261 по ул.Херсонской,2. Объекты, требующие капитального ремонта: здание по ул.Ивана Франко,43, здание по ул.Целинной,15/ ул.Ивана Франко,49, МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г.Перми по ул.Ласьвинской,1, СОШ № 42. Объект, находящийся в аварийном состоянии – ДОУ № 4 по ул.Кировоградской,45а. В 2019 году планируется завершить капитальный ремонт здания по ул.Ивана Франко,43, МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г.Перми, ул.Ласьвинская,1. Объекты, требующие капитального ремонта: здание по ул.Целинной,15/ул.Ивана Франко,49, СОШ № 42. Объект, находящийся в аварийном состоянии – здание ДОУ № 4 по ул.Кировоградской,45а. В связи с изменением законодательства (санитарных правил и норм, правил пожарной безопасности, регламентирующих требования к имущественному комплексу ОУ), длительным сроком эксплуатации зданий без капитального ремонта требуется дополнительное финансирование для обеспечения соответствия имущественных комплексов ОУ санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности. Продолжается работа по восстановлению зданий ДОУ и созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях. В 2018 году планируется дополнительно создать 125 мест за счет принятого из муниципальной казны и восстановленного здания ДОУ по ул.Херсонской,2. Основными направлениями решения обозначенных проблем, реализуемых с помощью программы, являются восстановление аварийных зданий ДОУ, СОШ, выполнение обязательств по устранению выявленных нарушений надзорных органов в ОУ, УСО, замечаний по заключениям специализированных организаций путем проведения капитальных и текущих ремонтов зданий ОУ, УСО. В рамках реализации программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на недопущение закрытия ОУ, сокращение числа аварийных и требующих капитального ремонта зданий ОУ |
| 6 | Цели программы | обеспечение соответствия имущественных комплексов образовательных организаций лицензионным требованиям |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние. 1.1.1. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми. 1.1.2. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2017-2019 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 379817,100 | 305399,900 | 300451,100 |
|  | бюджет города Перми | 379817,100 | 305399,900 | 300451,100 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 379817,100 | 305399,900 | 300451,100 |
|  | бюджет города Перми | 379817,100 | 305399,900 | 300451,100 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | доля ОУ, имеющих лицензию, от общего количества ОУ, % | 100 % | 100 % | 100 % |
|  | доля ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве ОУ в сфере образования, % | 1,7 % | 1,7 % | 1,0 % |

ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Обеспечение соответствия имущественных комплексов образовательных организаций лицензионным требованиям |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние | бюджет города Перми | 379817,100 | 305399,900 | 300451,100 |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  | 41424,000 | 32526,000 | 32526,000 |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 338393,100 | 272873,900 | 267925,100 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 379817,100 | 305399,900 | 300451,100 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 379817,100 | 305399,900 | 300451,100 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.1 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных

организаций города Перми в нормативное состояние»

муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных

организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели для восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций | ДОУ | количество восстанавливаемых ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 20424,000 | 32526,000 | 32526,000 |
|  |  |  | количество ДОУ, для которых приобретается оборудование, мебель | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 21000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41424,000 | 32526,000 | 32526,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41424,000 | 32526,000 | 32526,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41424,000 | 32526,000 | 32526,000 |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций | ДОУ | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 8 | 11 | 7 | бюджет города Перми | 64319,000 | 52660,400 | 52660,400 |
|  |  | СОШ | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 4 | 10 | 3 | бюджет города Перми | 254074,100 | 164888,300 | 162164,600 |
|  |  | УДО | количество УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 1 | 2 | 1 | бюджет города Перми | 20000,000 | 55325,200 | 53100,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 338393,100 | 272873,900 | 267925,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 338393,100 | 272873,900 | 267925,100 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 338393,100 | 272873,900 | 267925,100 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 379817,100 | 305399,900 | 300451,100 |

ТАБЛИЦА
показателей конечного результата муниципальной программы

«Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение соответствия имущественных комплексов образовательных организаций лицензионным требованиям |  |  |  |  |
|  | Доля ОУ, имеющих лицензию, от общего количества ОУ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве ОУ в сфере образования | % | 1,7 | 1,7 | 1 |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние. |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество дополнительно созданных мест в ДОУ | мест | - | 125 | - |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |
|  | Доля ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 5,9 | 8,1 | 5,1 |
|  | Доля СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 1,5 | 5,3 | 0,8 |
|  | Доля УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | - | 5,6 | 5,6 |
|  | Доля ДОУ, имеющих лицензии, от общего количества ДОУ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля СОШ, имеющих лицензии, от общего количества СОШ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля УДО, имеющих лицензии, от общего количества УДО | % | 100 | 100 | 100 |

Приложение

к таблице показателей конечного

результата муниципальной программы

«Приведение в нормативное состояние

образовательных организаций

города Перми»

МЕТОДИКА
расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы

«Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля ОУ, имеющих лицензию, от общего количества ОУ | % | - | D1 = K1/K2 х 100 | D1 – доля ОУ, имеющих лицензию, от общего количества ОУ; K1 – количество ОУ, имеющих лицензию; K2 – общее количество ОУ | сайт Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | учет выданных ОУ лицензий | 30 декабря текущего года |
| 2 | Доля ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта, от общего количества ОУ в сфере образования | % | - | D1 = K1/K3 х 100 | D1 – доля ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта, от общего количества ОУ в сфере образования; K1 – количество ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта; K3 – общее количество ОУ | технические заключения по обследованию зданий ОУ | учет зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, для предотвращения перехода в аварийное состояние | 30 декабря текущего года |
| 3 | Количество дополнительно созданных мест в ДОУ | мест | - | К = ∑Ki | К – количество дополнительно созданных мест в ДОУ; Ki – количество мест в восстанавливаемом ДОУ | технический паспорт восстанавливаемого здания | учет мест по проектной мощности восстанавливаемого здания | 30 декабря текущего года |
| 4 | Доля ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | - | D1 = K1/K3 х 100 | D1 – доля ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов; K1 – количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов; K3 – общее количество ДОУ | технические заключения по обследованию зданий ДОУ, заключения надзорных органов, выданные ДОУ | учет ДОУ, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 5 | Доля СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | - | D1 = K1/K3 х 100 | D1 – доля СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов; K1 – количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов; K3 – общее количество СОШ | технические заключения по обследованию зданий СОШ, заключения надзорных органов, выданные СОШ | учет СОШ, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 6 | Доля УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % |  | D1 = K1/K3 х 100 | D1 – доля УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов; K1 – количество УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов; K3 – общее количество УДО | технические заключения по обследованию зданий УДО, заключения надзорных органов, выданные УДО | учет УДО, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 7 | Доля ДОУ, имеющих лицензии, от общего количества ДОУ | % | - | D1 = K1/K3 х 100 | D1 – доля ДОУ, имеющих лицензию; K1 – количество ДОУ, имеющих лицензию; K3 – общее количество ДОУ | сайт Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | учет выданных ДОУ лицензий | 30 декабря текущего года |
| 8 | Доля СОШ, имеющих лицензии, от общего количества СОШ | % | - | D1 = K1/K3 х 100 | D1 – доля СОШ, имеющих лицензию; K1 – количество СОШ, имеющих лицензию; K3 – общее количество СОШ | сайт Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | учет выданных СОШ лицензий | 30 декабря текущего года |
| 9 | Доля УДО, имеющих лицензии, от общего количества УДО | % | - | D1 = K1/K3 х 100 | D1 – доля УДО, имеющих лицензию; K1 – количество УДО, имеющих лицензию; K3 – общее количество УДО | сайт Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | учет выданных УДО лицензий | 30 декабря текущего года |