19.10.2016

894

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2015 г. № 813 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»;

от 30 декабря 2015 г. № 1137 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг 
в сфере образования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 № 813»;

от 19 апреля 2016 г. № 268 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 № 813»;

от 07 июня 2016 г. № 388 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 № 813»;

от 21 июня 2016 г. № 430 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 № 813»;

от 22 июля 2016 г. № 526 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 № 813»;

от 12 сентября 2016 г. № 673 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг 
в сфере образования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 № 813».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми                                                     Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2016 № 894

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере
образования в городе Перми»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент образования администрации города Перми (далее – ДО) |  |  |
| 4 | Участники программы | ДО, муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО, муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные ДО, муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Перми (далее – МБУ «ЦППМСП»), муниципальное казенное учреждение системы образования «Психолого-медико-педагогическая комиссия» города Перми (далее – МКУ СО «ПМПК»), муниципальное казенное учреждение «Информационно-аналитический центр» города Перми (далее – МКУ «ИАЦ»), муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба системы образования» города Перми (далее – МКУ «АХССО»), муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития системы образования» города Перми (далее – МАОУ ДПО «ЦРСО»), муниципальное автономное учреждение системы образования «Дом учителя» города Перми (далее – МАУ СО «Дом учителя»), частные образовательные организации, муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» города Перми (далее – МКУ ДО «ЦФКСиЗ») |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | деятельность департамента образования администрации города Перми выстраивается в соответствии со стратегической целью социально-экономического развития города Перми (решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» (далее – Решение ПГД от 26 апреля 2016 г. № 67) в части обеспечения условий для развития человеческого потенциала. Анализ особенностей функционирования и развития системы образования города Перми выявил ряд проблемных вопросов. Эти вопросы связаны с обеспечением достижения тактических задач образования в области обеспечения доступного и качественного образования. Наиболее актуальным из них является доступность дошкольного образования. По итогам 2016 года 100 % детей в возрасте с 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях. Охват детского населения дошкольным образованием от 1,5 года до 7 лет составляет 82 %. Однако остается проблема предоставления мест детям до 3 лет. В общем образовании в части доступности актуальной является проблема обеспечения обучения учащихся в первую смену. В 2016 году только 66 % детей обучаются в первую смену. Кроме того, приоритетными являются обновление содержания образования и педагогических технологий в соответствии с требованиями новой экономики, основанной на знаниях, кадровая проблема. Становление общего технологического уклада, экономики, основанной на знаниях, требует кардинального пересмотра содержания образования. В соответствии с этим мероприятия муниципальной программы направлены на реализацию цели Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Перми до 2030 года по обеспечению доступного и качественного образования. Образовательные курсы, в том числе и базовые, должны быть построены на продуктоориентирован-ных технологиях обучения, что предполагает закрепление специальных умений и навыков на практике. Отсюда и необходимость в новых, построенных на иных дидактических принципах учебно-методических комплексах, учитывающих особенности профессий будущего, а не формирующих представления о профессиях, уходящих в прошлое. Это предоставит возможность получения уникальных образовательных услуг, создаст условия для устойчивого развития системы практико-ориентированных курсов и программ в образовательном процессе дошкольных организаций, школ и учреждений дополнительного образования детей, усилит связи образовательного процесса с предприятиями и организациями города Перми для предоставления школьникам возможности проходить профессиональные пробы и практики, повысит уровень готовности к профессиональному самоопределению учащихся и возможности их трудоустройства. Несмотря на то, что наблюдается положительная динамика увеличения количества педагогов, прошедших аттестацию в 2015-2016 году (на 600 человек больше чем в 2014-2015 году), темпы роста доли педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, остаются низкими. Это связано с единственной существующей формой аттестации (электронное портфолио), а также с остающейся низкой мотивацией педагогов к прохождению процедуры аттестации. Проблемными остаются уровни предметной и метапредметной компетентности педагогов. Работа с персоналом в образовательных учреждениях часто строится на устаревших формах, не отвечающих современным вызовам и требованиям. Стратегические ориентиры и тенденции развития образования диктуют необходимость создания уникальных условий для профессионального роста педагогических кадров, овладения ими новыми специфичными технологиями и методиками. Остается актуальной задача адаптации молодых педагогов в связи с отсутствием у них должного педагогического опыта, недостаточного владения современными методами и приемами обучения, незнанием основных трендов и приоритетов развития образования. Продолжается целенаправленная работа по выявлению и поддержке талантливых педагогов, трансляция их опыта |  |  |
| 6 | Цели программы | обеспечение доступности и качества образовательных услуг для всех слоев населения города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования. 1.1.1. Обеспечение регулярного получения услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях как гарантия обеспечения ее качества. 1.2. Обеспечение доступного и качественного общего образования. 1.2.1. Обеспечение регулярного получения услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования как гарантия обеспечения ее качества. 1.3. Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования. 1.3.1. Обеспечение регулярного получения услуги дополнительного образования детьми в возрасте от 7 до 18 лет в полном объеме как гарантия обеспечения ее качества. 1.4. Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми. 1.4.1. Создание условий для развития системы образования. 1.5. Развитие негосударственного сектора в сфере образования. 1.5.1. Обеспечение равных условий для поставщиков услуг образования различных форм. 1.6. Обновление содержания дошкольного, общего и дополнительного образования. 1.6.1. Обновление содержания базового образования в соответствии с новыми Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС). 1.6.2. Обеспечение условий для получения учащимися образовательных организаций города Перми образования международного уровня. 1.6.3. Внедрение практико-ориентированных программ в образовательный процесс общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. 1.6.4. Формирование и развитие готовности к профессиональному самоопределению детей. 1.7. Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли. 1.7.1. Выявление и развитие потенциала лучших образовательных организаций, педагогов и учащихся. 1.7.2. Поддержка молодых и талантливых педагогов. 1.7.3. Формирование активной профессиональной позиции педагога посредством участия в современных соревновательных системах |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2017-2019 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 10442266,400 | 10460776,800 | 10471260,900 |
|  | бюджет города Перми | 3024230,600 | 3039955,700 | 3050439,800 |
|  | бюджет Пермского края | 7418035,800 | 7420821,100 | 7420821,100 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 4569797,500 | 4573638,800 | 4580693,200 |
|  | бюджет города Перми | 1212866,100 | 1216673,300 | 1223727,700 |
|  | бюджет Пермского края | 3356931,400 | 3356965,500 | 3356965,500 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 5123103,700 | 5128516,100 | 5128516,100 |
|  | бюджет города Перми | 1071246,300 | 1073907,500 | 1073907,500 |
|  | бюджет Пермского края | 4051857,400 | 4054608,600 | 4054608,600 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.), в том числе | 570621,300 | 580972,600 | 582271,000 |
|  | бюджет города Перми | 570621,300 | 580972,600 | 582271,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс.руб.), в том числе | 112239,200 | 113961,600 | 114008,300 |
|  | бюджет города Перми | 102992,200 | 104714,600 | 104761,300 |
|  | бюджет Пермского края | 9247,000 | 9247,000 | 9247,000 |
|  | подпрограмма 1.5, всего (тыс.руб.), в том числе | 66504,700 | 63687,700 | 65772,300 |
|  | бюджет города Перми | 66504,700 | 63687,700 | 65772,300 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы |  |  |  |
|  | Степень удовлетворенности населения города Перми качеством предоставляемых образовательных услуг, % | 78 | 78 | 78,5 |
| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | повышение удовлетворенности населения города Перми качеством предоставляемых образовательных услуг к 2019 году до 78,5 % от общего количества респондентов опроса; обеспеченность всех детей в возрасте от 3 до 7 лет муниципальной услугой дошкольного образования; охват дошкольным образованием детей в возрасте с 1,5 до 7 лет к 2019 году до 82 %; охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугой дополнительного образования к 2019 году составит 28,9 %; увеличение охвата детей дошкольного и школьного возраста, получающих образовательную услугу у немуниципальных поставщиков, от общей численности детей дошкольного и школьного возраста, до 2,2 %; повышение уровня профессионального самоопределения и конкурентоспособности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми за счет повышения среднего балла по всем предметам единого государственного экзамена в городе Перми к аналогичному показателю в Российской Федерации на 7,0 единиц; увеличение количества детей, получивших международные сертификаты об уровне владения иностранным языком, до 580 человек; внедрение ФГОС в 100 % дошкольных и общеобразовательных учреждений; увеличение доли образовательных учреждений, активно внедряющих в образовательный процесс практико-ориентированные программы, до 80 %, внедряющих образовательные программы, направленные на повышение уровня готовности учащихся к самоопределению в профессиональной сфере, до 100 %; увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, до 58 %; увеличение доли молодых педагогов со стажем работы от 0 до 3 лет до 7,5 %; увеличение доли педагогов, участвующих в конкурсах педагогического мастерства, до 8,5 % |  |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг 
в сфере образования в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение доступности и качества образовательных услуг для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования | бюджет города Перми | 1212866, 100 | 1216673, 300 | 1223727, 700 |
|  |  | бюджет Пермского края | 3356931, 400 | 3356965, 500 | 3356965, 500 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение регулярного получения услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях как гарантии обеспечения ее качества |  | 4569797, 500 | 4573638, 800 | 4580693, 200 |
| 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение доступного и качественного общего образования | бюджет города Перми | 1071246, 300 | 1073907, 500 | 1073907, 500 |
|  |  | бюджет Пермского края | 4051857, 400 | 4054608, 600 | 4054608, 600 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение регулярного получения услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования как гарантия обеспечения ее качества |  | 5123103, 700 | 5128516, 100 | 5128516, 100 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования | бюджет города Перми | 570621, 300 | 580972, 600 | 582271, 000 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение регулярного получения услуги дополнительного образования детьми в возрасте от 7 до 18 лет в полном объеме как гарантия обеспечения ее качества |  | 570621, 300 | 580972, 600 | 582271, 000 |
| 1.4 | Подпрограмма. Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми | бюджет города Перми | 102992, 200 | 104714, 600 | 104761, 300 |
|  |  | бюджет Пермского края | 9247, 000 | 9247, 000 | 9247, 000 |
| 1.4.1 | Задача. Создание условий для развития системы образования |  | 112239, 200 | 113961, 600 | 114008, 300 |
| 1.5 | Подпрограмма. Развитие негосударственного сектора в сфере образования | бюджет города Перми | 66504, 700 | 63687, 700 | 65772, 300 |
| 1.5.1 | Задача. Обеспечение равных условий для поставщиков услуг образования различных форм |  | 66504, 700 | 63687, 700 | 65772, 300 |
| 1.6 | Подпрограмма. Обновление содержания дошкольного, общего и дополнительного образования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1 | Задача. Обновление содержания базового образования в соответствии с новыми ФГОС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.2 | Задача. Обеспечение условий для получения учащимися образовательных организаций города Перми образования международного уровня |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.3 | Задача. Внедрение практико-ориентированных программ в образовательный процесс общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.4 | Задача. Формирование и развитие готовности к профессиональному самоопределению детей |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | Подпрограмма. Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.1 | Задача. Выявление и развитие потенциала лучших образовательных организаций, педагогов и учащихся |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.2 | Задача. Поддержка молодых и талантливых педагогов |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.3 | Задача. Формирование активной профессиональной позиции педагога посредством участия в современных соревновательных системах |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | 10442266, 400 | 10460776, 800 | 10471260, 900 |
|  |  | бюджет города Перми | 3024230, 600 | 3039955, 700 | 3050439, 800 |
|  |  | бюджет Пермского края | 7418035, 800 | 7420821, 100 | 7420821, 100 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 10442266, 400 | 10460776, 800 | 10471260, 900 |
|  |  | бюджет города Перми | 3024230, 600 | 3039955, 700 | 3050439, 800 |
|  |  | бюджет Пермского края | 7418035, 800 | 7420821, 100 | 7420821, 100 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.1 «Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования» муниципальной 
программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение регулярного получения услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях как гарантия обеспечения ее качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Оказание услуг по присмотру и уходу, содержанию детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Оказание услуг дошкольного образования в рамках полномочий города Перми | муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО | количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу, содержанию детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования | чел. | 59526 | 59526 | 59526 | бюджет города Перми | 1158614, 600 | 1162418, 100 | 1169472, 500 |
|  |  | муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО |  |  | 821 | 821 | 821 | бюджет города Перми | 10785, 800 | 10785, 800 | 10785, 800 |
|  |  | Итого по ПНР |  | чел. | 60347 | 60347 | 60347 | бюджет города Перми | 1169400, 400 | 1173203, 900 | 1180258, 300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1169400, 400 | 1173203, 900 | 1180258, 300 |
| 1.1.1.1.2 | Целевые субсидии организациям дошкольного образования на аренду имущественных комплексов | муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО | количество арендуемых зданий дошкольных образовательных учреждений публичного акционерного общества «Мотовилихинские заводы» для муниципальных образовательных учреждений | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 43295, 800 | 43295, 800 | 43295, 800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43295, 800 | 43295, 800 | 43295, 800 |
| 1.1.1.1.3 | Целевые субсидии организациям дошкольного образования на оплату взносов на капитальный ремонт | муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО | количество учреждений общей площадью 1710,4 кв.м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 169, 900 | 173, 600 | 173, 600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 169,900 | 173,600 | 173,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1212866, 100 | 1216673, 300 | 1223727, 700 |
| 1.1.1.2 | Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО | количество детей, получающих услугу по образовательным программам дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях | чел. | 59526 | 59526 | 59526 | бюджет Пермского края | 3155485, 100 | 3155485, 100 | 3155485, 100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3155485, 100 | 3155485, 100 | 3155485, 100 |
| 1.1.1.2.2 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому | ДО, муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО | количество детей-инвалидов, получающих образовательную услугу | чел. | 529 | 529 | 529 | бюджет Пермского края | 10102, 100 | 10136, 200 | 10136, 200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10102, 100 | 10136, 200 | 10136, 200 |
| 1.1.1.2.3 | Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | ДО, муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО | количество получателей компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждения, реализующих образовательную программу дошкольного образования | чел. | 54931 | 54931 | 54931 | бюджет Пермского края | 149310, 700 | 149310, 700 | 149310, 700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 149310, 700 | 149310, 700 | 149310, 700 |
| 1.1.1.2.4 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций | ДО, муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО | количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | чел. | 1057 | 1057 | 1057 | бюджет Пермского края | 42033, 500 | 42033, 500 | 42033, 500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42033, 500 | 42033, 500 | 42033, 500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3356931, 400 | 3356965, 500 | 3356965, 500 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 4569797, 500 | 4573638, 800 | 4580693, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1212866, 100 | 1216673, 300 | 1223727, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3356931, 400 | 3356965, 500 | 3356965, 500 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 4569797, 500 | 4573638, 800 | 4580693, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1212866, 100 | 1216673, 300 | 1223727, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3356931, 400 | 3356965, 500 | 3356965, 500 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.2 «Обеспечение доступного и качественного общего образования» муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение регулярного получения услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования как гарантия обеспечения ее качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Оказание услуг на получение общедоступного бесплатного, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Оказание услуг в сфере общего образования в рамках полномочий города Перми | муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО | количество детей, получающих общеобразовательную услугу по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | чел. | 108891 | 108891 |  | 108891 | бюджет города Перми | 971791, 100 | 976406, 000 | 976406, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 971791, 100 | 976406, 000 | 976406, 000 |
| 1.2.1.1.2 | Целевые субсидии общеобразовательным организациям на оплату взносов на капитальный ремонт | муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО | количество учреждений общей площадью 837,5 кв.м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 2 | 2 |  | 2 | бюджет города Перми | 83,200 | 85,000 | 85,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 83,200 | 85,000 | 85,000 |
| 1.2.1.1.3 | Целевая субсидия СОШ № 82 на организацию подвоза учащихся, проживающих в отделенных жилых районах (Голый Мыс, Новобродовский), не имеющих общеобразовательных учреждений, к месту обучения и обратно | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 82» г.Перми | количество рейсов для детей, получающих услугу по подвозу из отдаленных жилых районов, не имеющих общеобразовательных учреждений, к месту обучения в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 82» г.Перми и обратно | рейс | 2280 | 2280 |  | 2280 | бюджет города Перми | 1416, 800 | 1416, 800 | 1416, 800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1416, 800 | 1416, 800 | 1416, 800 |
| 1.2.1.1.4 | Целевая субсидия СОШ № 112 на организацию подвоза учащихся муниципальных общеобразовательных школ города Перми, закрытых на капитальный ремонт, к месту проведения занятий в другие общеобразовательные учреждения и обратно | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 112» г.Перми | количество рейсов для детей, получающих услугу по подвозу учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, закрытых на капитальный ремонт, в другие муниципальные общеобразовательные учреждения и обратно | рейс | 3936 | - |  | - | бюджет города Перми | 3264, 300 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3264,300 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5 | Целевая субсидия СОШ № 71 на организацию перевозки детей, проживающих в отдаленном жилом районе (микрорайон Налимиха), не имеющем общеобразовательного учреждения, к месту обучения и обратно | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71» г.Перми | количество рейсов для детей, получающих услугу по подвозу учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в отдаленном жилом районе (микрорайон Налимиха), не имеющем общеобразовательного учреждения, к месту обучения и обратно | рейс | 820 | - |  | - | бюджет города Перми | 786,700 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 786,700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6 | Целевая субсидия общеобразовательным организациям на предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся | муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО | количество учащихся отдельных категорий муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлено бесплатное питание | чел. | 8885 | 8885 |  | 8885 | бюджет города Перми | 76890, 000 | 78912, 400 | 78912, 400 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 76890, 000 | 78912, 400 | 78912, 400 |
| 1.2.1.1.7 | Целевая субсидия на проведение мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 им.С.П.Дя-гилева» г.Перми | количество учащихся, участвующих в проведении мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им.С.П.Дя-гилева» г.Перми | чел. | 722 | 758 |  | 779 | бюджет города Перми | 1803, 900 | 1845, 300 | 1845, 300 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1803, 900 | 1845, 300 | 1845, 300 |
| 1.2.1.1.8 | Целевая субсидия кадетской школе на предоставление бесплатного питания учащимся | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суво-рова» г.Перми | количество учащихся, получающих бесплатное питание в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова» г.Перми | чел. | 706 | 706 |  | 706 | бюджет города Перми | 15146, 900 | 15146, 900 | 15146, 900 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15146, 900 | 15146, 900 | 15146, 900 |
| 1.2.1.1.9 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | общеобразовательное учреждение Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суво-рова» г.Перми, ДО | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 |  | 1 | 1 | бюджет города Перми | 63, 400 | 95, 100 | 95, 100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63,400 | 95,100 | 95,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1071246, 300 | 1073907,500 | 1073907,500 |
| 1.2.1.2 | Предоставление общего (начального, основного среднего) образования в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО | количество детей, получающих услугу по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | чел. | 109481 | 109481 |  | 109481 | бюджет Пермского края | 3599850, 600 | 3599850, 600 | 3599850, 600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3599850, 600 | 3599850, 600 | 3599850, 600 |
| 1.2.1.2.2 | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО | количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих денежное вознаграждение за классное руководство | чел. | 4492 | 4492 |  | 4492 | бюджет Пермского края | 131297, 500 | 131297, 500 | 131297, 500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 131297, 500 | 131297, 500 | 131297, 500 |
| 1.2.1.2.3 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием | муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО | количество детей, получающих услугу общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | чел. | 2506 | 2506 |  | 2506 | бюджет Пермского края | 68740, 700 | 68740, 700 | 68740, 700 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 68740, 700 | 68740, 700 | 68740, 700 |
| 1.2.1.2.4 | Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей | муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО, частные общеобразовательные организации | количество учащихся из многодетных малоимущих семей, получающих социальную поддержку | чел. | 3750 | 3750 |  | 3750 | бюджет Пермского края | 44984, 200 | 45893, 400 | 45893, 400 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 44984, 200 | 45893, 400 | 45893, 400 |
| 1.2.1.2.5 | Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей | муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО, частные общеобразовательные организации | количество учащихся из малоимущих семей, получающих социальную поддержку | чел. | 7651 | 7651 |  | 7651 | бюджет Пермского края | 71464, 000 | 73306, 000 | 73306, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 71464, 000 | 73306, 000 | 73306, 000 |
| 1.2.1.2.6 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО | количество педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности городского типа (рабочих поселках), получающих социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 32 | 32 |  | 32 | бюджет Пермского края | 581, 100 | 581, 100 | 581, 100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 581, 100 | 581, 100 | 581, 100 |
| 1.2.1.2.7 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций | ДО, муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО | количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | чел. | 3265 | 3265 |  | 3265 | бюджет Пермского края | 134905, 100 | 134905, 100 | 134905, 100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 134905, 100 | 134905, 100 | 134905, 100 |
| 1.2.1.2.8 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ДО, муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО | количество детей-инвалидов, получающих образовательную услугу | чел. | 4 | 4 |  | 4 | бюджет Пермского края | 34,200 | 34,200 | 34,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 34,200 | 34,200 | 34,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4051857, 400 | 4054608, 600 | 4054608, 600 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5123103, 700 | 5128516, 100 | 5128516, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1071246, 300 | 1073907,500 | 1073907,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4051857, 400 | 4054608,600 | 4054608,600 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5123103, 700 | 5128516, 100 | 5128516, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1071246, 300 | 1073907,500 | 1073907,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4051857, 400 | 4054608,600 | 4054608,600 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.3 «Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования»

муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования 
в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение регулярного получения услуги дополнительного образования детьми в возрасте от 7 до 18 лет в полном объеме как гарантия обеспечения ее качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Оказание услуг в сфере дополнительного образования | муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, подведомственные ДО | объем услуг дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам, для детей в возрасте от 7 до 18 лет в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных ДО | чел. часы | 9279036 | 9338256 | 9350856 | бюджет города Перми | 541937, 500 | 546273, 100 | 547194, 200 |
|  |  |  | количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных ДО | чел. | 40268 | 40503 | 40553 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 541937, 500 | 546273, 100 | 547194, 200 |
| 1.3.1.1.2 | Целевая субсидия на реализацию историко-культурной образовательной программы | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми (далее – МАУ ДО «ДД(Ю)Т») | количество учреждений, реализующих историко-культурную образовательную программу | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 2219, 000 | 2219, 000 | 2219, 000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2219, 000 | 2219, 000 | 2219, 000 |
| 1.3.1.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций | муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО | количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | чел. | 341 | 342 | 350 | бюджет города Перми | 13929, 700 | 13969, 900 | 14309, 500 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13929, 700 | 13969, 900 | 14309, 500 |
| 1.3.1.1.4 | Целевые субсидии организациям дополнительного образования на оплату взносов на капитальный ремонт | муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, подведомственные ДО | количество учреждений общей площадью 9227,9 кв.м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 9 | 9 | 9 | бюджет города Перми | 916, 900 | 936, 800 | 936, 800 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 916, 900 | 936, 800 | 936, 800 |
| 1.3.1.1.5 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, подведомственные ДО | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 18 | 18 | 18 | бюджет города Перми | 11618, 200 | 17573, 800 | 17611, 500 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11618, 200 | 17573, 800 | 17611, 500 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 570621, 300 | 580972, 600 | 582271, 000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 570621, 300 | 580972, 600 | 582271, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 570621, 300 | 580972, 600 | 582271, 000 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.4 «Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми»
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования 
в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 |  | Задача. Создание условий для развития системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 |  | Обеспечение условий для качественного функционирования системы образования города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 |  | Оказание прочих услуг в сфере образования | МКУ СО «ПМПК» | количество детей, получающих психолого-педагогическую помощь по диагностике и выявлению особых образовательных нужд | чел. | 2500 | 2500 | 2500 | бюджет города Перми | 6565,300 | 6565,300 | 6565,300 |
|  |  |  | МБУ «ЦППМСП» | количество оказанных услуг по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников | ед. | 1902 | 1902 | 1902 | бюджет города Перми | 28505,200 | 28505,200 | 28505,200 |
|  |  |  | МКУ «ИАЦ» | количество муниципальных учреждений, в отношении которых МКУ «ИАЦ» осуществляет информационно-аналитические функции | ед. | 296 | 298 | 300 | бюджет города Перми | 12474,200 | 12474,200 | 12474,200 |
|  |  |  | МАУ СО «Дом учителя» | количество оказанных услуг по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | ед. | 16793 | 16793 | 16793 | бюджет города Перми | 4912,000 | 4912,000 | 4912,000 |
|  |  |  | МАОУ ДПО «ЦРСО» | объем оказанных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | чел. часы | 27024 | 27024 | 27024 | бюджет города Перми | 12483,100 | 12483,100 | 12483,100 |
|  |  |  |  | количество человек, получающих услугу по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации | чел. | 563 | 563 | 563 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | МКУ «АХССО» | количество зданий муниципальных образовательных учреждений, за которыми МКУ «АХССО» осуществляет мониторинг безопасности | ед. | 504 | 504 | 504 | бюджет города Перми | 12613,500 | 12613,500 | 12613,500 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 77553,300 | 77553,300 | 77553,300 |
| 1.4.1.1.2 |  | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | чел. | 48 | 50 | 51 | бюджет города Перми | 1980,800 | 2074,200 | 2120,900 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1980,800 | 2074,200 | 2120,900 |
| 1.4.1.1.3 |  | Целевые субсидии центру психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на оплату взносов на капитальный ремонт | МБУ «ЦППМСП» | количество учреждений общей площадью 648,7 кв.м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 64,400 | 65,800 | 65,800 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 64,400 | 65,800 | 65,800 |
| 1.4.1.1.4 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  | муниципальные учреждения, подведомственные ДО обеспечивающие деятельность (оказание услуг) подведомственных учреждений | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 6 | 6 | 6 | бюджет города Перми | 3255,100 | 4882,700 | 4882,700 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3255,100 | 4882,700 | 4882,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 82853,600 | 84576,000 | 84622,700 |
| 1.4.1.2 | Организация и проведение мероприятий в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.1 | Целевая субсидия образовательным организациям на отраслевые мероприятия для детей и педагогических работников |  | ДО, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО | количество участников мероприятий в сфере образования | чел. | 3962 | 3962 | 3962 | бюджет города Перми | 5337,100 | 5337,100 | 5337,100 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5337,100 | 5337,100 | 5337,100 |
| 1.4.1.2.2 | Отраслевые мероприятия для детей и педагогических работников |  | ДО | количество участников мероприятий в сфере образования | чел. | 11650 | 11650 | 11650 | бюджет города Перми | 4401,500 | 4401,500 | 4401,500 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4401,500 | 4401,500 | 4401,500 |
| 1.4.1.2.3 | Целевая субсидия образовательным организациям на мероприятия в области инновационного развития системы образования |  | муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО | количество муниципальных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | ед. | 125 | 125 | 125 | бюджет города Перми | 9200,000 | 9200,000 | 9200,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9200,000 | 9200,000 | 9200,000 |
| 1.4.1.2.4 |  | Целевая субсидия образовательным организациям на проведение мероприятий «Уроки о бюджете» | ДО, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО | количество муниципальных образовательных организаций, участвующих в проведении мероприятий «Уроки о бюджете» | ед. | 110 | 110 | 110 | бюджет города Перми | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20138,600 | 20138,600 | 20138,600 |
| 1.4.1.3 |  | Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3.1 |  | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях | муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО | количество педагогов, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук | чел. | 91 | 91 | 91 | бюджет Пермского края | 9247,000 | 9247,000 | 9247,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9247,000 | 9247,000 | 9247,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9247,000 | 9247,000 | 9247,000 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112239, 200 | 113961, 600 | 114008, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 102992, 200 | 104714, 600 | 104761, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9247,000 | 9247,000 | 9247,000 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112239, 200 | 113961, 600 | 114008, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 102992, 200 | 104714, 600 | 104761, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9247,000 | 9247,000 | 9247,000 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.5 «Развитие негосударственного сектора в сфере образования» муниципальной программы 
«Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Задача. Обеспечение равных условий для поставщиков услуг образования различных форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Оказание услуг частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1 | Субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность и содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) | частные образовательные организации | количество детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в частных образовательных организациях, которым предоставляются услуги по присмотру и уходу, содержанию детей | чел. | 3448 | 3239 | 3314 | бюджет города Перми | 60157, 000 | 56660, 700 | 58347, 700 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60157, 000 | 56660, 700 | 58347, 700 |
| 1.5.1.1.2 | Субсидии частным организациям, осуществляющим общеобразовательную деятельность | частные образовательные организации | количество детей, получающих образовательную услугу по общеобразовательным программам, предоставляемую частными образовательными организациями | ед. | 738 | 813 | 859 | бюджет города Перми | 6347, 700 | 7027, 000 | 7424, 600 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6347, 700 | 7027, 000 | 7424, 600 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66504, 700 | 63687, 700 | 65772, 300 |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66504, 700 | 63687, 700 | 65772, 300 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66504, 700 | 63687, 700 | 65772, 300 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.6 «Обновление содержания дошкольного, общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования 
в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1 | Задача. Обновление содержания базового образования в соответствии с новыми ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1 | Внедрение новых ФГОС в образовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.1 | Обеспечение внедрения новых ФГОС в образовательных учреждениях города Перми | муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО | количество общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, внедривших ФГОС | ед. | 260 | 260 | 260 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.6.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.2 | Задача. Обеспечение условий для получения учащимися образовательных организаций города Перми образования международного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1 | Предоставление программ международного уровня в образовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1.1 | Организация предоставления программ международного уровня в образовательных учреждений города Перми | муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО | количество общеобразовательных учреждений, реализующих программы международного бакалавриата | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.6.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.6.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.6.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.3 | Задача. Внедрение практико-ориентированных программ в образовательный процесс общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1 | Внедрение продуктоориентированных краткосрочных практик (курсов) в образовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1.1 | Обеспечение внедрения продуктоориентированных краткосрочных практик (курсов) в образовательных учреждениях города Перми | муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО | количество образовательных учреждений, внедривших в образовательный процесс практико-ориентированные программы | ед. | 85 | 94 | 100 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.6.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.6.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.6.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.4 | Задача. Формирование и развитие готовности к профессиональному самоопределению детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4.1 | Разработка и внедрение в общеобразовательных организациях города Перми образовательных программ, направленных на повышение уровня готовности учащихся к профессиональному самоопределению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4.1.1 | Реализация разработки и внедрения в общеобразовательных учреждениях города Перми образовательных программ, направленных на повышение уровня готовности учащихся к профессиональному самоопределению | муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО | количество общеобразовательных учреждений внедривших образовательные программы, направленных на повышение уровня готовности учащихся к профессиональному самоопределению | ед. | 87 | 97 | 100 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.6.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.6.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.6.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.7 «Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли» муниципальной программы 
«Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.1 | Задача. Выявление и развитие потенциала лучших образовательных организаций, педагогов и учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1 | Мониторинг профессиональной компетентности педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.1 | Реализация мониторинга профессиональной компетентности педагогических кадров | муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО | количество предметов (направлений) мониторинга | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.7.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.7.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.7.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.2 | Задача. Поддержка молодых и талантливых педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.1 | Проведение семинаров и тренингов для молодых педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.1.1 | Организация проведения семинаров и тренингов для молодых педагогов | муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО | количество молодых педагогов, принявших участие в семинарах и тренингах | чел. | 350 | 350 | 350 | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.7.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.7.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.7.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.3 | Задача. Формирование активной профессиональной позиции педагога посредством участия в современных соревновательных системах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3.1 | Обеспечение участия в современных соревновательных системах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3.1.1 | Реализация участия в современных соревновательных системах | ДО, муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО | количество педагогов, участвующих в современных соревновательных системах | чел. | 1500 | 1500 | 1500 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.7.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.7.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.7.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

ТАБЛИЦА
показателей конечного результата муниципальной программы

«Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение доступности и качества образовательных услуг для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |
|  | степень удовлетворенности населения города Перми качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 78 | 78,5 | 78,5 |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение регулярного получения услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях как гарантия обеспечения ее качества |  |  |  |  |
|  | охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | % | 82 | 82 | 82 |
|  | охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля детей из семей, находящихся в социально опасном положении, посещающих дошкольное учреждение, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в социально опасном положении | % | 77,6 | 77,9 | 77,9 |
| 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение доступного и качественного общего образования |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение регулярного получения услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования как гарантия обеспечения ее качества |  |  |  |  |
|  | доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций | % | 69 | 69 | 69 |
|  | доля учащихся, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, от общего количества выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений города Перми | % | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
|  | количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме единого государственного экзамена 225 и более баллов | чел. | 700 | 700 | 700 |
|  | число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, совершивших общественно опасные деяния | чел. | 450 | 450 | 450 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение регулярного получения услуги дополнительного образования детьми в возрасте от 7 до 18 лет в полном объеме как гарантия обеспечения ее качества |  |  |  |  |
|  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста | % | 31,5 | 29,0 | 28,9 |
|  | доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных ДО | % | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
|  | регулярность получения услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля обучающихся по программам основного общего образования, получающих услугу дополнительного образования культурно-эстетической направленности детей-спортсменов, занимающихся киокусинкай, от общего количества учащихся, получающих данную услугу | % | 60 | 60 | 60 |
|  | доля выпускников 9 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в политехнической сфере, от общего количества учащихся 9 классов, получающих услугу дополнительного образования детей инженерно-технической направленности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 16» г.Перми | % | 65 | 65 | 65 |
|  | доля выпускников 11 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в сфере дизайна, от общего количества учащихся 11 классов, получающих услугу дополнительного образования детей дизайнерской направленности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Школа дизайна «Точка» г.Перми | % | 60 | 60 | 60 |
|  | доля выпускников 11 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в сфере информационно-коммуникационных технологий, от общего количества учащихся 11 классов, получающих услугу дополнительного образования детей по направлению «Информационно-коммуникационные технологии» в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 10» г.Перми | % | 65 | 65 | 65 |
|  | доля выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 129» г.Перми, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения, от общего количества выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 129» г.Перми, получающих услугу дополнительного образования детей инженерно-технологической направленности | % | 30 | 40 | 40 |
|  | доля выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г.Перми, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения, от общего количества выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г.Перми, получающих услугу дополнительного образования детей инженерно-технологической направленности | % | 30 | 35 | 35 |
| 1.4 | Подпрограмма. Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача. Создание условий для развития системы образования |  |  |  |  |
|  | доля несовершеннолетних с позитивной динамикой от общего количества несовершеннолетних, получивших коррекционную услугу | % | 70 | 70 | 70 |
|  | количество кризисных обращений по телефону доверия и в МБУ «ЦППМСП» | ед. | 140 | 140 | 140 |
|  | доля участников образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, использующих электронные ресурсы (дети, родители, педагоги), от общего количества участников образовательного процесса города Перми | % | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
|  | доля педагогов города, участвующих в мероприятиях по повышению профессионального уровня, от общего количества педагогов города Перми | % | 70 | 70 | 70 |
|  | доля педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук от общего количества педагогических работников | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | доля педагогов и обучающихся, участвующих в отраслевых мероприятиях, от общего количества педагогов и обучающихся | % | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
|  | доля муниципальных образовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий инновационного развития системы образования, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | 42 | 42 | 42 |
|  | доля руководителей муниципальных учреждений, с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам), основанные на принципах «эффективного контракта», от общего количества руководителей муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Подпрограмма. Развитие негосударственного сектора в сфере образования |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Задача. Обеспечение равных условий для поставщиков услуг образования различных форм |  |  |  |  |
|  | доля детей дошкольного и школьного возраста, получающих образовательную услугу у немуниципальных поставщиков, от общей численности детей дошкольного и школьного возраста | % | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
|  | количество немуниципальных поставщиков услуг дошкольного образования, имеющих лицензию | ед. | 36 | 37 | 38 |
| 1.6 | Подпрограмма. Обновление содержания дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Задача. Обновление содержания базового образования в соответствии с новыми ФГОС |  |  |  |  |
|  | доля дошкольных и общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС, от общего числа дошкольных и общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
|  | превышение среднего балла по всем предметам единого государственного экзамена в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации | ед. | 7 | 7 | 7 |
|  | доля общеобразовательных учреждений, имеющих средний или выше среднего результат по итогам мониторинга качества общего образования, от общего числа общеобразовательных учреждений | % | 45 | 50 | 50 |
|  | доля дошкольных учреждений, имеющих средний или выше среднего результат по итогам мониторинга условий предоставления услуги дошкольного образования, от общего числа дошкольных учреждений | % | 45 | 50 | 50 |
| 1.6.2 | Задача. Обеспечение условий для получения учащимися образовательных организаций города Перми образования международного уровня |  |  |  |  |
|  | количество учащихся, получивших международные сертификаты об уровне владения иностранным языком (нарастающим итогом) | чел. | 570 | 580 | 580 |
| 1.6.3 | Задача. Внедрение практико-ориентированных программ в образовательный процесс общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |
|  | доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, активно внедряющих в образовательный процесс практико-ориентированные программы, от общего числа общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | % | 60 | 70 | 80 |
| 1.6.4 | Задача. Формирование и развитие готовности к профессиональному самоопределению детей |  |  |  |  |
|  | доля образовательных учреждений, внедряющих образовательные программы, направленные на повышение уровня готовности учащихся к профессиональному самоопределению в профессиональной сфере, от общего числа образовательных учреждений | % | 87 | 97 | 100 |
| 1.7 | Подпрограмма. Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Задача. Выявление и развитие потенциала лучших образовательных организаций, педагогов и учащихся |  |  |  |  |
|  | доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, от общей численности педагогов | % | 56 | 57 | 58 |
|  | доля педагогов, показавших результаты выше средних по городу, от общей численности педагогов | % | 51 | 51,5 | 51,5 |
| 1.7.2 | Задача. Поддержка молодых и талантливых педагогов |  |  |  |  |
|  | доля молодых педагогов со стажем работы от 0 до 3 лет, от общей численности педагогов | % | 7 | 7,5 | 7,5 |
| 1.7.3 | Задача. Формирование активной профессиональной позиции педагога посредством участия в современных соревновательных системах |  |  |  |  |
|  | доля педагогических работников-участников конкурсов педагогического мастерства в соответствии с перечнем управления персоналом департамента образования администрации города Перми | % | 8 | 8,5 | 8,5 |

Приложение

к Таблице показателей конечного 
результата муниципальной программы

«Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования 
в городе Перми»

МЕТОДИКА
расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы

«Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень удовлетворенности населения города Перми качеством предоставляемых образовательных услуг | % | - | Д = (Д1 + Д2 + Д3) / 3 | Д – доля граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг в городе Перми; Д1 – доля граждан, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги общего образования; Д2 – доля граждан, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги дошкольного образования; Д3 – доля граждан, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги дополнительного образования детей | отчет о научно-исследовательской работе общества с ограниченной ответственностью «Прикамский исследовательский центр» Технологии социального согласия» | социологический опрос | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 2 | Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | % | Решение ПГД от 26 апреля 2016 г. № 67) | ДУСЛ = КУСЛ / КДЕТ x 100 % | КУСЛ – количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, посещающих образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, чел.; КДЕТ – общее количество детей в городе Перми в возрасте от 1,5 до 7 лет, чел. | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере образования (форма федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми») (далее – Форма № 85-К); Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (далее – Пермьстат) | статистический отчет | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | - | Дусл. = Кусл / Кдет. х 100 % | Д усл. – доля детей от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; Кусл. – количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; Кдет. – общее количество детей в городе Перми в возрасте от 3 до 7 лет | статистический отчет Формы № 85-К; данные об общем количестве детей в городе Перми в возрасте от 3 до 7 лет департамента планирования и мониторинга администрации города Перми | статистический отчет | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 4 | Доля детей из семей, находящихся в социально опасном положении, посещающих дошкольное учреждение, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в социально опасном положении | % | - | Д = Ксоп / Косоп х 100 % | Д – доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в социально опасном положении, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения; Ксоп – количество детей, находящихся в социально опасном положении, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения; Косоп – общее количество детей, входящих, находящихся в социально опасном положении | пофамильный реестр детей, находящихся в социально опасном положении, формируемый департаментом социальной политики администрации города Перми | пофамильный реестр детей, находящихся в социально опасном положении | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 5 | Доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций | % | Решение ПГД от 26 апреля 2016 г. № 67) | Д = У1см /У х 100 % | Д – доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций; У1см – численность учащихся муниципальных образовательных организаций, занимающихся в первую смену, чел.; У – общая численность учащихся муниципальных образовательных организаций, чел. | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере образования (форма федерального статистического наблюдения № 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования» (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) | статистический отчет | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля учащихся, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, от общего количества выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений города Перми | % | - | D = Kв / Ко х 100 % | D – доля учащихся, получивших аттестаты об основном общем, среднем общем образовании; Kв – количество учащихся, получивших аттестаты об основном общем, среднем общем образовании; Ко – общее количество выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений города Перми | статистический отчет форм ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования», ОШ-5 «Сведения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении» | статистический отчет | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 7 | Количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме единого государственного экзамена 225 и более баллов | чел. | - | К = ∑Kв | К – общее количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме единого государственного экзамена 225 и более баллов; Kв – количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме единого государственного экзамена 225 и более баллов в муниципальном общеобразовательном учреждении | база данных Министерства образования и науки Пермского края | база данных | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 8 | Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, совершивших общественно опасные деяния | чел. | - | Ч = ∑Чо | Ч – общее число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, совершивших общественно опасные деяния; Чо – число обучающихся, совершивших общественно опасные деяния в муниципальном общеобразовательном учреждении | информационное письмо Информационного центра полиции | информационное письмо | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста | % | Решение ПГД от 26 апреля 2016 г. № 67) | ДДОП = ЧДОП / ЧДЕТ x 100 % | ЧДОП – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, чел.; ЧДЕТ – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, чел. | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере образования (форма федерального статистического наблюдения № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей» (далее – Форма № 1-ДО); Пермьстат | статистический отчет, информация департамента планирования и мониторинга администрации города Перми | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных ДО | % | - | Д = Кдоп / Ко х 100 % | Д – доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных ДО; Кдоп – количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных ДО; Ко – общее количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных ДО | статистический отчет Формы № 1-ДО, информация департамента планирования и мониторинга администрации города Перми | статистический отчет, информация департамента планирования и мониторинга администрации города Перми | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 11 | Регулярность получения услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях | % | - | Р = Ку / Ко х 100 % | Р – регулярность получения услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях в %; Ку – количество детей, регулярно получающих услугу дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях; Ко – общее количество детей, получающих услугу в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных ДО | отчеты ОУ, статистический отчет Формы № 1-ДО | отчет | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 12 | Доля обучающихся по программам основного общего образования, получающих услугу дополнительного образования культурно-эстетической направленности детей-спортсменов, занимающихся киокусинкай, от общего количества учащихся, получающих данную услугу | % | - | Ду = Ку / Ко х 100 % | Ду – доля обучающихся по программам основного общего образования, получающих услугу дополнительного образования культурно-эстетической направленности детей-спортсменов, занимающихся киокусинкай; Ку – количество обучающихся по программам основного общего образования, получающих услугу дополнительного образования культурно-эстетической направленности детей-спортсменов, занимающихся киокусинкай; Ко – общее количество учащихся, получающих данную услугу | отчет ОУ | отчет | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 13 | Доля выпускников 9 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в политехнической сфере, от общего количества учащихся 9 классов, получающих услугу дополнительного образования детей инженерно-технической направленности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 16» г.Перми | % | - | Дв = Кв / Ко х 100 % | Дв – доля выпускников 9 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в политехнической сфере; Кв – количество выпускников 9 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в политехнической сфере; Ко – общее количество учащихся 9 классов, получающих услугу дополнительного образования детей инженерно-технической направленности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 16» г.Перми | отчет ОУ | отчет | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 14 | Доля выпускников 11 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в сфере дизайна, от общего количества учащихся 11 классов, получающих услугу дополнительного образования детей дизайнерской направленности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Школа дизайна «Точка» г.Перми | % | - | Дв = Кв / Ко х 100 % | Дв – доля выпускников 11 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в сфере дизайна; Кв – количество выпускников 11 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в сфере дизайна; Ко – общее количество учащихся 11 классов, получающих услугу дополнительного образования детей дизайнерской направленности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 43 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» г.Перми | отчет ОУ | отчет | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 15 | Доля выпускников 11 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в сфере информационно-коммуникационных технологий, от общего количества учащихся 11 классов, получающих услугу дополнительного образования детей по направлению «Информационно-коммуникационные технологии» в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 10» г.Перми | % | - | Дв = Кв / Ко х 100 % | Дв – доля выпускников 11 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в сфере информационно-коммуникационных технологий; Кв – количество выпускников 11 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в сфере информационно-коммуникационных технологий; Ко – общее количество учащихся 11 классов, получающих услугу дополнительного образования детей по направлению «Информационно-коммуникационные технологии» в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 10» г.Перми | отчет ОУ | отчет | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 16 | Доля выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 129» г.Перми, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения, от общего количества выпускников 9 классов МАОУ «СОШ № 129», получающих услугу дополнительного образования детей инженерно-технологической направленности | % | - | Дв = Кв / Ко х 100 % | Дв – доля выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 129» г.Перми, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения; Кв – количество выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 129» г.Перми, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения; Ко – общее количество выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «СОШ № 129» г.Перми, получающих услугу дополнительного образования детей инженерно-технологической направленности | отчет ОУ | отчет | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 17 | Доля выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г.Перми, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения, от общего количества выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г.Перми, получающих услугу дополнительного образования детей инженерно-технологической направленности | % | - | Дв = Кв / Ко х 100 % | Дв – доля выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г.Перми, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения; Кв – количество выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г.Перми, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения; Ко – общее количество выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г.Перми, получающих услугу дополнительного образования детей инженерно-технологической направленности | отчет ОУ | отчет | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 18 | Доля несовершеннолетних с позитивной динамикой от общего количества несовершеннолетних, получивших коррекционную услугу | % | - | Д = Ку / Ко х 100 % | Д – доля несовершеннолетних с позитивной динамикой; Ку – количество несовершеннолетних с позитивной динамикой; Ко – общее количество несовершеннолетних, получивших коррекционную услугу | диагностические исследования ситуации развития несовершеннолетнего до и после оказания услуги МБУ «ЦППМСП», отчет МБУ «ЦППМСП» по результатам работы за год | диагностические исследования ситуации развития несовершеннолетнего, отчет МБУ «ЦППМСП» | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 19 | Количество кризисных обращений по телефону доверия и в МБУ «ЦППМСП» | ед. | - | К = ∑Kобр | К – общее количество кризисных обращений по телефону доверия и в МБУ «ЦППМСП» Kобр – количество кризисных обращений по телефону доверия | отчет МБУ «ЦППМСП» о работе МАУ ДО «ДД(Ю)Т» | отчет | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 20 | Доля участников образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, использующих электронные ресурсы (дети, родители, педагоги), от общего количества участников образовательного процесса города Перми | % | - | доля работников отрасли «Образование», использующих электронный ресурс http://permedu.ru, рассчитывается по формуле K = n х 100 / N; доля родителей дошкольников города Перми, использующих электронный ресурс http://permsad. permedu.ru, рассчитывается по формуле K = n х 100 / N; доля школьников города Перми, использующих электронный ресурс http://do.perm-edu.ru, рассчитывается по формуле K = n х 100 / N | K = доля в %; n – количество работников отрасли «Образование» города Перми, использующих электронный ресурс http://permedu.ru; N – общее количество работников отрасли «Образование» города Перми; K = доля в %; n – количество детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, закрепленных за аккаунтами родителей, зарегистрированных на Дошкольном портале, N – общее количество детей, зарегистрированных на Дошкольном портале, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; K = доля в % n – количество школьников города Перми, использующих электронные персональные карты; N – общее количество школьников, посещающих учреждения дополнительного образования города Перми; | отчеты, сформированные информационными системами permedu.ru, permsad. permedu.ru, do.permedu.ru (Единый портал пермского образования, Дошкольный портал города Перми, портал дополнительного образования Перми) | отчеты, сформированные информационными системами permedu.ru, permsad. permedu.ru, do.permedu.ru (Единый портал пермского образования, Дошкольный портал города Перми, портал дополнительного образования Перми) | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 21 | Доля педагогов города Перми, участвующих в мероприятиях по повышению профессионального уровня, от общего количества педагогов города Перми | % | - | Д = Ку / Ко х 100 % | Д – доля педагогов города Перми, участвующих в мероприятиях по повышению профессионального уровня; Ку – количество педагогов города Перми, участвующих в мероприятиях по повышению профессионального уровня; Ко – общее количество педагогов | данные ДО | отчеты | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 22 | Доля педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, от общего количества педагогических работников | % | - | Д = Ку / Ко х 100 % | Д – доля педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук; Ку – количество педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук; Ко – общее количество педагогических работников | данные ДО | отчеты | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 23 | Доля педагогов и обучающихся, участвующих в отраслевых мероприятиях, от общего количества педагогов и обучающихся | % | - | Д = Ку / Ко х 100 % | Д – доля педагогов и обучающихся, участвующих в отраслевых мероприятиях; Ку – количество педагогов и обучающихся, участвующих в отраслевых мероприятиях; Ко – общее количество педагогов и обучающихся | данные ДО | отчеты | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 24 | Доля муниципальных образовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий инновационного развития системы образования, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | - | Д = Ку / Ко х 100 % | Д – доля муниципальных образовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий инновационного развития системы образования; Ку – количество муниципальных образовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий инновационного развития системы образования; Ко – общее количество муниципальных образовательных учреждений | данные ДО | отчеты | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 25 | Доля руководителей муниципальных учреждений, с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам), основанные на принципах «эффективного контракта», от общего количества руководителей муниципальных учреждений | % | - | Д = Кд / Ко х 100 % | Д – доля руководителей муниципальных учреждений, с которыми заключены трудовые договоры (дополнительное соглашение к трудовым договорам), основанные на принципах эффективного контракта; Кд – количество руководителей муниципальных учреждений, с которыми заключены трудовые договоры (дополнительное соглашение к трудовому договору), основанные на принципах эффективного контракта; Ко – общее количество руководителей муниципальных учреждений | данные ДО | отчеты | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 26 | Доля детей дошкольного и школьного возраста, получающих образовательную услугу у немуниципальных поставщиков, от общей численности детей дошкольного и школьного возраста | % | - | Д = Кд / Ко х 100 % | Д – доля детей дошкольного и школьного возраста, получающих образовательную услугу у немуниципальных поставщиков; Кд – количество детей дошкольного и школьного возраста, получающих образовательную услугу у немуниципальных поставщиков; Ко – общая численность детей дошкольного и школьного возраста | статистические отчеты формы ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования», Формы № 85-К; данные об общем количестве детей в городе Перми в возрасте от 1,5 до 7 лет департамента планирования и мониторинга администрации города Перми | отчет | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 27 | Количество немуниципальных поставщиков услуг дошкольного образования, имеющих лицензию | ед. | - | К = ∑Kп | К – общее количество немуниципальных поставщиков услуг дошкольного образования, имеющих лицензию; Kп – количество поставщиков услуг дошкольного образования, имеющих лицензию | справочный реестр поставщиков и получателей услуг дошкольного образования департамента образования, формируемый из открытых источников | информация из открытых источников | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 28 | Доля дошкольных и общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС, от общего числа дошкольных и общеобразовательных учреждений | % | - | Д = Кв / Ко х 100 % | Д – доля дошкольных и общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС; Кв – количество дошкольных и общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС; Ко – общее число дошкольных и общеобразовательных учреждений | данные ДО | информационные материалы | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 29 | Превышение среднего балла по всем предметам Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации | балл | Решение ПГД от 26 апреля 2016 г. № 67 | ПрБЕГЭ = БсрПермь - БсрРФ | БсрПермь – средний балл по предметам ЕГЭ (включая обязательные предметы и предметы по выбору учащихся) по муниципальным и не муниципальным организациям города Перми, ед.; | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере образования (база данных ЕГЭ Министерства образования и науки Пермского края) | база данных ЕГЭ | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 30 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих средний или выше среднего результат по итогам мониторинга качества общего образования, от общего числа общеобразовательных учреждений | % | - | Д = Кр / Ку х 100 % | Д – доля общеобразовательных учреждений, имеющих средний или выше среднего результат по итогам мониторинга качества общего образования; Кр – количество общеобразовательных учреждений, имеющих средний или выше среднего результат по итогам мониторинга качества общего образования; Ку – общее число общеобразовательных учреждений | данные ДО | мониторинг качества общего образования | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 31 | Доля дошкольных учреждений, имеющих средний или выше среднего результат по итогам мониторинга условий предоставления услуги дошкольного образования, от общего числа дошкольных учреждений | % | - | Д = Кр / Ку х 100 % | Д – доля дошкольных учреждений, имеющих средний или выше среднего результат по итогам мониторинга условий предоставления услуги дошкольного образования; Кр – количество дошкольных учреждений, имеющих средний или выше среднего результат по итогам мониторинга условий предоставления услуги дошкольного образования; Ку – общее число дошкольных учреждений | данные ДО | мониторинг условий предоставления услуги дошкольного образования | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 32 | Количество учащихся, получивших международные сертификаты об уровне владения иностранным языком (нарастающим итогом) | чел. | - | К = ∑Ki | К – общее количество учащихся, получивших международные сертификаты об уровне владения иностранным языком (нарастающим итогом); Ki – количество учащихся, получивших международные сертификаты об уровне владения иностранным языком в муниципальном общеобразовательном учреждении | данные Министерства образования и науки Пермского края | отчет | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 33 | Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, активно внедряющих в образовательный процесс практико-ориентированные программы, от общего числа общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | % | - | Д = Квп / Ко х 100 % | Д – доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, активно внедряющих в образовательный процесс практико-ориентированные программы; Квп – количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, активно внедряющих в образовательный процесс практико-ориентированные программы; Ко – общее число общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | данные ДО | отчет | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 34 | Доля образовательных учреждений, внедряющих образовательные программы, направленные на повышение уровня готовности учащихся к самоопределению в профессиональной сфере, от общего числа образовательных учреждений | % | - | Д = Квп / Ко х 100 % | Д – доля образовательных учреждений, внедряющих образовательные программы, направленные на повышение уровня готовности учащихся к самоопределению в профессиональной сфере; Квп – количество образовательных учреждений, внедряющих образовательные программы, направленные на повышение уровня готовности учащихся к самоопределению в профессиональной сфере; Ко – общее число образовательных учреждений | данные ДО | отчеты, аналитическая справка | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 35 | Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, от общей численности педагогов | % | Решение ПГД от 26 апреля 2016 г. № 67 | Д = ПКВ / П x 100 % | ПКВ – численность педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, чел.; П – общая численность педагогов, чел. | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере образования (отчеты организаций, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, на основании Приказа начальника департамента образования администрации города Перми от 31 июля 2015 г. № СЭД-08-01-09-994 «Об утверждении Регламента работы по предоставлению отчетности по показателям муниципальной модели мониторинга системы образования города Перми») | отчеты организаций, подведомственных департаменту образования администрации города Перми | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 36 | Доля педагогов, показавших по итогам мониторинга результаты выше средних по городу, от общей численности педагогов | % | - | Д = Кр / Ко х 100 % | Д – доля педагогов, показавших по итогам мониторинга результаты выше средних; Кр – количество педагогов, показавших по итогам мониторинга результаты выше средних; Ко – количество педагогов, участвующих в мониторинге | данные ДО | мониторинг | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 37 | Доля молодых педагогов со стажем работы от 0 до 3 лет, от общей численности педагогов | % | - | Дм = Км / Ко х 100 % | Дм – доля молодых педагогов со стажем работы от 0 до 3 лет; Км – количество молодых педагогов со стажем работы от 0 до 3 лет; Ко – общая численность педагогов | данные ДО | отчет ОУ | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 38 | Доля педагогических работников-участников конкурсов педагогического мастерства в соответствии с перечнем управления персоналом департамента образования администрации города Перми | % | - | Д = Ку / Ко х 100 % | Д – доля педагогических работников-участников конкурсов педагогического мастерства; Ку – количество педагогических работников-участников конкурсов педагогического мастерства; Ко – общее количество педагогов города | аналитические справки по итогам официальных конкурсов педагогического мастерства, отчеты ОУ по итогам работы за год | аналитические справки, отчеты ОУ | 1 раз в год на конец отчетного периода |