20.10.2016

912

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных 
ситуаций в городе Перми».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми                                                     Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 20.10.2016 № 912

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности

и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми (далее – ДОБ) |  |  |
| 4 | Участники программы | ДОБ; департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми (далее – ДЭПП); департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее – ДГА); территориальные органы администрации города Перми (далее – ТО): администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» (далее – МКУ «Благоустройство Дзержинского района»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» (далее – МКУ «Благоустройство Индустриального района»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» (далее – МКУ «Благоустройство Кировского района»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» (далее – МКУ «Благоустройство Ленинского района»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» (далее – МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» (далее – МКУ «Благоустройство Свердловского района»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» (далее – МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»); муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения» (далее – МКУ «ПГСС»); муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» (далее – МКУ «ПГУГЗ») |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | город Пермь относится к городам с высокой потенциальной опасностью возникновения чрезвычайных ситуаций с вероятностью тяжелых последствий в связи с тем, что в жилой зоне города расположены 22 химически опасных объекта с площадью зоны возможного заражения 312 кв.км и населением в Перми до 370 тысяч человек, 2 гидротехнических сооружения. Через центр города проходит железная дорога, пропускающая в сутки до 3150 вагонов и цистерн грузов, 90 % которых составляют активные химически опасные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и горюче-смазочные материалы. В коммунально-бытовой сфере города Перми имеются риски возникновения ситуаций, приводящих к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях. Город Пермь не обеспечен необходимым количеством пожарных депо, имеет 29 территорий неблагоустроенной малоэтажной застройки, находящихся вне зоны нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны и не обеспеченных противопожарным водоснабжением, имеет высокий уровень амортизации водопроводных сетей, происходит постепенное ветшание и выход из строя пожарных водоемов. Статистические данные по городу Перми: количество погибших в результате чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), чел.: 2013 г. – 0; 2014 г. – 2; 2015 г. – 2; количество пострадавших в результате ЧС, чел.: 2013 г. – 0; 2014 г. – 7; 2015 г. – 1; количество пожаров в городе Перми: в 2013 г. – 623; 2014 г. – 603; 2015 г. – 620; количество погибших от пожаров, чел.: 2013 г. – 34; 2014 г. – 61; 2015 г. – 39; количество травмированных в результате пожаров, чел.: 2013 г. – 85; 2014 г. – 87; 2015 г. – 84. Количество спасенных от смертельной угрозы людей, в том числе на воде, чел.: 2013 г. – 506; 2014 г. – 485, 2015 г. – 552. В соответствии с целью Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67, необходимо: организовать мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; организовать деятельность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми; обеспечить взаимодействия с предприятиями, организациями, учреждениями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Деятельность должна быть направлена на повышение противопожарной защищенности города Перми. Планируется проводить следующие мероприятия: профилактику пожаров в жилом секторе, информирование населения о правилах и нормах пожарной безопасности, мотивации жителей к соблюдению этих норм, строительство 8 пожарных водоемов, обследование 8 пожарных водоемов, ремонт 9 пожарных водоемов, содержание 31 бесхозяйного пожарного водоема и 76 пожарных водоемов, находящегося в муниципальной собственности, а также 1 пожарного пирса. В области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций деятельность должна быть направлена на снижение риска возникновения угроз природного и техногенного характера. Для этого планируется проведение мероприятий, направленных на сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб с одновременным улучшением качества их взаимодействия в ходе чрезвычайных ситуаций, на повышение уровня оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, уровня оказания экстренной помощи населению при развитии экстремальных событий в различных сферах жизнедеятельности. В области решения проблем разрушения жилых домов, расположенных на оползневых склонах оврагов и размываемых склонах берегов рек, необходимо оборудование ливневой канализации или строительство подпорных стенок в зависимости от результатов проведенных различного вида обследований |  |  |
| 6 | Цель программы | обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми. 1.1.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. 1.1.2. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми. 1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми. 1.2.1. Организация противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности 1.2.2. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние. 1.2.3. Строительство источников противопожарного водоснабжения. 1.2.4. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2017-2019 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | Программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 137309,300 | 145222,400 | 142244,900 |
|  | бюджет города Перми | 137309,300 | 145222,400 | 142244,900 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 125895,900 | 128123,500 | 128146,000 |
|  | бюджет города Перми | 125895,900 | 128123,500 | 128146,000 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 11413,400 | 17098,900 | 14098,900 |
|  | бюджет города Перми | 11413,400 | 17098,900 | 14098,900 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы: | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах (в местах организованного отдыха у воды) (чел.) | 70 | 69 | 68 |
|  | количество пожаров на 10 тыс. населения, не более (ед.) | 5,6 | 5,5 | 5,4 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской

обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных

ситуаций в городе Перми»

| Код | Наименование цели Программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми | бюджет города Перми | 125895,900 | 128123,500 | 128146,000 |
| 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  | 39642,800 | 40244,400 | 40244,400 |
| 1.1.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  | 86253,100 | 87879,100 | 87901,600 |
| 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | бюджет города Перми | 11413,400 | 17098,900 | 14098,900 |
| 1.2.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности |  | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 |
| 1.2.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  | 5285,500 | 4971,000 | 4971,000 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  | 4113,100 | 10113,100 | 7113,100 |
| 1.2.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  | 765,700 | 765,700 | 765,700 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 137309,300 | 145222,400 | 142244,900 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 137309,300 | 145222,400 | 142244,900 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Предупреждение и ликвидация

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской обороны на территории города

Перми» муниципальной программы «Осуществление мер

по гражданской обороне, пожарной безопасности

и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосред-ственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Обеспечение содержания МКУ «ПГУГЗ», содержание имущества по ГО и ЧС, обеспечение имуществом и материальными средствами | МКУ «ПГУГЗ» | количество объектов размещения подразделений МКУ «ПГУГЗ» | ед. | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 32421,800 | 33023,400 | 33023,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32421,800 | 33023,400 | 33023,400 |
| 1.1.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МКУ «ПГУГЗ» | количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС | ед. | 570 | 570 | 570 | бюджет города Перми | 1492,300 | 1492,300 | 1492,300 |
|  |  | ДЭПП | количество мероприятий практического развертывания подвижного пункта питания | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 93,800 | 93,800 | 93,800 |
|  |  | ДЭПП | количество продовольствия для обеспечения продовольственного запаса города | тонн | 107,855 | 107,855 | 107,855 | бюджет города Перми | 3625,500 | 3625,500 | 3625,500 |
|  |  |  | количество наименований имущества гражданской обороны | ед. | 34 | 34 | 34 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «ПГУГЗ» | количество объектов местной системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 917,700 | 917,700 | 917,700 |
|  |  |  | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6629,300 | 6629,300 | 6629,300 |
| 1.1.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации | ДОБ | количество соглашений и договоров | ед. | 43 | 48 | 48 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39051,100 | 39652,700 | 39652,700 |
| 1.1.1.2 | Организация противооползневых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Оплата земельного налога за земельные участки | ДОБ | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог (за земельные участки по ул.КИМ,5, 7, ул. Иванов-ской,19, ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10) | ед. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 303,600 | 303,600 | 303,600 |
|  |  | ДОБ | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог (за земельные участки по ул.Куфо-нина,30, 32) | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 38,100 | 38,100 | 38,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341,700 | 341,700 | 341,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341,700 | 341,700 | 341,700 |
| 1.1.1.3 | Обеспечение защиты населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Проведение мониторинга оползневых склонов | ДГА | количество отчетов по заключенному муниципальному контракту на проведение мониторинга оползневого склона в районе жилых домов по ул.КИМ, 5, 7, ул.Ива-нов-ской,19, ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10 | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39642,800 | 40244,400 | 40244,400 |
| 1.1.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Обеспечение содержания МКУ «ПГСС», обеспечение имуществом и материальными средствами | МКУ «ПГСС» | количество групп оперативного реагирования | групп | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 80300,400 | 81902,700 | 81902,700 |
|  |  |  | количество комплексов технических средств ИЦ ЕДДС г.Перми, находящихся на содержании | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 80420,400 | 82022,700 | 82022,700 |
| 1.1.2.1.2 | Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды | МКУ «ПГСС» | количество передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 2099,600 | 2099,600 | 2099,600 |
|  |  |  | количество спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды | ед. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 3421,200 | 3421,200 | 3421,200 |
|  |  | МКУ «ПГУГЗ» | количество приобретенных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в не установленных местах | ед. | 153 | 153 | 153 | бюджет города Перми | 311,900 | 335,600 | 358,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5832,700 | 5856,400 | 5878,900 |
| 1.1.2.1.3 | Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями о координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и входе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах | ДОБ | количество соглашений | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 86253,100 | 87879,100 | 87901,600 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 86253,100 | 87879,100 | 87901,600 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 125895,900 | 128123,500 | 128146,000 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории города Перми» муниципальной

программы «Осуществление мер по гражданской обороне,

пожарной безопасности и защите от чрезвычайных

ситуаций в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация информирования населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Мероприятия, направленные на информирования населения о мерах пожарной безопасности | ДОБ | количество созданных и размещенных информационных материалов в СМИ | ед. | 38 | 35 | 38 | бюджет города Перми | 1249,100 | 1112,500 | 1249,100 |
|  |  | МКУ «ПГУГЗ» | количество обученных граждан из числа неработающего населения | чел. | 2310 | 2310 | 2310 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Дзержин-ского района города Перми | количество проведенных мероприятий с населением по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 21 | 21 | 21 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  | ед. | 21 | 21 | 21 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  | ед. | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  | ед. | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | 21 | 21 | 21 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  | ед. | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города |  | ед. | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  | ед. | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 122 | 122 | 122 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДОБ | количество изготовленных листовок | ед. | - | 178000 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 136,600 | 0,000 |
|  |  | администрация Дзержин-ского района города Перми | количество распространенных листовок | ед. | - | 27500 | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  | ед. | - | 27500 | - |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  | ед. | - | 25500 | - |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  | ед. | - | 10500 | - |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | - | 28500 | - |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  | ед. | - | 22500 | - |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города |  | ед. | - | 31500 | - |  |  |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  | ед. | - | 4500 | - |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | - | 178000 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 |
| 1.2.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Главным Управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | ДОБ | количество соглашений | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 |
| 1.2.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Организация приведения источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация, приведение в нормативное состояние, содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми | количество обследованных пожарных водоемов | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 104,600 | 244,800 | 0,00 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 455,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 192,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | 1 | - | 1 | бюджет города Перми | 164,000 | 0,000 | 244,800 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 5 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 916,800 | 244,800 | 244,800 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество отремонтированных пожарных водоемов | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 189,000 | 203,400 | 2190,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  | ед. | 2 | 1 | - | бюджет города Перми | 1260,200 | 1221,600 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 740,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 765,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 4 | 3 | 1 | бюджет города Перми | 2189,300 | 2190,000 | 2190,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 5 | 5 | 3 | бюджет города Перми | 107,000 | 122,400 | 94,500 |
|  |  | МКУ «Благоустрой-ство Индустриального района» |  |  | 4 | - | - | бюджет города Перми | 86,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 1 | - | - | бюджет города Перми | 21,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 4 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 86,000 | 73,500 | 94,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 21,500 | 24,500 | 31,600 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 15 | 9 | 7 | бюджет города Перми | 322,000 | 220,400 | 220,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3428,100 | 2655,200 | 2655,200 |
| 1.2.2.1.2 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация, приведение в нормативное состояние, содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов и пирсов | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | количество пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 42,500 | 42,500 | 42,500 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 42,500 | 42,500 | 42,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 279,000 | 300,200 | 300,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | - | 4 | 4 | бюджет города Перми | 0,000 | 172,200 | 172,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | 9 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 379,100 | 491,400 | 491,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 136,100 | 169,700 | 169,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 19 | 21 | 21 | бюджет города Перми | 202,000 | 240,700 | 240,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 422,300 | 488,300 | 488,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 49,000 | 53,300 | 53,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 132,600 | 142,700 | 142,700 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 63 | 71 | 71 | бюджет города Перми | 1642,600 | 2101,000 | 2101,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 85,400 | 85,400 | 85,400 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 30,800 | 30,800 | 30,800 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми |  |  | 9 | 9 | 9 | бюджет города Перми | 14,200 | 14,200 | 14,200 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 65,600 | 65,600 | 65,600 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 198,600 | 198,600 | 198,600 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 11,400 | 11,400 | 11,400 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 13 | 13 | 13 | бюджет города Перми | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1857,400 | 2315,800 | 2315,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5285,500 | 4971,000 | 4971,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5285,500 | 4971,000 | 4971,000 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Строительство источников противопожарного водоснабжения | ДОБ | оплаченный контракт на строительство пожарного водоема в микрорайоне Январский по ул.Рубцов-ской Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1351,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДОБ | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Январский по ул.Рубцов-ской Орджоникидзевского района города Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 1578,300 | 0,000 |
|  |  |  | разработанное ПСД и проведенные ПИР по строительству пожарного водоема в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми |  | 1 | - | - | бюджет города Перми | 339,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДОБ | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 2930,200 | 0,000 |
|  |  | ДОБ | разработанное ПСД и проведенные ПИР по строительству пожарного водоема микрорайоне на Вышка-2 по ул.6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми |  | 1 | - | - | бюджет города Перми | 339,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДОБ | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Вышка-2 по ул.6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 2930,200 | 0,000 |
|  |  | ДОБ | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировский район города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2054,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДОБ | разработанное ПСД и проведенные ПИР по строительству пожарного водоема в микрорайоне Камский на пересечении ул.Сурикова и ул.Кислот-ной Орджоникидзевского района города Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 339,800 | 0,000 |
|  |  | ДОБ | оплаченный контракт на строительство пожарного водоема в микрорайоне Камский на пересечении ул.Сурикова и ул.Кислот-ной Орджоникидзевского района города Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 1627,600 | 0,000 |
|  |  | ДОБ | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Камский на пересечении ул.Сурикова и ул.Кисло-тной Орджоникидзевского района города Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1499,000 |
|  |  | ДОБ | разработанное ПСД и проведенные ПИР по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 339,800 | 0,000 |
|  |  | ДОБ | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриальный района города Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3126,500 |
|  |  | ДОБ | разработанное ПСД и проведенные ПИР по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул.9-й Линии,70 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 339,800 | 0,000 |
|  |  | ДОБ | оплаченный контракт на строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул.9-й Линии,70 Мотовилихинский район города Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1738,800 |
|  |  | ДОБ | разработанное ПСД и проведенные ПИР по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья, ул.10-я Линия,50 Мотовилихинский район города Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 360,700 |
|  |  |  | разработанное ПСД и проведенные ПИР по строительству пожарного водоема в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми |  | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 360,700 |
|  |  | ДОБ | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 7 | 5 | 3 | бюджет города Перми | 27,400 | 27,400 | 27,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4113,100 | 10113,100 | 7113,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4113,100 | 10113,100 | 7113,100 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4113,100 | 10113,100 | 7113,100 |
| 1.2.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Привлечение добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.1 | Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на территории города Перми | ДОБ | количество застрахованных добровольных пожарных | чел. | 200 | 200 | 200 | бюджет города Перми | 63,700 | 63,700 | 63,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63,700 | 63,700 | 63,700 |
| 1.2.4.1.2 | Меры социальной защиты членам семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в случае гибели (смерти) работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных | ДОБ | количество единовременных выплат | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 1.2.4.1.3 | Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми | ДОБ | количество некоммерческих организаций | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 552,000 | 552,000 | 552,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 552,000 | 552,000 | 552,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 765,700 | 765,700 | 765,700 |
| Итого по задаче 1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 765,700 | 765,700 | 765,700 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11413,400 | 17089,900 | 14098,900 |

Приложение

к финансированию подпрограммы 1.2

«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории города

Перми» муниципальной программы

«Осуществление мер по гражданской

обороне, пожарной безопасности

и защите от чрезвычайных ситуаций

в городе Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории города Перми» муниципальной программы

«Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной

безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций

в городе Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами, отсутствие водоемов в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Численность населения – 740 чел. Площадь – 0,85 кв.км. Жилые дома по этажности (шт.): 1-этажные плюс частные дома – 240, 2-этажные – 25. Показатели по Свердловскому району: увеличение количества пожаров, погибших, травмированных: 2013 год, 2014 год, 2015 год – количество пожаров на 10 тыс. населения – 5,6; 5,1; 4,8; количество погибших на 10 тыс. населения – 0, 0,3; 0,6; 0,14; количество травмированных на 10 тыс. населения – 1,1; 0,9; 0,6 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми, постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. № 229 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 3270,000 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 3270,000: 2017 год – 339,800; 2018 год – 2930,200 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР) | ед. | 1 |  | 2017 |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 |  | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27.08.2016 № 45-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  | 2017 |  |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  | 2017 |  |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР) |  | 2018 |  |
|  |  | 4. выполнение СМР |  | 2018 |  |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2019 |  |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Налимиха Кировского района города Перми, расположение за пределами нормативного времени прибытия. Численность населения – 3786 чел. Площадь зон малоэтажной застройки, кв.км – 5,1. Жилые дома по этажности (шт.): 1-этажные плюс частные дома – 1500. Показатели по Кировскому району: 2013 год, 2014 год, 2015 год: количество пожаров на 10 тыс. населения – 7,44; 6,5; 7,7; количество погибших на 10 тыс.населения – 0,3; 0,85; 0,31; количество травмированных на 10 тыс.населения – 0,3; 0,78; 1,16 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми, постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. № 229 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 2269,200 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 2269,200: 2016 год – 215,000; 2017 год – 2054,200 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР) | ед. | 1 |  | 2016 |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 |  | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | 106-2015 |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27.08.2016 № 45-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  | 2015 |  |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  | 2016 |  |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  | 2017 |  |
|  |  | 4. выполнение СМР |  | 2017 |  |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2018 |  |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул.9-й Линии,70 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Верхняя Курья, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Численность населения, чел. – более 5000. Площадь, кв.км – 4,01. Жилые дома по этажности (шт.) – более 1000. Показатели по Мотовилихинскому району: увеличение количества пожаров, количества погибших в результате пожаров, количества травмированных в результате пожаров: 2013 год, 2014 год, 2015 год: количество пожаров на 10 тыс. населения – 6,03; 6,4; 5,5; количество погибших на 10 тыс. населения – 0,1; 0,38; 0,7; количество травмированных на 10 тыс. населения – 0,54; 0,76; 1,22 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми, постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. № 229 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 3466,300 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 2078,600: 2018 год – 339,800; 2019 год – 1738,800 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР) | ед. | 1 |  | 2018 |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 |  | 2020 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27.08.2016 № 45-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  | 2018 |  |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  | 2018 |  |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  | 2019 |  |
|  |  | 4. выполнение СМР |  | 2019-2020 |  |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2020 |  |

Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул.10-й Линии,50 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Верхняя Курья, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Численность населения – более 5000 чел. Площадь, кв.км – 4,01. Жилые дома по этажности (шт.) – более 1000. Показатели по Мотовилихинскому району: увеличение количества пожаров, количества погибших в результате пожаров, количества травмированных в результате пожаров: 2013 год, 2014 год, 2015 год: количество пожаров на 10 тыс. населения – 6,03; 6,4; 5,5; количество погибших на 10 тыс. населения – 0,1; 0,38; 0,7; количество травмированных на 10 тыс. населения –0,54; 0,76; 0,1,22 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми, постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. № 229 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 360,700 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 360,700: 2019 год – 360,700 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР) | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 |  | 2020 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27.08.2016 № 45-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  | 2019 |  |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  | 2019 |  |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  | 2020 |  |
|  |  | 4. выполнение СМР |  | 2020 |  |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2021 |  |

Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Вышка-2 по ул.6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Численность населения – 3706 чел. Площадь, кв.км – 2,7. Показатели по Мотовилихинскому району: увеличение количества пожаров, количества погибших в результате пожаров, количества травмированных в результате пожаров: 2013 год, 2014 год, 2015 год: количество пожаров на 10 тыс. населения – 6,03; 6,4; 5,5; количество погибших на 10 тыс. населения – 0,1; 0,38; 0,7; травмированных на 10 тыс. населения – 0,54; 0,76; 1,22 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми, постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. № 229 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 3270,000 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 3270,000: 2017 год – 339,800; 2018 год – 2930,200 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР) | ед. | 1 |  | 2017 |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 |  | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27.08.2016 № 45-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  | 2017 |  |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  | 2017 |  |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  | 2018 |  |
|  |  | 4. выполнение СМР |  | 2018 |  |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2019 |  |

Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Январский по ул.Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Январский Орджоникидзевского района, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Площадь зон малоэтажной застройки, кв.км – 3,0. Численность населения, чел. – 3650. Жилые дома по этажности (шт.): 1-этажные плюс частные дома – 200, 2-этажные – 400. Показатели по Орджоникидзевскому району: увеличение количества пожаров, количества погибших в результате пожаров, количества травмированных в результате пожаров: 2013 год, 2014 год, 2015 год: количество пожаров на 10 тыс. населения – 3,16; 7,0; 6,7; количество погибших на 10 тыс. населения – 0,5; 1,3; 0,8; количество травмированных на 10 тыс. населения – 0,98; 0,8; 0,71 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми, постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. № 229 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2018 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 3157,123 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 3157,123: 2016 год – 226,923; 2017 год – 1351,900; 2018 год – 1578,300 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР) |  | 1 |  | 2016 |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 |  | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27.08.2016 № 45-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  | 2016 |  |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  | 2016 |  |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  | 2017 |  |
|  |  | 4. выполнение СМР |  | 2017-2018 |  |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2019 |  |

Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Камский на пересечении ул.Сурикова и ул.Кислотной Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в жилом районе Камский Орджоникидзевского района, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Численность населения, чел. – 15050. Жилые дома по этажности, шт.: 1-этажные плюс частные дома – 200. Показатели по Орджоникидзевскому району: увеличение количества пожаров, погибших в результате пожаров, травмированных в результате пожаров: 2013 год, 2014 год, 2015 год: количество пожаров на 10 тыс. населения – 3,16; 7,0; 6,7; количество погибших на 10 тыс. населения – 0,5; 1,3; 0,8; количество травмированных на 10 тыс. населения – 0,98; 0,8; 0,71 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми, постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. № 229 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 3466,400 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 3466,400: 2018 год – 1967,400; 2019 год – 1499,000 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР) | ед. | 1 |  | 2018 |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 |  | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27.08.2016 № 45-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  | 2018 |  |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  | 2018 |  |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  | 2018 |  |
|  |  | 4. выполнение СМР |  | 2018-2019 |  |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2020 |  |

Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство пожарного водоема в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Показатели по Орджоникидзевскому району: увеличение количества пожаров, погибших в результате пожаров, травмированных в результате пожаров: 2013 год, 2014 год, 2015 год: количество пожаров на 10 тыс. населения – 3,16; 7,0; 6,7; количество погибших на 10 тыс. населения – 0,5; 1,3; 0,8; количество травмированных на 10 тыс. населения – 0,98; 0,8; 0,71 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми, постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. № 229 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 360,700 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 360,700: 2019 год – 360,700 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР) | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 |  | 2021 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27.08.2016 № 45-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  | 2019 |  |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  | 2019 |  |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  | 2020 |  |
|  |  | 4. выполнение СМР |  | 2020-2021 |  |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2022 |  |

Таблица 9

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Показатели по Индустриальному району: увеличение количества пожаров, погибших в результате пожаров, травмированных в результате пожаров: 2013 год, 2014 год, 2015 год: количество пожаров на 10 тыс. населения – 5,33; 5,3; 5,6; количество погибших на 10 тыс. населения – 0,43; 0,37; 0,18; количество травмированных на 10 тыс. населения – 0,79; 0,7; 0,49 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми, постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. № 229 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 3466,300 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 3466,300: 2018 год – 339,800; 2019 год – 3126,500 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР) | ед. | 1 |  | 2018 |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 |  | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27.08.2016 № 45-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  | 2018 |  |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  | 2018 |  |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  | 2019 |  |
|  |  | 4. выполнение СМР |  | 2019 |  |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2020 |  |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной

безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций

в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед.изм. | Значения показателей конечного результата программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми |  |  |  |  |
|  | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | 70 | 69 | 68 |
|  | Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
| 1.1 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |
|  | Степень готовности местной системы оповещения города Перми | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. | 529 | 529 | 529 |
|  | Уровень оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.1 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |
|  | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | 29,1 | 28,8 | 28,5 |
| 2.1.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  |  |  |  |
|  | Доля источников противопожарного водоснабжения, приведенных в нормативное состояние, от общего количества источников водоснабжения | % | 65,4 | 69,9 | 73,2 |
| 2.1.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Доля микрорайонов, обеспеченных источниками противопожарного водоснабжения, от общего количества микрорайонов города Перми | % | 84,2 | 85,5 | 89,5 |
| 2.1.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля привлекаемых добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах, осуществлению профилактики пожаров к общему количеству добровольных пожарных в городе Перми | % | 100 | 100 | 100 |

Приложение

к таблице показателей конечного

результата реализации

муниципальной программы

«Осуществление мер

по гражданской обороне,

пожарной безопасности

и защите от чрезвычайных

ситуаций в городе Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | Нормативный правовой акт, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21 ноября 2008 г. № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» | представляется по факту |  | МКУ «ПГУГЗ», Информационный центр Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми (далее – ИЦ ЕДДС города Перми), ФГКУ «10-й отдел федеральной пожарной службы» (далее – ФГКУ «10-й ОФПС по Пермскому краю») |  | ежесуточно до 09.00 час. следующего дня, ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным месяцем |
| 2 | Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | приказ Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю (далее – ГУ МЧС России по Пермскому краю) от 01 октября 2014 г. № 541 «Об утверждении Методики оценки оперативно-служебной деятельности подразделений федеральной противопожарной службы по Пермскому краю, федеральной противопожарной службы МЧС России Пермского края (договорной), противопожарной службы Пермского края» | (средняя квадратическая простая формула отклонений) | x – количество пожаров на 10 тыс. населения по году; n – количество расчетных лет | ФГКУ «10-й ОФПС по Пермскому краю» |  | ежеквартально, на конец отчетного периода |
| 3 | Степень готовности местной системы оповещения города Перми | % | Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», письмо заместителя Министра общественной безопасности Пермского края от 15 мая 2013 г. № СЭД-10-03.2-10-23 «О направлении информации по реконструкции ТАСЦО Пермского края» | С = N1 / N2 x 100 | С – степень готовности местной системы оповещения; N1 – количество объектов местной системы оповещения; N2 – количество объектов, подлежащих техническому обслуживанию | ИЦ ЕДДС города Перми, МКУ «ПГУГЗ» |  | ежесуточно до 09.00 час. следующего дня, ежеквартально, на конец отчетного периода |
| 4 | Уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | % | постановление администрации города Перми от 24.11.2006 № 2314 «Об утверждении Положения о городском звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края», постановление администрации города Перми от 11.06.2010 № 311 «О перечне сил постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края» | У = О1 / О2 x К х 100 % | У – уровень готовности органов управления ГОЧС, сил и средств; О1 – обеспечение содержания органов управления; О2 – обеспечение имуществом и материальными средствами; К – количество мероприятий по ГО и ЧС | МКУ «ПГУГЗ» |  | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 5 | Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях | У = N1 / N2 x 100 | У – уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций; N1 – количество оповещенных структур; N2 – количество структур, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно алгоритму | ИЦ ЕДДС города Перми |  | представляется по факту |
| 6 | Количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. |  | представляется по факту |  | МКУ «ПГСС» |  | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 7 | Уровень оснащенности ИЦ ЕДДС города Перми | % | Положение о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования, утвержденное решением Правительственной комиссии Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 28 августа 2015 г. № 7 | У = N1 / N2 x 100 | У – уровень оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми; N1 – количество имеющегося оборудования; N2 – количество оборудования в полном комплекте | ИЦ ЕДДС города Перми |  | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 8 | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | приказ ГУ МЧС России по Пермскому краю от 01 октября 2014 г. № 541 «Об утверждении Методики оценки оперативно-служебной деятельности подразделений федеральной противопожарной службы по Пермскому краю, федеральной противопожарной службы МЧС России Пермского края (договорной), противопожарной службы Пермского края» | Д = N1 / N2 x 100 | Д – доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров; N1 – количество пожаров, произошедших по причине человеческого фактора; N2 – общее количество пожаров | ФГКУ «10-й ОФПС по Пермскому краю» |  | ежемесячно, на конец отчетного периода |
| 9 | Доля источников противопожарного водоснабжения, приведенных в нормативное состояние, от общего количества источников водоснабжения | % | приказ ГУ МЧС России по Пермскому краю от 18 июля 2013 г. № 347 «О введении электронной базы по оперативной обстановке в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю» | Д = N1 / N2 x 100 | Д – доля источников противопожарного водоснабжения, приведенных в нормативное состояние, от общего количества источников водоснабжения; N1 – количество источников противопожарного водоснабжения, приведенных в нормативное состояние; N2 – общее количество источников водоснабжения | отчеты ТО |  | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 10 | Доля микрорайонов, обеспеченных источниками противопожарного водоснабжения, от общего количества микрорайонов города Перми | % | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Д = N1 / N2 x 100 | Д – доля микрорайонов, обеспеченных источниками противопожарного водоснабжения, от общего количества микрорайонов города Перми; N1 – количество микрорайонов, обеспеченных источниками противопожарного водоснабжения; N2 – общее количество микрорайонов города Перми | отчеты ТО |  | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 11 | Доля привлекаемых добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах, осуществлению профилактики пожаров к общему количеству добровольных пожарных в городе Перми | % | постановления администрации города Перми от 10 ноября 2014 г. № 825 «Об утверждении Порядка личного страхования работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми, привлекаемых к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ на пожаре, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре, на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного», от 03 декабря 2014 г. № 920 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета города Перми некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми, привлекаемых для участия в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории города Перми», от 11 декабря 2014 г. № 954 «Об утверждении Порядка предоставления мер правовой и социальной защиты членам семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в случае гибели (смерти) работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных» | Д = N1 / N2 x 100 | Д – доля привлекаемых добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах к общему количеству добровольных пожарных в городе Перми; N1 – количество добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах; N2 – общее количество добровольных пожарных в городе Перми | отчеты ОУ «Добровольная пожарная команда Пермского края» |  | ежеквартально, на конец отчетного периода |