21.11.2016

1038

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. № 1014 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», в целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в ведомственную целевую программу «Развитие архивного дела в городе Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 24 сентября 2015 г. № 674 (в ред. от 16.11.2015 № 950, от 29.12.2015 № 1133).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации города Перми Анисимову Е.Л.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми                                                     Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 21.11.2016 № 1038

ИЗМЕНЕНИЯ

в ведомственную целевую программу «Развитие архивного дела в городе Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 24 сентября 2015 г. № 674

1. В разделе «Паспорт ведомственной целевой программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы | бюджет города Перми: 2016 год – 11830,995 тыс.руб.; 2017 год – 11499,900 тыс.руб.; 2018 год – 11499,900 тыс.руб.; внебюджетные источники: 2016 год – 1381,657 тыс.руб.; 2017 год – 2554,078 тыс.руб.; 2018 год – 2556,462 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |

2. Раздел «Финансирование ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в городе Перми»

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия по программе | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов муниципального образования город Пермь и других архивных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Задача. Обеспечение сохранности и учет архивных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Обеспечение сохранности документов в течение сроков их хранения и постановка их на государственный учет | количество единиц хранения | ед.хр. | 168979 | 172771 | 176439 | бюджет города Перми | 1465,902 | 1469,022 | 1550,576 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 34,300 | 128,503 | 77,249 |
| 1.1.2 |  | Улучшение физического состояния документов | количество единиц хранения, состояние которых улучшено | ед.хр. | 1999 | 1858 | 1928 | бюджет города Перми | 17,341 | 15,970 | 17,131 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,411 | 1,397 | 0,853 |
| 1.1.3 |  | Каталогизация архивных документов, создание баз данных по архивным документам | количество единиц хранения, поставленных на государственный учет и внесенных в автоматизированный научно-справочный аппарат | ед.хр. | 163158 | 167744 | 172459 | бюджет города Перми | 1120,026 | 1166,851 | 1218,637 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 27,491 | 100,560 | 87,629 |
| 1.1.4 |  | Создание и ведение страхового фонда пользования копий документов органов местного самоуправления | количество документов постоянного хранения, переведенных в электронный вид штатными сотрудниками Архива | ед.хр. | 32 | 54 | 55 | бюджет города Перми | 42,00 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2645,269 | 2651,843 | 2786,344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 62,202 | 230,460 | 165,731 |
| 1.2 | Задача. Повышение качества комплектования Архива новыми архивными документами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Комплектование Архива документами постоянного хранения органов местного самоуправления город Перми, документами ликвидируемых организаций различных форм собственности |  | количество документов, принятых на хранение в установленные сроки от источников комплектования | ед.хр. | 3602 | 3877 | 3227 | бюджет города Перми | 2613,724 | 2752,542 | 2371,019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 62,706 | 243,772 | 121,409 |
|  |  |  | количество документов, принятых на хранение в установленные сроки от ликвидируемых организаций | ед.хр. | 345 | 1256 | 1257 | внебюджетные источники | 168,383 | 511,456 | 715,383 |
| 1.2.2 | Оказание консультационной, методической и практической помощи организациям – источникам комплектования Архива по вопросам архивного дела |  | количество консультаций | ед. | 1523 | 1452 | 1487 | бюджет города Перми | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2613,724 | 2752,542 | 2371,019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 231,089 | 755,228 | 836,792 |
| 1.3 | Задача. Удовлетворение потребностей в услугах Архива и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в Архиве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Научно-техническая обработка документов |  | количество единиц хранения, прошедших научно-техническую обработку | ед. | 1984 | 332 | 333 | внебюджетные источники | 445,210 | 391,769 | 549,290 |
| 1.3.2 | Рассмотрение обращений граждан, выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий по социально-правовым запросам |  | количество исполненных социально-правовых запросов, за исключением запросов, поступивших через многофункциональный центр (далее – МФЦ) | запрос | 8088 | 7294 | 6664 | бюджет города Перми | 4359,227 | 3850,969 | 3885,431 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 106,252 | 346,828 | 205,841 |
| 1.3.3 | Организация исполнения социально-правовых запросов через МФЦ |  | количество социально-правовых запросов, исполненных через МФЦ | запрос | 1427 | 1823 | 2221 | бюджет города Перми | 769,117 | 962,478 | 971,091 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 18,747 | 86,683 | 51,446 |
| 1.3.4 | Рассмотрение обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических лиц, юридических лиц, выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий по тематическим запросам |  | количество исполненных тематических запросов | запрос | 652 | 476 | 555 | бюджет города Перми | 683,645 | 489,105 | 590,348 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,470 | 376,599 | 496,258 |
| 1.3.5 | Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц, различных форм собственности, выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий по тематическим запросам |  | количество исполненных тематических запросов от граждан и юридических лиц различных форм собственности | запрос | 102 | - | - | внебюджетные источники | 24,614 | 0 | 0 |
| 1.3.6 | Предоставление доступа к справочно-поисковым средствам и информации об этих средствах, подлинникам и (или) копиям документов, в том числе в форме электронных документов, в очной форме |  | количество услуг по обеспечению доступа в очной форме | ед. | 176 | 175 | 178 | бюджет города Перми | 288,245 | 280,816 | 295,695 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6,994 | 25,231 | 15,685 |
| 1.3.7 | Предоставление доступа к справочно-поисковым средствам и информации об этих средствах, подлинникам и (или) копиям документов, в том числе в форме электронных документов в удаленной форме |  | количество услуг по обеспечению доступа в удаленной форме | ед. | 884 | 1071 | 1066 | бюджет города Перми | 295,627 | 350,682 | 361,466 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,079 | 31,644 | 19,145 |
| 1.3.8 | Подготовка и издание статей по архивным документам |  | количество публикаций | ед. | 2 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.9 | Организация и проведение выставок архивных документов |  | количество организованных и проведенных выставок | ед. | 3 | 3 | 3 | внебюджетные источники | 0 | 23,400 | 23,400 |
| 1.3.10 | Издание книги «Отраженье исчезнувших лет…» |  | количество экземпляров | ед. | 500 | - | - | внебюджетные источники | 140,00 | 0 | 0 |
| 1.3.11 | Издание книги «Календарь-справочник города Перми на 2017 год» |  | количество экземпляров | ед. | 1000 | - | - | внебюджетные источники | 329,00 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 1.3. в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6395,861 | 5934,050 | 6104,031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1088,366 | 1282,154 | 1361,065 |
| 1.4 | Задача. Обеспечение Архива квалифицированными кадрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Повышение квалификации и переподготовка специалистов Архива |  | количество сотрудников, прошедших обучение по профессиональной программе повышения квалификации в области документоведения и архивоведения | чел. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 0 | 6,000 | 6,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 24,000 | 24,000 |
| 1.4.2 | Участие в совещаниях и семинарах работников Архива |  | количество сотрудников, принявших участие в совещаниях (семинарах) | чел. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 | 6,000 | 6,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 24,000 | 24,000 |
| 1.5 | Задача. Совершенствование материально-технической базы Архива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Оснащение Архива компьютерной техникой, бытовым и технологическим оборудованием |  | количество приобретенных единиц техники и оборудования | ед. | 13 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 176,141 | 155,465 | 232,506 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 262,236 | 168,874 |
| Итого по задаче 1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 176,141 | 155,465 | 232,506 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 262,236 | 168,874 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11830, 995 | 11499, 900 | 11499, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1381,657 | 2554,078 | 2556,462 |

3. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации ведомственной целевой Программы» строку:

| Доля утвержденных описей дел постоянного хранения и согласованных описей дел временного срока хранения от общего количества принятых описей дел | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

признать утратившей силу.

4. Приложение изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в городе Перми» на 2016 год

| № | Наименование цели, мероприятия по программе (объекта). Место проведения (расположения) (адрес) | Исполнитель мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | ед.изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов муниципального образования город Пермь и других архивных документов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Обеспечение сохранности и учет архивных документов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение сохранности документов в течение сроков их хранения и постановка их на государственный учет | Архив | 31.12.2016 | количество единиц хранения | ед.хр. | 168979 | бюджет города Перми | 1465,902 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 34,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1465,902 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 34,300 |
| 1.1.2 | Улучшение физического состояния документов | Архив | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | количество единиц хранения, состояние которых улучшено | ед.хр. | 400 450 550 599 | бюджет города Перми | 17,341 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,411 |
| Итого по мероприятию 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17,341 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,411 |
| 1.1.3 | Каталогизация архивных документов, создание баз данных по архивным документам | Архив | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | количество единиц хранения, поставленных на государственный учет и внесенных в автоматизированный научно-справочный аппарат (нарастающим итогом) | ед.хр. | 159076 161405 162237 163158 | бюджет города Перми | 1120,026 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 27,491 |
| Итого по мероприятию 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1120,026 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 27,491 |
| 1.1.4 | Создание и ведение страхового фонда пользования копий документов органов местного самоуправления | Архив | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | количество документов постоянного хранения, переведенных в электронный вид штатными сотрудниками Архива | ед.хр. | 8 8 8 8 | бюджет города Перми | 42,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42,000 |
| Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2645,269 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 62,202 |
| 1.2 | Задача. Повышение качества комплектования Архива новыми архивными документами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Комплектование Архива документами постоянного хранения органов местного самоуправления город Пермь, документами ликвидируемых организаций различных форм собственности | Архив | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | количество документов, принятых на хранение в установленные сроки от источников комплектования | ед.хр. | 420 2029 532 621 | бюджет города Перми | 2613,724 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 62,706 |
|  |  |  | 31.12.2016 | количество документов, принятых на хранение в установленные сроки от ликвидируемых организаций | ед.хр. | 345 | внебюджетные источники | 168,383 |
| Итого по мероприятию 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2613,724 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 231,089 |
| 1.2.2 | Оказание консультационной, методической и практической помощи организациям – источникам комплектования Архива по вопросам архивного дела | Архив | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | количество консультаций | ед. | 373 400 350 400 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2613,724 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 231,089 |
| 1.3 | Задача. Удовлетворение потребностей в услугах Архива и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в Архиве |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Научно-техническая обработка документов | Архив | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | количество единиц хранения, прошедших научно-техническую обработку | ед. | 82 82 82 1738 | внебюджетные источники | 445,210 |
| Итого по мероприятию 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 445,210 |
| 1.3.2 | Рассмотрение обращений граждан, выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий по социально-правовым запросам | Архив | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | количество исполненных социально-правовых запросов, за исключением запросов, поступивших через МФЦ | запрос | 2000 2000 2044 2044 | бюджет города Перми | 4359,227 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 106,252 |
| Итого по мероприятию 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4359,227 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 106,252 |
| 1.3.3 | Организация исполнения социально-правовых запросов через МФЦ | Архив | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | количество социально-правовых запросов, исполненных через МФЦ | запрос | 350 350 363 364 | бюджет города Перми | 769,117 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 18,747 |
| Итого по мероприятию 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 769,117 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 18,747 |
| 1.3.4 | Рассмотрение обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических лиц, юридических лиц, выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий по тематическим запросам | Архив | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | количество исполненных тематических запросов | запрос | 102 102 102 346 | бюджет города Перми | 683,645 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,470 |
| Итого по мероприятию 1.3.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 683,645 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,470 |
| 1.3.5 | Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц различных форм собственности, выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий по тематическим запросам | Архив | 31.03.2016 30.06.2016 | количество исполненных тематических запросов от граждан и юридических лиц различных форм собственности | запрос | 84 18 | внебюджетные источники | 24,614 |
| Итого по мероприятию 1.3.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 24,614 |
| 1.3.6 | Представление доступа к справочно-поисковым средствам и информации об этих средствах, подлинникам и (или) копиям документов, в том числе в форме электронных документов в очной форме | Архив | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | количество услуг по обеспечению доступа в очной форме | ед. | 44 44 44 44 | бюджет города Перми | 288,245 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6,994 |
| Итого по мероприятию 1.3.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 288,245 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6,994 |
| 1.3.7 | Представление доступа к справочно-поисковым средствам и информации об этих средствах, подлинникам и (или) копиям документов, в том числе в форме электронных документов в удаленной форме | Архив | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | количество услуг по обеспечению доступа в удаленной форме | ед. | 221 221 221 221 | бюджет города Перми | 295,627 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,079 |
| Итого по мероприятию 1.3.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 295,627 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,079 |
| 1.3.8 | Подготовка и издание статей по архивным документам | Архив | 30.06.2016 30.09.2016 | количество публикаций | ед. | 1 1 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.3.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |
| 1.3.9 | Организация и проведение выставок архивных документов | Архив | 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | количество организованных и проведенных выставок | ед. | 1 1 1 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.3.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |
| 1.3.10 | Издание книги «Отраженье исчезнувших лет…» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10.1 | Прием работ по изданию книги «Отраженье исчезнувших лет…» | Архив | 31.03.2016 | количество экземпляров | ед. | 500 | внебюджетные источники | 0 |
| 1.3.10.2 | Оплата принятых работ по изданию книги «Отраженье исчезнувших лет…» | Архив | 31.03.2016 | акт выполненных работ по изданию книги | ед. | 1 | внебюджетные источники | 140,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 140,000 |
| 1.3.11 | Издание книги «Календарь-справочник города Перми на 2017 год» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11.1 | Заключение договора на издание книги «Календарь-справочник города Перми на 2017 год» | Архив | 15.11.2016 | количество договоров | ед. | 1 | внебюджетные источники | 0 |
| 1.3.11.2 | Прием работ по изданию книги «Календарь-справочник города Перми на 2017 год» | Архив | 31.12.2016 | количество экземпляров | ед. | 1000 | внебюджетные источники | 0 |
| 1.3.11.3 | Оплата принятых работ по изданию книги «Календарь-справочник города Перми на 2017 год» | Архив | 31.12.2016 | акт выполненных работ по изданию книги | ед. | 1 | внебюджетные источники | 329,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 329,000 |
| Итого по задаче 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6395,861 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1088,366 |
| 1.4 | Задача. Обеспечение Архива квалифицированными кадрами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Повышение квалификации и переподготовка специалистов Архива | Архив | 31.12.2016 | количество сотрудников, прошедших обучение по профессиональной программе повышения квалификации в области документоведения и архивоведения | чел. | 2 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |
| 1.4.2 | Участие в совещаниях и семинарах работников Архива | Архив | 31.12.2016 | количество сотрудников, принявших участие в совещаниях (семинарах) | чел. | 4 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по задаче 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |
| 1.5 | Задача. Совершенствование материально-технической базы Архива |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Оснащение Архива компьютерной техникой, бытовым и технологическим оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Приобретение компьютерной техники | Архив | 31.12.2016 | количество приобретенной компьютерной техники | ед. | 5 | бюджет города Перми | 162,060 |
| 1.5.1.2 | Приобретение бытовой техники | Архив | 31.12.2016 | количество приобретенной бытовой техники | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1,464 |
| 1.5.1.3 | Приобретение технологического оборудования | Архив | 31.12.2016 | количество приобретенного технологического оборудования | ед. | 7 | бюджет города Перми | 12,617 |
| Итого по мероприятию 1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 176,141 |
| Итого по задаче 1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 176,141 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11830,995 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1381,657 |