19.12.2016

1120

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2016 г. № 867.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава города Перми                                                                                Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 19.12.2016 № 1120

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2016 г. № 867

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9-11 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 1662730,700 | 1207849,600 | 1136580,000 |
|  | бюджет города Перми | 984357,900 | 909179,600 | 784161,400 |
|  | бюджет Пермского края | 55887,200 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 33328,900 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 589156,700 | 298670,000 | 352418,600 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 492309,100 | 367549,600 | 421298,200 |
|  | бюджет города Перми | 229340,500 | 68879,600 | 68879,600 |
|  | внебюджетные источники | 262968,600 | 298670,000 | 352418,600 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 37832,900 | 32794,100 | 32794,100 |
|  | бюджет города Перми | 37832,900 | 32794,100 | 32794,100 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.), в том числе: | 1132588,700 | 807505,900 | 682487,700 |
|  | бюджет города Перми | 717184,500 | 807505,900 | 682487,700 |
|  | бюджет Пермского края | 55887,200 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 33328,900 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 326188,100 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете (%) | 3,0 | 4,2 | 2,7 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу (тыс.кв.м) | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия (ед.) | 430 | 598 | 392 |
| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | успешная реализация программы к 2019 г. позволит обеспечить: улучшение жилищных условий 1420 семей, проживающих в городе Перми; сокращение на 2,4 % аварийного жилищного фонда, числящегося на дату утверждения программы, с привлечением средств инвесторов, бюджета Российской Федерации и бюджета Пермского края; демонтаж 19,2 % многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу на дату утверждения программы; поступление неналоговых доходов в бюджет города Перми в сумме 152,8 млн.руб. |  |  |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» изложить 
в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | бюджет города Перми | 229340,500 | 68879,600 | 68879,600 |
|  |  | внебюджетные источники | 262968,600 | 298670,000 | 352418,600 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  | 229193,500 | 68732,600 | 68732,600 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом |  | 263115,600 | 298817,000 | 352565,600 |
| 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми | бюджет города Перми | 37832,900 | 32794,100 | 32794,100 |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  | 37832,900 | 32794,100 | 32794,100 |
| 1.3 | Подпрограмма. Повышение доступности жилья | бюджет города Перми | 717184,500 | 937505,900 | 682487,700 |
|  |  | бюджет Пермского края | 55887,200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 33328,900 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 326188,100 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | 695184,500 | 937505,900 | 682487,700 |
| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  | 437404,200 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1662730,700 | 1207849,600 | 1136580,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 984357,900 | 909179,600 | 784161,400 |
|  |  | бюджет Пермского края | 55887,200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 33328,900 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 589156,700 | 298670,000 | 352418,600 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1662730,700 | 1207849,600 | 1136580,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 984357,900 | 909179,600 | 784161,400 |
|  |  | бюджет Пермского края | 55887,200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 33328,900 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 589156,700 | 298670,000 | 352418,600 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства | УЖО | количество видов работ, связанных с жилищным фондом, выполненных для обеспечения реализации программы | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 3352,000 | 3352,000 | 3352,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УИТ | количество информационных систем, подлежащих функциональному развитию и сопровождению | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 795,200 | 795,200 | 795,200 |

3.2. строки 1.1.2.1.2 , «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», 1.1.2.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования». «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках развития застроенных территорий | УЖО | количество граждан, расселенных инвесторами из многоквартирных домов | чел. | 343 | 446 | 538 | внебюджетные источники | 249420,30 | 285554,60 | 337066,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 249420,30 | 285554,60 | 337066,60 |
| 1.1.2.1.3 | Снос аварийного жилищного фонда в рамках развития застроенных территорий | УЖО | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и аварийным | тыс. кв.м | 8,2 | 8,0 | 9,3 | внебюджетные источники | 13548,300 | 13115,400 | 15352,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 13548,300 | 13115,400 | 15352,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 263115,600 | 298817,000 | 352565,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 262968,600 | 298670,000 | 352418,600 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 263115,600 | 298817,000 | 352565,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 262968,600 | 298670,000 | 352418,600 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 492309,100 | 367549,600 | 421298,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 229340,500 | 68879,600 | 68879,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 262968,600 | 298670,000 | 352418,600 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» в графе 4 строки 1.2.1.1.2 слова «количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органа местного самоуправления города Перми 
в сфере управления муниципальным жилищным фондом» заменить словами «количество муниципальных казенных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности».

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

5.1. строку 1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1 | Приобретение, изъятие жилых помещений в целях исполнения судебных решений | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях исполнения судебных решений | тыс. кв.м | 7,2 | 17,4 | 14,7 | бюджет города Перми | 362746,800 | 807505,900 | 682487,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв.м | 0,7 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |

5.2. в графе 3 строки 6 таблицы 1 приложения слова «главы администрации города Перми» заменить словами «Главы города Перми».

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы» строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 3,0 | 4,2 | 2,7 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу | тыс.кв.м | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 430 | 598 | 392 |

7. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения, непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений | УЖО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов | ед. | 9 | бюджет города Перми | 150986,759 |
| 1.1.1.1.1.2 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда и не входящих в действующие программы переселения | тыс. кв.м | 3,3 |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | Изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв.м | 1,1 | бюджет города Перми | 50266,841 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 201253,600 |
| - 1.1.1.1.2 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Размещение открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | УЖО | 01.03.2017 | 30.05.2017 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытого аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 23792,700 |
| 1.1.1.1.2.2 | Приемка работ по демонтажу многоквартирных домов | УЖО | 01.06.2017 | 29.12.2017 | количество снесенных многоквартирных домов | ед. | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 11,4 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23792,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 225046,300 |
| - 1.1.1.2 | Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.2.1 | Организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Организация проведения технической инвентаризации, паспортизации и представления сведений об объектах градостроительной деятельности | УЖО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество объектов, в отношении которых проведены работы по технической инвентаризации, паспортизации и представлены сведения об объектах градостроительной деятельности | ед. | 100 | бюджет города Перми | 197,100 |
| 1.1.1.2.1.2 | Организация проведения оценки и экспертизы оценки рыночной стоимости объектов недвижимости | УЖО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество оценочных отчетов | ед. | 100 | бюджет города Перми | 209,400 |
| 1.1.1.2.1.3 | Организация проведения технического обследования многоквартирных жилых домов | УЖО | 01.05.2017 | 30.12.2017 | количество технических заключений | ед. | 40 | бюджет города Перми | 150,700 |
| 1.1.1.2.1.4 | Оплата исполнительского сбора по исполнительному производству, государственных пошлин, возмещение судебных расходов за проведение экспертиз | УЖО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | наличие задолженности по оплате государственных пошлин, сборов | есть/нет | нет | бюджет города Перми | 2744,800 |
| 1.1.1.2.1.5 | Организация проведения обследования объектов недвижимости с целью подтверждения прекращения его существования | УЖО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество актов обследования, справок | ед. | 20 | бюджет города Перми | 50,000 |
| 1.1.1.2.1.6 | Развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение информационной системы «Жилищная очередь», включая подсистему «Приватизация», отвечающие требованиям УЖО | УИТ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество информационных систем, по которым осуществляется развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение, отвечающие требованиям УЖО | ед. | 1 | бюджет города Перми | 795,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4147,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4147,200 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 229193,500 |
| - 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Снос и реконструкция многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Проведение оценки права на заключение договоров о развитии застроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Организация проведения оценки по определению начальной максимальной стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории | УЖО | 01.03.2017 | 01.10.2017 | количество оценочных отчетов | ед. | 15 | бюджет города Перми | 147,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 147,000 |
| 1.1.2.1.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках развития застроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Заключение договоров о развитии застроенной территории по итогам признанных состоявшимися аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории | УЖО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество заключенных договоров | ед. | 5 | внебюджетные источники | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.2 | Поэтапное расселение инвесторами многоквартирных домов, находящихся в границах территорий, подлежащих развитию, в рамках договоров о развитии застроенной территории | УЖО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество граждан, расселенных инвесторами из многоквартирных домов | чел. | 343 | внебюджетные источники | 249420,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 249420,300 |
| 1.1.2.1.3 | Снос аварийного жилищного фонда в рамках развития застроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | Снос или реконструкция инвесторами многоквартирных домов и иных объектов капитального строительства, находящихся в границах территорий, подлежащих развитию | УЖО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество многоквартирных домов, снесенных инвесторами | ед. | 16 | внебюджетные источники | 13548,300 |
|  |  |  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и аварийным | тыс.кв.м | 8,2 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 13548,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 263115,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 147,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 262968,600 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 263115,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 147,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 262968,600 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 492309,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 229340,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 262968,600 |

8. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом

города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Реализация мероприятий в целях эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1 | Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | МКУ УМЖФ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс.кв.м | 5,4 | бюджет города Перми | 4654,800 |
| 1.2.1.1.1.2 | Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда | МКУ УМЖФ | 01.01.2017 | 30.12.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на оказание охранных услуг по итогам размещения открытых аукционов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1302,300 |
|  |  |  |  |  | количество охраняемых объектов | ед. | 2 |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Приведение в нормативное состояние муниципальных жилых помещений для последующего заселения | МКУ УМЖФ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | общая площадь пустующих жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс.кв.м | 0,56 | бюджет города Перми | 3004,400 |
| 1.2.1.1.1.4 | Организация работ по технической инвентаризации, паспортизации и получение сведений об объектах градостроительной деятельности | МКУ УМЖФ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | ед. | 60 | бюджет города Перми | 87,900 |
| 1.2.1.1.1.5 | Организация работ по своевременному начислению и сбору платы за наем муниципальных жилых помещений города Перми по договору со специализированной организацией | МКУ УМЖФ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество лицевых счетов, по которым осуществляется начисление и сбор платы за наем | ед. | 14662 | бюджет города Перми | 3050,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12099,400 |
| - 1.2.1.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ УМЖФ | МКУ УМЖФ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющие установленные целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 22668,356 |
| 1.2.1.1.2.2 | Ремонт помещений МКУ УМЖФ, расположенных по ул.Монастырской, 119 | МКУ УМЖФ | 01.02.2017 | 29.12.2017 | площадь отремонтированных помещений | кв.м | 97,4 | бюджет города Перми | 1267,922 |
| 1.2.1.1.2.3 | Ремонт помещений МКУ УМЖФ, расположенных по ул.Стахановской,51 | МКУ УМЖФ | 01.04.2017 | 29.12.2017 | площадь отремонтированных помещений | кв.м | 283,9 | бюджет города Перми | 1797,222 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25733,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37832,900 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37832,900 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37832,900 |

9. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья»

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1 | Исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Приобретение, изъятие жилых помещений в целях исполнения судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений для исполнения судебных решений | УЖО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов |  | ед. | 17 | бюджет города Перми |  |  | 332735,471 |
| 1.3.1.1.1.2 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | общая площадь жилых помещений, приобретенных в целях исполнения судебных решений |  | тыс. кв.м | 7,2 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.3 | Исполнение судебных решений (с измененным способом) о предоставлении благоустроенного жилого помещения | УЖО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений |  | тыс. кв.м | 0,7 | бюджет города Перми |  |  | 30011,329 |
|  |  |  |  |  | количество исполненных судебных решений |  | ед. | 30 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 362746,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 362746,800 |
| - 1.3.1.2 | Капитальные вложения в объекты муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул.Баранчинская,10 для обеспечения жильем граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | Выполнение работ по строительству многоквартирного дома по адресу: ул.Баранчинская,10 | УЖО | 09.01.2017 | 31.03.2017 | акты выполненных работ в 1 квартале |  | ед. | 4 | бюджет города Перми |  | 304454,000 |  |
|  |  |  | 01.04.2017 | 31.06.2017 | акты выполненных работ во 2 квартале |  | ед. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.2017 | 31.09.2017 | акты выполненных работ в 3 квартале |  | ед. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.10.2017 | 01.12.2017 | акт выполненных работ в 4 квартале |  | ед. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений в построенном 10-этажном многоквартирном жилом доме по ул.Баранчинс-кой,10 для обеспечения жильем граждан |  | тыс.кв.м. | 10,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество жилых помещений в построенном 10-этажном многоквартирном доме |  | ед. | 198 |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.2 | Выполнение работ по технологическому присоединению к сетям инженерной инфраструктуры | УЖО | 09.01.2017 | 01.12.2017 | акт выполненных работ о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоотведения |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 11626,560 |  |
|  |  |  | 09.01.2017 | 01.12.2017 | акт выполненных работ о подключении к системе теплоснабжения |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 4900,000 |  |
|  |  |  | 09.01.2017 | 01.12.2017 | акт выполненных работ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 6651,650 |  |
|  |  |  | 09.01.2017 | 01.12.2017 | акт выполненных работ о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 4805,490 |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 332437,700 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 332437,700 |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 695184,500 |  |
| - 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.2.1 | Оказание мер социальной поддержки гражданам города Перми в целях улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.2.1.1 | Улучшение жилищных условий граждан в рамках программы «Жилье для российской семьи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | Прием граждан-заявителей для участия в программе «Жилье для российской семьи» | УЖО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество граждан, подавших заявление на участие в программе |  | чел. | 170 | бюджет города Перми |  |  | 0,0 |
| 1.3.2.1.1.2 | Проверка соответствия граждан-заявителей установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы | УЖО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество проверяемых пакетов документов |  | ед. | 170 |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.3 | Формирование списка граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса | УЖО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество граждан, поставленных на учет для участия в программе «Жилье для российской семьи» |  | чел. | 145 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,0 |
| - 1.3.2.1.2 | Обеспечение молодых семей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 | Выдача свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | УЖО | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2017 года | 29.12.2017 | количество выданных свидетельств |  | ед. | 114 | бюджет города Перми |  | 0,0 |  |
| 1.3.2.1.2.2 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | УЖО | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2017 года | 29.12.2017 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  | семья | 114 | бюджет города Перми |  | 22000, 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 49170,300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  | 33328,900 |  |
| 1.3.2.1.2.3 | Заключение молодыми семьями договоров на приобретение (строительство) отдельного благоустроенного жилья | молодые семьи - участники программы | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2017 года | 29.12.2017 | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями |  | тыс. кв.м | 3,8 | внебюджетные источники |  | 326188,100 |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430687,300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 22000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 49170,300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  | 33328,900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 326188,100 |  |
| - 1.3.2.1.3 | Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.1 | Выдача краевого жилищного сертификатов о выделении субсидии (единовременной денежной выплаты) на приобретение жилого помещения реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами | УЖО | после утверждения распоряжения Правительства Пермского края о предоставлении субсидий реабилитированным лицам | 29.12.2017 | количество выданных жилищных сертификатов |  | ед. | 3 | бюджет Пермского края |  |  | 6716,900 |
| 1.3.2.1.3.2 | Предоставление субсидии на приобретение жилого помещения | УЖО | после утверждения распоряжения Правительства Пермского края о предоставлении субсидий реабилитированным лицам | 29.12.2017 | количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия |  | чел. | 3 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 6716,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437404,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 55887,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  | 33328,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 326188,100 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437404,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 55887,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  | 33328,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 326188,100 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1132588,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 717184,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 55887,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  | 33328,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 326188,100 |