20.12.2016

1130

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 892.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 20 октября 2015 г. № 850 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»;

от 25 декабря 2015 г. № 1118 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 850»;

от 07 июня 2016 г. № 386 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 850»;

от 06 октября 2016 г. № 793 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 850».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Усова А.И.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 20.12.2016 № 1130

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 892

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 2 изложить в следующей редакции:

| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Участники программы | ДОБ; департамент образования администрации города Перми (далее – ДО); департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее – ДКиМП); территориальные органы администрации города Перми (далее – ТО): администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; муниципальные образовательные учреждения (далее – МОУ); муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической медико-социальной помощи» города Перми (далее – МБУ «ЦППМСП»); муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи» (далее – МАУ «Дворец молодежи») |
| --- | --- | --- |

2. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолетних» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Предоставление субсидии общественным организациям, внесенным в региональный реестр народных дружин (далее – НД) и общественных объединений правоохранительной направленности, на материальное стимулирование деятельности народных дружинников, действующих на территории города Перми | ДОБ | количество человек, состоящих в НД | чел. | 104 | 104 | 104 | бюджет города Перми | 2443,300 | 2443,300 | 2443,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2443,300 | 2443,300 | 2443,300 |
| 1.1.1.1.2 | Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края | ДОБ | количество застрахованных членов НД | чел. | 104 | 104 | 104 | бюджет Пермского края | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15,000 | 15,000 | 15,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Совершенствование системы первичной профилактики потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» строку 1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления ПАВ | ДО, подведомственные МОУ, МБУ «ЦППМСП» | количество классов МОУ, где реализуется программа | ед. | 365 | 365 | 365 | бюджет города Перми | 2007,500 | 2007,500 | 2007,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДОБ | количество проектов-победителей (конкурса по профилактике злоупотребления ПАВ) | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
|  |  | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | количество семинаров | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 142,100 | 142,100 | 142,100 |
|  |  | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | количество конкурсов | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 220,900 | 220,900 | 220,900 |
|  |  | ДОБ | количество комиссий для обеспечения взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, 
правонарушений среди несовершеннолетних» муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в городе Перми» на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Предоставление субсидии общественным организациям, внесенным в региональный реестр НД и общественных объединений правоохранительной направленности, на материальное стимулирование деятельности народных дружинников, действующим на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Заключение договора с общественными организациями на предоставление субсидии общественными организациям, внесенным в региональный реестр НД и общественных объединений правоохранительной направленности, на материальное стимулирование деятельности народных дружинников, действующих на территории города Перми | ДОБ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество общественных организаций, с которыми заключен договор | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество дружинников, получивших материальное стимулирование деятельности народных дружинников, действующих на территории города Перми | чел. | 104 |  | 2443,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2443,300 |
| 1.1.1.1.2 | Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Субвенции, передаваемые в бюджет города Перми на обязательное государственное страхование жизни граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка | ДОБ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество застрахованных членов НД | чел. | 104 | бюджет Пермского края | 15,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15,000 |
| 1.1.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с УМВД России по городу Перми по вопросам охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Заключение соглашения с УМВД России по городу Перми по вопросам охраны общественного порядка | ДОБ | 01.01.2017 | 01.02.2017 | количество соглашений о взаимодействии с УМВД России по городу Перми по вопросам охраны общественного порядка | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2443,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2458,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2443,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15,000 |
| 1.1.2 | Задача. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Организация каникулярной занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Организация каникулярной занятости несовершеннолетних, проживающих в Дзержинском районе города Перми, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми и находящихся в социально опасном положении | администрация Дзержинского района города Перми | 01.06.2017 | 10.11.2017 | количество организованных каникулярной занятостью несовершеннолетних | чел. | 50 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | Организация каникулярной занятости несовершеннолетних, проживающих в Индустриальном районе города Перми, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми и находящихся в социально опасном положении | администрация Индустриального района города Перми | 01.06.2017 | 10.11.2017 | количество организованных каникулярной занятостью несовершеннолетних | чел. | 62 | бюджет города Перми | 248,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | Организация каникулярной занятости несовершеннолетних, проживающих в Кировском районе города Перми, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми и находящихся в социально опасном положении | администрация Кировского района города Перми | 01.06.2017 | 10.11.2017 | количество организованных каникулярной занятостью несовершеннолетних | чел. | 50 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | Организация каникулярной занятости несовершеннолетних, проживающих в Ленинском районе города Перми, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми и находящихся в социально опасном положении | администрация Ленинского района города Перми | 01.06.2017 | 10.11.2017 | количество организованных каникулярной занятостью несовершеннолетних | чел. | 25 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.2.1.1.5 | Организация каникулярной занятости несовершеннолетних, проживающих в Мотовилихинском районе города Перми, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми и находящихся в социально опасном положении | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.06.2017 | 15.07.2017 | количество организованных каникулярной занятостью несовершеннолетних | чел. | 50 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.1.2.1.1.6 | Организация каникулярной занятости несовершеннолетних, проживающих в Орджоникидзевском районе города Перми, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми и находящихся в социально опасном положении | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.06.2017 | 10.11.2017 | количество организованных каникулярной занятостью несовершеннолетних | чел. | 50 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.1.2.1.1.7 | Организация каникулярной занятости несовершеннолетних, проживающих в Свердловском районе города Перми, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми и находящихся в социально опасном положении | администрация Свердловского района города Перми | 01.06.2017 | 10.11.2017 | количество организованных каникулярной занятостью несовершеннолетних | чел. | 63 | бюджет города Перми | 252,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1400,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1400,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1400,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 3858,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3843,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15,000 |

5. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Совершенствование системы первичной профилактики потребления 
психоактивных веществ среди детей и молодежи» муниципальной программы «Профилактика

правонарушений в городе Перми» на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Организация мероприятий первичной профилактики потребления ПАВ среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Профилактика потребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Проведение профилактических мероприятий для учащихся МОУ города Перми | ДО, подведомственные МОУ, МБУ «ЦППМСП» | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество классов МОУ, в которых реализуются мероприятия | ед. | 365 | бюджет города Перми | 2007,500 |
| 1.2.1.1.1.1.1 | Формирование плана-графика по охвату учебных классов МОУ мероприятиями первичной профилактики ПАВ | ДО, подведомственные МОУ, МБУ «ЦППМСП» | 09.01.2017 | 31.01.2017 | разработанный план-график | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.2 | Проведение диагностического обследования учащихся МОУ с целью выявления «группы риска» потребления ПАВ | ДО, подведомственные МОУ, МБУ «ЦППМСП» | 01.02.2017 | 01.03.2017 | аналитическая справка по результатам диагностического обследования учащихся МОУ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 182,500 |
| 1.2.1.1.1.1.3 | Реализация профилактических мероприятий по потреблению ПАВ в МОУ в рамках программы по профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними | ДО, подведомственные МОУ, МБУ «ЦППМСП» | 01.03.2017 | 01.11.2017 | количество классов МОУ, в которых реализуются мероприятия | ед. | 365 | бюджет города Перми | 1460,000 |
| 1.2.1.1.1.1.4 | Проведение диагностического обследования учащихся МОУ с целью оценки эффективности реализации профилактических мероприятий по потреблению ПАВ | ДО, подведомственные МОУ, МБУ «ЦППМСП» | 01.11.2017 | 15.12.2017 | аналитическая справка по эффективности реализации Программы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 365,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Проведение конкурса общественных инициатив по профилактике злоупотребления ПАВ среди детей и молодежи | ДОБ | 01.02.2017 | 20.12.2017 | количество проектов-победителей (конкурса профилактике злоупотребления ПАВ) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 300,000 |
| 1.2.1.1.1.2.1 | Определение проектов победителей | конкурсная комиссия городского конкурса «Город – это мы» | 01.03.2017 | 15.05.2017 | протокол конкурсной комиссии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.2 | Подготовка и заключение контрактов с исполнителями проектов-победителей | ДОБ | 01.05.2017 | 01.06.2017 | количество заключенных контрактов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.3 | Исполнение контрактов | ДОБ | 01.06.2017 | 20.12.2017 | акты приема-сдачи выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 300,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | Проведение семинара по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество семинаров | ед. | 1 | бюджет города Перми | 142,100 |
| 1.2.1.1.1.4 | Проведение конкурса «Краски жизни» для молодежи города Перми | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество конкурсов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 220,900 |
| 1.2.1.1.1.5 | Обеспечение взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ДОБ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество комиссий для обеспечения взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источнику финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2670,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источнику финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2670,500 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источнику финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2670,500 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2670,500 |