В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. 
№ 781«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

29.12.2016

1208

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 811 (в ред. 
от 05.02.2016 № 74, от 11.05.2016 № 318, от 29.06.2016 № 448, от 14.10.2016 
№ 846).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекомму-никационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 29.12.2016 № 1208

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 811

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 1564161,593 | 734985,752 | 979134,400 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 888971,020 | 557939,115 | 634947,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 35846,513 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 31459,190 | 44261,700 | 86046,700 |
|  | бюджет Пермского края | 100377,570 | 132784,937 | 258140,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 507507,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 593393,343 | 447350,282 | 3380,000 |
|  | бюджет города Перми | 593393,343 | 270303,645 | 3380,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 44261,700 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 132784,937 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 970768,250 | 287635,470 | 975754,400 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных бюджетных ассигнований 2015 года) | 295577,677 | 287635,470 | 631567,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 35846,513 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 31459,190 | 0,000 | 86046,700 |
|  | бюджет Пермского края | 100377,570 | 0,000 | 258140,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 507507,300 | 0,000 | 0,000 |

1.2. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | ввод в эксплуатацию шести зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений, ввод в эксплуатацию двух зданий общеобразовательных учреждений, ввод в эксплуатацию одного здания учреждения дополнительного образования, ввод в эксплуатацию четырех спортивных залов и ввод в эксплуатацию трех спортивных площадок (межшкольных стадионов) |
| --- | --- | --- |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие сети образовательных

организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми | бюджет города Перми |  | 593393,343 | 270303,645 | 3380,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми |  | 0,000 | 44261,700 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 | 132784,937 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  | 593393,343 | 447350,282 | 3380,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных учреждений города Перми общего и дополнительного образования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) |  | 295577,677 | 287635,470 | 631567,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) |  | 35846,513 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми |  | 31459,190 | 0,000 | 86046,700 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 100377,570 | 0,000 | 258140,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации |  | 507507,300 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  | 179279,842 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  | 45380,419 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |  |  | 746107,989 | 287635,470 | 975754,400 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 888971,020 | 557939,115 | 634947,700 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 35846,513 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 31459,190 | 44261,700 | 86046,700 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 100377,570 | 132784,937 | 258140,000 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | 507507,300 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 888971,020 | 557939,115 | 634947,700 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 35846,513 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 31459,190 | 44261,700 | 86046,700 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 100377,570 | 132784,937 | 258140,000 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | 507507,300 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  | ДИО | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул.Цимлянс-кой,21б | ед. |  | 1 | - |  | - |  | бюджет города Перми |  | 180411,583 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул.Холмо-горской,2з | ед. |  | 1 | - |  | - |  | бюджет города Перми |  | 195600,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул.Черны-шевского,17в | ед. |  | - | 1 |  | - |  | бюджет города Перми |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | оплаченный договор на приобретение здания дошкольного образовательного учреждения по ул.Черны-шевского,17в | ед. |  | - | 1 |  | - |  | бюджет города Перми |  | 0,000 | 108000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | оплаченный договор на приобретение здания дошкольного образовательного учреждения по ул.Красно-гвардейской,42 | ед. |  | 1 | - |  | - |  | бюджет города Перми |  | 191500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул.Маши-нистов,43 | ед. |  | - | 1 |  | - |  | бюджет города Перми |  | 0,000 | 124753,363 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми |  | 0,000 | 44261,700 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 | 132784,937 | 0,000 |
|  |  |  | МКУ «УТЗ» | заключенный муниципальный контракт на технологическое присоединение к электрическим сетям муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 409» г.Перми (далее – МАДОУ «Детский сад № 409») | ед. |  | 1 | - |  | - |  | бюджет города Перми |  | 43,493 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенный договор на технологическое подключение к системе теплоснабжения МАДОУ «Детский сад № 409» | ед. |  | 1 | - |  | - |  | бюджет города Перми |  | 2338,489 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенные договоры на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МАДОУ «Детский сад № 409» | ед. |  | 2 | - |  | - |  | бюджет города Перми |  | 2156,949 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора МАДОУ «Детский сад № 409» | ед. |  | 1 | - |  | - |  | бюджет города Перми |  | 103,639 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненные СМР по реконструкции МАДОУ «Детский сад № 409» | ед. |  | 1 | - |  | - |  | бюджет города Перми |  | 17649,190 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | введенный в эксплуатацию МАДОУ «Детский сад № 409» | ед. |  | - | 1 |  | - |  | бюджет города Перми |  | 0,000 | 34170,282 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589803,343 | 443970,282 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 589803,343 | 266923,645 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 44261,700 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 132784,937 | 0,000 |
| 1.1.1.2 |  | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность | частные образовательные организации, имеющие лицензию, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность |  | шт. | 359 |  | 338 |  | 338 |  | бюджет города Перми | 3590,000 | 3380,000 | 3380,000 |

3.2. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 593393,343 | 447350,282 | 3380,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 593393,343 | 270303,645 | 3380,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 44261,700 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 132784,937 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 593393,343 | 447350,282 | 3380,000 |
|  | бюджет города Перми | 593393,343 | 270303,645 | 3380,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 44261,700 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 132784,937 | 0,000 |

4. В приложении к финансированию подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми:

4.1. в таблице 4:

4.1.1. строки 12-13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |
| --- | --- | --- |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |

4.1.2. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по ул.Чернышевского,17в | шт. | 1 | 2017 год |
|  | оплаченный договор на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по ул.Чернышевского,17в | шт. | 1 | 2017 год |

4.1.3. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | заключение договора на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по ул.Чернышевского,17в | 2017год |
|  |  | оплата по договору на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по ул.Чернышевского,17в | 2017 год |

4.2. в таблице 5:

4.2.1. строки 10-16 изложить в следующей редакции:

| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 56462,042 тыс. руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 22291,760 тыс.руб. – средства бюджета города Перми 2017 год – 34170,282 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | Ввод в эксплуатацию здания дошкольной образовательной организации по ул.Каляева,35а | шт. | 1 | 2017 год |

4.2.2. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввод в эксплуатацию МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми по ул.Каляева,35а | 2017 год |

5. Раздел «Финансирование подпрограммы «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных учреждений города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных учреждений города Перми общего и дополнительного

образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата (далее – ПНР) |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование ПНР | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования | МКУ «УТЗ» |  | заключенный муниципальный контракт на технологическое присоединение к электрическим сетям в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 45» г.Перми (далее – МБОУ «СОШ № 45») |  | ед. |  | 1 |  | - | - |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 43,493 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | заключенный договор на технологическое подключение к системе теплоснабжения МБОУ «СОШ № 45» |  | ед. |  | 1 |  | - | - |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 53,911 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | выполненные строительно-монтажные работы (далее – СМР) в МБОУ «СОШ № 45» |  | ед. |  | 1 |  | - | - |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 26195,592 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | выполненные строительно-монтажные работы (далее – СМР) в МБОУ «СОШ №45» (невыполнение показателя за 2015 год) |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 12208,801 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | введенный в эксплуатацию спортивный зал МБОУ «СОШ № 45» |  | ед. |  | 1 |  | - | - |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт на технологическое присоединение к электрическим сетям в муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» г.Перми (далее – МАОУ «СОШ № 50») |  | ед. |  | 1 |  | - | - |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 28,774 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | заключенный договор на технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 50» |  | ед. |  | 1 |  | - | - |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1423,377 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | выполненные СМР в МАОУ «СОШ № 50» |  | ед. |  | 1 |  | - | - |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 25060,499 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | выполненные СМР в МАОУ «СОШ № 50» (невыполнение показателя за 2015 год) |  | ед. |  | 1 |  | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 9650,610 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | введенный в эксплуатацию спортивный зал МАОУ «СОШ № 50» |  | ед. |  | 1 |  | - | - |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | МКУ «УТЗ» |  | выполненные СМР в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А.Сборщико- ва» г.Перми (далее – МАОУ «СОШ № 32») |  | ед. |  | 1 |  | - | - |  | бюджет города Перми | 40715,600 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 50000,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | заключенный договор на технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 32» |  | ед. |  | 1 |  | - | - |  | бюджет города Перми | 2238,907 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | заключенный договор на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 32» |  | ед. |  | 1 |  | - | - |  | бюджет города Перми | 1116,329 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | заключенный договор на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МАОУ «СОШ № 32» |  | ед. |  | 1 |  | - | - |  | бюджет города Перми | 227,819 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | авторский надзор |  | ед. |  | 1 |  | - | - |  | бюджет города Перми | 178,431 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | введенный в эксплуатацию спортивный зал МАОУ «СОШ № 32» |  | ед. |  | - |  | 1 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» г.Перми по ул.Юрия Смирнова, 10 (далее – МАОУ «СОШ № 12») |  | завершенные СМР по строительству спортивного зала в МАОУ «СОШ № 12» (невыполнение показателя за 2015 год) |  | ед. |  | 1 |  | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 10137,699 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | введенный в эксплуатацию спортивный зал МАОУ «СОШ № 12» (невыполнение показателя за 2015 год) |  | ед. |  | 1 |  | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179279, 842 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 97282,732 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 31997,110 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 50000,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179279, 842 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 97282,732 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 31997,110 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 50000,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  | муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия № 7» г.Перми (далее – МАОУ «Гимназия № 7») |  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка (межшкольный стадион) в МАОУ «Гимназия № 7» |  | ед. |  | 1 | - |  | - | бюджет города Перми | 14261,595 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 140» г.Перми (далее – МАОУ «СОШ № 140») |  | разработанная ПСД на строительство спортивной площадки (межшкольного стадиона) МАОУ «СОШ № 140» (невыполнение показателя за 2015 год) |  | ед. |  | 1 | - |  | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования) | 578,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка (межшкольный стадион) в МАОУ «СОШ № 140» |  | ед. |  | 1 | - |  | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 16500,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми (далее – МАОУ «Мастерград») |  | разработанная ПСД на строительство межшкольного стадиона МАОУ «Мастерград» |  | ед. |  | 1 | - |  | - | бюджет города Перми | 596,364 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Перми (далее – МАОУ «СОШ № 41») |  | разработанная ПСД на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» |  | ед. |  | 1 | - |  | - | бюджет города Перми | 500,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34» г.Перми (далее – МАОУ «СОШ № 34») |  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка в МАОУ «СОШ № 34» |  | ед. |  | 1 | - |  | - | бюджет города Перми | 4400,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6000,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 10» г.Перми (далее - МАОУ «Лицей № 10») |  | завершенные СМР по строительству спортивной площадки в МАОУ «Лицей № 10» (невыполнение показателя за 2015 год) |  | ед. |  | 1 | - |  | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 2163,671 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 79» г.Перми (далее - МАОУ «СОШ № 79») |  | завершенные СМР по строительству физкультурного комплекса открытого типа в МАОУ «СОШ № 79» (невыполнение показателя за 2015 год) |  | ед. |  | 1 | - |  | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 380,789 | 0,000 | 0,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45380,419 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 36257,959 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 3122,460 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6000,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45380,419 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 36257,959 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 3122,460 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6000,000 | 0,000 | 0,000 |  |

| 1.2.3 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего и дополнительного образования | ДИО | приобретенное в собственность муниципального образования здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Костычева,16 | ед. | 1 | - |  | - | бюджет города Перми | 115512, 510 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 31459,190 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 94377,570 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 457507, 300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МАОУ «Мастерград» | приобретенное оборудование и мебель для вновь построенной школы по ул.Костычева,16 | ед. | 1 | - |  | - | бюджет города Перми | 12000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «УТЗ» | разработанная проектно-сметная документация (далее – ПСД) на строительство нового корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 42» г.Перми (далее – МБОУ «СОШ № 42») | ед. | 1 | - |  | - | бюджет города Перми | 8773,974 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на технологическое присоединение к электрическим сетям МБОУ «СОШ № 42» | ед. | 1 | - |  | - | бюджет города Перми | 3767,894 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | технологическое присоединение к электрическим сетям МБОУ «СОШ № 42» | ед. | - | 1 |  | - | бюджет города Перми | 0,000 | 8791,602 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный договор на технологическое подключение к системе теплоснабжения МБОУ «СОШ № 42» | ед. | 1 | - |  | - | бюджет города Перми | 3954,333 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | технологическое подключение к системе теплоснабжения МБОУ «СОШ № 42» | ед. | - | 1 |  | - | бюджет города Перми | 0,000 | 2129,288 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный договор на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МБОУ «СОШ № 42»" | ед. | 1 | - |  | - | бюджет города Перми | 146,040 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МБОУ «СОШ № 42» | ед. | - | 1 |  | - | бюджет города Перми | 0,000 | 340,760 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный договор на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МБОУ «СОШ № 42»" | ед. | 1 | - |  | - | бюджет города Перми | 79,250 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МБОУ «СОШ № 42» | ед. | - | 1 |  | - | бюджет города Перми | 0,000 | 184,950 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» | ед. | - | 1 |  | - | бюджет города Перми | 0,000 | 104044,800 | 0,000 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МБОУ «СОШ № 42»" | ед. | - | - |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 516718, 700 |
|  |  |  | авторский надзор за выполнением СМР нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» | ед. | - | 1 |  | 1 | бюджет города Перми | 0,00 | 208,800 | 1033,400 |
|  |  |  | разработанная проектно-сметная документация (далее – ПСД) на строительство нового корпуса муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 59» г.Перми (далее – МАОУ «СОШ № 59») | ед. | 1 | - |  | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 6491,111 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | - |  | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 14,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключение государственной экспертизы ПСД для строительства нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | - |  | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 712,943 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 59» | ед. | 1 | - |  | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 3627,402 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 59» | ед. | - | 1 |  | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 0,000 | 8463,940 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный договор на технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 59» | ед. | 1 | - |  | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 4372,498 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 59» | ед. | - | 1 |  | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 0,000 | 2680,960 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный договор на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» | ед. | 1 | - |  | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 80,973 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» | ед. | - | 1 |  | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 0,000 | 189,000 | 0,000 |
|  |  |  | авторский надзор за выполнением СМР нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» | ед. | - | 1 |  | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 0,000 | 168,300 | 914,200 |
|  |  |  | выполненные СМР нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» | ед. | - | 1 |  | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 0,000 | 84147,000 | 112901, 400 |
|  |  |  | выполненные СМР нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» | ед. | - | - |  | 1 | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 86046, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 258140, 000 |
|  |  |  | разработанный проект межевания территории для строительства здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Юнг Прикамья,3 | ед. | 1 | - |  | - | бюджет города Перми | 236,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | разработанная ПСД на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» города Перми (далее – «МАУ ДО ДЮЦ им.В.Соломина» (в том числе проведенная государственная экспертиза ПСД) | ед. | 1 | - |  | - | бюджет города Перми | 2995,001 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР по реконструкции здания «МАУ ДО ДЮЦ им.В.Соломина» | ед. | - | 1 |  | - | бюджет города Перми | 0,000 | 61723,600 | 0,000 |
|  |  |  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание «МАУ ДО ДЮЦ им.В.Соломина» | ед. | - | 1 |  | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на разработку ПСД на реконструкцию здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - |  | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | разработанная ПСД на реконструкцию здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 |  | - | бюджет города Перми | 0,000 | 9649,940 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по однократной привязке типовой проектной документации для строительства нового корпуса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 129» г.Перми | ед. | 1 | - |  | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | однократная привязка типовой проектной документации для строительства нового корпуса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 129» г.Перми | ед. | - | 1 |  | - | бюджет города Перми | 0,000 | 4912,530 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 746107, 989 | 287635, 470 | 975754, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) |  |  | 162036, 986 | 287635, 470 | 631567, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) |  |  | 726,943 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми |  |  | 31459,190 | 0,000 | 86046, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 94377,570 | 0,000 | 258140, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  | 457507, 300 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 746107, 989 | 287635, 470 | 975754, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) |  |  | 162036, 986 | 287635, 470 | 631567, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) |  |  | 726,943 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми |  |  | 31459,190 | 0,000 | 86046, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 94377,570 | 0,000 | 258140, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  | 457507, 300 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970768, 250 | 287635, 470 | 975754, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) |  |  | 295577, 677 | 287635, 470 | 631567, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) |  |  | 35846,513 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми |  |  | 31459,190 | 0,000 | 86046, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 100377, 570 | 0,000 | 258140, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  | 507507, 300 | 0,000 | 0,000 |

6. В приложении к финансированию подпрограммы «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных учреждений города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

6.1. в таблице 1 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 43792,997 тыс.руб.: 2014 год – 560,663 тыс.руб.; 2015 год – 2791,200 тыс.руб.; 2015 год – 1939,337 тыс.руб.; 2016 год – 38501,797 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2014 год – 560,663 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2015 год – 2791,200 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года); 2015 год – 1939,337 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 26292,996 тыс.руб. – бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года); 2016 год – 12208,801 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) |

6.2. в таблице 2 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 44012,651 тыс. руб.: 2014 год – 286,436 тыс.руб.; 2015 год – 5349,391 тыс.руб.; 2015 год – 2213,564 тыс.руб.; 2016 год – 36163,260 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2014 год – 286,436 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2015 год – 5349,391 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года); 2015 год – 2213,564 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 26512,650 тыс.руб. – бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года); 2016 год – 9650,610 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2015 года) |

6.3. в таблице 3:

6.3.1. строки 12-16 изложить в следующей редакции:

| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 101026,649 тыс.руб.: 2013 год – 1000,0 тыс.руб.; 2014 год – 549,563 тыс.руб.; 2015 год – 5000,000 тыс.руб.; 2016 год – 94477,086 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 1000,0 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2014 год – 549,563 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2015 год – 5000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 44477,086 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 50000,000 тыс.руб. – средства бюджета Российской Федерации |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработка ПСД | ед. | 1 | 2013 год |
|  | получение положительного заключения на ПСД | ед. | 1 | 2014 год |
|  | оплата за разработку ПСД | ед. | 1 | 2015 год |
|  | заключение муниципального контракта на строительство | ед. | 1 | 2016 год |
|  | ввод в эксплуатацию здания спортивного зала | ед. | 1 | 2017 год |

6.3.2. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | изготовление ПСД | 2013-2014 годы |
|  |  | строительство спортивного зала | 2016 год |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивного зала | 2017 год |

6.4. в таблице 4 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 650173,791 тыс.руб.: 2015 год – 0,000 тыс.руб.; 2016 год – 16721,491 тыс.руб.; 2017 год – 115700,200 тыс.руб.; 2018 год – 517752,100 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 0,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2016 год – 16721,491 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2017 год – 115700,200 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2018 год – 517752,100 тыс. руб. – бюджет города Перми |

6.5. в таблице 5 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 650317,427 тыс.руб.: 2015 год – 6,000 тыс.руб.; 2016 год – 15298,927 тыс.руб.; 2017 год – 95649,200 тыс.руб.; 2018 год – 458002,300 тыс.руб.; 2019 год – 81361,000 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 6,000 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2016 год – 14571,984 тыс.руб. – бюджет города Перми (без учета неиспользованных бюджетных ассигнований 2015 года); 2016 год – 726,943 тыс.руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года); 2017 год – 95649,200 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2018 год – 113815,600 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2018 год – 86046,700 тыс.руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2018 год – 258140,000 тыс.руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 81361,000 тыс.руб. – бюджет города Перми |

6.6. в таблице 7 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 64718,601 тыс.руб.: 2016 год – 2995,001 тыс.руб.; 2017 год – 61723,600 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 2995,001 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 61723,600 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |

6.7. в таблице 8 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 710856,570 тыс.руб. 2016 год – 710856,570 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 127512,510 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 31459,190 тыс.руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2016 год – 94377,570 тыс.руб. – средства бюджета Пермского края; 2016 год – 457507,300 тыс.руб. – средства бюджета Российской Федерации |

6.8. в таблице 9 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | общая сметная стоимость – 14968,407 тыс.руб.: 2015 год – 706,812 тыс.руб.; 2016 год – 14261,595 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 706,812 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 14261,595 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |

6.9. в таблице 10 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | общая сметная стоимость – 17078,000 тыс.руб.: 2015 год – 0,000 тыс.руб.; 2016 год – 17078,000 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 0,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 16500,000 тыс.руб. – бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года); 2016 год – 578,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) |

6.10. в таблице 12 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | общая сметная стоимость – 596,364 тыс.руб.: 2016 год – 596,364 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 596,364 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |

6.11. в таблице 17:

6.11.1. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заключенный муниципальный контракт на разработку ПСД | ед. | 1 | 2016 год |
|  | Разработанная ПСД | ед. | 1 | 2017 год |
|  | Выполненные работы по СМР | ед. | 1 | 2020 год |
|  | Введенный в эксплуатацию корпус | ед. | 1 | 2021 год |

6.11.2. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | заключение муниципального контракта | 2016 год |
|  |  | ПСД | 2017 год |
|  |  | СМР | 2020 год |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта | 2021 год |

6.12. в таблице 18

6.12.1. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заключенный муниципальный контракт на разработку ПСД | ед. | 1 | 2016 год |
|  | Разработанная ПСД | ед. | 1 | 2017 год |
|  | Выполненные работы по СМР | ед. | 1 | 2020 год |
|  | Введенный в эксплуатацию корпус | ед. | 1 | 2021 год |

6.12.2. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | заключение муниципального контракта | 2016 год |
|  |  | ПСД | 2017 год |
|  |  | СМР | 2020 год |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта | 2021 год |

7. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» :

7.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов | ед. | 440 | 630 | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | 1200 | - | 1000 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных отдельными спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 97,03 | 97,77 | 97,77 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 13,33 | 13,33 | 13,33 |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 11,00 | 9,90 | 9,90 |

7.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество приобретенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 2 | 2 | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции и строительства зданий дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | 1 | - |

7.3. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество построенных спортивных залов в муниципальных средних общеобразовательных учреждениях | ед. | 3 | 1 | - |

8. В приложении 1:

8.1.строки 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

8.2. строки 1.1.1.1.5.2, 1.1.1.1.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на технологическое присоединение к электрическим сетям | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.04.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 43,493 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.3 | Заключение договора на технологическое подключение к системе теплоснабжения | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.04.2016 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2338,489 |

8.3. строки 1.1.1.1.5.7, 1.1.1.1.5.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.7 | Заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора | МКУ «УТЗ» | 30.06.2016 | 15.07.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 103,639 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.8 | Выполнение СМР | МКУ «УТЗ» | 30.06.2016 | 31.12.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 17649,190 |

8.4. строку 1.1.1.1.5.9 признать утратившей силу;

8.5. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22291,760 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 589803,343 |

8.6. в графе 6 строки 1.1.1.2.4 цифры «428» заменить цифрами «359»;

8.7. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 593393,343 |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 593393,343 |

9. В приложении 2:

9.1. строки 1.2.1.1.1.1- 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Заключение муниципального контракта на технологическое присоединение к электрическим сетям | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.03.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 43,493 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.2 | Договор на технологическое подключение к системе теплоснабжения | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.03.2016 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 53,911 |
| 1.2.1.1.1.3 | Выполнение СМР | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.08.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 26195,592 |
|  |  |  |  |  | акт о выполнении работ (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 12208,801 |

9.2. строки 1.2.1.1.1.4, 1.2.1.1.1.5 признать утратившими силу;

9.3. строку 1.2.1.1.1. изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 38501,797 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 26292,996 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 12208,801 |

9.4. строки 1.2.1.1.2.1-1.2.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | Заключение муниципального контракта на технологическое присоединение к электрическим сетям | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.03.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 28,774 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.2 | Договор на технологическое подключение к системе теплоснабжения | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.03.2016 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1423,377 |
| 1.2.1.1.2.3 | Выполнение СМР | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.08.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 25060,499 |
|  |  |  |  |  | акт о выполнении работ (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 9650,610 |

9.5. строки 1.2.1.1.2.4, 1.2.1.1.2.5 признать утратившими силу;

9.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 36163,260 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 26512,650 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 9650,610 |

9.7. строку 1.2.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.2 | Заключение договора на подключение к системе теплоснабжения | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.04.2016 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2238,907 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.8. строку 1.2.1.1.3.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.4 | Заключение договора на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.04.2016 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 227,819 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.9. строку 1.2.1.1.3.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.7 | Заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора | МКУ «УТЗ» | 20.04.2016 | 20.06.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 178,431 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.10. строки 1.2.1.1.3.8, 1.2.1.1.3.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.8 | Подготовительный период выполнения СМР | МКУ «УТЗ» | 20.04.2016 | 01.06.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 40715,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.3.9 | Выполнение СМР | МКУ «УТЗ» | 20.05.2016 | 31.12.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 50000,000 |

9.11. строку 1.2.1.1.3.10 признать утратившей силу;

9.12. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  | 94477,086 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 44477,086 |
|  | бюджет Российской Федерации | 50000,000 |

9.13. строки 1.2.1.1.4.4, 1.2.1.1.4.5   изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.4 | Работы по устройству и покраске фасада здания спортивного зала | МАОУ «СОШ № 12» | 01.06.2016 | 01.09.2016 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования) | 337,465 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.5 | Проведение работ по благоустройству территории, приобретение спортивного уличного оборудования | МАОУ «СОШ № 12» | 01.06.2016 | 15.12.2016 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования) | 5226,987 |

9.14. после строки 1.2.1.1.4.5 дополнить строкой 1.2.1.1.4.6 следующего содержания:

| 1.2.1.1.4.6 | Оплата работ по разработке проектно-сметной документации на устройство поверхностной дренажной системы на территории спортивного зала | МАОУ «СОШ № 12» | 01.06.2016 | 01.11.2016 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования) | 51,009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.15. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 179279,842 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 97282,732 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования) | 31997,110 |
|  | бюджет Российской Федерации | 50000,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 179279,842 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 97282,732 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования) | 31997,110 |
|  | бюджет Российской Федерации | 50000,000 |

9.16. строки 1.2.2.1.1.1-1.2.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | Выполнение СМР | МАОУ «Гимназия № 7» | 01.06.2016 | 01.11.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11266,014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.2 | Закупка и установка оборудования на площадку гимнастики для начальной школы в рамках строительства межшкольного стадиона. | МАОУ «Гимназия № 7» | 01.06.2016 | 01.11.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 288,731 |
| 1.2.2.1.1.3 | Устройство подъемника для маломобильных групп населения | МАОУ «Гимназия № 7» | 01.06.2016 | 01.11.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 947,500 |
| 1.2.2.1.1.4 | Устройство лестницы на территории гимназии | МАОУ «Гимназия № 7» | 01.06.2016 | 01.11.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 145,329 |
| 1.2.2.1.1.5 | Электроснабжение оборудования для маломобильных групп | МАОУ «Гимназия № 7» | 01.06.2016 | 01.11.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 91,174 |

9.17. дополнить строками 1.2.2.1.1.6, 1.2.2.1.1.7 следующего содержания:

| 1.2.2.1.1.6 | Приобретение оборудования для спортивной площадки | МАОУ «Гимназия № 7» | 01.06.2016 | 01.12.2016 | товарная накладная | ед. | 1 | бюджет города Перми | 199,790 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.7 | Выполнение работ по благоустройству | МАОУ «Гимназия № 7» | 01.06.2016 | 01.11.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1323,057 |

9.18. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 14261,595 |
| --- | --- | --- |

9.19. строки 1.2.2.1.2.1-1.2.2.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.1 | Разработка ПСД | МАОУ «СОШ № 140» | 11.01.2016 | 01.03.2016 | акт выполнения работ по разработке ПСД (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 578,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.2 | Проведение конкурсных процедур на строительство спортивной площадки (межшкольного стадиона) | МАОУ «СОШ № 140» | 01.03.2016 | 01.05.2016 | извещение о проведении конкурсной процедуры (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.3 | Заключение муниципального контракта на строительство | МАОУ «СОШ № 140» | 01.05.2016 | 01.06.2015 | заключенный муниципальный контракт (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 |  |  |

9.20. строку 1.2.2.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.4 | выполнение общестроительных работ спортивной площадки (межшкольного стадиона) МАОУ «СОШ № 140» | МАОУ «СОШ № 140» | 01.06.2016 | 01.11.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 10737,112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.21. после строки 1.2.2.1.2.4 дополнить строками 1.2.2.1.2.5-1.2.2.1.2.8 следующего содержания:

| 1.2.2.1.2.5 | выполнение работ по устройству наружного освещения на территории спортивной площадки (межшкольного стадиона) МАОУ «СОШ № 140» | МАОУ «СОШ № 140» | 01.06.2016 | 01.11.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1177,205 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.6 | выполнение работ по устройству водоотведения с территории спортивной площадки (межшкольного стадиона) МАОУ «СОШ № 140» | МАОУ «СОШ № 140» | 01.06.2016 | 01.11.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1726,440 |
| 1.2.2.1.2.7 | выполнение работ по устройству малых архитектурных форм на территории спортивной площадки (межшкольного стадиона) МАОУ «СОШ № 140» | МАОУ «СОШ № 140» | 01.06.2016 | 01.11.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 766,381 |
| 1.2.2.1.2.8 | выполнение работ по устройству покрытия спортивной площадки (межшкольного стадиона) МАОУ «СОШ № 140» | МАОУ «СОШ № 140» | 01.06.2016 | 01.11.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 2092,862 |

9.22. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 17078,000 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 16500,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 578,000 |

9.23. строку 1.2.2.1.3.1 признать утратившей силу;

9.24. строки 1.2.2.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.2.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на изготовление ПСД | МАОУ «Мастерград» | 01.09.2016 | 01.10.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 596,364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 596,364 |

9.25. строку 1.2.2.1.4.1 признать утратившей силу;

9.26. строки 1.2.2.1.5.1-1.2.2.1.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.5.1 | Проведение конкурсных процедур на строительство спортивной площадки | МАОУ «СОШ № 34» | 01.06.2016 | 01.08.2016 | извещение о проведении конкурсной процедуры | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на строительство | МАОУ «СОШ № 34» | 01.08.2016 | 01.09.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.5.3 | Подготовительные работы, устройство дренажа, вертикальная планировка | МАОУ «СОШ № 34» | 01.08.2016 | 01.11.2016 | акт о выполнении подготовительных работ, работ по устройству дренажа, вертикальной планировки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 872,353 |

9.27. дополнить строками 1.2.2.1.5.4-1.2.2.1.5.9 следующего содержания:

| 1.2.2.1.5.4 | СМР по устройству спортивной площадки | МАОУ «СОШ № 34» | 01.08.2016 | 01.11.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2380,681 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.5.5 | Благоустройство спортивной площадки | МАОУ «СОШ № 34» | 01.08.2016 | 01.11.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1146,966 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2039,413 |
| 1.2.2.1.5.6 | Приобретение и монтаж малых архитектурных форм на спортивной площадке | МАОУ «СОШ № 34» | 01.08.2016 | 01.11.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 2534,520 |
| 1.2.2.1.5.7 | Монтаж видеонаблюдения на территории спортивной площадки | МАОУ «СОШ № 34» | 01.08.2016 | 30.11.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 229,360 |
| 1.2.2.1.5.8 | Устройство волейбольной площадки, устройство резинового покрытия волейбольной площадки | МАОУ «СОШ № 34» | 01.08.2016 | 01.11.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 796,834 |
| 1.2.2.1.5.9 | Устройство резинового покрытия баскетбольной площадки | МАОУ «СОШ № 34» | 01.08.2016 | 01.11.2016 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 399,873 |

9.28. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4400,000 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 6000,000 |

9.29. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 45380,419 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 36257,959 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 3122,460 |
|  | бюджет Пермского края | 6000,000 |

| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  | 45380,419 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 36257,959 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 3122,460 |
|  | бюджет Пермского края | 6000,000 |

9.30. строку 1.2.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.1.1 | Заключение муниципального контракта на приобретение | ДИО | 01.09.2016 | 01.12.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 115512,510 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 31459,190 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 94377,570 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 457507,300 |

9.31. строку 1.2.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.1.3 | Приобретение оборудования и мебели | МАОУ «Мастерград» | 01.06.2016 | 30.12.2016 | акт приема-передачи | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11747,660 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.32. строку «Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 710856,570 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 127512,510 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 31459,190 |
|  | бюджет Пермского края | 94377,570 |
|  | бюджет Российской Федерации | 457507,300 |

9.33. строки 1.2.3.1.2.1-1.2.3.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.2.1 | Разработка ПСД | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 31.07.2016 | акт о выполнении работ по разработке ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8773,974 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на технологическое присоединение к электрическим сетям | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.04.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3767,894 |
| 1.2.3.1.2.3 | Заключение договора на технологическое подключение к системе теплоснабжения | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.04.2016 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3954,333 |

9.34. дополнить строкой 1.2.3.1.2.6 следующего содержания:

| 1.2.3.1.2.6 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 19.12.2016 | 31.12.2016 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.35. строку «Итого по мероприятию 1.2.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 16721,491 |
| --- | --- | --- |

9.36. строки 1.2.3.1.3.1–1.2.3.1.3.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.3.1 | Разработка ПСД | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 30.06.2016 | акт о выполнении работ по разработке ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 6491,111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на технологическое присоединение к электрическим сетям | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.04.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3627,402 |
| 1.2.3.1.3.3 | Заключение договора на технологическое подключение к системе теплоснабжения | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.04.2016 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4372,498 |
| 1.2.3.1.3.4 | Заключение договора на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения | МКУ «УТЗ» | 11.01.2016 | 01.04.2016 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 80,973 |

9.37 после строки 1.2.3.1.3.6 дополнить строкой 1.2.3.1.3.7 следующего содержания:

| 1.2.3.1.3.7 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 19.12.2016 | 31.12.2016 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.38. строку «Итого по мероприятию 1.2.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  | 15298,927 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 14571,984 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 726,943 |

9.39. строки 1.2.3.1.5.3-1.2.3.1.5.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.5.3 | Разработка ПСД | МКУ «УТЗ» | 26.04.2016 | 31.12.2016 | акт выполненных работ по разработке ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2995,001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1.5.4 | Проведение государственной экспертизы | МКУ «УТЗ» | 01.09.2016 | 31.12.2016 | положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |

9.40. строки 1.2.3.1.5.5-1.2.3.1.5.8 признать утратившими силу;

9.41. строку «Итого по мероприятию 1.2.3.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.3.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2995,001 |
| --- | --- | --- |

9.42. дополнить строками 1.2.3.1.6, 1.2.3.1.6.1, 1.2.3.1.6.2, 1.2.3.1.7, 1.2.3.1.7.1, 1.2.3.1.7.2 следующего содержания:

| 1.2.3.1.6 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1.6.1 | Проведение конкурентной закупки по однократной привязке типовой проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 17.08.2016 | 26.09.2016 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.6.2 | Заключение муниципального контракта по однократной привязке типовой проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 27.09.2016 | 31.12.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.7 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.7.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 30.08.2016 | 15.12.2016 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.7.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 16.12.2016 | 31.12.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |

9.43. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  | 746107,989 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 162036,986 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 726,943 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 31459,190 |
|  | бюджет Пермского края | 94377,570 |
|  | бюджет Российской Федерации | 457507,300 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  | 746107,989 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 162036,986 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 726,943 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 31459,190 |
|  | бюджет Пермского края | 94377,570 |
|  | бюджет Российской Федерации | 457507,300 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 970768,250 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 295577,677 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 35846,513 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 31459,190 |
|  | бюджет Пермского края | 100377,570 |
|  | бюджет Российской Федерации | 507507,300 |