30.12.2016

1215

В соответствии с постановлением администрации города Перми                     от 24 декабря 2009 г. № 1014 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности управления имущественным комплексом административных зданий (помещений) города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 02 октября 2015 г. № 710 (в ред. от 20.10.2015 
№ 821, от 16.03.2016 № 173, от 19.05.2016 № 339, от 15.08.2016 № 588, 
от 21.10.2016 № 949).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекомму-никационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации города Перми Анисимову Е.Л.

Глава города Перми							              Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 30.12.2016 № 1215

ИЗМЕНЕНИЯ, 
в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности управления имущественным комплексом

административных зданий (помещений) города Перми», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 02 октября 2015 г. № 710

1. В разделе «Финансирование ведомственной целевой программы «Повышение эффективности управления имущественным комплексом административных зданий (помещений) города Перми»:

  - строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Текущий ремонт зданий, помещений | площадь зданий, помещений, приведенных в нормативное состояние в результате текущего ремонта | кв.м | 2392,5 | 2214,5 | 1256,5 | бюджет города Перми | 10429,201 | 8177,457 | 9672,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2. строки 1.1.3, 1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3 | Текущий ремонт инженерных сетей | протяженность инженерных сетей, приведенных в нормативное состояние в результате текущего ремонта | п.м | 7723,5 | 114,0 | 0,0 | бюджет города Перми | 2381,798 | 598,512 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.4 | Содержание и обеспечение эксплуатации административных зданий и инженерных сетей в соответствии с требованиями санитарных правил и норм | площадь административных зданий, помещений, соответствующих требованиям санитарных правил и норм | кв.м | 32455,0 | 32455,0 | 32455,0 | бюджет города Перми | 69047,869 | 73639,208 | 73868,608 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3. строку «Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 142990,992 | 145649,757 | 145879,157 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. строки 1.2.1, 1.2.2, «Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 |  | Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности знаков пожарной безопасности, первичных средств пожаротушения, материалов ограждающих конструкций административных помещений |  | площадь административных помещений, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями пожарной безопасности (ежегодно) | кв.м | 500 | 450 | 400 | бюджет города Перми | 89,937 | 162,391 | 162,391 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций крыш, проведение испытаний и измерений в электроустановках, проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, ограждений на крышах |  | площадь технических и вспомогательных помещений и сооружений, приведенных в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  | кв.м | 2363,5 | - | - | бюджет города Перми | 445,69 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 535,627 | 162,391 | 162,391 |

1.5. строки 1.3.1, «Итого по задаче 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1 | Эксплуатация автотранспортных средств, транспортное обслуживание главы администрации города Перми, заместителей главы администрации города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми, функциональных подразделений администрации города Перми | количество автотранспортных средств, в том числе средства на содержание водителей | ед. | 15 | 15 | 15 | бюджет города Перми | 10978,492 | 11764,652 | 11764,652 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10978,492 | 11764,652 | 11764,652 |

2. В приложении:

2.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Текущий ремонт зданий, помещений | муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» (далее – МКУ «УЭАЗ») | 31.12.2016 | площадь зданий, помещений, приведенных в нормативное состояние в результате текущего ремонта | кв.м | 2392,5 | бюджет города Перми | 10429,201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строки 1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2 | Выполнение работ по текущему ремонту зданий, помещений | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | площадь зданий, помещений, приведенных в нормативное состояние в результате текущего ремонта | кв.м | 2392,5 | бюджет города Перми | 10429,201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10429,201 |

2.3. строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3 | Текущий ремонт инженерных сетей | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | протяженность инженерных сетей, приведенных в нормативное состояние в результате текущего ремонта | п.м | 7723,5 | бюджет города Перми | 2381,798 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. строки 1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.2 | Выполнение работ по текущему ремонту инженерных сетей | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | протяженность инженерных сетей, приведенных в нормативное состояние в результате текущего ремонта | п.м | 7723,5 | бюджет города Перми | 2381,798 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2381,798 |

2.5. строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4 | Содержание и обеспечение эксплуатации административных зданий и инженерных сетей в соответствии с требованиями санитарных правил и норм | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | площадь административных зданий, помещений, соответствующих требованиям санитарных правил и норм | кв.м | 32455,0 | бюджет города Перми | 69047,869 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.6. строки 1.1.4.3, «Итого по мероприятию 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.3 | Содержание и обеспечение эксплуатации административных зданий и инженерных сетей в соответствии с требованиями санитарных правил и норм | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | площадь административных зданий, помещений, соответствующих требованиям санитарных правил и норм | кв.м | 32455,0 | бюджет города Перми | 69047,869 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69047,869 |

2.7. строку «Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 142 990,992 |
| --- | --- | --- |

2.8. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 |  | Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности знаков пожарной безопасности, первичных средств пожаротушения, материалов ограждающих конструкций административных помещений | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | площадь административных помещений, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями пожарной безопасности (ежегодно) | кв.м | 500 | бюджет города Перми | 89,937 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9. строки 1.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 |  | Выполнение работ по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности знаков пожарной безопасности, первичных средств пожаротушения, материалов ограждающих конструкций административных помещений | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | площадь административных помещений, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями пожарной безопасности (ежегодно) | кв.м | 500 | бюджет города Перми | 89,937 |
| Итого по мероприятию 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 89,937 |
| 2.10. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций крыш, проведение испытаний и измерений в электроустановках, проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, ограждений на крышах |  | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | площадь технических и вспомогательных помещений и сооружений, приведенных в соответствие с требованиями пожарной безопасности | кв.м | 2363,5 | бюджет города Перми | 445,69 |
| 2.11. строки 1.2.2.2, «Итого по мероприятию 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 |  | Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций крыш, проведение испытаний и измерений в электроустановках, проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, ограждений на крышах | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | площадь технических и вспомогательных помещений и сооружений, приведенных в соответствие с требованиями пожарной безопасности | кв. м | 2363,5 | бюджет города Перми | 445,69 |
| Итого по мероприятию 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 445,69 |
| Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 535,627 |
| 2.12. строки 1.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Эксплуатация автотранспортных средств, транспортное обслуживание главы администрации города Перми, заместителей главы администрации города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми, функциональных подразделений администрации города Перми |  | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | количество автотранспортных средств, в том числе средства на содержание водителей | ед. | 15 | бюджет города Перми | 10978,495 |
| Итого по мероприятию 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10978,495 |
| Итого по задаче 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10978,495 |