30.12.2016

1216

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 844 (в ред. от 28.01.2016 
№ 56, от 22.04.2016 № 276, от 12.05.2016 № 325, от 04.07.2016 № 466, 
от 18.08.2016 № 605, от 08.09.2016 № 668, от 06.10.2016 № 797, от 07.11.2016 
№ 986, от 01.12.2016 № 1068).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекомму-никационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми								    Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 30.12.2016 № 1216

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Социальная поддержка населения

города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми

от 20 октября 2015 г. № 844

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10, 11 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 37261,937 | 34803,800 | 29301,100 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 30822,874 | 31486,100 | 29301,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 123,817 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 3317,700 | 3317,700 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 2997,546 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 25323,790 | 25496,900 | 20467,200 |
|  | бюджет города Перми | 22006,090 | 22179,200 | 20467,200 |
|  | бюджет Пермского края | 3317,700 | 3317,700 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 11938,147 | 9306,900 | 8833,900 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 8816,784 | 9306,900 | 8833,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 123,817 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 2997,546 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь и дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | 100 % | 100 % | 100 % |
|  | уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов городской инфраструктуры | 64% | 66 % | 67 % |
| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | в 2016 году планируется обеспечить 266 работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, в том числе работников ДО – 221 человек, ДКМП – 32 человека, КФКиС – 13 человек |  |  |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан | бюджет города Перми | 22006,090 | 22179,2 | 20467,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Пермского края | 3317,7 | 3317,7 | 0 |
| 1.1.1 | Задача. Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки населения |  | 21278,71 | 21540,9 | 16511,2 |
| 1.1.2 | Задача. Содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан |  | 4045,080 | 3956,0 | 3956,0 |

2.2. строки «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | 37261,937 | 34803,800 | 29301,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 30822,874 | 31486,100 | 29301,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 123,817 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 3317,700 | 3317,700 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 2997,546 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | 37261,937 | 34803,800 | 29301,100 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 30822,874 | 31486,100 | 29301,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 123,817 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 3317,700 | 3317,700 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 2997,546 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям жителей | ДСП | количество семей, получивших единовременную материальную помощь | семья | 204 | 230 | 230 | бюджет города Перми | 4086,82 | 3562,6 | 3562,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДСП | количество детей, получивших наборы канцелярских принадлежностей | чел. | 520 | 553 | 553 | бюджет города Перми | 592,800 | 691,3 | 691,3 |
|  |  | ДСП | количество человек, получивших услуги сиделок | чел. | 0 | 30 | 30 | бюджет города Перми | 0,0 | 372,0 | 372,0 |
|  |  | ДСП | количество человек, получивших социальную медико-психологическую помощь | чел. | 61 | 60 | 60 | бюджет города Перми | 396,9 | 396,9 | 396,9 |
|  |  | ДСП | количество детей, посетивших занятия по плаванию | чел. | 84 | 80 | 80 | бюджет города Перми | 1088,0 | 1088,0 | 1088,0 |
|  |  | ДСП | количество часов транспортного обслуживания по индивидуальным и коллективным заявкам | час. | 788 | 788 | 788 | бюджет города Перми | 567,7 | 567,7 | 567,7 |
|  |  | ДСП | количество человек, воспользовавшихся транспортным обслуживанием по индивидуальным и коллективным заявкам | чел. | 94 | 75 | 75 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ДСП | количество человек, воспользовавшихся услугой сопровождения для инвалидов | чел. | 24 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 342,280 | 396,0 | 396,0 |

3.2. строки 1.1.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3 | Предоставление ежемесячных денежных муниципальных выплат студентам и учащимся города Перми | ДСП | количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату | чел. | 58 | 72 | 74 | бюджет города Перми | 3547,745 | 4401,3 | 4523,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3547,745 | 4401,3 | 4523,6 |

3.3. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 21278,71 | 21540,9 | 16511,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 17961,01 | 18223,2 | 16511,2 |
|  | бюджет Пермского края | 3317,7 | 3317,7 | 0,0 |

3.4. строки 1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования»:

| 1.1.2.1 | Проведение мероприятий социальной направленности | ДСП | количество человек, принявших участие в мероприятии ко Дню пожилых людей | чел. | 1100 | 1100 | 1100 | бюджет города Перми | 261,7 | 261,7 | 261,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДСП | количество подарков для чествования долгожителей на дому | шт. | 46 | 50 | 50 | бюджет города Перми | 34,040 | 37,0 | 37,0 |
|  |  | ДКМП | количество человек, принявших участие в мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов | чел. | 1000 | 1000 | 1000 | бюджет города Перми | 1118,0 | 1118,0 | 1118,0 |
|  |  | ДСП | количество человек, принявших участие в новогодней елке для детей-инвалидов | чел. | 1305 | 1305 | 1305 | бюджет города Перми | 391,5 | 391,5 | 391,5 |
|  |  | ДСП | количество подарков для детей-инвалидов | шт. | 1187 | 1187 | 1187 | бюджет города Перми | 332,360 | 356,1 | 356,1 |
|  |  | ДСП | количество подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | шт. | 248 | 248 | 248 | бюджет города Перми | 165,280 | 203,4 | 203,4 |
|  |  | ДСП | количество театрализованных представлений для детей-инвалидов на дому | ед. | 248 | 248 | 248 | бюджет города Перми | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2432,880 | 2497,7 | 2497,7 |

3.5. строки «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4045,080 | 3956,0 | 3956,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 25323,790 | 25496,9 | 20467,2 |
|  | бюджет города Перми | 22006,090 | 22179,2 | 20467,2 |
|  | бюджет Пермского края | 3317,7 | 3317,7 | 0,0 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»:

4.1. строку 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Оборудование объектов городской инфраструктуры средствами беспрепятственного доступа, обеспечение информационной доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения | ДО | количество разработанных проектно-сметных документаций | ед. | 2 | 11 | 5 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 4190,0 | 5521,1 | 5521,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 2 | 11 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата работ, выполненных в 2015 году | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 123,817 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ДКМП | количество разработанных научно-проектных документаций | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2471,0 | 1581,1 | 1581,1 |
|  |  |  | количество зданий муниципальных учреждений культуры и молодежной политики, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ДСП | количество зданий муниципальных учреждений, функциональных и территориальных органов администрации города Перми, оборудованных средствами социально-средовой ориентации для слабовидящих (слепых граждан) | ед. | 4 | 6 | 6 | бюджет города Перми | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | ДСП | количество проведенных социологических опросов | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 79,484 | 107,5 | 107,5 |
|  |  | ДСП | количество выпусков передачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации города Перми в этом направлении | ед. | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | ДСП | количество выпусков программы новостей, сопровождаемых субтитрами | ед. | 246 | 246 | 246 | бюджет города Перми | 664,2 | 664,2 | 664,2 |
|  |  | ДСП | количество трансляций видеороликов | ед. | 270 | 100 | 100 | бюджет города Перми | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
|  |  | ДСП | количество принятых (актуализированных) документов, регулирующих вопросы создания доступной среды для маломобильных групп населения | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.2. строку 1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2 | Мониторинг наличия транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городского пассажирского транспорта | ДДиТ | количество маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортными средствами с низким расположением пола | ед. | 69 | 77 | 77 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДДиТ | количество транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городских пассажирских перевозок | ед. | 885 | 610 | 620 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ДЭПП | количество автостоянок открытого типа, действующих на основании договоров и имеющих места для стоянки транспортных средств инвалидов | ед. | 170 | 121 | 121 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.3. строку 1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.3 | Мониторинг выполнения работ по капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети с учетом требований доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения | ДСП | количество социально значимых объектов, имеющих парковочные места для транспортных средств инвалидов | ед. | 84 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДСП | количество обследований объектов улично-дорожной сети на предмет выполнения требований доступности для маломобильных граждан | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ДДиТ | количество обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан | ед. | 3 | 6 | 7 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.4. строку 1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1 | Функционирование городского координационного совета по делам инвалидов при администрации города Перми | ДСП | количество заседаний городского координационного совета при администрации города Перми | ед. | 3 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. В таблице показателей конечного результата муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»:

5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| - 1 | Цель. Повышение социального благополучия населения и уровня доступности городской инфраструктуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь и дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | % | 100 | 100 | 100 |
|  | уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов городской инфраструктуры | % | 64 | 66 | 67 |

5.2. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Координация функциональных и территориальных органов администрации города Перми по вопросам повышения уровня доступности городской инфраструктуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля доступных объектов социальной инфраструктуры от общей численности объектов социальной сферы | % | 32 | 38 | 43 |
|  | доля транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городских пассажирских перевозок от общего количества транспортных средств на маршрутах городских пассажирских перевозок (нарастающим итогом) | % | 67,5 | 57 | 58 |
|  | доля маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортными средствами с низким расположением пола, от общего количества маршрутов городских пассажирских перевозок (нарастающим итогом) | % | 88,5 | 91,7 | 91,7 |
|  | доля автостоянок открытого типа, имеющих места для парковки транспортных средств инвалидов, от общего числа автостоянок открытого типа | % | 82,5 | 85,8 | 85,8 |
|  | доля светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового или звукового и голосового сопровождения, от общего количества светофорных объектов | % | 51,23 | 54,85 | 54,85 |
|  | доля муниципальных светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового или звукового и голосового сопровождения, от общего количества светофорных объектов | % | 82,26 | 87,89 | 87,89 |
|  | доля обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан | % | 74,9 | 75 | 75 |
|  | доля объектов улично-дорожной сети, отремонтированных с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан, от объектов, запланированных к ремонтным работам в текущем году | % | 100 | 100 | 100 |
|  | уровень удовлетворенности инвалидов и маломобильных групп населения доступностью информации | % | 65 | 66 | 67 |

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.1.1-1.1.1.1.7.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Предоставление адресной социальной муниципальной помощи в виде единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в чрезвычайной и трудной жизненной ситуации | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество семей, получивших единовременную материальную помощь | семья | 204 | бюджет города Перми | 4086,820 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2 | Предоставление адресной социальной муниципальной помощи детям из семей, находящихся в социально опасном положении, в виде наборов канцелярских принадлежностей к началу учебного года | ДСП | 01.06.2016 | 01.09.2016 | количество детей, получивших наборы канцелярских принадлежностей | чел. | 520 | бюджет города Перми | 592,800 |
| 1.1.1.1.2.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.06.2016 | 24.06.2016 | техническое задание на поставку наборов канцелярских принадлежностей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 24.06.2016 | 26.07.2016 | муниципальный контракт на поставку наборов канцелярских принадлежностей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.3 | Выдача детям из семей, находящихся в социально опасном положении, наборов канцелярских принадлежностей к началу учебного года | ДСП | 26.07.2016 | 01.09.2016 | количество детей, получивших наборы канцелярских принадлежностей | чел. | 520 | бюджет города Перми | 592,800 |
| 1.1.1.1.3 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям жителей в виде услуг сиделок | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество человек, получивших услуги сиделок | чел. | 0 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.3.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.01.2016 | 17.02.2016 | техническое задание на оказание услуг сиделок гражданам | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.3.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 17.02.2016 | 13.04.2016 | муниципальный контракт на оказание услуг сиделок гражданам | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.3.3 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям жителей в виде услуг сиделок | ДСП | 13.04.2016 | 31.12.2016 | количество человек, получивших услуги сиделок | чел. | 0 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.4 | Предоставление адресной социальной муниципальной помощи в виде оказания социальной медико-психологической помощи онкобольным и членам их семей | ДСП | 01.01.2016 | 30.11.2016 | количество человек, получивших социальную медико-психологическую помощь | чел. | 61 | бюджет города Перми | 396,9 |
| 1.1.1.1.4.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.01.2016 | 17.02.2016 | техническое задание на оказание услуг социальной медико-психологической помощи онкобольным и членам их семей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.4.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 17.02.2016 | 01.04.2016 | муниципальный контракт на оказание социальной медико-психологической помощи онкобольным и членам их семей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.4.3 | Оказание социальной медико-психологической помощи онкобольным и членам их семей | ДСП | 01.04.2016 | 30.11.2016 | количество человек, получивших социальную медико-психологическую помощь | чел. | 61 | бюджет города Перми | 396,9 |
| 1.1.1.1.5 | Организация занятий плаванием для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество детей, посетивших занятия по плаванию | чел. | 84 | бюджет города Перми | 1088,0 |
| 1.1.1.1.5.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.01.2016 | 17.02.2016 | техническое задание на оказание услуг по проведению занятий плаванием для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.5.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 17.02.2016 | 16.03.2016 | муниципальный контракт на оказание услуг по проведению занятий плаванием для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.5.3 | Оказание услуг по проведению занятий плаванием для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата | ДСП | 16.03.2016 | 15.12.2016 | количество детей, посетивших занятия по плаванию | чел. | 84 | бюджет города Перми | 1088,0 |
| 1.1.1.1.6 | Организация работы по обеспечению транспортного обслуживания инвалидов по индивидуальным и коллективным заявкам | ДСП | 01.01.2016 | 23.12.2016 | количество часов транспортного обслуживания по индивидуальным и коллективным заявкам | час | 788 | бюджет города Перми | 567,7 |
|  |  |  |  |  | количество человек, воспользовавшихся транспортным обслуживанием по индивидуальным и коллективным заявкам | чел. | 94 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.1.1.6.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.01.2016 | 20.01.2016 | техническое задание на оказание услуг по транспортному обслуживанию инвалидов по индивидуальным и коллективным заявкам | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.6.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 20.01.2016 | 20.02.2016 | муниципальный контракт на оказание услуг по транспортному обслуживанию инвалидов по индивидуальным и коллективным заявкам | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.6.3 | Транспортное обслуживание инвалидов по индивидуальным и коллективным заявкам | ДСП | 20.02.2016 | 23.12.2016 | количество часов транспортного обслуживания по индивидуальным и коллективным заявкам | час | 788 | бюджет города Перми | 567,7 |
|  |  |  |  |  | количество человек, воспользовавшихся транспортным обслуживанием по индивидуальным и коллективным заявкам | чел. | 94 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.1.1.7 | Оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | ДСП | 01.01.2016 | 25.12.2016 | количество человек, воспользовавшихся услугой сопровождения для инвалидов | чел. | 24 | бюджет города Перми | 342,280 |
| 1.1.1.1.7.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.01.2016 | 20.01.2016 | техническое задание на оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.7.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 20.01.2016 | 24.02.2016 | муниципальный контракт на оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.7.3 | Оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | ДСП | 24.02.2016 | 25.12.2016 | количество человек, воспользовавшихся услугой сопровождения для инвалидов | чел. | 24 | бюджет города Перми | 342,280 |

6.2. строки 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1 | Ежемесячные денежные муниципальные выплаты студентам и учащимся города Перми | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату | чел. | 58 | бюджет города Перми | 3529,949 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.2 | Администрирование выплат в части оплаты услуг кредитных организаций по зачислению данных выплат на лицевые счета граждан | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | исполнение полномочий по расходному обязательству | да/нет | да | бюджет города Перми | 17,796 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3547,745 |

6.3. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 21278,71 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 17961,01 |
|  | бюджет Пермского края | 3317,7 |

6.4. строки 1.1.2.1.1-1.1.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Организация проведения праздничного мероприятия ко Дню пожилых людей | ДСП | 01.09.2016 | 01.11.2016 | количество человек, принявших участие в мероприятии ко Дню пожилых людей | чел. | 1100 | бюджет города Перми | 261,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 01.09.2016 | 30.09.2016 | муниципальный контракт на организацию посещения концерта, посвященного Дню пожилых людей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.2 | Проведение праздничного мероприятия в | ДСП | 30.09.2016 | 01.11.2016 | количество человек, принявших участие в мероприятии ко Дню пожилых людей | чел. | 1100 | бюджет города Перми | 261,7 |
| 1.1.2.1.2 | Чествование долгожителей (граждан, достигших возраста 100 и более лет) на дому в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню пожилых людей | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество подарков для чествования долгожителей на дому | шт. | 46 | бюджет города Перми | 34,040 |
| 1.1.2.1.2.1 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 01.01.2016 | 04.02.2016 | муниципальный контракт на приобретение подарков для чествования долгожителей на дому | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.2 | Вручение подарков долгожителям на дому в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню пожилых людей | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество подарков для чествования долгожителей на дому | шт. | 46 | бюджет города Перми | 34,040 |

6.5. строки 1.1.2.1.4.1-1.1.2.1.6.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.4.1 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 01.11.2016 | 02.12.2016 | муниципальный контракт на оказание услуг по посещению новогоднего концерта (новогодней елки) детьми-инвалидами и их сопровождающими | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.4.2. | Проведение новогодней елки для детей-инвалидов | ДСП | 02.12.2016 | 31.12.2016 | количество человек, принявших участие в новогодней елке для детей-инвалидов | чел. | 1305 | бюджет города Перми | 391,5 |
| 1.1.2.1.5 | Приобретение подарков для детей-инвалидов | ДСП | 01.09.2016 | 31.12.2016 | количество подарков для детей-инвалидов | шт. | 1187 | бюджет города Перми | 332,360 |
| 1.1.2.1.5.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.09.2016 | 18.10.2016 | техническое задание на поставку подарков для детей-инвалидов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2.1.5.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 18.10.2016 | 30.11.2016 | муниципальный контракт на поставку подарков для детей-инвалидов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2.1.5.3 | Вручение подарков для детей-инвалидов | ДСП | 01.12.2016 | 31.12.2016 | количество подарков для детей-инвалидов | шт. | 1187 | бюджет города Перми | 332,360 |
| 1.1.2.1.6 | Приобретение подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | ДСП | 01.09.2016 | 31.12.2016 | количество подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | шт. | 248 | бюджет города Перми | 165,280 |
| 1.1.2.1.6.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.09.2016 | 18.10.2016 | техническое задание на поставку подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2.1.6.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 18.10.2016 | 30.11.2016 | муниципальный контракт на поставку подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2.1.6.3 | Вручение подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | ДСП | 01.12.2016 | 31.12.2016 | количество подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | шт. | 248 | бюджет города Перми | 165,280 |

6.6. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «2497,7» заменить цифрами «2432,880»;

6.7. строки «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4045,080 |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 25323,790 |
|  | бюджет города Перми | 22006,090 |
|  | бюджет Пермского края | 3317,7 |

7. В приложении 2:

7.1. строки 1.2.1.1.61, 1.2.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.61 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский театр кукол» г.Перми по ул.Сибирской, 65 | муниципальное учреждение, подведомственное ДКМП | 01.09.2016 | 31.12.2016 | количество зданий муниципального учреждения культуры и молодежной политики, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа (в том числе для слабослышащих и слабовидящих категорий граждан) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 875,012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.7 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры им. А.Г.Солдатова» г.Перми по Комсомольскому проспекту,79 | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество разработанных научно-проектных документаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 600,0 |
|  |  |  |  |  | количество зданий муниципального учреждения культуры и молодежной политики, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа (в том числе приобретение подъемной платформы наклонного перемещения для инвалидов) | ед. | 1 |  |  |

7.2. в графе 8 строки 1.2.1.1.8 цифру «6» заменить цифрой «4».

7.3. строки 1.2.1.1.9.1-1.2.1.1.9.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.9.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.01.2016 | 16.05.2016 | техническое задание на оказание услуг по проведению социологического опроса | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.9.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 16.05.2016 | 16.06.2016 | муниципальный контракт на оказание услуг по проведению социологического опроса | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.9.3 | Проведение социологического опроса | ДСП | 16.06.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных социологических опросов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 79,484 |

7.4.строки 1.2.1.1.10.1-1.2.1.1.10.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.10.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.01.2016 | 09.01.2016 | техническое задание на организацию в 2016 году выпусков передачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации города Перми в этом направлении | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.10.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 12.01.2016 | 31.01.2016 | муниципальный контракт на организацию в 2016 году выпусков передачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации города Перми в этом направлении | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.10.3 | Выпуск специальной постоянной телепередачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации города Перми в этом направлении | ДСП | 01.02.2016 | 31.12.2016 | количество выпусков передачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации в этом направлении | ед. | 11 | бюджет города Перми | 500,0 |

7.5. строки 1.2.1.1.11.1-1.2.1.1.12.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.11.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.01.2016 | 11.01.2016 | техническое задание на оказание услуг по обеспечению доступа неслышащим и слабослышащим инвалидам к новостным программам путем системы субтитрования | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.11.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 11.01.2016 | 31.01.2016 | муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению доступа неслышащим и слабослышащим инвалидам к новостным программам путем системы субтитрования | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.11.3 | Субтитрование новостных программ на одном из пермских телевизионных каналов | ДСП | 11.01.2016 | 31.12.2016 | количество выпусков программы новостей, сопровождаемых субтитрами | ед. | 246 | бюджет города Перми | 664,2 |
| 1.2.1.1.12 | Проведение агитационно-информационной кампании по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения путем трансляции социальной рекламы (видеоролик) | ДСП | 01.09.2016 | 31.12.2016 | количество трансляций видеороликов | ед. | 270 | бюджет города Перми | 160,0 |
| 1.2.1.1.12.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.09.2016 | 18.09.2016 | техническое задание на оказание услуг по трансляции видеороликов в целях проведения социальной рекламы по вопросам создания доступной среды | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.12.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 19.09.2016 | 05.12.2016 | муниципальный контракт на оказание услуг по трансляции видеороликов в целях проведения социальной рекламы по вопросам создания доступной среды | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.12.3 | Проведение агитационно-информационной кампании по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения путем трансляции социальной рекламы (видеоролик) | ДСП | 31.10.2016 | 31.12.2016 | количество трансляций видеороликов | ед. | 270 | бюджет города Перми | 160,0 |

7.6. строки 1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1 | Обеспечение городских пассажирских перевозок транспортными средствами с низким расположением пола | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортом с низким расположением пола | ед. | 69 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городских пассажирских перевозок | ед. | 885 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.2.2 | Обеспечение автостоянок открытого типа, действующих на основании договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, местами для стоянки транспортных средств инвалидов | ДЭПП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество автостоянок открытого типа, действующих на основании договоров и имеющих места для стоянки транспортных средств инвалидов | ед. | 170 | бюджет города Перми | 0,0 |

7.7. в графе 8 строки 1.2.1.3.1 цифры «10» заменить цифрами «84»;

7.8. строки 1.2.1.4.2-1.2.1.4.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.4.2 | Разработка технического задания для осуществления закупки работ | ДДиТ | 01.01.2016 | 01.03.2016 | техническое задание на выполнение работ по реконструкции светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми в части установки устройств звукового сопровождения и устройств звукового и голосового сопровождения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.4.3 | Заключение муниципального контракта | ДДиТ | 01.03.2016 | 30.06.2016 | муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми в части установки устройств звукового сопровождения и устройств звукового и голосового сопровождения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.4.4 | Установка устройств звукового сопровождения на светофорных объектах | ДДиТ | 30.06.2016 | 31.12.2016 | количество установленных устройств звукового сопровождения | ед. | 21 | бюджет города Перми | 225,2 |

7.9. строки 1.2.1.5.2-1.2.1.5.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.5.2 | Разработка технического задания для осуществления закупки работ | ДДиТ | 01.01.2016 | 01.03.2016 | техническое задание на выполнение работ по реконструкции светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми в части установки устройств звукового сопровождения и устройств звукового и голосового сопровождения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.5.3 | Заключение муниципального контракта | ДДиТ | 01.03.2016 | 30.06.2016 | муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми в части установки устройств звукового сопровождения и устройств звукового и голосового сопровождения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.5.4 | Установка устройств голосового и звукового сопровождения на светофорных объектах | ДДиТ | 30.06.2016 | 31.12.2016 | количество установленных устройств голосового и звукового сопровождения | ед. | 12 | бюджет города Перми | 226,9 |

7.10. строки 1.2.1.6.2.1-1.2.1.6.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.6.2.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.08.2016 | 22.08.2016 | техническое задание на оказание услуг по изготовлению и размещению телевизионной передачи «Доступный город», направленной на информационную поддержку мероприятий Программы | ед. | 1 | - | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | техническое задание на оказание услуг по изготовлению и размещению радиопередачи «Доступный город», направленной на информационную поддержку мероприятий Программы | ед. | 1 | - | 0,0 |
| 1.2.1.6.2.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 22.08.2016 | 30.09.2016 | муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению телевизионной передачи «Доступный город», направленной на информационную поддержку мероприятий Программы | ед. | 1 | - | 0,0 |
|  |  |  |  |  | муниципальный контракт на оказание услуг изготовлению и размещению радиопередач «Доступный город», направленных на информационную поддержку мероприятий Программы | ед. | 1 | - | 0,0 |

7.11. строки 1.2.1.6.3.2-1.2.1.6.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.6.3.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 22.08.2016 | 28.09.2016 | муниципальный контракт на оказание услуг по разработке и изготовлению полиграфической продукции, направленной на информационную поддержку мероприятий Программы | ед. | 2 | - | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 03.10.2016 | 17.10.2016 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.6.3.3 | Выпуск полиграфической продукции, направленной на информационную поддержку мероприятий Программы (статьи в журнал) | ДСП | 28.09.2016 | 24.10.2016 | количество статей в журнале, направленных на информационную поддержку мероприятий Программы | ед. | 2 | бюджет Российской Федерации | 130,0 |

7.12. строки 1.2.1.6.4.1-1.2.1.6.4.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.6.4.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки работ в рамках финансирования из бюджета Российской Федерации | ДДиТ | 01.06.2016 | 30.06.2016 | техническое задание на выполнение работ по устройству голосового и звукового сопровождения на светофорных объектах | ед. | 1 | - | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.6.4.2 | Заключение муниципального контракта в рамках финансирования из бюджета Российской Федерации | ДДиТ | 01.08.2016 | 28.09.2016 | муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции улично-дорожной сети в части установки устройств звукового и голосового сопровождения | ед. | 1 | - | 0,0 |
| 1.2.1.6.4.3 | Реконструкция светофорных объектов в части устройства голосового и звукового сопровождения | ДДиТ | 28.09.2016 | 30.10.2016 | количество установленных устройств голосового и звукового сопровождения | ед. | 27 | бюджет Российской Федерации | 510,522 |

7.13. в графе 8 строки 1.2.2.1.1 цифру «4» заменить цифрой «3».