10.01.2017

3

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 914.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми  			                                                      Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми

от 10.01.2017 № 3

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 914

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» в строке 10 цифру «360» заменить цифрой «480».

2. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1. «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Чернышевского,17в | ДИО | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул.Чернышевского,17в | ед. | 1 | - | - | - бюджет города Перми | 108000,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. в приложении в таблице 1:

2.2.1. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Чернышевского,17в | шт. | 1 | 2017 год |
|  | оплаченный договор на приобретение в муниципальную собственность здания по ул.Чернышевского,17в | шт. | 1 | 2017 год |

2.2.2. строку 21 изложить в следующей редакции:

| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | приобретение в муниципальную собственность здания детского сада на 120 мест по ул.Чернышевского,17в | 2017 год |
|  |  | оплата договора на приобретение в муниципальную собственность здания по ул.Чернышевского,17в | 2017 год |

3. В приложении к разделу «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. в таблице 5:

3.1.1. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | 2016 год |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2017 год |
|  | выполненные СМР | ед. | 1 | 2019-2020 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2020 год |

3.1.2. строку 21 изложить в следующей редакции:

| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | заключение муниципального контракта | 2016 год |
|  |  | изготовление ПСД | 2017 год |
|  |  | выполнение СМР | 2019-2020 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта | 2020 год |

3.2. в таблице 6:

3.2.1. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | 2016 год |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2017 год |
|  | выполненные СМР | ед. | 1 | 2019-2020 годы |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | 1 | 2020 год |

3.2.2. строку 21 изложить в следующей редакции:

| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | заключение муниципального контракта | 2016 год |
|  |  | изготовление ПСД | 2017 год |
|  |  | выполнение СМР | 2019-2020 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта | 2020 год |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. в строке 1 цифру «360» заменить цифрой «480»;

4.2. в строке 1.1.1. цифру «1» заменить цифрой «2»;

5. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Чернышевского,17в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Заключение муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Чернышевского,17в | ДИО |  | 01.09.2017 |  | 01.10.2017 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Оплата по муниципальному контракту на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Чернышевского,17в | ДИО |  | 01.10.2017 |  | 30.12.2017 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 108000,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Регистрация права муниципальной собственности на здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Чернышевского,17в | ДИО |  | 01.12.2017 |  | 31.12.2017 | свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108000,000 |
| - 1.1.1.1.2 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Машинистов,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.2.1 | Заключение муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Машинистов,43 | ДИО |  | 10.04.2017 |  | 01.07.2017 | муниципальный контракт | ед. | 1 | - бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Оплата по муниципальному контракту на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Машинистов,43 | ДИО |  | 01.07.2017 |  | 31.10.2017 | платежное поручение | ед. | 1 | - бюджет города Перми | 122639,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | 44790,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | 134370,100 |
| 1.1.1.1.2.3 | Регистрация права муниципальной собственности на здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Машинистов,43 | ДИО |  | 01.12.2017 |  | 31.12.2017 | свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301800,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | 122639,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | 44790,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | 134370,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409800,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 230639,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | 44790,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | 134370,100 |
| - 1.1.1.2 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Предоставление частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Размещение информации о проведении конкурса на получение грантов |  | ДО |  | 01.04.2017 | 01.05.2017 | информация о проведении конкурса, размещенная на сайте www.gorod perm.ru | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2 | Прием заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе |  | ДО |  | 02.05.2017 | 01.06.2017 | количество заявок от частных образовательных организаций | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | Работа конкурсной комиссии |  | ДО |  | 02.06.2017 | 15.07.2017 | протокол заседания комиссии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | Заключение договоров с частным образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность (далее - ЧОО) |  | ДО, ЧОО, ИП |  | 16.07.2017 | 16.10.2017 | договоры с ЧОО | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 6760,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6760,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6760,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416560,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 237399,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | 44790,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 134370,100 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416560,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 237399,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | 44790,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 134370,100 |

6. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 22.05.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. изм. | 1 | бюджет города Перми | 60 521,700 |
| 1.2.1.1.1.2 | ввод в эксплуатацию здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми после реконструкции | МКУ «УТЗ» | 01.12.2017 | 29.12.2017 | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | ед. изм. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60521,700 |
| 1.2.1.1.2 | Строительство нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | технологическое присоединение к электрическим сетям МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на присоединение к электрическим сетям | ед. изм.. | 1 | бюджет города Перми | 8791,602 |
| 1.2.1.1.2.2 | технологическое подключение к системе теплоснабжения МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на подключение к системе теплоснабжения | ед. изм. | 1 | бюджет города Перми | 2129,257 |
| 1.2.1.1.2.3 | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. изм. | 1 | бюджет города Перми | 340,760 |
| 1.2.1.1.2.4 | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения | ед. изм. | 1 | бюджет города Перми | 184,910 |
| 1.2.1.1.2.5 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 01.03.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. изм. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.6 | заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 01.03.2017 | 03.04.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. изм. | 1 | бюджет города Перми | 607,293 |
| 1.2.1.1.2.7 | выполнение работ по строительству нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 01.03.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по строительству нового корпуса | ед. изм. | 1 | бюджет города Перми | 303 646,378 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 315700,200 |
| 1.2.1.1.3 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на технологическое присоединение к электрическим сетям | ед. изм. | 1 | бюджет города Перми | 8463,940 |
| 1.2.1.1.3.2 | технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на технологическое подключение к системе теплоснабжения | ед. изм. | 1 | бюджет города Перми | 2354,423 |
| 1.2.1.1.3.3 | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. изм. | 1 | бюджет города Перми | 189,000 |
| 1.2.1.1.3.4 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 10.02.2017 | 03.04.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. изм. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.5 | заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 03.04.2017 | 05.05.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. изм. | 1 | бюджет города Перми | 148,986 |
| 1.2.1.1.3.6 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми (уровень ниже 0) | МКУ «УТЗ» | 03.04.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по строительству нового корпуса | ед. изм. | 1 | бюджет города Перми | 74492,851 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 85649,200 |
| 1.2.1.1.5 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 02.10.2017 | разработанная ПСД | ед. изм. | 1 | бюджет города Перми | 9649,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9649,900 |
| 1.2.1.1.6 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | однократная привязка типовой проектной документации для строительства нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 03.07.2017 | разработанная ПСД | ед. изм. | 1 | бюджет города Перми | 4912,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4912,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 476433,500 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 476433,500 |
| - 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1.1 | Строительство межшкольного стадиона МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1.1.1 | Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми | 20.03.2017 | 30.04.2017 | извещение о проведении конкурсных процедур | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| - 1.2.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на строительство межшкольного стадиона | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми | 30.04.2017 | 15.05.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| - 1.2.2.1.1.3 | Выполнение СМР | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми | 15.05.2017 | 15.09.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18000,000 |
| - 1.2.2.1.2 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1.2.1 | Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Перми | 20.03.2017 | 30.04.2017 | извещение о проведении конкурсных процедур | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| - 1.2.2.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на строительство спортивной площадки | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Перми | 30.04.2017 | 15.05.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| - 1.2.2.1.2.3 | Выполнение СМР | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Перми | 15.05.2017 | 15.09.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15000,000 |
| - 1.2.2.1.3 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1.3.1 | Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР | МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми | 20.03.2017 | 30.04.2017 | извещение о проведении конкурсных процедур | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| - 1.2.2.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на строительство спортивной площадки | МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми | 30.04.2017 | 15.05.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| - 1.2.2.1.3.3 | Выполнение работ по строительству спортивной площадки (подготовительные работы) МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми | МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми | 15.05.2017 | 15.09.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9522,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9522,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42522,900 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42522,900 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 518956,400 |