09.03.2017

169

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 01 августа 2015 г. № 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий», от 05 января 2016 г. № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», Уставом города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по проведению 
в 2017 году в городе Перми Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии (далее – План).

2. Определить управление по экологии и природопользованию администрации города Перми органом, ответственным за координацию выполнения Плана.

3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми, ответственным за реализацию Плана:

3.1. обеспечить выполнение Плана в пределах установленных бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Перми;

3.2. до 10 июля 2017 г., 10 октября 2017 г., 15 января 2018 г. направить 
в управление по экологии и природопользованию администрации города Перми информацию о результатах реализации мероприятий Плана.

4. Управлению по экологии и природопользованию администрации города Перми до 01 февраля 2018 г. представить Главе города Перми доклад о результатах проведения Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии 
в городе Перми.

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми:

5.1. обеспечить информационное сопровождение при реализации Плана функциональными и территориальными органами администрации города Перми;

5.2. разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Исполняющий обязанности

Главы города Перми                                                                                А.В. Дашкевич

- УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 09.03.2017 № 169

ПЛАН

основных мероприятий по проведению в 2017 году в городе Перми

Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии

| № | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Природоохранные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий, предусмотренных планами снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади | в течение 2017 года | общество с ограниченной ответственностью «НОВОГОР-Прикамье», открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром», муниципальное предприятие «Пермводоканал», Федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод», общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», общество с ограниченной ответственностью «Стоксервис» |
| 2 | Организация проведения мероприятий по использованию, охране, защите, воспроизводству, обустройству и содержанию городских лесов в границах города Перми | в течение 2017 года | управление по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее – УЭП), функциональные и территориальные органы администрации города Перми |
| 3 | Реализация плана мероприятий по учету природопользователей и увеличению поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду | в течение 2017 года | УЭП, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю (далее – Росприроднадзор) |
| 4 | Реализация межведомственного плана действий по формированию порядка нанесения и актуализации утвержденных санитарно-защитных зон на дежурный план города Перми | в течение 2017 года | УЭП, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю |
| 5 | Организация обустройства экологической тропы на особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемом ландшафте «Закамский бор» | в течение 2017 года | УЭП, муниципальное казенное предприятие «Пермское городское лесничество» (далее – МКУ «ПермГорЛес») |
| 6 | Организация прямой телефонной линии об особо охраняемых природных территориях местного значения города Перми | в течение 2017 года | УЭП |
| 7 | Создание особо охраняемых природных территорий местного значения – охраняемых ландшафтов «Бродовские лесные культуры», «Язовской», «Глушихинский ельник» | февраль-март 2017 года | УЭП |
| 8 | Организация посадки ценных видов древесных пород в городе Перми | апрель-май, сентябрь-октябрь 2017 года | УЭП |
| 9 | Организация уборки водоохранных зон малых рек, расположенных на территории города Перми | апрель-октябрь 2017 года | УЭП, территориальные органы администрации города Перми |
| 10 | Организация обустройства родников на территории города Перми | апрель-октябрь 2017 года | УЭП |
| 11 | Организация ликвидации несанкционированных свалок на территории города Перми | апрель-октябрь 2017 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – ДЖКХ), территориальные органы администрации города Перми |
| 12 | Организация проведения лесопатологического обследования городских лесов Пермского городского лесничества | апрель-сентябрь 2017 года | МКУ «ПермГорЛес» |
| 13 | Организация обустройства входной группы с визит-центром в Нижне-Курьинском участковом лесничестве | апрель-сентябрь 2017 года | МКУ «ПермГорЛес» |
| 14 | Организация обустройства площадки для людей с ограниченными возможностями – вторая очередь Тропы здоровья в Черняевском лесу | апрель-сентябрь 2017 года | МКУ «ПермГорЛес» |
| 15 | Организация обустройства комплексного места отдыха в микрорайоне Кислотные дачи | апрель-сентябрь 2017 года | МКУ «ПермГорЛес» |
| 16 | Организация обустройства Лесного класса для занятий в лесу | апрель-сентябрь 2017 года | МКУ «ПермГорЛес» |
| 17 | Организация обустройства входной группы на экологическую тропу «Дорога домой» на особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемом ландшафте «Черняевский лес» | апрель-сентябрь 2017 года | МКУ «ПермГорЛес» |
| 18 | Организация обустройства площадок для общения с собаками | апрель-сентябрь 2017 года | МКУ «ПермГорЛес» |
| 19 | Организация работы по созданию и обустройству ландшафтно-рекреационных территорий в границах водоохранных зон водных объектов общего пользования, расположенных на территории города Перми | июнь-октябрь 2017 года | УЭП |
| 20 | Создание особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемый ландшафт «Долина реки Гайва» | сентябрь-декабрь 2017 года | УЭП |
| Эколого-просветительская деятельность |  |  |  |
| 21 | Проведение семинаров на темы: внедрение наилучших доступных природоохранных технологий; технологии зеленого строительства и энергосбережения; программа временных условий приема как метод стимулирования природоохранной деятельности предприятий | в течение 2017 года | УЭП, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», Росприроднадзор |
| 22 | Организация городской научно-практической конференции «Я – Пермяк!» для учащихся 1-5 классов | январь-февраль 2017 года | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей «Луч» г.Перми (далее – МАУ ДО «Луч») |
| 23 | Организация проведения краевой научно-практической конференции «Мой первый опыт» (экологические проекты школьников) | март 2017 года | департамент образования администрации города Перми (далее – ДО), МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля» г.Перми |
| 24 | Организация проведения городского проекта «Школы за экологию» | март-апрель 2017 года | ДО, МАОУ «Гимназия № 8» г.Перми |
| 25 | Проведение семинара «Начнем с себя!» | март 2017 года | УЭП |
| 26 | Организация конференции «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов» | май 2017 года | УЭП, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» |
| 27 | Организация и проведение лекций в целях формирования экологических взглядов у учащихся средних и высших учебных заведений города Перми | июль-декабрь 2017 года | ДЖКХ |
| 28 | Организация форума, посвященного Году особо охраняемых природных территорий и Году экологии | октябрь 2017 года | УЭП |
| 29 | Создание уникальной школы экологической направленности | декабрь 2017 года | ДО |
| Природоохранные акции |  |  |  |
| 30 | Участие в краевом фестивале «Экофест» | по отдельному плану | ДО |
| 31 | Организация проведения акции «Марш парков», посвященной 100-летию создания в России первого государственного природного заповедника и 35-летию со дня создания государственного природного заповедника «Басеги» | апрель-май 2017 года | ДО, УЭП, Пермское региональное отделение общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры» (далее – ПРО ООО «ЦЭПиК») |
| 32 | Организация акции «Прогулки с экологом» | май-август 2017 года | УЭП |
| 33 | Организация празднования Всемирного Дня охраны окружающей среды | 05 июня 2017 года | УЭП |
| 34 | Организация празднования Дня рождения зоопарка | 05 августа 2017 г. | муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский зоопарк» |
| 35 | Организация проведения дня открытых дверей в визит-центре на особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемом ландшафте «Черняевский лес» | сентябрь 2017 года | МКУ «ПермГорЛес» |
| 36 | Организация проведения праздника «День Пермских лесов» | 17 сентября 2017 г. | УЭП, МКУ «ПермГорЛес» |
| 37 | Организация проведения городской экологической акции «Экоелка-2017» | декабрь 2017 года | УЭП |
| Организация конкурсов в сфере экологии и природопользовании |  |  |  |
| 38 | Организация проведения конкурса «Покорми зимующих птиц» (акция «Синичкин день») | январь-апрель 2017 года | МКУ «ПермГорЛес» |
| 39 | Участие в реализации городского конкурса социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования «Город – это мы!» | апрель-ноябрь 2017 года | УЭП |
| 40 | Организация проведения городской интерактивной дистанционной игры «Экология города», посвященной Году особо охраняемых природных территорий и Году экологии | март 2017 года | МАУ ДО «Луч» |
| 41 | Организация проведения конкурса «Экобум-2017» | март 2017 года | УЭП |
| 42 | Организация проведения экологического конкурса «Моя природная территория» | март-октябрь 2017 года | ПРО ООО «ЦЭПиК» |
| 43 | Организация проведения городского конкурса «Весенний скворечник-2017» | апрель-май 2017 года | МАУ ДО «Луч» |
| 44 | Организация проведения конкурса «Сделаем город чище!» | май-июнь 2017 года | ДЖКХ |
| 45 | Организация проведения городского конкурса «Эколето-2017» | июнь-август 2017 года | УЭП |
| 46 | Организация проведения конкурса «На птичьих правах» | июль 2017 года | МКУ «ПермГорЛес» |
| 47 | Организация проведения конкурса «Сохраним зеленую ель» | декабрь 2017 года-январь 2018 года | МКУ «ПермГорЛес» |
| Лекции, выставки, уроки |  |  |  |
| 48 | Организация проведения экологических лекций с участием мобильного планетария | в течение 2017 года | муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский планетарий» |
| 49 | Организация проведения лекций на тему уникальности природы Пермского края: «Береги волшебницу-природу», «Сказки старого Урала», «Сохраним ли мы планету обитаемой?» | в течение 2017 года | муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский планетарий» |
| 50 | Организация проведения экскурсий по экологическим тропам | в течение 2017 года | УЭП |
| 51 | Организация проведения экскурсии по экологической тропе «Дорога домой» на особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемом ландшафте «Черняевский лес» для жителей города Перми | в течение 2017 года | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля» г.Перми |
| 52 | Организация обустройства и функционирования новогоднего ледового комплекса «Экологический сад» | январь-февраль 2017 года | департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми |
| 53 | Организация проведения экскурсий на экотропах | январь-март 2017 года | МКУ «ПермГорЛес» |
| 54 | Организация проведения уроков лесничего, посвященных Году особо охраняемых природных территорий и Году экологии | февраль 2017 года | МКУ «ПермГорЛес» |
| 55 | Организация проведения заседания круглого стола «Друзья Черняевского леса» | июль-сентябрь 2017 года | МКУ «ПермГорЛес» |
| 56 | Организация проведения заседания круглого стола «Экологическое просвещение в городских лесах» | март-май 2017 года | МКУ «ПермГорЛес» |
| 57 | Организация проведения всероссийского открытого урока, посвященного Году особо охраняемых природных территорий и Году экологии | сентябрь 2017 года | ДО, ПРО ООО «ЦЭПиК» |
| Спортивные мероприятия на особо охраняемых природных территориях и в городских лесах |  |  |  |
| 58 | Организация проведения цикла пробегов «Самопревосхождение» | в течение 2017 года | КФКиС, общественная организация «Шри Чинмой» |
| 59 | Организация проведения всероссийских массовых соревнований «Российский Азимут» | май 2017 года | комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее – КФКиС) |
| 60 | Организация проведения традиционного легкоатлетического пробега «Пермский осенний марафон» | сентябрь 2017 года | КФКиС |
| Экологическое просвещение в средствах массовой информации |  |  |  |
| 61 | Создание цикла информационно-просветительских телевизионных передач «Зеленая Пермь» | в течение 2017 года | УЭП |
| 62 | Создание цикла информационно-просветительских радиопередач «Мир вокруг нас» | в течение 2017 года | УЭП |
| 63 | Публикация цикла статей об особо охраняемых природных территориях местного значения города Перми в печатных средствах массовой информации | в течение 2017 года | УЭП, МКУ «ПермГорЛес» |
| 64 | Создание карты экологических и познавательных троп, комплексных мест отдыха на особо охраняемых природных территориях местного значения города Перми для размещения на сайте УЭП «Природа города Перми» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | в течение 2017 года | УЭП, МКУ «ПермГорЛес» |
| 65 | Создание и модерация группы «Год экологии в Перми» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | в течение 2017 года | УЭП, МКУ «ПермГорЛес» |
| Выпуск полиграфической продукции |  |  |  |
| 66 | Издание информационного альбома об особо охраняемых природных территориях местного значения города Перми | январь-март 2017 года | УЭП |
| 67 | Издание набора брошюр и листовок об особо охраняемых природных территориях местного значения города Перми | январь-март 2017 года | УЭП |
| 68 | Издание детской книги «Экологические сказки» | апрель-июнь 2017 года | УЭП, ПРО ООО «ЦЭПиК» |
| 69 | Издание ежегодного сборника «Состояние и охрана окружающей среды города Перми» | октябрь-декабрь 2017 года | УЭП |