В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 №1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», Указом губернатора Пермского края от 20.11.2014 № 196 «Об утверждении Положения по управлению «дорожными картами», проектами, программами и непроектными мероприятиями», в целях повышения эффективности организации деятельности администрации города Перми по достижению целей и решения задач социально-экономического развития города Перми администрация города Перми

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проектной деятельности в администрации города Перми.

Дата рег.

2. Установить, что функции муниципального проектного офиса осуществляет департамент планирования и мониторинга администрации города Перми.

3. Назначить ответственным за организацию проектной деятельности в администрации города Перми и.о. заместителя главы администрации города Перми Попову Г.Б.

4. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 24 июля 2013 г. № 608 «Об утверждении Положения о докладе об основных задачах администрации города Перми»;

от 12 мая 2014 г. № 321 «О внесении изменений в Положение о докладе об основных задачах администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 24.07.2013 № 608»;

от 13 октября 2014 г. № 700 «О внесении изменений в Положение о докладе об основных задачах администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 24.07.2013 № 608»;

от 28 января 2015 г. № 52 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;

от 5 марта 2015 г. № 109 «О внесении изменений в Положение о докладе об основных задачах администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 24.07.2013 № 608»;

от 29 июня 2016 г. № 453 «О внесении изменений в Положение о докладе об основных задачах администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 24.07.2013 № 608»;

от 17 марта 2017 г. № 197 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 24.07.2013 № 608 «Об утверждении Положения о докладе об основных задачах администрации города Перми».

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за и.о. заместителя главы администрации города Перми Поповой Г.Б.

Глава города Перми                                                                                 Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

города Перми

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

- I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации проектной деятельности в администрации города Перми (далее – Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности в администрации города Перми.

1.2. Общие понятия:

проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов;

проектное управление – планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленные на эффективное достижение целей и задач проекта;

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

приоритетный проект – ключевой проект, в том числе портфель проектов, с точки зрения достижения целей и задач социально-экономического развития города Перми;

портфель проектов – совокупность проектов, объединенных в целях эффективного управления для достижения целей и задач социально-экономического развития города Перми;

ответственный за организацию проектной деятельности в администрации города Перми – заместитель главы администрации города Перми, за которым постановлением администрации города Перми закреплена ответственность за организацию проектной деятельности в администрации города Перми;

проектный комитет – коллегиальный орган, принимающий управленческие решения по реализации приоритетных проектов, координирующий деятельность участников приоритетных проектов;

муниципальный проектный офис – функциональное подразделение администрации города Перми, ответственное за нормативно-правовое, методологическое, информационно-технологическое, организационно-техническое обеспечение процессов разработки, реализации проектов администрации города Перми, осуществляющее мониторинг и оценку реализации проектов;

руководитель проекта – первый заместитель главы администрации города Перми, заместители главы администрации города Перми, руководитель аппарата администрации города Перми, руководители территориальных органов администрации города Перми, руководители функциональных органов (функциональных подразделений) под руководством Главы города Перми, за которым распоряжением администрации города Перми закреплена ответственность за реализацию проекта;

соисполнитель проекта – функциональный орган, подразделение администрации города Перми, территориальный орган администрации города Перми, который принимает участие в реализации проекта;

ответственный исполнитель проекта – руководитель функционального органа (подразделения), определенный руководителем проекта ответственным за разработку и реализацию проекта;

команда проекта – временная организационная структура проекта, создаваемая руководителем проекта для реализации проекта, состоящая из руководителей и специалистов функциональных органов (подразделений), территориальных органов администрации города Перми;

администратор проекта – должностное лицо, назначенное ответственным исполнителем проекта, ответственный за взаимодействие между командой проекта и муниципальным проектным офисом, координирующий процесс разработки и реализации проекта в информационной системе управления проектами;

информационная система управления проектами (далее – ИСУП) – программный комплекс для реализации проектов в администрации города Перми;

экспертная группа – вспомогательный орган, обеспечивающий внешнее экспертное сопровождение реализации проекта;

контрольная точка – промежуточный результата проекта, который должен быть получен на отчетную дату;

контрольный целевой показатель – результат, выраженный в показателях, характеризующий достижение цели при реализации проекта;

ожидаемый конечный результат – суммарный эффект, который должен отразиться на общем социально-экономическом развитии города Перми в результате реализации проекта.

1.3.  Основными задачами управления проектами являются:

1.3.1. обеспечение достижения запланированных результатов;

1.3.2. соблюдение или сокращение сроков достижения результатов;

1.3.3. повышение эффективности использования ресурсов;

1.3.4. прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений;

1.3.5. повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия за счет использования единых подходов проектного управления.

1.4. Управление проектами в администрации города Перми состоит из следующих групп процессов:

1.4.1. инициация проекта;

1.4.2. планирование проекта;

1.4.3. реализация проекта;

1.4.4. управление изменениями проекта;

1.4.5. контроль реализации проекта;

1.4.6. завершение проекта.

1.5. Проекты относятся к следующим типам:

1.5.1. приоритетный проект Российской Федерации;

1.5.2. приоритетный проект Пермского края;

1.5.3. приоритетный проект администрации города Перми;

1.5.4. инвестиционный проект администрации города Перми;

1.5.5. проект администрации города Перми;

1.5.6. проект функционально-целевого блока, функционального органа (подразделения), территориального органа администрации города Перми.

1.6. Процессы инициации, планирования, реализации, управления изменениями, контроль реализации и завершение приоритетного проекта Российской Федерации, приоритетного проекта Пермского края регулируются нормативными правовыми актами федерального и краевого значения.

1.7. Процессы инициации, планирования, реализации, управления изменениями, контроль реализации и завершение инвестиционного проекта администрации города Перми регулируются Порядком разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от 31.12.2009 № 1060, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Перми от 25.09.2013 № 781.

1.8. Процессы инициации, планирования, реализации, управления изменениями, контроль реализации и завершение проекта функционально-целевого блока, функционального органа (подразделения), территориального органа администрации города Перми регулируются внутренними нормативными правовыми актами функционального органа, функционального подразделения, территориального органа администрации города Перми.

1.9. Процессы управления проектами осуществляется с использованием ИСУП.

1.10. Настоящее Положение регламентирует процессы управления приоритетными проектами администрации города Перми (далее – приоритетный проект) и проектами администрации города Перми (далее – проект).

II. Участники проектной деятельности

2.1. Участники проектной деятельности:

2.1.1. Глава города Перми;

2.1.2. проектный комитет города Перми;

2.1.3. ответственный за организацию проектной деятельности в администрации города Перми;

2.1.4. муниципальный проектный офис;

2.1.5. руководитель приоритетного проекта, проекта;

2.1.6. ответственный исполнитель приоритетного проекта, проекта;

2.1.7. соисполнитель приоритетного проекта, проекта;

2.1.8. команда приоритетного проекта, проекта;

2.1.9. администратор приоритетного проекта, проекта.

2.2. В целях внешнего экспертного сопровождения реализации приоритетного проекта, проекта по решению руководителя приоритетного проекта, проекта  формируется экспертная группа приоритетного проекта, проекта.

Экспертная группа приоритетного проекта, проекта оказывает содействие руководителю приоритетного проекта, проекта в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов приоритетного проекта, проекта.

Процесс формирования экспертной группы регулируется руководителем проекта.

- III. Основные функции участников проектной деятельности

3.1. Функции проектного комитета определены Положением о проектном комитете администрации города Перми, установленным администрацией города Перми.

3.2. Ответственный за организацию проектной деятельности в администрации города Перми координирует процессы инициации, планирования, реализации, управления изменениями, контроль реализации и завершение приоритетных проектов, проектов.

3.3. Муниципальный проектный офис:

внедряет и развивает методологию проектного управления в администрации города Перми;

разрабатывает и внедряет нормативные правовые акты и методическую документацию по проектному управлению;

организует и осуществляет мониторинг планирования, реализации и управления изменениями приоритетных проектов, проектов;

осуществляет внедрение, поддержку и развитие ИСУП;

координирует обучение участников проектной деятельности проектному управлению и работе в ИСУП;

осуществляет организацию работы проектного комитета;

осуществляет оценку реализации приоритетных проектов, проектов.

3.4. Руководитель приоритетного проекта, проекта:

осуществляет оперативное управление реализацией приоритетного проекта, проекта, обеспечивая достижение целей, показателей приоритетного проекта, проекта, в соответствии со сроками осуществления приоритетного проекта, проекта, с заданными требованиями;

руководит командой приоритетного проекта, проекта;

осуществляет взаимодействие с руководителями функциональных органов, подразделений, территориальных органов администрации города Перми по вопросу привлечения сотрудника функционального органа, подразделения, территориального органа администрации города Перми в команду приоритетного проекта, проекта.

3.5. Ответственный исполнитель приоритетного проекта, проекта:

организует работу команды приоритетного проекта, проекта;

обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию рабочего плана приоритетного проекта, проекта;

обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных по приоритетному проекту, проекту в ИСУП.

3.6. Команда приоритетного проекта, проекта и ее участники обеспечивают выполнение работ по приоритетному проекту, проекту в соответствии с планами приоритетного проекта, проекта, указаниями руководителя приоритетного проекта, проекта.

3.7. Администратор приоритетного проекта, проекта:

осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя приоритетного проекта, проекта, ответственного исполнителя приоритетного проекта, проекта и команды приоритетного проекта, проекта;

обеспечивает ведение мониторинга реализации приоритетных проектов, проектов и формирование отчетности по приоритетному проекту, проекту;

обеспечивает учет методических рекомендаций по организации проектной деятельности и требований в отношении применения ИСУП;

осуществляет взаимодействие с муниципальным проектным офисом по вопросам планирования, реализации, управления изменениями, контроля реализации и завершения приоритетного проекта, проекта.

IV. Инициация проектов

4.1. Целью инициации проекта является принятие решения о необходимости реализации проекта, назначение руководителя проекта.

4.2. Основанием для инициации проектов являются приоритетные проекты Российской Федерации, Пермского края, нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края, города Перми, в том числе документы стратегического планирования, решения Пермской городской Думы, протоколы совещаний при Главе города Перми.

4.3. Муниципальный проектный офис ежегодно до 15 ноября текущего года формирует перечни проектов на очередной год и плановый период по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению и направляет руководителям функционально-целевых блоков администрации города Перми (далее – руководители ФЦБ), руководителям функциональных органов (функциональных подразделений) под руководством Главы города Перми (далее – руководители ФО (ФП) под руководством Главы города Перми), руководителям территориальных органов администрации города Перми (далее - руководители ТО).

4.4. Руководители ФЦБ, руководители ФО (ФП) под руководством Главы города Перми и руководители ТО ежегодно в течение 15 календарных дней после направления муниципальным проектным офисом перечней проектов направляют в муниципальный проектный офис уточненные формулировки проектов (при необходимости), предложения по дополнению или исключению проектов из перечня проектов с обоснованием предложенных изменений.

4.5. Перечень проектов на очередной год и плановый период с учетом предложений руководителей ФЦБ, руководителей ФО (ФП) под руководством Главы города Перми и руководителей ТО рассматривается на совещании при Главе города Перми (далее – Совещание) до 15 декабря текущего года.

Основные вопросы, рассматриваемые на Совещании:

принятие решения о возможности реализации проектов на очередной год и плановый период;

определение руководителей проектов;

определение сроков реализации проектов, контрольный целевых показателей проектов, в том числе по годам реализации.

4.6. На основании протокола Совещания муниципальный проектный офис обеспечивает подготовку и согласование распоряжения администрации города Перми об утверждении перечней приоритетных проектов, проектов в соответствии с установленным порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми.

V. Разработка Паспорта проекта

5.1. На основании протокола Совещания муниципальный проектный офис обеспечивает разработку в ИСУП реестра проектов на очередной год и плановый период.

5.2. После завершения процесса разработки реестра проектов руководителю проекта поступает задача по разработке паспорта проекта.

5.3. Ответственный исполнитель проекта разрабатывает в ИСУП паспорт проекта с приложениями в соответствии с Регламентом использования ИСУП, установленным администрацией города Перми, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, согласовывает с руководителем проекта, руководителями соисполнителей, муниципальным проектным офисом, ответственным за организацию проектной деятельности в администрации города Перми.

В случае если ответственным исполнителем проекта является территориальный орган или ФО (ФП) под руководством Главы города Перми, паспорт проекта согласовывается с руководителями соисполнителей, муниципальным проектным офисом, ответственным за организацию проектной деятельности в администрации города Перми.

Приложениями к паспорту проекта являются:

календарный план выполнения работ;

объектный перечень по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;

методика формирования контрольного целевого показателя по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

5.4. Руководитель проекта обеспечивает разработку и утверждение паспортов проектов в срок, установленный распоряжением администрации города Перми.

5.5. Паспорта проектов на очередной год и плановый период утверждает Глава города Перми.

- VI. Реализация и внесение изменений в проекты

6.1. Ответственность за реализацию проектов несут руководители проектов в части реализации проектов, закрепленных за ними распоряжением администрации города Перми.

6.2. В утвержденный перечень проектов разрешается вносить следующие изменения:

изменение наименования проекта;

исключение проекта;

включение нового проекта.

6.3. По изменениям, указанным в пункте 6.2 настоящего Положения, руководитель проекта инициирует направление письма в муниципальный проектный офис о внесении изменений в перечень проектов с обоснованием вносимых изменений.

6.4. Муниципальный проектный офис направляет запрос Главе города Перми о внесении изменений в перечень проектов с заключением о вносимых изменениях. Заключение должно содержать оценку влияния вносимых изменений на выполнение целей, задач и целевых показателей деятельности администрации города Перми. Для подготовки заключения муниципальный проектный офис имеет право запрашивать дополнительную информацию у ответственного исполнителя проекта, направившего письмо о внесении изменений в перечень проектов.

6.5. По итогам рассмотрения предлагаемых изменений Главой города Перми принимается одно из следующих решений:

принять изменения;

отклонить изменения;

отложить принятие решения до проведения дополнительного обсуждения 
с участниками реализации перечня проектов.

6.6. В случае принятия положительного решения по предлагаемым изменениям муниципальным проектным офисом в срок до 3 месяцев вносятся изменения в распоряжение администрации города Перми об утверждении перечней приоритетных проектов, проектов в соответствии с установленным порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми.

6.7. В утвержденные паспорта проектов разрешается вносить изменения по следующим основаниям:

принятие решений проектным комитетом;

принятие решений на уровне Главы города Перми;

изменение объемов финансирования по не зависящим от ответственного исполнителя проекта причинам;

изменения, обусловленные внесением изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края, города Перми;

предписания надзорных, контрольных органов, решения суда;

изменения, направленные на повышение эффективности реализации проекта, не увеличивающие срок достижения и снижение контрольного целевого показателя проекта;

изменения, направленные на повышение эффективности реализации проекта, не оказывающие влияния на увеличение сроков выполнения других контрольных точек;

редакционные правки (ошибки).

6.8. Решение о внесении изменений в паспорт проекта принимается следующими участниками проектной деятельности:

6.8.1. Главой города Перми, если:

изменение контрольной точки влияет на достижение контрольного целевого показателя в текущем году или по итогам реализации проекта;

изменяется контрольный целевой показатель, в том числе по годам реализации;

изменения связаны с корректировкой контрольного целевого показателя проекта, в том числе по годам;

6.8.2. ответственным за организацию проектной деятельности в администрации города Перми Главой города Перми, если:

изменение направлено на исключение контрольной точки или включение в паспорт проекта новой контрольной точки, но не влияет на достижение контрольного целевого показателя, в том числе по годам;

перенос срока контрольной точки влияет на срок исполнения другой контрольной точки, но не влияет на достижение контрольного целевого показателя проекта, в том числе по годам;

корректируется значение показателя результата контрольной точки, не влияющее на контрольный целевой показатель проекта;

изменения не оказывают влияние на контрольный целевой показатель проекта, в том числе по годам;

6.8.3. руководителем муниципального проектного офиса, если:

изменение направлено на приведение паспорта проекта в соответствие с нормативными правовыми актами администрации города Перми;

изменение направлено на приведение паспорта проекта в соответствие с принятым решением проектного комитета;

изменение направлено на приведение паспорта проекта в соответствие с принятым и завизированным решением Главы города Перми;

изменение направлено на перенос срока одной контрольной точки, которая не влияет на срок исполнения других контрольных точек и достижение контрольного целевого показателя, в том числе по годам;

изменение направлено на устранение редакционных правок (ошибок).

6.9. Инициатором внесения изменений в паспорт проекта является руководитель проекта.

6.10. Ответственный исполнитель проекта по поручению руководителя проекта оформляет запрос об изменении паспорта проекта (далее – Запрос) по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению, подписывает Запрос у руководителя проекта и направляет в муниципальный проектный офис для проведения экспертной оценки по вносимым изменениям.

6.11. В случае если изменение паспорта проекта связано с участием в реализации проекта соисполнителя, Запрос согласовывается с руководителем соисполнителя.

6.12. По результатам проведения экспертной оценки муниципальный проектный офис направляет Запрос соответствующему участнику проектной деятельности для принятия решения по вносимым изменениям или в случае несоответствия Запроса пункту 6.7 настоящего Положения отклоняет Запрос руководителю проекта.

6.13. По итогам рассмотрения предлагаемых изменений в паспорт проекта соответствующим участником проектной деятельности принимается одно из следующих решений:

принять предлагаемые изменения;

отклонить предлагаемые изменения;

отложить принятие решения по предлагаемым изменениям до проведения дополнительного обсуждения с участниками процесса реализации проекта.

6.14. Решение по предлагаемым изменениям в паспорт проекта принимается единолично соответствующим участником проектной деятельности либо на совещании у соответствующего участника проектной деятельности в соответствии с пунктами 6.8  настоящего Положения.

6.15. После принятия решения муниципальный проектный офис уведомляет руководителя проекта о принятом решении.

6.16. После принятия решения о внесении изменений в паспорт проекта ответственный исполнитель проекта в соответствии с Регламентом использования ИСУП, установленным администрацией города Перми, инициирует процесс внесения изменений в проект в ИСУП.

6.17. В случае отклонения предлагаемых изменений паспорт проекта остается в действующей редакции.

6.18. Запрос на внесение изменений в паспорт проекта осуществляется не позднее 15 декабря текущего года.

6.19. В случае необходимости внесения изменений в проект,  закрепленный за руководителем ФЦБ, являющимся ответственным за организацию проектной деятельности в администрации города Перми:

ответственный исполнитель проекта самостоятельно инициирует Запрос о необходимости внесения изменений и направляет в муниципальный проектный офис;

муниципальный проектный офис подготавливает экспертное заключение и направляет Запрос руководителю ответственному за организацию проектной деятельности в администрации города Перми для принятия решения;

при необходимости принятия решения по вносимым изменениям в проект на уровне Главы города Перми муниципальный проектный офис согласовывает Запрос с ответственным за организацию проектной деятельности в администрации города Перми и направляет Главе города Перми для принятия решения.

- VII. Мониторинг и контроль за реализацией проектов

7.1. Мониторинг реализации проектов осуществляет муниципальный проектный офис.

7.2. Объектами мониторинга являются проекты.

7.3. Предметом мониторинга являются контрольные точки проектов.

7.4. Мониторинг контрольных точек осуществляется еженедельно на основании информации о выполнении контрольных точек проектов, размещенной в ИСУП, срок выполнения которых наступил в отчетном периоде. Отчетный период определяется с пятницы предыдущей рабочей недели по четверг текущей рабочей недели включительно.

7.5. Информация о выполнении контрольных точек проектов за отчетный период направляется ответственным за выполнение контрольных точек в муниципальный проектный офис до 12.00 час. пятницы текущей недели. Информация по итогам мониторинга выполнения контрольных точек рассматривается на еженедельном аппаратном совещании у Главы города Перми с руководителями ФЦБ, руководителями ФО (ФП) под руководством Главы города Перми, руководителями ТО.

7.6. Информация о выполнении контрольных точек проекта должна содержать:

наименование контрольной точки проекта, фактическую дату выполнения контрольной точки проекта;

перечни документов, подтверждающих выполнение контрольной точки проекта и (или) достижение фактического значения показателя результативности проекта с указанием реквизитов.

7.7. Для принятия решения о выполнении контрольной точки проекта муниципальный проектный офис имеет право запросить дополнительные документы, подтверждающие исполнение контрольной точки.

7.8. Документы, подтверждающие исполнение контрольной точки, не принимаются в качестве подтверждающих в случае:

отсутствия реквизитов и подписи соответствующих должностных лиц;

несоответствия информации, содержащейся в документе, наименованию контрольной точки и (или) плановым срокам выполнения мероприятий;

если подтверждающий документ не отражает результат выполнения мероприятий;

несоответствия формата подтверждающего документа (doc, xlsx, pdf, jpg, png).

В случае непредставления информации в срок либо несоответствия информации вышеуказанным требованиям контрольная точка считается невыполненной.

7.9. По итогам мониторинга проектов муниципальный проектный офис еженедельно присваивает рейтинг каждому ответственному исполнителю проекта, соисполнителю и каждому проекту за прошедшую отчетную неделю и нарастающим итогом с начала текущего года.

Целью рейтинга является определение наиболее результативных ответственных исполнителей проектов, соисполнителей и проектов.

Рейтинг присваивается в зависимости от процента выполнения контрольных точек проекта (по убыванию).

Процент выполнения контрольных точек с начала реализации проекта по состоянию на конец отчетного периода рассчитывается по формуле:

ПКТ = КТНИФАКТ / КТНИПЛАН x 100 %, где:

КТНИФАКТ – количество выполненных контрольных точек с начала реализации проекта по состоянию на конец отчетного периода нарастающим итогом;

КТНИПЛАН – количество запланированных контрольных точек с начала реализации проекта по состоянию на конец отчетного периода нарастающим итогом.

7.10. Доклады руководителей проектов о результатах реализации проектов за текущий год заслушиваются ежегодно на отчетном совещании при Главе города Перми.

VIII. Инициация приоритетных проектов и разработка Паспорта приоритетного проекта

8.1. Процесс инициации приоритетных проектов производится в соответствии с порядком, предусмотренным разделом IV настоящего Положения.

8.2. Процесс разработки паспорта приоритетного проекта производится в соответствии с порядком, предусмотренным разделом V настоящего Положения.

8.3. Паспорта приоритетных проектов подлежат рассмотрению на заседании проектного комитета в срок, установленный протоколом Совещания.

8.4. Паспорта приоритетных проектов в форме портфеля проектов разрабатываются по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению без использования ИСУП и утверждаются Главой города Перми.

- IX. Реализация и внесение изменений в приоритетные проекты

9.1. Ответственность за реализацию приоритетных проектов несут руководители приоритетных проектов, закрепленных за ними распоряжением администрации города Перми об утверждении перечней приоритетных проектов, проектов.

9.2. В утвержденный перечень приоритетных проектов разрешается вносить следующие изменения:

изменение наименования приоритетного проекта;

исключение приоритетного проекта;

включение нового приоритетного проекта.

9.3. По изменениям, указанным в пункте 9.2 настоящего Положения, руководитель приоритетного проекта инициирует направление письма в муниципальный проектный офис о внесении изменений в перечень приоритетных проектов с обоснованием вносимых изменений.

9.4. Муниципальный проектный офис направляет запрос Главе города Перми о внесении изменений в перечень приоритетных проектов с заключением о вносимых изменениях. Заключение должно содержать оценку влияния вносимых изменений на выполнение целей, задач и целевых показателей деятельности администрации города Перми. Для подготовки заключения муниципальный проектный офис имеет право запрашивать дополнительную информацию у ответственного исполнителя приоритетного проекта, направившего письмо о внесении изменений в перечень приоритетных проектов.

9.5. По итогам рассмотрения предлагаемых изменений Главой города Перми принимается одно из следующих решений:

принять изменения;

отклонить изменения;

отложить принятие решения до проведения дополнительного обсуждения 
с участниками реализации перечня приоритетных проектов.

9.6. В случае принятия положительного решения по предлагаемым изменениям муниципальным проектным офисом в срок до 3 месяцев вносятся изменения в распоряжение администрации города Перми об утверждении перечней приоритетных проектов, проектов в соответствии с установленным порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми.

9.7. В утвержденные паспорта приоритетных проектов разрешается вносить изменения по следующим основаниям:

принятие решений проектным комитетом;

принятие решений на уровне Главы города Перми;

изменение объемов финансирования по не зависящим от ответственного исполнителя приоритетного проекта причинам;

изменения, обусловленные внесением изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края, города Перми;

предписания надзорных, контрольных органов, решения суда;

изменения, направленные на повышение эффективности реализации приоритетного проекта, не увеличивающие срок достижения и снижение контрольного целевого показателя приоритетного проекта;

изменения, направленные на повышение эффективности реализации приоритетного проекта, не оказывающие влияния на увеличение сроков выполнения других контрольных точек;

редакционные правки (ошибки).

9.8. Решение о внесении изменений в паспорт приоритетного проекта принимается следующими участниками проектной деятельности:

9.8.1. проектным комитетом, если:

изменение контрольной точки влияет на достижение контрольный целевой показатель в текущем году или по итогам реализации приоритетного проекта;

изменения связаны с корректировкой контрольного целевого показателя приоритетного проекта, в том числе по годам;

увеличение срока достижения контрольного целевого показателя приоритетного проекта;

9.8.2. Главой города Перми, если:

изменение направлено на исключение контрольной точки или включение в паспорт приоритетного проекта новой контрольной точки, но не влияет на достижение контрольного целевого показателя, в том числе по годам;

перенос срока контрольной точки влияет на срок исполнения другой контрольной точки, но не влияет на достижение контрольного целевого показателя приоритетного проекта, в том числе по годам;

корректируется значение показателя результата контрольной точки, не влияющее на контрольный целевой показатель приоритетного проекта;

изменения не оказывают влияние на контрольный целевой показатель приоритетного проекта, в том числе по годам;

9.8.3. ответственным за организацию проектной деятельности в администрации города Перми, если:

изменение направлено на приведение паспорта приоритетного проекта в соответствие с нормативными правовыми актами администрации города Перми;

изменение направлено на приведение паспорта приоритетного проекта в соответствие с принятым решением проектного комитета;

изменение направлено на приведение паспорта приоритетного проекта в соответствие с принятым и завизированным решением Главы города Перми;

изменение направлено на перенос срока одной контрольной точки, которая не влияет на срок исполнения других контрольных точек и достижение контрольного целевого показателя, в том числе по годам;

изменение направлено на устранение редакционных правок (ошибок).

9.9. Инициатором внесения изменений в паспорт приоритетного проекта является руководитель приоритетного проекта.

9.10. Ответственный исполнитель приоритетного проекта по поручению руководителя приоритетного проекта оформляет запрос об изменении паспорта приоритетного проекта (далее – Запрос) по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению, подписывает Запрос у руководителя приоритетного проекта и направляет в муниципальный проектный офис для проведения экспертной оценки по вносимым изменениям.

9.11. В случае если изменение паспорта приоритетного проекта связано с участием в реализации приоритетного проекта соисполнителя, Запрос согласовывается с руководителем соисполнителя.

9.12. По результатам проведения экспертной оценки муниципальный проектный офис направляет Запрос соответствующему участнику проектной деятельности для принятия решения по вносимым изменениям или в случае несоответствия Запроса пункту 9.7 настоящего Положения отклоняет Запрос руководителю приоритетного проекта.

В случае если решение о внесении изменений в паспорт приоритетного проекта принимает проектный комитет муниципальный проектный офис организовывает заседание проектного комитета в срок, не позднее 2 месяцев со дня поступления Запроса.

9.13. По итогам рассмотрения предлагаемых изменений в паспорт приоритетного проекта соответствующим участником проектной деятельности принимается одно из следующих решений:

принять предлагаемые изменения;

отклонить предлагаемые изменения;

отложить принятие решения по предлагаемым изменениям до проведения дополнительного обсуждения с участниками процесса реализации приоритетного проекта.

9.14. После принятия решения муниципальный проектный офис уведомляет руководителя приоритетного проекта о принятом решении.

9.15. После принятия решения о внесении изменений в паспорт приоритетного проекта ответственный исполнитель приоритетного проекта в соответствии с Регламентом использования ИСУП, установленным администрацией города Перми, инициирует процесс внесения изменений в приоритетный проект в ИСУП.

9.16. В случае отклонения предлагаемых изменений паспорт приоритетного проекта остается в действующей редакции.

9.17. Запрос на внесение изменений в паспорт приоритетного проекта осуществляется не позднее 15 октября текущего года.

9.18. В случае необходимости внесения изменений в приоритетный проект,  закрепленный за руководителем ФЦБ, являющимся ответственным за организацию проектной деятельности в администрации города Перми:

ответственный исполнитель приоритетного проекта самостоятельно инициирует Запрос о необходимости внесения изменений и направляет в муниципальный проектный офис;

муниципальный проектный офис подготавливает экспертное заключение и направляет Запрос руководителю ответственному за организацию проектной деятельности в администрации города Перми для принятия решения;

при необходимости принятия решения по вносимым изменениям в приоритетный проект на уровне проектного комитета муниципальный проектный офис согласовывает Запрос с ответственным за организацию проектной деятельности в администрации города Перми и организовывает заседание проектного для принятия решения.

- X. Мониторинг и контроль за реализацией приоритетных проектов

10.1. Мониторинг и контроль за реализацией приоритетных проектов осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным разделом VII настоящего Положения.

10.2. Мониторинг приоритетного проекта в форме портфеля проектов осуществляется посредством мониторинга паспортов проектов, входящих в состав.

10.3. Доклады руководителей приоритетных проектов о результатах реализации приоритетных проектов за текущий год заслушиваются на заседании проектного комитета.

XI. Оценка деятельности руководителей ФЦБ, ФО (ФП), территориальных органов по реализации приоритетных проектов, проектов

11.1. По итогам мониторинга приоритетных проектов, проектов муниципальным проектным офисом формируется оценка деятельности руководителей ФЦБ, руководителей ФО (ФП) и руководителей ТО по реализации приоритетных проектов, проектов (далее – оценка).

Целью оценки является определение степени результативности деятельности заместителей главы администрации города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми, руководителей ФО (ФП) и руководителей ТО по итогам реализации приоритетных проектов, проектов за год и квартал.

11.2. Ежеквартально и ежегодно в сроки, определенные Регламентом оценки деятельности заместителей главы администрации города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми, руководителей функциональных органов и подразделений администрации города Перми, руководителей ТО, оценка направляется муниципальным проектным офисом в управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Перми.

11.3. Оценка деятельности руководителей ФЦБ, ФО (ФП), ТО по реализации приоритетных проектов, проектов входит в систему оценки эффективности деятельности руководителей ФЦБ, ФО (ФП), ТО, предусмотренную Регламентом определения рейтинга функционально-целевых блоков, функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми.

11.4. Оценка деятельности руководителей ФЦБ, ФО (ФП), ТО по реализации приоритетных проектов, проектов включает оценку по результатам реализации приоритетных проектов, проектов в качестве ответственного исполнителя приоритетного проекта, проекта и оценку по результатам реализации приоритетных проектов, проектов в качестве соисполнителя.

11.5. При расчете оценки учитываются изменения, оказавшие влияние на снижение результативности реализации приоритетных проектов, проектов в текущем году (увеличение срока реализации мероприятий приоритетного проекта, проекта, изменения контрольного целевого показателя).

В случае если за отчетный период в паспорт приоритетного проекта, проекта вносилось несколько изменений, при расчете оценки учитываются изменения, ККП по которым имеет наименьшее значение.

11.6. Оценка деятельности ФЦБ, ФО (ФП), территориальных органов по результатам реализации приоритетных проектов, проектов в качестве ответственного исполнителя приоритетного проекта, проекта рассчитывается на основании результативности выполнения контрольных точек приоритетных проектов, проектов администрации города Перми по итогам квартала по формуле:

ПРОИ = КТФАКТ / КТПЛАН x 100 % x ККП, где:

КТФАКТ – количество выполненных контрольных точек из запланированных на отчетный период (квартал), ед.;

КТПЛАН – количество запланированных контрольных точек на отчетный период (квартал), ед.;

11.6.1. в соответствии с пунктами 6.4, 9.4 настоящего Положения к внесенным изменениям в паспорт приоритетного проекта, проекта, оказавшим влияние на снижение результативности выполнения приоритетного проекта, проекта при расчете оценки, применяется следующий ККП:

- Таблица 1

| Критерий | Значение ККП |
| --- | --- |
| Изменения, отрицательно влияющие на контрольный целевой показатель | 0,90 |
| Изменения, отрицательно влияющие на срок исполнения других контрольных точек | 0,97 |
| Изменения влекут перенос срока исполнения контрольной точки более чем на 1 месяц | 0,97 |
| Корректировка результата исполнения контрольной точки, не влияющая на контрольный целевой показатель | 0,95 |
| Изменения не оказывают негативного влияния на реализацию | 1,00 |

11.6.2. по результатам расчета оценки исполнения контрольных точек ФО (ФП), территориальными органами присваиваются следующие баллы:

от 98 % до 100 % – 3,0 балла;

от 94 % до 97 % – 2,5 балла;

от 89 % до 93 % – 2,0 балла;

от 83 % до 88 % – 1,5 балла;

от 76 % до 82 % – 1,0 балл;

менее 75 % – 0 баллов.

11.7. Оценка деятельности ФЦБ, ФО (ФП), территориальных органов по результатам реализации проекта администрации города Перми в качестве соисполнителя рассчитывается на основании результативности выполнения контрольных точек приоритетных проектов, проектов соисполнителя по итогам квартала по формуле:

ПРСИ = КТФАКТ / КТПЛАН x 100 %, где:

КТФАКТ – количество выполненных контрольных точек из запланированных на отчетный период (квартал), ед.;

КТПЛАН – количество запланированных контрольных точек на отчетный период (квартал), ед.

По результатам расчета результативности исполнения контрольных точек ФО (ФП), территориальными органами основным исполнителям и соисполнителям присваиваются следующие баллы:

от 98 % до 100 % – 3,0 балла;

от 94 % до 97 % – 2,5 балла;

от 89 % до 93 % – 2,0 балла;

от 83 % до 88 % – 1,5 балла;

от 76 % до 82 % – 1,0 балл;

менее 75 % – 0 баллов.

11.8. Оценка деятельности ФЦБ, ФО (ФП), территориального органа по результатам реализации приоритетного проекта, проекта в качестве ответственного исполнителя приоритетного проекта, проекта и соисполнителя по итогам квартала рассчитывается по формуле:

ОЦ = ОИ x 0,7 + Ос x 0,3, где:

ОИ – оценка ФО (ФП), территориального органа по реализации приоритетного проекта, проекта в качестве ответственного исполнителя приоритетного проекта, проекта;

Ос – оценка ФО (ФП), территориального органа по реализации приоритетного проекта, проекта в качестве соисполнителя.

11.9. Оценка деятельности ФЦБ, ФО (ФП), территориального органа по результатам реализации приоритетного проекта, проекта в качестве основного исполнителя за достижение контрольного целевого показателя приоритетного проекта, проекта по итогам года рассчитывается по формуле:

ОЦ = ОР x ККП, где:

ОР – оценка за достижение контрольного целевого показателя.

Оценка деятельности по результатам реализации приоритетного проекта, проекта за достижение контрольного целевого показателя по отдельному приоритетному проекту, проекту рассчитывается по формуле:

ОР = (ОР1 + ОР2 + ОРn) / N, где:

N – количество приоритетных проектов, проектов администрации города Перми ФО (ФП), территориального органа;

11.9.1. в случае внесения изменений в паспорт приоритетного проекта, проекта в отношении контрольного целевого показателя приоритетного проекта, проекта ККП составляет:

- Таблица 2

| Критерий | Значение ККП |
| --- | --- |
| Замена контрольного целевого показателя результатом исполнения контрольной точки | 0,90 |
| Корректировка значения контрольного целевого показателя, отрицательно влияющая на контрольный целевой показатель | 0,90 |
| Изменения срока достижения контрольного целевого показателя | 0,90 |
| Изменения не оказывают негативного влияния на реализацию | 1,00 |

11.9.2. критерии оценки, применяемые при расчете показателя, отражающего достижение контрольного целевого показателя:

- Таблица 3

| Основные задачи, имеющие цифровой результат |  | Объектные проекты администрации города Перми |  |
| --- | --- | --- | --- |
| степень достижения | балл | степень достижения | балл |
| 95 % до 100 % | 3 | результат достигнут | 3 |
| 90 % до 94 % | 2 | результат не достигнут | 0 |
| 85 % до 89 % | 1 |  |  |
| менее 85 % | 0 |  |  |

11.10. Суммарная оценка деятельности ФЦБ, ФО (ФП) по реализации приоритетных проектов, проектов рассчитывается по формуле:

ОЦ = ОЦПП х 0,6 + ОЦП х 0,4, где

ОЦ – оценка деятельности ФЦБ, ФО (ФП) по реализации приоритетных проектов, проектов;

ОЦПП – оценка деятельности ФЦБ, ФО (ФП) по реализации приоритетных проектов, проектов, входящих в состав портфеля проектов;

ОЦП – оценка деятельности ФЦБ, ФО (ФП) по реализации проектов.

Суммарная оценка деятельности ФЦБ, ФО (ФП) по реализации приоритетных проектов рассчитывается по формуле:

ОЦ = ОЦПП

Суммарная оценка деятельности ФЦБ, ФО (ФП) по реализации проектов рассчитывается по формуле:

ОЦ = ОЦП

11.11. Оценка деятельности ФЦБ, ФО (ФП) по реализации приоритетных проектов, проектов в качестве соисполнителя по итогам года не осуществляется.

11.12. Приоритетные проекты в форме портфеля проектов оценке не подлежат. Осуществляется оценка проектов, входящих в состав портфеля.

- Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

приоритетных проектов 
администрации города Перми

на _____год и плановый период ______ годов

| № | Наименование проекта | Руководитель проекта |
| --- | --- | --- |
| Наименование ФЦБ |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| Наименование ФО (ФП) под руководством Главы города Перми |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| Наименование ТО |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| n |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

проектов администрации города Перми 
на _____год и плановый период ______ годов

| № | Наименование проекта | Руководитель проекта |
| --- | --- | --- |
| Наименование ФЦБ |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| Наименование ФО (ФП) под руководством Главы города Перми |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| Наименование ТО |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| n |  |  |

Приложение 2

ПАСПОРТ

приоритетного проекта/проекта

| Полное наименование |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование функционально-целевого блока |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемый конечный результат |  |  |  |  |  |  |  |
| Блоки работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования |  | год | год |  | год | всего |  |
| бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольные целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Контрольная точка* |  |  | Исполнитель |  |  | Дата |

__________________________________________________________

* При разработке приоритетного проекта в форме портфеля проекта в контрольных точках отражаются контрольные целевые показатели проектов, входящих в состав портфеля.

При разработке паспорта приоритетного проекта, проекта необходимо указывать минимум три контрольных точки в квартал.

СОСТАВ

команды приоритетного проекта/проекта

| № | Наименование проектной роли | Ответственный ФИО | Наименование подразделения и должности |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

ОБЪЕКТНЫЙ ПЕРЕЧНИ

| № | Объект | Адрес объекта, мощность объекта, другая информация, не заданная в паспорте приоритетного проекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Приложение 4

МЕТОДИКА

формирования контрольного целевого показателя

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Методология расчета | Источник информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Приложение 6

ЗАПРОС

на изменение паспорта приоритетного проекта/проекта 
«Наименование проекта»

| Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- |
| Описание вносимых изменений | заполняется ответственным исполнителем проекта |
| Основания внесения изменений1 |  |
| Влияние изменения на проект | заполняется ответственным исполнителем проекта |

--------------------------------

1 В соответствии с пунктами 6.7, 9.7 настоящего Положения