05.04.2017

253

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Общественное участие», утвержденную постановлением администрации города Перми от 13 октября 2016 г. № 832 (в ред. от 28.11.2016 № 1060, от 11.01.2017 № 14, 
от 12.01.2017 № 20).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Усова А.И.

Глава города Перми								    Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 05.04.2017 № 253

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Общественное участие», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 13 октября 2016 г. № 832

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 102877,950 | 99130,200 | 99130,200 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 95844,600 | 92064,600 | 92064,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 207,750 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 6825,600 | 7065,600 | 7065,600 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 198,000 | 198,000 | 198,000 |
|  | бюджет города Перми | 198,000 | 198,000 | 198,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 69909,500 | 67169,500 | 67169,500 |
|  | бюджет города Перми | 63083,900 | 60103,900 | 60103,900 |
|  | внебюджетные источники | 6825,600 | 7065,600 | 7065,600 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.), в том числе | 32770,450 | 31762,700 | 31762,700 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 32562,700 | 31762,700 | 31762,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 207,750 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Общественное участие» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Общественное участие»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Стимулирование участия СО НКО в решении задач социально-экономического развития города Перми, повышение качества и доступности услуг, оказываемых СО НКО, вовлечение граждан в местное самоуправление |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Формирование благоприятных условий для поддержки и развития СО НКО на территории города Перми | бюджет города Перми | 198,000 | 198,000 | 198,000 |
| 1.1.1 | Задача. Создание системы исследований и мониторинга состояния СО НКО в городе Перми |  | 198,000 | 198,000 | 198,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Поддержка общественно полезной деятельности СО НКО | бюджет города Перми | 63083,900 | 60103,900 | 60103,900 |
|  |  | внебюджетные источники | 6825,600 | 7065,600 | 7065,600 |
| 1.2.1 | Задача. Расширение видов и объема оказания услуг СО НКО, в том числе развитие системы ТОС |  | 69909,500 | 67169,500 | 67169,500 |
| 1.3 | Подпрограмма. Вовлечение граждан в местное самоуправление | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 32562,700 | 31762,700 | 31762,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 207,750 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Развитие общественных центров как площадки общественного участия населения города Перми и поддержки СО НКО в решении вопросов местного значения, развитие института общественного контроля |  | 32770,450 | 31762,700 | 31762,700 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  | 102877,950 | 99130,200 | 99130,200 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 95844,600 | 92064,600 | 92064,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 207,750 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 6825,600 | 7065,600 | 7065,600 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 102877,950 | 99130,200 | 99130,200 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 95844,600 | 92064,600 | 92064,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 207,750 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 6825,600 | 7065,600 | 7065,600 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Поддержка общественно полезной деятельности СО НКО» муниципальной программы «Общественное участие» строки 1.2.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4 | Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединениям (за исключением политических партий) в целях возмещения затрат в связи с реализацией социальных проектов | УВОСиМО | количество СО НКО патриотической направленности, получивших субсидии | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 342,100 | 342,100 | 342,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 102,600 | 102,600 | 102,600 |
|  |  |  | количество проведенных мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда | ед. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество изданных номеров газет советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | ед. | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
|  |  |  | количество проектов, получивших поддержку в рамках проведения конкурса «Город – это мы» | ед. | 100 | 100 | 100 | бюджет города Перми | 20000, 000 | 20000, 000 | 20000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6000, 000 | 6000, 000 | 6000, 000 |
|  |  |  | количество проектов, получивших поддержку в рамках проведения конкурса проектов, направленных на оказание социальных услуг СО НКО | ед. | 0 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 0,000 | 800,000 | 800,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 240,000 | 240,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | количество проектов, получивших поддержку в рамках проведения конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 128,000 | 128,000 | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 | 38,400 | 38,400 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество проектов, получивших поддержку в рамках проведения конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество проектов, получивших поддержку в рамках проведения конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 128,000 | 128,000 | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 | 38,400 | 38,400 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество проектов, получивших поддержку в рамках проведения конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 128,000 | 128,000 | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 | 38,400 | 38,400 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество проектов, получивших поддержку в рамках проведения конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 128,000 | 128,000 | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 | 38,400 | 38,400 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество проектов, получивших поддержку в рамках проведения конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 128,000 | 128,000 | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 | 38,400 | 38,400 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество проектов, получивших поддержку в рамках проведения конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 128,000 | 128,000 | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 | 38,400 | 38,400 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | количество проектов, получивших поддержку в рамках проведения конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | количество проектов, получивших поддержку в рамках проведения конкурса проектов ТОС | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 30,900 | 30,900 | 30,900 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество проектов, получивших поддержку в рамках проведения конкурса проектов ТОС | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 252,000 | 252,000 | 252,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 75,600 | 75,600 | 75,600 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество проектов, получивших поддержку в рамках проведения конкурса проектов ТОС | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 252,000 | 252,000 | 252,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 75,600 | 75,600 | 75,600 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество проектов, получивших поддержку в рамках проведения конкурса проектов ТОС | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 222,000 | 222,000 | 222,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 66,600 | 66,600 | 66,600 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество проектов, получивших поддержку в рамках проведения конкурса проектов ТОС | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 207,000 | 207,000 | 207,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 62,100 | 62,100 | 62,100 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество проектов, получивших поддержку в рамках проведения конкурса проектов ТОС | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 162,000 | 162,000 | 162,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 48,600 | 48,600 | 48,600 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество проектов, получивших поддержку в рамках проведения конкурса проектов ТОС | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 222,000 | 222,000 | 222,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 66,600 | 66,600 | 66,600 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | количество проектов, получивших поддержку в рамках проведения конкурса проектов ТОС | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 30627, 700 | 31367, 700 | 31367, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23802, 100 | 24302, 100 | 24302, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6825, 600 | 7065, 600 | 7065, 600 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 69909, 500 | 67169, 500 | 67169, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63083, 900 | 60103, 900 | 60103, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6825, 600 | 7065, 600 | 7065, 600 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 69909, 500 | 67169, 500 | 67169, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63083, 900 | 60103, 900 | 60103, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6825, 600 | 7065, 600 | 7065, 600 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 69909, 500 | 67169, 500 | 67169, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63083, 900 | 60103, 900 | 60103, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6825, 600 | 7065, 600 | 7065, 600 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Вовлечение граждан в местное самоуправление» муниципальной программы «Общественное участие»:

4.1. строки 1.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1 | Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных центров | администрация Дзержинского района города Перми | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 6 | 6 | 6 | бюджет города Перми | 3660, 700 | 3660, 700 | 3660, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь общественных центров | кв.м | 1161,0 | 1161,0 | 1161,0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 5230, 000 | 4751, 100 | 4751, 100 |
|  |  |  | площадь общественных центров | кв.м | 1874,2 | 1874,2 | 1874,2 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 1615, 000 | 1340, 400 | 1340, 400 |
|  |  |  | площадь общественных центров | кв.м | 748,3 | 748,3 | 748,3 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 3669, 400 | 3185, 700 | 3185, 700 |
|  |  |  | площадь общественных центров | кв.м | 1604,1 | 1604,1 | 1604,1 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 4688, 400 | 4688, 400 | 4688, 400 |
|  |  |  | площадь общественных центров | кв.м | 1944,7 | 1944,7 | 1944,7 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 6 | 6 | 6 | бюджет города Перми | 5530, 900 | 5530, 900 | 5530, 900 |
|  |  |  | площадь общественных центров | кв.м | 2328,7 | 2328,7 | 2328,7 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 9 | 9 | 9 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 4609, 400 | 4609, 400 | 4609, 400 |
|  |  |  | площадь общественных центров | кв.м | 1724,9 | 1724,9 | 1724,9 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество общественных центров, находящихся на содержании (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 207,750 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 1028, 900 | 1028, 900 | 1028, 900 |
|  |  |  | площадь общественных центров | кв.м | 457,3 | 457,3 | 457,3 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 40 | 40 | 40 | бюджет города Перми (без учета неис-пользо-ванных ассиг-нований 2015 года) | 30032, 700 | 28795, 500 | 28795, 500 |
|  |  |  | площадь общественных центров | кв.м | 11843,2 | 11843,2 | 11843,2 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество общественных центров, находящихся на содержании (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 207,750 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неис-пользо-ванных ассиг-нований 2015 года) | 30032, 700 | 28795, 500 | 28795, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неис-пользо-ванные ассиг-нования 2016 года) | 207,750 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 32562, 700 | 31762, 700 | 31762, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 207,750 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 32562, 700 | 31762, 700 | 31762, 700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 207,750 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 32562, 700 | 31762, 700 | 31762, 700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 207,750 | 0,000 | 0,000 |

5. В плане-графике подпрограммы 1.2 «Поддержка общественно полезной деятельности СО НКО» муниципальной программы «Общественное участие» на 2017 год:

5.1. строки 1.2.1.1.4.2-1.2.1.1.4.19 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.2 | Организация проведения мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда | УВОСиМО | 15.03.2017 | 01.09.2017 | количество проведенных мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда | ед. | 1 | бюджет города Перми | 300,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.3 | Информирование населения города Перми о деятельности, направленной на сохранение и развитие традиций гражданственности и патриотизма | УВОСиМО | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество изданных номеров газет советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | ед. | 12 | бюджет города Перми | 750,000 |
| 1.2.1.1.4.4 | Организация и проведение конкурса «Город – это мы» | УВОСиМО | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 100 | бюджет города Перми | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6000,000 |
| 1.2.1.1.4.5 | Организация и проведение конкурса локальных инициатив СО НКО | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 |
| 1.2.1.1.4.6 | Организация и проведение конкурса локальных инициатив СО НКО | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 5 | бюджет города Перми | 160,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 48,000 |
| 1.2.1.1.4.7 | Организация и проведение конкурса локальных инициатив СО НКО | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 |
| 1.2.1.1.4.8 | Организация и проведение конкурса локальных инициатив СО НКО | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 |
| 1.2.1.1.4.9 | Организация и проведение конкурса локальных инициатив СО НКО | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 |
| 1.2.1.1.4.10 | Организация и проведение конкурса локальных инициатив СО НКО | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 |
| 1.2.1.1.4.11 | Организация и проведение конкурса локальных инициатив СО НКО | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 |
| 1.2.1.1.4.12 | Организация и проведение конкурса локальных инициатив СО НКО | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 1 | бюджет города Перми | 32,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9,600 |
| 1.2.1.1.4.13 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 2 | бюджет города Перми | 103,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 30,900 |
| 1.2.1.1.4.14 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 252,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 75,600 |
| 1.2.1.1.4.15 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 252,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 75,600 |
| 1.2.1.1.4.16 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 3 | бюджет города Перми | 222,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 66,600 |
| 1.2.1.1.4.17 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 3 | бюджет города Перми | 207,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 62,100 |
| 1.2.1.1.4.18 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 2 | бюджет города Перми | 162,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 48,600 |
| 1.2.1.1.4.19 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 3 | бюджет города Перми | 222,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 66,600 |

5.2. дополнить строкой следующего содержания:

| 1.2.1.1.4.20 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9,000 |

5.3. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования, «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  | 30627,700 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 23802,100 |
|  | внебюджетные источники | 6825,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 69909,500 |
|  | бюджет города Перми | 63083,900 |
|  | внебюджетные источники | 6825,600 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 69909,500 |
|  | бюджет города Перми | 63083,900 |
|  | внебюджетные источники | 6825,600 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 69909,500 |
|  | бюджет города Перми | 63083,900 |
|  | внебюджетные источники | 6825,600 |

6. В плане-графике подпрограммы 1.3 «Вовлечение граждан в местное самоуправление» муниципальной программы «Общественное участие» на 2017 год:

6.1. строку 1.3.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.7 | Содержание общественных центров Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 9 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 4609,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв.м | 1724,9 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество общественных центров, находящихся на содержании (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 207,750 |

6.2. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 30032,700 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 207,750 |

6.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 32562,700 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 207,750 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 32562,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 207,750 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 32562,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 207,750 |