

Пермская городская Дума

Р Е Ш Е Н И Е

№ 264

19.11.2013

**О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 23.04.2013**

**№ 83 «Об утверждении к софинансированию инвестиционного проекта «Строительство нового корпуса муниципального бюджетного**

**общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева»**

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 2 «Об утверждении Положения о распределении компетенции органов городского самоуправления при реализации Закона Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов» на территории города Перми», решением Пермской городской Думы от 18.12.2012 № 300 «О бюджете города Перми на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Уставом города Перми

Пермская городская Дума **р е ш и л а:**

1. Внести в инвестиционный проект «Строительство нового корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева», утвержденный решением Пермской городской Думы  
от 23.04.2013 № 83 «Об утверждении к софинансированию инвестиционного проекта «Строительство нового корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева», следующие изменения:

1.1 в разделе «Паспорт инвестиционного проекта»:

1.1.1 строку 3 изложить в редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Заказчик инвестиционного проекта | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |

»;

1.1.2 строку 12 изложить в редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования проекта по годам реализации | всего по инвестиционному проекту –  461440,049 тыс.руб.:  в том числе:  2009 год – 10778,506 тыс.руб.:  10778,506 тыс.руб. – средства бюджета города Перми;  2010 год – 8830,367 тыс.руб.:  8830,367 тыс.руб. – неиспользованные ассигнования 2009 года;  2011 год – 7134,190 тыс.руб.:  7134,190 тыс.руб. – неиспользованные ассигнования 2009 года;  2012 год – 141625,800 тыс.руб.:  140459,243 тыс.руб. – средства бюджета города Перми;  1166,557 тыс.руб. – неиспользованные ассигнования 2009 года;  2013 год – 160659,620 тыс.руб.:  267,908 тыс.руб. – средства бюджета города Перми;  103514,391 тыс.руб. – средства регионального фонда софинансирования;  56877,321 тыс.руб. – неиспользованные ассигнования 2012 года;  2014 год – 229002,300 тыс.руб.:  206420,001 тыс.руб. – средства бюджета города Перми;  22582,299 тыс.руб. – неиспользованные ассигнования 2012 года |

»;

1.1.3 строку 13 изложить в редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | Ожидаемый конечный результат инвестиционного проекта (включая значимые характеристики объекта) по годам реализации инвестиционного проекта | 2009 год – технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения;  2010 год – муниципальный контракт на изготовление проектно-сметной документации;  2011 год – изготовление проектно-сметной документации;  2012 – устройство стен и перекрытий 1 этажа;  2013 год – устройство оконных и дверных блоков  на 3-4 этажах;  2014 год – приемка системы электроснабжения;  2015 год – ввод в эксплуатацию.  Число мест в здании – 600.  Общая площадь – 9950,00 кв.м.  Полезная площадь – 8567,00 кв.м.  Расчетная площадь – 5890,00 кв.м.  Строительный объем – 39457,00 куб.м, в том числе  ниже 0.000 – 5987,00 куб.м.  Этажность – 2-4 |

»;

1.2 раздел 2 «Финансирование инвестиционного проекта» и раздел 3 «Описание практических действий по осуществлению инвестиций» изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по развитию человеческого потенциала и комитет Пермской городской Думы по экономическому развитию.

###### Глава города Перми-

председатель Пермской городской Думы И.В.Сапко

Верно

Консультант канцелярии  
отдела делопроизводства О.Н.Климовских

27.11.2013