- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к решению

- Пермской городской Думы

- от 26.03.2013 № 62

- Новая редакция таблицы П-7.3 «График реализации Инвестиционной программы за счет тарифа за подключение к сетям инженерной инфраструктуры» Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.»

- Табл. П-7.3. «График реализации Инвестиционной программы за счет тарифа за подключение к сетям инженерной инфраструктуры»

| Наименование мероприятия | Код | Описание | Стои-мость | 2012 - 2013 | 2014 - 2016 | 2017 - 2025 | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 3728391 | 843944 | 1150445 | 1734002 | 351581 | 492363 | 520134 | 372823 | 257488 |
| WS = сектор водоснабжения |  |  | 2280075 | 549407 | 690268 | 1040400 | 228693 | 320714 | 312081 | 223694 | 154493 |
| WSP = Перекачка воды |  |  | 107601 | 107601 | 0 | 0 | 44361 | 63240 | 0 | 0 | 0 |
| WSP1 = Реконструкция ВНС «Южная» |  |  | 107601 | 107601 | 0 | 0 | 44361 | 63240 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSP1a | Проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции «Южная» с демонтажем существующих резервуаров W = 1250 м3, W = 12000 м3 | 107601 | 107601 | 0 | 0 | 44361 | 63240 | 0 | 0 | 0 |
| WSD = Распределение воды |  |  | 2172474 | 441806 | 690268 | 1040400 | 184332 | 257474 | 312081 | 223694 | 154493 |
| WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди |  |  | 1372691 | 373669 | 502387 | 496635 | 184332 | 189337 | 228782 | 159382 | 114223 |
|  | WSD8n | Реконструкция (новое строительство) водопроводных сетей с целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки | 1372691 | 373669 | 502387 | 496635 | 184332 | 189337 | 228782 | 159382 | 114223 |
|  | WSD8n-1 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Ленинском районе г.Перми | 155503 | 2456 | 68647 | 84400 | 742 | 1714 | 1008 | 30455 | 37184 |
|  | WSD8n-1/1 | В кв.142, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Пушкина, ул.Максима Горького, ул.Луначарского | 742 | 742 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/2 | В 86 кв., ограниченном ул.25-го Октября, ул.Ленина, ул.Максима Горького, ул.Кирова | 1062 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/3 | В кв. 39, ограниченном ул.Максима Горького, ул.Советской, ул.Орджоникидзе, ул.25-го Октября | 369 | 369 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/4 | В кв. 48, ограниченном ул.Советской, ул.Осинской, ул.Петропавловской, ул.Попова | 32138 | 0 | 31304 | 834 | 0 | 0 | 0 | 15652 | 15652 |
|  | WSD8n-1/5 | В кв. 37, ограниченном ул.Орджоникидзе, ул.Советской, ул.Сибирской, ул.Газеты «Звезда» | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/6 | В кв. 552, ограниченном ул.Борчанинова, ул.Эпроновской, Баковым переулком и шоссе Космонавтов | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/7 | В кв. 5, ограниченном ул.Попова, ул.Окулова, ул.Осинской, ул.Орджоникидзе | 14464 | 0 | 14464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7232 | 7232 |
|  | WSD8n-1/8 | В кв. 143, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Луначарского, ул.Клименко, ул.Пушкина | 11736 | 0 | 0 | 11736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/9 | В кв. 36, ограниченном ул.Газеты «Звезда», ул.Советской, ул.Орджоникидзе и Комсомольским проспектом | 695 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/10 | В кв. 46а, ограниченном ул.Коммунистической, ул.Советской, ул.Куйбышева и Тополевым переулком | 3619 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/11 | Территория, расположенная южнее кв.8016, ограниченная ул.Академика Королева, ул.Дедюкина. | 1027 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 0 |
|  | WSD8n-1/12 | В кв. 106, ограниченном ул.Кирова, ул.Попова, ул.Куйбышева и ул.Большевистской | 726 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/13 | В кв. 71, ограниченном ул.Ленина, ул.Газеты «Звезда», ул.Петропавловской и Комсомольским проспектом | 12294 | 0 | 0 | 12294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/14 | В кв. 7, ограниченном ул.Окулова, ул.Орджоникидзе, ул.Свердловской | 10245 | 0 | 0 | 10245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/15 | В кв. 120, ограниченном ул.25-го Октября, ул.Сибирской, ул.Большевистской и ул.Луначарского | 845 | 845 | 0 | 0 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/16 | В кв. 9, ограниченном ул.Окулова, ул.Крисанова, ул.Орджоникидзе, ул.Решетникова | 6260 | 0 | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6260 | 0 |
|  | WSD8n-1/17 | Северная часть района «Камская Долина» | 57200 | 0 | 14300 | 42900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 |
|  | WSD8n-1/18 | В кв. 85, ограниченном ул.Кирова, ул.Николая Островского, ул.Максима Горького, ул.Ленина | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 |
|  | WSD8n-1/19 | В кв. 109, ограниченном ул.Большевистской, ул.Кирова, ул.Сибирской и ул.Газеты «Звезда» | 984 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Свердловском районе г.Перми | 378198 | 86319 | 191179 | 100700 | 17788 | 68531 | 82493 | 68636 | 40050 |
|  | WSD8n-2/1 | В кв. 281, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Революции, ул.Рабоче-крестьянской | 1004 | 1004 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/2 | В кв. 1944, ограниченном ул.Самаркандской, ул.Чукотской, ул.Старцева | 25744 | 12872 | 12872 | 0 | 0 | 12872 | 12872 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/3 | В кв. 729, ограниченном ул.Краснофлотской, ул.Глеба Успенского, ул.Куйбышева, ул.Седова | 554 | 554 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/4 | В кв.11063, ограниченном ул.Запорожской, ул.Холмогорской, ул.Старцева | 59320 | 29660 | 29660 | 0 | 14830 | 14830 | 14830 | 14830 | 0 |
|  | WSD8n-2/5 | В кв. 935, ограниченном ул.Клары Цеткин, ул.Коминтерна | 1087 | 586 | 0 | 501 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/6 | В кв. 886, ограниченном ул.Серпуховской, ул.Краснополянской, ул.Героев Хасана | 3186 | 0 | 0 | 3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/7 | В кв. 158, ограниченном ул.25-го Октября, ул.Швецова, ул.Сибирской | 15350 | 0 | 15350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15350 | 0 |
|  | WSD8n-2/8 | В кв. 168, ограниченном ул.Сибирской, ул.Краснова, ул.Революции и Комсомольским проспектом | 2097 | 0 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 2097 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/9 | В кв. 155, ограниченном ул.Швецова, ул.Сибирской, ул.Революции, ул.25-го Октября | 7626 | 0 | 0 | 7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/10 | В кв. 275, ограниченном ул.Тихой, ул.Барабинской, ул.Орской, ул.Николая Островского | 55035 | 11007 | 33021 | 11007 | 0 | 11007 | 11007 | 11007 | 11007 |
|  | WSD8n-2/11 | В кв. 154, ограниченном ул.Революции, ул.Сибирской, ул.Краснова, ул.25-го Октября | 17682 | 0 | 0 | 17682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/12 | В кв. 150, ограниченном ул.Пушкина, ул.Газеты «Звезда», ул.Краснова, Комсомольским проспектом | 3762 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/13 | В кв. 145, ограниченном ул.Тихой, ул.Николая Островского, ул.Пушкина | 17924 | 8962 | 8962 | 0 | 0 | 8962 | 8962 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/14 | В кв. 566, ограниченном ул.Механошина, ул.Краснофлотской, ул.Камчатовской, ул.Нечаевской | 45048 | 11262 | 33786 | 0 | 0 | 11262 | 11262 | 11262 | 11262 |
|  | WSD8n-2/15 | В кв. 3678, ограниченном ул.Кузбасской, ул.Никулина, ул.Куйбышева, ул.Новосибирской | 9271 | 9271 | 0 | 0 | 0 | 9271 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/16 | В кв. 3643, ограниченном ул.Сергинской, ул.Лодыгина, ул.Кузбасской, ул.Никулина | 7386 | 0 | 0 | 7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/17 | В кв. Л124, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Молодежной, ул.Мира | 654 | 327 | 327 | 0 | 0 | 327 | 327 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/18 | В кв. 947, ограниченном ул.Солдатова, ул.Куйбышева, ул.Обвинской | 7399 | 0 | 0 | 7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/19 | В кв. 173, ограниченном ул.Полины Осипенко, ул.Сибирской, ул.Белинского, ул.Газеты «Звезда» | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/20 | В кв. 176, ограниченном ул.Тимирязева, ул.1-й Красноармейской, ул.Газеты «Звезда» и Комсомольским проспектом | 326 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/21 | В кв. 737, ограниченном ул.Куйбышева, ул.Нестерова и ул.Коминтерна | 720 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/22 | В кв. 315, ограниченном ул.Веселой и ул.Революции | 1594 | 0 | 1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594 |
|  | WSD8n-2/23 | В кв. 3605, ограниченном ул.Яблочкова, ул.Солдатова, ул.Емельяна Ярославского | 814 | 814 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/24 | В кв. 156, ограниченном ул.25-го Октября, ул.Революции, ул.Швецова, ул.Максима Горького | 8346 | 0 | 0 | 8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/25 | В кв. 890, ограниченном ул.Героев Хасана, ул.Ординской, ул.2-й Нейвинской | 4949 | 0 | 4949 | 0 | 0 | 0 | 4949 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/26 | В кв. 264-267, ограниченных ул.1-й Красноармейской, ул.Николая Островского, ул.Белинского, ул.Максима Горького | 80935 | 0 | 48561 | 32374 | 0 | 0 | 16187 | 16187 | 16187 |
|  | WSD8n-3 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Мотовилихинском районе г.Перми | 164102 | 82804 | 57656 | 23642 | 55663 | 27141 | 41631 | 12411 | 3614 |
|  | WSD8n-3/1 | В кв. 1784, ограниченном ул.Добролюбова, ул.Тургенева, ул.Макаренко | 584 | 584 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/2 | В кв. 1764, ограниченном ул.Юрша, ул.Лякишева, ул.Пономарева | 39308 | 39308 | 0 | 0 | 39308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/3 | В кв. 1906, ограниченном бульваром Гагарина и ул.Старцева, ул.Крупской и ул.Ушинского | 284 | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/4 | В кв. 1079, ограниченном ул.Барбюса, ул.Грачева, ул.Башкова, ул.Ивановской | 689 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/5 | В кв. 1740, ограниченном ул.Уинской, ул.Макаренко, ул.Юрша | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/7 | В кв. 1746, ограниченном ул.Юрша, ул.Уинской, ул.Старцева | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/8 | В кв. 1564, ограниченном ул.Гашкова, ул.Сигаева, ул.Красноуральской, ул.Омской | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
|  | WSD8n-3/9 | В кв. 1225, ограниченном ул.Постаногова, ул.Восстания, ул.Свободы | 332 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/10 | В кв. 1722, ограниченном ул.КИМ, ул.Металлистов, ул.Инженерной, ул.Быстрых | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/11 | В кв. 1004, ограниченном ул.Уральской, бульваром Гагарина | 17110 | 0 | 17110 | 0 | 0 | 0 | 8555 | 8555 | 0 |
|  | WSD8n-3/12 | Севернее кв. 1905, на территории, ограниченной ул.Аркадия Гайдара и ул.Пушкарской | 526 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 |
|  | WSD8n-3/13 | В кв. 1902, ограниченном бульваром Гагарина и Южной дамбой | 795 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/14 | В кв. 1005, ограниченном ул.Уинской, ул.Макаренко, ул.Крупской, ул.Пушкарской | 12749 | 12749 | 0 | 0 | 0 | 12749 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/15 | Территория, ограниченная ул.Лесной, ул.Грибоедова, ул.Уинской | 38717 | 27102 | 11615 | 0 | 15487 | 11615 | 11615 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/16 | В кв. 9035, ограниченном ул.Целинной, ул.Евгения Пермяка, ул.Калгановской | 49947 | 0 | 26637 | 23310 | 0 |  | 19977 | 3330 | 3330 |
|  | WSD8n-3/17 | В кв. 1081, ограниченном ул.Ивановской, ул.КИМ, ул.Лифанова | 511 | 511 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Индустриальном районе г.Перми | 74860 | 38762 | 11983 | 24115 | 23381 | 15381 | 11983 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/1 | Территория, ограниченная ул.Веры Засулич, ул.Подводников, ул.Молодогвардейской, ул.Рязанской | 1156 | 1156 | 0 | 0 | 578 | 578 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/2 | В кв. 720, ограниченном ул.Мира, ул.Комбайнеров, ул.Теплогорской, проспектом Декабристов | 2528 | 2528 | 0 | 0 | 696 | 1832 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/3 | В кв. 714, ограниченном ул.Снайперов, ул.Танкистов, ул.Мира | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/4 | В кв. 870, ограниченном ул.Дениса Давыдова, шоссе Космонавтов, ул.Леонова, ул.Мира | 607 | 607 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/5 | В кв. 877, ограниченном шоссе Космонавтов, ул.Мира, ул.Дениса Давыдова | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/6 | В кв. 783, ограниченном ул.Свиязева, ул.Сусанина, ул.Камышловской | 10758 | 0 | 0 | 10758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/7 | Территория, ограниченная ул.Карпинского, ул.Паровозной, ул.Молодежной | 1686 | 0 | 0 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/8 | В кв. 721, ограниченном ул.Комбайнеров, ул.Теплогорской, ул.Мира | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/9 | В кв. 840, ограниченном ул.Одоевского, ул.Нефтяников, ул.Качалова, ул.Мира | 307 | 307 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/10 | В кв. 860, ограниченном ул.Баумана, ул.9-го Мая, ул.Советской Армии, ул.Чайковского | 388 | 388 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/11 | Территория, расположенная возле ул.Промышленной | 11383 | 0 | 0 | 11383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/12 | В кв. 872, ограниченном ул.Беляева, ул.Дениса Давыдова, ул.Нефтяников, ул.Леонова | 35949 | 23966 | 11983 | 0 | 11983 | 11983 | 11983 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/13 | В кв. 689, ограниченном ул.Веры Засулич, ул.Карпинского, ул.Рязанской и ул.Подводников | 3187 | 3187 | 0 | 0 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/14 | В кв. 596, ограниченном ул.Левченко, ул.Спартаковской, ул.Самолетной, ул.Льва Толстого | 5635 | 5635 | 0 | 0 | 5635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Дзержинском районе г.Перми | 290065 | 92709 | 70936 | 126420 | 51077 | 41632 | 39254 | 16289 | 15393 |
|  | WSD8n-5/1 | В кв. 56, ограниченном ул.Толмачева, ул.Хохрякова | 7224 | 0 | 0 | 7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/2 | В кв. 748, ограниченном ул.Барамзиной, ул.Углеуральской, ул.Фридриха Энгельса | 1019 | 1019 | 0 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/3 | В кв. 973, ограниченном ул.3-й Водопроводной, ул.Зои Космодемьянской, проспектом Парковый, ул.Уфалейской | 372 | 372 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/4 | В кв. 496, ограниченном ул.Плеханова, ул.Крылова, ул.Голева | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/5 | В кв. 815б, ограниченном ул.Малкова | 672 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/6 | Территория, расположенная восточнее Низовского проезда | 876 | 438 | 438 | 0 | 0 | 438 | 438 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/7 | В кв. 225, ограниченном ул.Подгорной, ул.Плеханова, ул.Грузинской | 25927 | 248 | 9839 | 15840 | 248 | 0 | 9839 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/8 | В кв. 806, ограниченном ул.Вавилова, шоссе Космонавтов, ул.Рабочей | 25610 | 25610 | 0 | 0 | 25610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/9 | В кв. 610, ограниченном ул.Граля, ул.Маяковского, ул.С.Есенина | 23683 | 459 | 459 | 22765 | 0 | 459 | 459 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/10 | В кв. 386, ограниченном ул.Комиссара Пожарского, ул.Подлесной, проспектом Парковый | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/11 | Территория, ограниченная ул.Плеханова, ул.Кронштадтской, ул.Грузинской | 35876 | 0 | 8969 | 26907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8969 |
|  | WSD8n-5/12 | В кв. 985а, ограниченном проспектом Парковый, ул.Зои Космодемьянской, ул.Подлесной, ул.Гатчинской | 21838 | 10919 | 10919 | 0 | 0 | 10919 | 10919 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/13 | Территория, ограниченная шоссе Космонавтов, ул.Малкова | 22824 | 0 | 0 | 22824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/14 | В кв. 775, ограниченном ул.Докучаева, ул.Транспортной | 27051 | 18034 | 9017 | 0 | 9017 | 9017 | 9017 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/15 | Территория, ограниченная шоссе Космонавтов, ул.Связистов, ул.Овчинникова | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/16 | В кв. 533, ограниченном ул.Крылова, ул.Плеханова, шоссе Космонавтов, ул.Блюхера | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/17 | Территория, ограниченная ул.Лесозаводской и ул.Данщина | 939 | 939 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/18 | В кв. 589, ограниченном ул.Овчинникова, ул.Кисловодской, ул.Челюскинцев, ул.Карпинского | 16596 | 0 | 16596 | 0 | 0 | 0 | 8298 | 8298 | 0 |
|  | WSD8n-5/19 | В кв. 815а, ограниченном ул.Малкова, ул.Локомотивной, ул.Фридриха Энгельса | 4131 | 3984 | 147 | 0 | 0 | 3984 | 0 | 0 | 147 |
|  | WSD8n-5/20 | Южнее кв. 5016, на территории, ограниченной ул.Граля и ул.Маяковского | 6830 | 0 | 0 | 6830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/21 | В кв. 3561а, ограниченном ул.Красноводской, ул.Хабаровской, ул.Вагонной | 29622 | 29622 | 0 | 0 | 14811 | 14811 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/22 | В кв. 54, ограниченном ул.Петропавловской, ул.Якуба Коласа и ул.Плеханова | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
|  | WSD8n-5/23 | В кв. 100, ограниченном ул.Большевистской, ул.Решетникова, ул.Крисанова и ул.Кирова | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/24 | В кв. 504-508, 510, 514, 515, ограниченных ул.Крисанова, шоссе Космонавтов, ул.Подгорной | 19977 | 0 | 13984 | 5993 | 0 | 0 | 0 | 7991 | 5993 |
|  | WSD8n-5/25 | Севернее кв. 12, на территории, ограниченной ул.Окулова и Решетниковским спуском | 3586 | 0 | 0 | 3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/26 | В кв. 12, ограниченном ул.Окулова, ул.Плеханова, ул.Орджоникидзе, ул.Толмачева. | 12642 | 0 | 0 | 12642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/27 | В кв. 11, ограниченном ул.Орджоникидзе, ул.Плеханова, ул.Окулова, ул.Решетникова | 1065 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Орджоникидзевском районе г.Перми | 145230 | 25976 | 46621 | 72633 | 14806 | 11170 | 26973 | 13091 | 6557 |
|  | WSD8n-6/1 | В кв. 2303, ограниченном ул.Делегатской, ул.Цимлянской, ул.Социалистической, ул.Памирской | 4859 | 4268 | 591 | 0 | 3874 | 394 | 591 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/2 | В кв. 2575, ограниченном ул.Писарева, ул.Мелитопольской | 1704 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/3 | В кв. 2271, ограниченном ул.Щербакова, ул.Верхоянской, ул.Домостроительной | 1741 | 0 | 0 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/4 | В кв. 2297, ограниченном ул.Кавказской, ул.Менжинского, ул.Таганрогской | 1420 | 1420 | 0 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/5 | В кв. 2065, ограниченном ул.Волховской, ул.Менжинского, ул.Кавказской, ул.Таганрогской | 3631 | 3631 | 0 | 0 | 107 | 3524 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/6 | В кв. 2520, ограниченном ул.Маршала Толбухина, ул.Писарева, ул.Янаульской | 1003 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/7 | В кв. 2073, ограниченном ул.Кавказской, ул.Таймырской, ул.Менжинского | 8503 | 0 | 8503 | 0 | 0 | 0 | 8503 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/8 | В кв. 2562, ограниченном ул.Писарева, ул.Репина, ул.Гайвинской, ул.Карбышева, ул.Пулковской | 36804 | 0 | 21721 | 15083 | 0 | 0 | 7582 | 7582 | 6557 |
|  | WSD8n-6/9 | В кв. 2182, ограниченном ул.Академика Веденеева, ул.Кронита, ул.Качканарской | 451 | 451 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/10 | В кв. 2094, ограниченном ул.Косякова, ул.Волховской, ул.Зюкайской, ул.Академика Веденеева | 14229 | 0 | 0 | 14229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/11 | В кв. 2279, ограниченном ул.Щербакова, ул.Перевалочной, ул.Белозерской, ул.Станочным переулком | 16350 | 0 | 0 | 16350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/12 | В кв. 2933, ограниченном ул.Черняховского, ул.Уссурийской, ул.2-й Белорецкой | 43801 | 15203 | 5072 | 23526 | 10115 | 5088 | 5072 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/13 | В кв. 2932, ограниченном ул.Черняховского, ул.Молдавской, ул.Уссурийской | 10450 | 0 | 10450 | 0 | 0 | 0 | 5225 | 5225 | 0 |
|  | WSD8n-6/14 | В кв. 2509, ограниченном ул.Вильямса, ул.Кабельщиков, ул.Маршала Толбухина | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 |
|  | WSD8n-7 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Кировском районе г.Перми | 27485 | 7279 | 5122 | 15084 | 2445 | 4834 | 2561 | 2561 | 0 |
|  | WSD8n-7/1 | В кв. 3158, ограниченном ул.Светлогорской, ул.Буксирной | 793 | 793 | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-7/2 | В кв. 3137, ограниченном ул.Калинина, ул.Юнг Прикамья, ул.Оханской | 1008 | 1008 | 0 | 0 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-7/3 | В кв. 3141, 3142, ограниченных ул.Калинина, ул.Адмирала Ушакова, ул.Байкальской, ул.Оханской | 715 | 715 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-7/4 | В кв. 3147, ограниченном ул.Адмирала Ушакова, ул.Адмирала Макарова, ул.Юнг Прикамья, ул.Байкальской | 3023 | 3023 | 0 | 0 | 0 | 3023 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-7/5 | В кв. 3122, ограниченном ул.Танцорова, ул.Байкальской, ул.Черниговской, ул.Каляева | 592 | 592 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-7/6 | В кв. 3115, ограниченном ул.Каляева, ул.Калинина, ул.Батумской, ул.Нижнекурьинской | 1148 | 1148 | 0 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-7/7 | В кв. 3095, ограниченном ул.Кировоградской, ул.Ласьвинской и р.Камой | 15084 | 0 | 0 | 15084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-7/8 | В кв. 3268, ограниченном ул.Кировоградской, ул.Водников и ул.Калинина | 5122 | 0 | 5122 | 0 | 0 | 0 | 2561 | 2561 | 0 |
|  | WSD8n-8 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на прочих участках перспективной застройки в г.Перми | 137248 | 37364 | 50243 | 49641 | 18430 | 18934 | 22879 | 15939 | 11425 |
| WSD9 = Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий |  |  | 799783 | 68137 | 187881 | 543765 | 0 | 68137 | 83299 | 64312 | 40270 |
|  | WSD9a | Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий (38 км) | 426838 | 68137 | 179142 | 179559 | 0 | 68137 | 81703 | 62747 | 34692 |
|  | WSD9a-1 | В кв. 179, ограниченном ул.Революции, ул.Куйбышева, ул.Глеба Успенского | 90429 | 36173 | 20346 | 33910 | 0 | 36173 | 6782 | 6782 | 6782 |
|  | WSD9a-2 | В кв. 269, ограниченном ул.Чернышевского, ул.Николая Островского, р.Егошихой | 170181 | 0 | 97246 | 72935 | 0 | 0 | 68072 | 14587 | 14587 |
|  | WSD9a-3 | В кв. 18, ограниченном ул.Букирева, ул.Дзержинского, ул.Окулова, Решетниковским спуском | 86321 | 0 | 41003 | 45318 | 0 | 0 | 0 | 34529 | 6474 |
|  | WSD9a-4 | В кв. 746, ограниченном ул.Боровой, ул.Гатчинской, ул.Фридриха Энгельса, ул.Углеуральской | 79907 | 31964 | 20547 | 27396 | 0 | 31964 | 6849 | 6849 | 6849 |
|  | WSD9b | Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий (38 км) | 372945 | 0 | 8739 | 364206 | 0 | 0 | 1596 | 1565 | 5578 |
|  | WSD9b-1 | В кв. 49-52, ограниченных ул.Петропавловской, ул.Крисанова, ул.Советской, ул.Попова | 36995 | 0 | 0 | 36995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9b-2 | Территория расположенная юго-западнее ул.Нагорной, ул.Еланской и восточнее ул.Иванченко | 57709 | 0 | 0 | 57709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9b-3 | В кв. 77, ограниченном ул.Ленина, ул.Суксунской, ул.2-й Разгуляйской, ул.Парковой | 29596 | 0 | 0 | 29596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9b-4 | В кв. 2064, ограниченном ул.Лобачевского, ул.Менжинского, ул.Волховской | 64740 | 0 | 0 | 64740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9b-5 | В кв. 3119, ограниченном ул.Танцорова, ул.Граничной, ул.Водников, ул.Каляева | 44028 | 0 | 0 | 44028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9b-6 | В кв. 6, ограниченном ул.Окулова, ул.Попова, ул.Орджоникидзе, ул.Свердловской | 10928 | 0 | 0 | 10928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9b-7 | В кв. 117, ограниченном ул.Большевистской, ул.Клименко, ул.2-й Луначарского, ул.Николая Островского | 9790 | 0 | 0 | 9790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9b-8 | В кв. 134, ограниченном ул.Луначарского, ул.Попова, ул.Пушкина, ул.Борчанинова | 826 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 |
|  | WSD9b-9 | В кв. 268, ограниченном ул.Белинского, ул.Николая Островского, ул.Чернышевского, ул.Максима Горького | 770 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 |
|  | WSD9b-10 | В кв. 116, ограниченном ул.Большевистской, ул.Парковой, ул.2-й Луначарского, ул.Клименко | 5578 | 0 | 5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5578 |
|  | WSD9b-11 | В кв. 3151, ограниченном ул.Каляева и ул.Нижнекурьинской | 7968 | 0 | 0 | 7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9b-12 | В кв. 2323, ограниченном ул.Гомельской, ул.Зарайской, ул.Памирской, ул.Левшинской | 102452 | 0 | 0 | 102452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9b-13 | В кв. 170, ограниченном ул.Карпинского, ул.Пашийской, ул.Танкистов, ул.Бабушкина | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 |
|  | WSD9b-14 | В кв. 649, ограниченном ул.Карпинского, ул.Формовщиков, ул.Танкистов, ул.Сивкова | 1002 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0 |
| WW = Сектор водоотведения |  |  | 1448316 | 294537 | 460177 | 693602 | 122888 | 171649 | 208053 | 149129 | 102995 |
| WWC = Проекты по системе сбора стоков |  |  | 1448316 | 294537 | 460177 | 693602 | 122888 | 171649 | 208053 | 149129 | 102995 |
| WWC6 = Магистральные канализационные сети. Реконструкция 1-й очереди |  |  | 915114 | 249112 | 334920 | 331082 | 122888 | 126224 | 152520 | 106253 | 76147 |
|  | WWC6k | Реконструкция (новое строительство) канализационных сетей с целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки | 915114 | 249112 | 334920 | 331082 | 122888 | 126224 | 152520 | 106253 | 76147 |
|  | WWC6k-1 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Ленинском районе г.Перми | 103671 | 1638 | 45768 | 56265 | 494 | 1144 | 673 | 20305 | 24790 |
|  | WWC6k-1/1 | В кв.142, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Пушкина, ул.Максима Горького, ул.Луначарского | 494 | 494 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/2 | В 86 кв., ограниченном ул.25-го Октября, ул.Ленина, ул.Максима Горького, ул.Кирова | 708 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/3 | В кв. 39, ограниченном ул.Максима Горького, ул.Советской, ул.Орджоникидзе, ул.25-го Октября | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/4 | В кв. 48, ограниченном ул.Советской, ул.Осинской, ул.Петропавловской, ул.Попова | 21428 | 0 | 20870 | 558 | 0 | 0 | 0 | 10435 | 10435 |
|  | WWC6k-1/5 | В кв. 37, ограниченном ул.Орджоникидзе, ул.Советской, ул.Сибирской, ул.Газеты «Звезда» | 334 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/6 | В кв. 552, ограниченном ул.Борчанинова, ул.Эпроновской, Баковым переулком и шоссе Космонавтов | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/7 | В кв. 5, ограниченном ул.Попова, ул.Окулова, ул.Осинской, ул.Орджоникидзе | 9642 | 0 | 9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4821 | 4821 |
|  | WWC6k-1/8 | В кв. 143, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Луначарского, ул.Клименко, ул.Пушкина | 7818 | 0 | 0 | 7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/9 | В кв. 36, ограниченном ул.Газеты «Звезда», ул.Советской, ул.Орджоникидзе и Комсомольским проспектом | 464 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/10 | В кв. 46а, ограниченном ул.Коммунистической, ул.Советской, ул.Куйбышева и Тополевым переулком | 2413 | 0 | 0 | 2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/11 | Территория, расположенная южнее кв.8016, ограниченная ул.Академика Королева, ул.Дедюкина. | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 |
|  | WWC6k-1/12 | В кв. 106, ограниченном ул.Кирова, ул.Попова, ул.Куйбышева и ул.Большевистской | 484 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/13 | В кв. 71, ограниченном ул.Ленина, ул.Газеты «Звезда», ул.Петропавловской и Комсомольским проспектом | 8196 | 0 | 0 | 8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/14 | В кв. 7, ограниченном ул.Окулова, ул.Орджоникидзе, ул.Свердловской | 6830 | 0 | 0 | 6830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/15 | В кв. 120, ограниченном ул.25-го Октября, ул.Сибирской, ул.Большевистской и ул.Луначарского | 563 | 563 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/16 | В кв. 9, ограниченном ул.Окулова, ул.Крисанова, ул.Орджоникидзе, ул.Решетникова | 4174 | 0 | 4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4174 | 0 |
|  | WWC6k-1/17 | Северная часть района «Камская Долина» | 38136 | 0 | 9534 | 28602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9534 |
|  | WWC6k-1/18 | В кв. 85, ограниченном ул.Кирова, ул.Николая Островского, ул.Максима Горького, ул.Ленина | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
|  | WWC6k-1/19 | В кв. 109, ограниченном ул.Большевистской, ул.Кирова, ул.Сибирской и ул.Газеты «Звезда» | 656 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Свердловском районе г.Перми | 252150 | 57549 | 127455 | 67146 | 11860 | 45689 | 54997 | 45758 | 26700 |
|  | WWC6k-2/1 | В кв. 281, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Революции, ул.Рабоче-крестьянской | 670 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/2 | В кв. 1944, ограниченном ул.Самаркандской, ул.Чукотской, ул.Старцева | 17162 | 8581 | 8581 | 0 | 0 | 8581 | 8581 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/3 | В кв. 729, ограниченном ул.Краснофлотской, ул.Глеба Успенского, ул.Куйбышева, ул.Седова | 369 | 369 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/4 | В кв.11063, ограниченном ул.Запорожской, ул.Холмогорской, ул.Старцева | 39548 | 19774 | 19774 | 0 | 9887 | 9887 | 9887 | 9887 | 0 |
|  | WWC6k-2/5 | В кв. 935, ограниченном ул.Клары Цеткин, ул.Коминтерна | 725 | 391 | 0 | 334 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/6 | В кв. 886, ограниченном ул.Серпуховской, ул.Краснополянской, ул.Героев Хасана | 2124 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/7 | В кв. 158, ограниченном ул.25-го Октября, ул.Швецова, ул.Сибирской | 10233 | 0 | 10233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10233 | 0 |
|  | WWC6k-2/8 | В кв. 168, ограниченном ул.Сибирской, ул.Краснова, ул.Революции и Комсомольским проспектом | 1399 | 0 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 1399 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/9 | В кв. 155, ограниченном ул.Швецова, ул.Сибирской, ул.Революции, ул.25-го Октября | 5088 | 0 | 0 | 5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/10 | В кв. 275, ограниченном ул.Тихой, ул.Барабинской, ул.Орской, ул.Николая Островского | 36695 | 7339 | 22017 | 7339 | 0 | 7339 | 7339 | 7339 | 7339 |
|  | WWC6k-2/11 | В кв. 154, ограниченном ул.Революции, ул.Сибирской, ул.Краснова, ул.25-го Октября | 11790 | 0 | 0 | 11790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/12 | В кв. 150, ограниченном ул.Пушкина, ул.Газеты «Звезда», ул.Краснова, Комсомольским проспектом | 2514 | 0 | 0 | 2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/13 | В кв. 145, ограниченном ул.Тихой, ул.Николая Островского, ул.Пушкина | 11950 | 5975 | 5975 | 0 | 0 | 5975 | 5975 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/14 | В кв. 566, ограниченном ул.Механошина, ул.Краснофлотской, ул.Камчатовской, ул.Нечаевской | 30032 | 7508 | 22524 | 0 | 0 | 7508 | 7508 | 7508 | 7508 |
|  | WWC6k-2/15 | В кв. 3678, ограниченном ул.Кузбасской, ул.Никулина, ул.Куйбышева, ул.Новосибирской | 6181 | 6181 | 0 | 0 | 0 | 6181 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/16 | В кв. 3643, ограниченном ул.Сергинской, ул.Лодыгина, ул.Кузбасской, ул.Никулина | 4926 | 0 | 0 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/17 | В кв. Л124, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Молодежной, ул.Мира | 436 | 218 | 218 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/18 | В кв. 947, ограниченном ул.Солдатова, ул.Куйбышева, ул.Обвинской | 4933 | 0 | 0 | 4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/19 | В кв. 173, ограниченном ул.Полины Осипенко, ул.Сибирской, ул.Белинского, ул.Газеты «Звезда» | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/20 | В кв. 176, ограниченном ул.Тимирязева, ул.1-й Красноармейской, ул.Газеты «Звезда» и Комсомольским проспектом | 217 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/21 | В кв. 737, ограниченном ул.Куйбышева, ул.Нестерова и ул.Коминтерна | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/22 | В кв. 315, ограниченном ул.Веселой и ул.Революции | 1062 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 |
|  | WWC6k-2/23 | В кв. 3605, ограниченном ул.Яблочкова, ул.Солдатова, ул.Емельяна Ярославского | 543 | 543 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/24 | В кв. 156, ограниченном ул.25-го Октября, ул.Революции, ул.Швецова, ул.Максима Горького | 5562 | 0 | 0 | 5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/25 | В кв. 890, ограниченном ул.Героев Хасана, ул.Ординской, ул.2-й Нейвинской | 3299 | 0 | 3299 | 0 | 0 | 0 | 3299 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/26 | В кв. 264-267, ограниченных ул.1-й Красноармейской, ул.Николая Островского, ул.Белинского, ул.Максима Горького | 53955 | 0 | 32373 | 21582 | 0 | 0 | 10791 | 10791 | 10791 |
|  | WWC6k-3 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Мотовилихинском районе г.Перми | 109398 | 55208 | 38436 | 15754 | 37111 | 18097 | 27754 | 8273 | 2409 |
|  | WWC6k-3/1 | В кв. 1784, ограниченном ул.Добролюбова, ул.Тургенева, ул.Макаренко | 390 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/2 | В кв. 1764, ограниченном ул.Юрша, ул.Лякишева, ул.Пономарева | 26206 | 26206 | 0 | 0 | 26206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/3 | В кв. 1906, ограниченном бульваром Гагарина и ул.Старцева, ул.Крупской и ул.Ушинского | 190 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/4 | В кв. 1079, ограниченном ул.Барбюса, ул.Грачева, ул.Башкова, ул.Ивановской | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/5 | В кв. 1740, ограниченном ул.Уинской, ул.Макаренко, ул.Юрша | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/7 | В кв. 1746, ограниченном ул.Юрша, ул.Уинской, ул.Старцева | 482 | 482 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/8 | В кв. 1564, ограниченном ул.Гашкова, ул.Сигаева, ул.Красноуральской, ул.Омской | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
|  | WWC6k-3/9 | В кв. 1225, ограниченном ул.Постаногова, ул.Восстания, ул.Свободы | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/10 | В кв. 1722, ограниченном ул.КИМ, ул.Металлистов, ул.Инженерной, ул.Быстрых | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/11 | В кв. 1004, ограниченном ул.Уральской, бульваром Гагарина | 11406 | 0 | 11406 | 0 | 0 | 0 | 5703 | 5703 | 0 |
|  | WWC6k-3/12 | Севернее кв. 1905, на территории, ограниченной ул.Аркадия Гайдара и ул.Пушкарской | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 |
|  | WWC6k-3/13 | В кв. 1902, ограниченном бульваром Гагарина и Южной дамбой | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/14 | В кв. 1005, ограниченном ул.Уинской, ул.Макаренко, ул.Крупской, ул.Пушкарской | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/15 | Территория, ограниченная ул.Лесной, ул.Грибоедова, ул.Уинской | 25813 | 18069 | 7744 | 0 | 10325 | 7744 | 7744 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/16 | В кв. 9035, ограниченном ул.Целинной, ул.Евгения Пермяка, ул.Калгановской | 33289 | 0 | 17756 | 15533 | 0 | 0 | 13318 | 2219 | 2219 |
|  | WWC6k-3/17 | В кв. 1081, ограниченном ул.Ивановской, ул.КИМ, ул.Лифанова | 341 | 341 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Индустриальном районе г.Перми | 49899 | 25838 | 7988 | 16073 | 15586 | 10252 | 7988 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/1 | Территория, ограниченная ул.Веры Засулич, ул.Подводников, ул.Молодогвардейской, ул.Рязанской | 770 | 770 | 0 | 0 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/2 | В кв. 720, ограниченном ул.Мира, ул.Комбайнеров, ул.Теплогорской, проспектом Декабристов | 1684 | 1684 | 0 | 0 | 464 | 1220 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/3 | В кв. 714, ограниченном ул.Снайперов, ул.Танкистов, ул.Мира | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/4 | В кв. 870, ограниченном ул.Дениса Давыдова, шоссе Космонавтов, ул.Леонова, ул.Мира | 404 | 404 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/5 | В кв. 877, ограниченном шоссе Космонавтов, ул.Мира, ул.Дениса Давыдова | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/6 | В кв. 783, ограниченном ул.Свиязева, ул.Сусанина, ул.Камышловской | 7170 | 0 | 0 | 7170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/7 | Территория, ограниченная ул.Карпинского, ул.Паровозной, ул.Молодежной | 1122 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/8 | В кв. 721, ограниченном ул.Комбайнеров, ул.Теплогорской, ул.Мира | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/9 | В кв. 840, ограниченном ул.Одоевского, ул.Нефтяников, ул.Качалова, ул.Мира | 204 | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/10 | В кв. 860, ограниченном ул.Баумана, ул.9-го Мая, ул.Советской Армии, ул.Чайковского | 259 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/11 | Территория, расположенная возле ул.Промышленной | 7589 | 0 | 0 | 7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/12 | В кв. 872, ограниченном ул.Беляева, ул.Дениса Давыдова, ул.Нефтяников, ул.Леонова | 23964 | 15976 | 7988 | 0 | 7988 | 7988 | 7988 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/13 | В кв. 689, ограниченном ул.Веры Засулич, ул.Карпинского, ул.Рязанской и ул.Подводников | 2125 | 2125 | 0 | 0 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/14 | В кв. 596, ограниченном ул.Левченко, ул.Спартаковской, ул.Самолетной, ул.Льва Толстого | 3757 | 3757 | 0 | 0 | 3757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Дзержинском районе г.Перми | 193390 | 61806 | 47292 | 84292 | 34052 | 27754 | 26170 | 10859 | 10263 |
|  | WWC6k-5/1 | В кв. 56, ограниченном ул.Толмачева, ул.Хохрякова | 4818 | 0 | 0 | 4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/2 | В кв. 748, ограниченном ул.Барамзиной, ул.Углеуральской, ул.Фридриха Энгельса | 680 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/3 | В кв. 973, ограниченном ул.3-й Водопроводной, ул.Зои Космодемьянской, проспектом Парковый, ул.Уфалейской | 248 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/4 | В кв. 496, ограниченном ул.Плеханова, ул.Крылова, ул.Голева | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/5 | В кв. 815б, ограниченном ул.Малкова | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/6 | Территория, расположенная восточнее Низовского проезда | 586 | 293 | 293 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/7 | В кв. 225, ограниченном ул.Подгорной, ул.Плеханова, ул.Грузинской | 17285 | 166 | 6559 | 10560 | 166 | 0 | 6559 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/8 | В кв. 806, ограниченном ул.Вавилова, шоссе Космонавтов, ул.Рабочей | 17073 | 17073 | 0 | 0 | 17073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/9 | В кв. 610, ограниченном ул.Граля, ул.Маяковского, ул.Есенина | 15792 | 306 | 306 | 15180 | 0 | 306 | 306 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/10 | В кв. 386, ограниченном ул.Комиссара Пожарского, ул.Подлесной, проспектом Парковый | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/11 | Территория, ограниченная ул.Плеханова, ул.Кронштадтской и ул.Грузинской | 23920 | 0 | 5980 | 17940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5980 |
|  | WWC6k-5/12 | В кв. 985а, ограниченном проспектом Парковый, ул.Зои Космодемьянской, ул.Подлесной, ул.Гатчинской | 14558 | 7279 | 7279 | 0 | 0 | 7279 | 7279 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/13 | Территория ограниченная шоссе Космонавтов, ул.Малкова | 15216 | 0 | 0 | 15216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/14 | В кв. 775, ограниченном ул.Докучаева, ул.Транспортной | 18033 | 12022 | 6011 | 0 | 6011 | 6011 | 6011 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/15 | Территория, ограниченная шоссе Космонавтов, ул.Связистов и ул.Овчинникова | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/16 | В кв. 533, ограниченном ул.Крылова, ул.Плеханова, шоссе Космонавтов, ул.Блюхера | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/17 | Территория, ограниченная ул.Лесозаводской и ул.Данщина | 626 | 626 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/18 | В кв. 589, ограниченном ул.Овчинникова, ул.Кисловодской, ул.Челюскинцев, ул.Карпинского | 11064 | 0 | 11064 | 0 | 0 | 0 | 5532 | 5532 | 0 |
|  | WWC6k-5/19 | В кв. 815а, ограниченном ул.Малкова, ул.Локомотивной, ул.Фридриха Энгельса | 2754 | 2656 | 98 | 0 | 0 | 2656 | 0 | 0 | 98 |
|  | WWC6k-5/20 | Южнее кв. 5016, на территории, ограниченной ул.Граля и ул.Маяковского | 4553 | 0 | 0 | 4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/21 | В кв. 3561а, ограниченном ул.Красноводской, ул.Хабаровской, ул.Вагонной | 19748 | 19748 | 0 | 0 | 9874 | 9874 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/22 | В кв. 54, ограниченном ул.Петропавловской, ул.Якуба Коласа и ул.Плеханова | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
|  | WWC6k-5/23 | В кв. 100, ограниченном ул.Большевистской, ул.Решетникова, ул.Крисанова и ул.Кирова | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/24 | В кв. 504-508, 510, 514, 515, ограниченных ул.Крисанова, шоссе Космонавтов, ул.Подгорной | 13317 | 0 | 9322 | 3995 | 0 | 0 | 0 | 5327 | 3995 |
|  | WWC6k-5/25 | Севернее кв. 12, на территории, ограниченной ул.Окулова и Решетниковским спуском | 2390 | 0 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/26 | В кв. 12, ограниченном ул.Окулова, ул.Плеханова, ул.Орджоникидзе, ул.Толмачева | 8430 | 0 | 0 | 8430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/27 | В кв. 11, ограниченном ул.Орджоникидзе, ул.Плеханова, ул.Окулова, ул.Решетникова | 709 | 709 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Орджоникидзевском районе г.Перми | 96821 | 17317 | 31079 | 48425 | 9870 | 7447 | 17980 | 8727 | 4372 |
|  | WWC6k-6/1 | В кв. 2303, ограниченном ул.Делегатской, ул.Цимлянской, ул.Социалистической, ул.Памирской | 3239 | 2845 | 394 | 0 | 2582 | 263 | 394 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/2 | В кв. 2575, ограниченном ул.Писарева, ул.Мелитопольской | 1134 | 0 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/3 | В кв. 2271, ограниченном ул.Щербакова, ул.Верхоянской, ул.Домостроительной | 1164 | 0 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/4 | В кв. 2297, ограниченном ул.Кавказской, ул.Менжинского, ул.Таганрогской | 946 | 946 | 0 | 0 | 473 | 473 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/5 | В кв. 2065, ограниченном ул.Волховской, ул.Менжинского, ул.Кавказской, ул.Таганрогской | 2421 | 2421 | 0 | 0 | 71 | 2350 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/6 | В кв. 2520, ограниченном ул.Маршала Толбухина, ул.Писарева, ул.Янаульской | 668 | 668 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/7 | В кв. 2073, ограниченном ул.Кавказской, ул.Таймырской, ул.Менжинского | 5669 | 0 | 5669 | 0 | 0 | 0 | 5669 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/8 | В кв. 2562, ограниченном ул.Писарева, ул.Репина, ул.Гайвинской, ул.Карбышева, ул.Пулковской | 24535 | 0 | 14480 | 10055 | 0 | 0 | 5054 | 5054 | 4372 |
|  | WWC6k-6/9 | В кв. 2182, ограниченном ул.Академика Веденеева, ул.Кронита, ул.Качканарской | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/10 | В кв. 2094, ограниченном ул.Косякова, ул.Волховской, ул.Зюкайской, ул.Академика Веденеева | 9486 | 0 | 0 | 9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/11 | В кв. 2279, ограниченном ул.Щербакова, ул.Перевалочной, ул.Белозерской, ул.Станочным переулком | 10896 | 0 | 0 | 10896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/12 | В кв. 2933, ограниченном ул.Черняховского, ул.Уссурийской, ул.2-й Белорецкой | 29206 | 10136 | 3380 | 15690 | 6744 | 3392 | 3380 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/13 | В кв. 2932, ограниченном ул.Черняховского, ул.Молдавской, ул.Уссурийской | 6966 | 0 | 6966 | 0 | 0 | 0 | 3483 | 3483 | 0 |
|  | WWC6k-6/14 | В кв. 2509, ограниченном ул.Вильямса, ул.Кабельщиков, ул.Маршала Толбухина | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
|  | WWC6k-7 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Кировском районе г.Перми | 18321 | 4851 | 3414 | 10056 | 1630 | 3221 | 1707 | 1707 | 0 |
|  | WWC6k-7/1 | В кв. 3158, ограниченном ул.Светлогорской, ул.Буксирной | 528 | 528 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-7/2 | В кв. 3137, ограниченном ул.Калинина, ул.Юнг Прикамья, ул.Оханской | 672 | 672 | 0 | 0 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-7/3 | В кв. 3141, 3142, ограниченных ул.Калинина, ул.Адмирала Ушакова, ул.Байкальской, ул.Оханской | 476 | 476 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-7/4 | В кв. 3147, ограниченном ул.Амирала Ушакова, ул.Адмирала Макарова, ул.Юнг Прикамья, ул.Байкальской | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-7/5 | В кв. 3122, ограниченном ул.Танцорова, ул.Байкальской, ул.Черниговской, ул.Каляева | 394 | 394 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-7/6 | В кв. 3115, ограниченном ул.Каляева, ул.Калинина, ул.Батумской, ул.Нижнекурьинской | 766 | 766 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-7/7 | В кв. 3095, ограниченном ул.Кировоградской, ул.Ласьвинской и р.Камой | 10056 | 0 | 0 | 10056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-7/8 | В кв. 3268, ограниченном ул.Кировоградской, ул.Водников и ул.Калинина | 3414 | 0 | 3414 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 1707 | 0 |
|  | WWC6k-8 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на прочих участках перспективной застройки в г.Перми | 91464 | 24905 | 33488 | 33071 | 12285 | 12620 | 15251 | 10624 | 7613 |
| WWC8 = Строительство новых канализационных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий |  |  | 533202 | 45425 | 125257 | 362520 | 0 | 45425 | 55533 | 42876 | 26848 |
|  | WWC8a | Строительство новых канализационных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий (38 км) | 284566 | 45425 | 119430 | 119711 | 0 | 45425 | 54469 | 41832 | 23129 |
|  | WWC8a-1 | В кв. 179, ограниченном ул.Революции, ул.Куйбышева, ул.Глеба Успенского | 60292 | 24116 | 13566 | 22610 | 0 | 24116 | 4522 | 4522 | 4522 |
|  | WWC8a-2 | В кв. 269, ограниченном ул.Чернышевского, ул.Николая Островского, р.Егошихой | 113456 | 0 | 64831 | 48625 | 0 | 0 | 45381 | 9725 | 9725 |
|  | WWC8a-3 | В кв. 18, ограниченном ул.Букирева, ул.Дзержинского, ул.Окулова, Решетниковским спуском | 57547 | 0 | 27335 | 30212 | 0 | 0 | 0 | 23019 | 4316 |
|  | WWC8a-4 | В кв. 746, ограниченном ул.Боровой , ул.Гатчинской, ул.Фридриха Энгельса, ул.Углеуральской | 53271 | 21309 | 13698 | 18264 | 0 | 21309 | 4566 | 4566 | 4566 |
|  | WWC8b | Строительство новых канализационных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий (38 км) | 248636 | 0 | 5827 | 242809 | 0 | 0 | 1064 | 1044 | 3719 |
|  | WWC8b-1 | В кв. 49-52, ограниченных ул.Петропавловской, ул.Крисанова, ул.Советской, ул.Попова | 24664 | 0 | 0 | 24664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8b-2 | Территория, расположенная юго-западнее ул.Нагорной, ул.Еланской и восточнее ул.Иванченко, | 38478 | 0 | 0 | 38478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8b-3 | В кв. 77, ограниченном ул.Ленина, ул.Суксунской, ул.2-й Разгуляйской, ул.Парковой | 19730 | 0 | 0 | 19730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8b-4 | В кв. 2064, ограниченном ул.Лобачевского, ул.Менжинского, ул.Волховской | 43165 | 0 | 0 | 43165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8b-5 | В кв. 3119, ограниченном ул.Танцорова, ул.Граничной, ул.Водников, ул.Каляева | 29352 | 0 | 0 | 29352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8b-6 | В кв. 6, ограниченном ул.Окулова, ул.Попова, ул.Орджоникидзе, ул.Свердловской | 7285 | 0 | 0 | 7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8b-7 | В кв. 117, ограниченном ул.Большевистской, ул.Клименко, ул.2-й Луначарского, ул.Николая Островского | 6526 | 0 | 0 | 6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8b-8 | В кв. 134, ограниченном ул.Луначарского, ул.Попова, ул.Пушкина, ул.Борчанинова | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 |
|  | WWC8b-9 | В кв. 268, ограниченном ул.Белинского, ул.Николая Островского, ул.Чернышевского, ул.Максима Горького | 513 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 |
|  | WWC8b-10 | В кв. 116, ограниченном ул.Большевистской, ул.Парковой, ул.2-й Луначарского, ул.Клименко | 3719 | 0 | 3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3719 |
|  | WWC8b-11 | В кв. 3151, ограниченном ул.Каляева и ул.Нижнекурьинской | 5312 | 0 | 0 | 5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8b-12 | В кв. 2323, ограниченном ул.Гомельской, ул.Зарайской, ул.Памирской, ул.Левшинской | 68297 | 0 | 0 | 68297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8b-13 | В кв. 170, ограниченном ул.Карпинского, ул.Пашийской, ул.Танкистов, ул.Бабушкина | 376 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 |
|  | WWC8b-14 | В кв. 649, ограниченном ул.Карпинского, ул.Формовщиков, ул.Танкистов, ул.Сивкова | 668 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 |

- 27

- Продолжение Табл. П-7.3. «График реализации Инвестиционной программы за счет тарифа за подключение к сетям инженерной инфраструктуры»

| Наименование мероприятия | Код | Описание | Стои-мость | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 3728391 | 426663 | 350692 | 277151 | 205205 | 171592 | 135876 | 72533 | 47145 | 47145 |
| WS = сектор водоснабжения |  |  | 2280075 | 255999 | 210416 | 166290 | 123123 | 102955 | 81523 | 43520 | 28287 | 28287 |
| WSP = Перекачка воды |  |  | 107601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSP1 = Реконструкция ВНС «Южная» |  |  | 107601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSP1a | Проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции «Южная» с демонтажем существующих резервуаров W = 1250 м3, W = 12000 м3 | 107601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSD = Распределение воды |  |  | 2172474 | 255999 | 210416 | 166290 | 123123 | 102955 | 81523 | 43520 | 28287 | 28287 |
| WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 2-й очереди |  |  | 1372691 | 161795 | 103643 | 82025 | 46826 | 46825 | 46762 | 8759 | 0 | 0 |
|  | WSD8n | Реконструкция (новое строительство) водопроводных сетей с целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки | 1372691 | 161795 | 103643 | 82025 | 46826 | 46825 | 46762 | 8759 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Ленинском районе г.Перми | 155503 | 32485 | 18621 | 19593 | 4567 | 4567 | 4567 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/1 | В кв.142, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Пушкина, ул.Максима Горького, ул.Луначарского | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/2 | В 86 кв., ограниченном ул. 25-го Октября, ул.Ленина, ул.Максима Горького, ул.Кирова | 1062 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/3 | В кв. 39, ограниченном ул.Максима Горького, ул.Советской, ул.Орджоникидзе, ул.25-го Октября | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/4 | В кв. 48, ограниченном ул.Советской, ул.Осинской, ул.Петропавловской, ул.Попова | 32138 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/5 | В кв. 37, ограниченном ул.Орджоникидзе, ул.Советской, ул.Сибирской, ул.Газеты «Звезда» | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/6 | В кв. 552, ограниченном ул.Борчанинова, ул.Эпроновской, Баковым переулком и шоссе Космонавтов | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/7 | В кв. 5, ограниченном ул.Попова, ул.Окулова, ул.Осинской, ул.Орджоникидзе | 14464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/8 | В кв. 143, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Луначарского, ул.Клименко, ул.Пушкина | 11736 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/9 | В кв. 36, ограниченном ул.Газеты «Звезда», ул.Советской, ул.Орджоникидзе и Комсомольским проспектом | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/10 | В кв. 46а, ограниченном ул.Коммунистической, ул.Советской, ул.Куйбышева и Тополевым переулком | 3619 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/11 | Территория, расположенная южнее кв.8016, ограниченная ул.Академика Королева, ул.Дедюкина. | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/12 | В кв. 106, ограниченном ул.Кирова, ул.Попова, ул.Куйбышева и ул.Большевистской | 726 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/13 | В кв. 71, ограниченном ул.Ленина, ул.Газеты «Звезда», ул.Петропавловской и Комсомольским проспектом | 12294 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/14 | В кв. 7, ограниченном ул.Окулова, ул.Орджоникидзе, ул.Свердловской | 10245 | 10245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/15 | В кв. 120, ограниченном ул.25-го Октября, ул.Сибирской, ул.Большевистской и ул.Луначарского | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/16 | В кв. 9, ограниченном ул.Окулова, ул.Крисанова, ул.Орджоникидзе, ул.Решетникова | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/17 | Северная часть района «Камская Долина» | 57200 | 14300 | 14300 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/18 | В кв. 85, ограниченном ул.Кирова, ул.Николая Островского, ул.Максима Горького, ул.Ленина | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-1/19 | В кв. 109, ограниченном ул.Большевистской, ул.Кирова, ул.Сибирской и ул.Газеты «Звезда» | 984 | 0 | 0 | 246 | 246 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Свердловском районе г.Перми | 378198 | 36297 | 25012 | 15397 | 7998 | 7998 | 7998 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/1 | В кв. 281, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Революции, ул.Рабоче-крестьянской | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/2 | В кв. 1944, ограниченном ул.Самаркандской, ул.Чукотской, ул.Старцева | 25744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/3 | В кв. 729, ограниченном ул.Краснофлотской, ул.Глеба Успенского, ул.Куйбышева, ул.Седова | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/4 | В кв.11063, ограниченном ул.Запорожской, ул.Холмогорской, ул.Старцева | 59320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/5 | В кв. 935, ограниченном ул.Клары Цеткин, ул.Коминтерна | 1087 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/6 | В кв. 886, ограниченном ул.Серпуховской, ул.Краснополянской, ул.Героев Хасана | 3186 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/7 | В кв. 158, ограниченном ул.25-го Октября, ул.Швецова, ул.Сибирской | 15350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/8 | В кв. 168, ограниченном ул.Сибирской, ул.Краснова, ул.Революции и Комсомольским проспектом | 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/9 | В кв. 155, ограниченном ул.Швецова, ул.Сибирской, ул.Революции, ул.25-го Октября | 7626 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/10 | В кв. 275, ограниченном ул.Тихой, ул.Барабинской, ул.Орской, ул.Николая Островского | 55035 | 11007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/11 | В кв. 154, ограниченном ул.Революции, ул.Сибирской, ул.Краснова, ул.25-го Октября | 17682 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/12 | В кв. 150, ограниченном ул.Пушкина, ул.Газеты «Звезда», ул.Краснова, Комсомольским проспектом | 3762 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/13 | В кв. 145, ограниченном ул.Тихой, ул.Николая Островского, ул.Пушкина | 17924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/14 | В кв. 566, ограниченном ул.Механошина, ул.Краснофлотской, ул.Камчатовской, ул.Нечаевской | 45048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/15 | В кв. 3678, ограниченном ул.Кузбасской, ул.Никулина, ул.Куйбышева, ул.Новосибирской | 9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/16 | В кв. 3643, ограниченном ул.Сергинской, ул.Лодыгина, ул.Кузбасской, ул.Никулина | 7386 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/17 | В кв. Л124, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Молодежной, ул.Мира | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/18 | В кв. 947, ограниченном ул.Солдатова, ул.Куйбышева, ул.Обвинской | 7399 | 0 | 0 | 7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/19 | В кв. 173, ограниченном ул.Полины Осипенко, ул.Сибирской, ул.Белинского, ул.Газеты «Звезда» | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/20 | В кв. 176, ограниченном ул.Тимирязева, ул.1-й Красноармейской, ул.Газеты «Звезда» и Комсомольским проспектом | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/21 | В кв. 737, ограниченном ул.Куйбышева, ул.Нестерова и ул.Коминтерна | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/22 | В кв. 315, ограниченном ул.Веселой и ул.Революции | 1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/23 | В кв. 3605, ограниченном ул.Яблочкова, ул.Солдатова, ул.Емельяна Ярославского | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/24 | В кв. 156, ограниченном ул.25-го Октября, ул.Революции, ул.Швецова, ул.Максима Горького | 8346 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/25 | В кв. 890, ограниченном ул.Героев Хасана, ул.Ординской, ул.2-й Нейвинской | 4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-2/26 | В кв. 264-267, ограниченных ул.1-й Красноармейской, ул.Николая Островского, ул.Белинского, ул.Максима Горького | 80935 | 16187 | 16187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Мотовилихинском районе г.Перми | 164102 | 3662 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/1 | В кв. 1784, ограниченном ул.Добролюбова, ул.Тургенева, ул.Макаренко | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/2 | В кв. 1764, ограниченном ул.Юрша, ул.Лякишева, ул.Пономарева | 39308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/3 | В кв. 1906, ограниченном бульваром Гагарина и ул.Старцева, ул.Крупской и ул.Ушинского | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/4 | В кв. 1079, ограниченном ул.Барбюса, ул.Грачева, ул.Башкова, ул.Ивановской | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/5 | В кв. 1740, ограниченном ул.Уинской, ул.Макаренко, ул.Юрша | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/7 | В кв. 1746, ограниченном ул.Юрша, ул.Уинской, ул.Старцева | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/8 | В кв. 1564, ограниченном ул.Гашкова, ул.Сигаева, ул.Красноуральской, ул.Омской | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/9 | В кв. 1225, ограниченном ул.Постаногова, ул.Восстания, ул.Свободы | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/10 | В кв. 1722, ограниченном ул.КИМ, ул.Металлистов, ул.Инженерной, ул.Быстрых | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/11 | В кв. 1004, ограниченном ул.Уральской, бульваром Гагарина | 17110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/12 | Севернее кв. 1905, на территории, ограниченной ул.Аркадия Гайдара и ул.Пушкарской | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/13 | В кв. 1902, ограниченном бульваром Гагарина и Южной дамбой | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/14 | В кв. 1005, ограниченном ул.Уинской, ул.Макаренко, ул.Крупской, ул.Пушкарской | 12749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/15 | Территория, ограниченная ул.Лесной, ул.Грибоедова, ул.Уинской | 38717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/16 | В кв. 9035, ограниченном ул.Целинной, ул.Евгения Пермяка, ул.Калгановской | 49947 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-3/17 | В кв. 1081, ограниченном ул.Ивановской, ул.КИМ, ул.Лифанова | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Индустриальном районе г.Перми | 74860 | 13505 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/1 | Территория, ограниченная ул.Веры Засулич, ул.Подводников, ул.Молодогвардейской, ул.Рязанской | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/2 | В кв. 720, ограниченном ул.Мира, ул.Комбайнеров, ул.Теплогорской, проспектом Декабристов | 2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/3 | В кв. 714, ограниченном ул.Снайперов, ул.Танкистов, ул.Мира | 288 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/4 | В кв. 870, ограниченном ул.Дениса Давыдова, шоссе Космонавтов, ул.Леонова, ул.Мира | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/5 | В кв. 877, ограниченном шоссе Космонавтов, ул.Мира, ул.Дениса Давыдова | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/6 | В кв. 783, ограниченном ул.Свиязева, ул.Сусанина, ул.Камышловской | 10758 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/7 | Территория, ограниченная ул.Карпинского, ул.Паровозной, ул.Молодежной | 1686 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/8 | В кв. 721, ограниченном ул.Комбайнеров, ул.Теплогорской, ул.Мира | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/9 | В кв. 840, ограниченном ул.Одоевского, ул.Нефтяников, ул.Качалова, ул.Мира | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/10 | В кв. 860, ограниченном ул.Баумана, ул.9-го Мая, ул.Советской Армии, ул.Чайковского | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/11 | Территория, расположенная возле ул.Промышленной | 11383 | 11383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/12 | В кв. 872, ограниченном ул.Беляева, ул.Дениса Давыдова, ул.Нефтяников, ул.Леонова | 35949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/13 | В кв. 689, ограниченном ул.Веры Засулич, ул.Карпинского, ул.Рязанской и ул.Подводников | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-4/14 | В кв. 596, ограниченном ул.Левченко, ул.Спартаковской, ул.Самолетной, ул.Льва Толстого | 5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Дзержинском районе г.Перми | 290065 | 28756 | 26007 | 23730 | 14477 | 14477 | 14420 | 4553 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/1 | В кв. 56, ограниченном ул.Толмачева, ул.Хохрякова | 7224 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/2 | В кв. 748, ограниченном ул.Барамзиной, ул.Углеуральской, ул.Фридриха Энгельса | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/3 | В кв. 973, ограниченном ул.3-й Водопроводной, ул.Зои Космодемьянской, проспектом Парковый, ул.Уфалейской | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/4 | В кв. 496, ограниченном ул.Плеханова, ул.Крылова, ул.Голева | 285 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/5 | В кв. 815б, ограниченном ул.Малкова | 672 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/6 | Территория, расположенная восточнее Низовского проезда | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/7 | В кв. 225, ограниченном ул.Подгорной, ул.Плеханова, ул.Грузинской | 25927 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/8 | В кв. 806, ограниченном ул.Вавилова, шоссе Космонавтов, ул.Рабочей | 25610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/9 | В кв. 610, ограниченном ул.Граля, ул.Маяковского, ул.Есенина | 23683 | 0 | 0 | 4553 | 4553 | 4553 | 4553 | 4553 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/10 | В кв. 386, ограниченном ул.Комиссара Пожарского, ул.Подлесной, проспектом Парковый | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/11 | Территория, ограниченная ул.Плеханова, ул.Кронштадтской и ул.Грузинской | 35876 | 8969 | 8969 | 8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/12 | В кв. 985а, ограниченном проспектом Парковый, ул.Зои Космодемьянской, ул.Подлесной, ул.Гатчинской | 21838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/13 | Территория, ограниченная шоссе Космонавтов, ул.Малкова | 22824 | 3804 | 3804 | 3804 | 3804 | 3804 | 3804 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/14 | В кв. 775, ограниченном ул.Докучаева, ул.Транспортной | 27051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/15 | Территория, ограниченная шоссе Космонавтов, ул.Связистов и ул.Овчинникова | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/16 | В кв. 533, ограниченном ул.Крылова, ул.Плеханова, шоссе Космонавтов, ул.Блюхера | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/17 | Территория, ограниченная ул.Лесозаводской и ул.Данщина | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/18 | В кв. 589, ограниченном ул.Овчинникова, ул.Кисловодской, ул.Челюскинцев, ул.Карпинского | 16596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/19 | В кв. 815а, ограниченном ул.Малкова, ул.Локомотивной, ул.Фридриха Энгельса | 4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/20 | Южнее кв. 5016, на территории, ограниченной ул.Граля и ул.Маяковского | 6830 | 0 | 6830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/21 | В кв. 3561а, ограниченном ул.Красноводской, ул.Хабаровской, ул.Вагонной | 29622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/22 | В кв. 54, ограниченном ул.Петропавловской, ул.Якуба Коласа и ул.Плеханова | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/23 | В кв. 100, ограниченном ул.Большевистской, ул.Решетникова, ул.Крисанова и ул.Кирова | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/24 | В кв. 504-508, 510, 514, 515, ограниченных ул.Крисанова, шоссе Космонавтов, ул.Подгорной | 19977 | 5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/25 | Севернее кв. 12, на территории, ограниченной ул.Окулова и Решетниковским спуском | 3586 | 3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/26 | В кв. 12, ограниченном ул.Окулова, ул.Плеханова, ул.Орджоникидзе, ул.Толмачева | 12642 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-5/27 | В кв. 11, ограниченном ул.Орджоникидзе, ул.Плеханова, ул.Окулова, ул.Решетникова | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Орджоникидзевском районе г.Перми | 145230 | 28401 | 15676 | 7139 | 7139 | 7139 | 7139 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/1 | В кв. 2303, ограниченном ул.Делегатской, ул.Цимлянской, ул.Социалистической, ул.Памирской | 4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/2 | В кв. 2575, ограниченном ул.Писарева, ул.Мелитопольской | 1704 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/3 | В кв. 2271, ограниченном ул.Щербакова, ул.Верхоянской, ул.Домостроительной | 1741 | 696 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/4 | В кв. 2297, ограниченном ул.Кавказской, ул.Менжинского, ул.Таганрогской | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/5 | В кв. 2065, ограниченном ул.Волховской, ул.Менжинского, ул.Кавказской, ул.Таганрогской | 3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/6 | В кв. 2520, ограниченном ул.Маршала Толбухина, ул.Писарева, ул.Янаульской | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/7 | В кв. 2073, ограниченном ул.Кавказской, ул.Таймырской, ул.Менжинского | 8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/8 | В кв. 2562, ограниченном ул.Писарева, ул.Репина, ул.Гайвинской, ул.Карбышева, ул.Пулковской | 36804 | 6546 | 8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/9 | В кв. 2182, ограниченном ул.Академика Веденеева, ул.Кронита, ул.Качканарской | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/10 | В кв. 2094, ограниченном ул.Косякова, ул.Волховской, ул.Зюкайской, ул.Академика Веденеева | 14229 | 14229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/11 | В кв. 2279, ограниченном ул.Щербакова, ул.Перевалочной, ул.Белозерской, ул.Станочным переулком | 16350 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/12 | В кв. 2933, ограниченном ул.Черняховского, ул.Уссурийской, ул.2-й Белорецкой | 43801 | 3921 | 3921 | 3921 | 3921 | 3921 | 3921 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/13 | В кв. 2932, ограниченном ул.Черняховского, ул.Молдавской, ул.Уссурийской | 10450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-6/14 | В кв. 2509, ограниченном ул.Вильямса, ул.Кабельщиков, ул.Маршала Толбухина | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-7 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Кировском районе г.Перми | 27485 | 2514 | 2514 | 2514 | 2514 | 2514 | 2514 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-7/1 | В кв. 3158, ограниченном ул.Светлогорской, ул.Буксирной | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-7/2 | В кв. 3137, ограниченном ул.Калинина, ул.Юнг Прикамья, ул.Оханской | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-7/3 | В кв. 3141, 3142, ограниченных ул.Калинина, ул.Адмирала Ушакова, ул.Байкальской, ул.Оханской | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-7/4 | В кв. 3147, ограниченном ул.Адмирала Ушакова, ул.Адмирала Макарова, ул.Юнг Прикамья, ул.Байкальской | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-7/5 | В кв. 3122, ограниченном ул.Танцорова, ул.Байкальской, ул.Черниговской, ул.Каляева | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-7/6 | В кв. 3115, ограниченном ул.Каляева, ул.Калинина, ул.Батумской, ул.Нижнекурьинской | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-7/7 | В кв. 3095, ограниченном ул.Кировоградской, ул.Ласьвинской и р.Камой | 15084 | 2514 | 2514 | 2514 | 2514 | 2514 | 2514 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-7/8 | В кв. 3268, ограниченном ул.Кировоградской, ул.Водников и ул.Калинина | 5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD8n-8 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на прочих участках перспективной застройки в г.Перми | 137248 | 16175 | 10361 | 8200 | 4679 | 4678 | 4672 | 876 | 0 | 0 |
| WSD9 = Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий |  |  | 799783 | 94204 | 106773 | 84265 | 76297 | 56130 | 34761 | 34761 | 28287 | 28287 |
|  | WSD9a | Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий (38 км) | 426838 | 34692 | 34692 | 34692 | 34692 | 27843 | 6474 | 6474 | 0 | 0 |
|  | WSD9a-1 | В кв. 179, ограниченном ул.Революции, ул.Куйбышева, ул.Глеба Успенского | 90429 | 6782 | 6782 | 6782 | 6782 | 6782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9a-2 | В кв. 269, ограниченном ул.Чернышевского, ул.Николая Островского, р.Егошихой | 170181 | 14587 | 14587 | 14587 | 14587 | 14587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9a-3 | В кв. 18, ограниченном ул.Букирева, ул.Дзержинского, ул.Окулова, Решетниковский спуск | 86321 | 6474 | 6474 | 6474 | 6474 | 6474 | 6474 | 6474 | 0 | 0 |
|  | WSD9a-4 | В кв. 746, ограниченном ул.Боровой, ул.Гатчинской, ул.Фридриха Энгельса, ул.Углеуральской | 79907 | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9b | Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий (38 км) | 372945 | 59512 | 72081 | 49573 | 41605 | 28287 | 28287 | 28287 | 28287 | 28287 |
|  | WSD9b-1 | В кв. 49-52, ограниченных ул.Петропавловской, ул.Крисанова, ул.Советской, ул.Попова | 36995 | 14798 | 7399 | 7399 | 7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9b-2 | Территория, расположенная юго-западнее ул.Нагорной, ул.Еланской и восточнее ул.Иванченко, | 57709 | 23085 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 |
|  | WSD9b-3 | В кв. 77, ограниченном ул.Ленина, ул.Суксунской, ул.2-й Разгуляйской, ул.Парковой | 29596 | 11839 | 5919 | 5919 | 5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9b-4 | В кв. 2064, ограниченном ул.Лобачевского, ул.Менжинского , ул.Волховской | 64740 | 0 | 25897 | 5549 | 5549 | 5549 | 5549 | 5549 | 5549 | 5549 |
|  | WSD9b-5 | В кв. 3119, ограниченном ул.Танцорова, ул.Граничной, ул.Водников, ул.Каляева | 44028 | 0 | 17610 | 3774 | 3774 | 3774 | 3774 | 3774 | 3774 | 3774 |
|  | WSD9b-6 | В кв. 6, ограниченном ул.Окулова, ул.Попова, ул.Орджоникидзе, ул.Свердловской | 10928 | 0 | 10928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9b-7 | В кв. 117, ограниченном ул.Большевистской, ул.Клименко, ул.2-й Луначарского, ул.Николая Островского | 9790 | 9790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9b-8 | В кв. 134, ограниченном ул.Луначарского, ул.Попова, ул.Пушкина, ул.Борчанинова | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9b-9 | В кв. 268, ограниченном ул.Белинского, ул.Николая Островского, ул.Чернышевского, ул.Максима Горького | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9b-10 | В кв. 116, ограниченном ул.Большевистской, ул.Парковой, ул.2-й Луначарского, ул.Клименко | 5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9b-11 | В кв. 3151, ограниченном ул.Каляева и ул.Нижнекурьинской | 7968 | 0 | 0 | 7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9b-12 | В кв. 2323, ограниченном ул.Гомельской, ул.Зарайской, ул.Памирской, ул.Левшинской | 102452 | 0 | 0 | 14636 | 14636 | 14636 | 14636 | 14636 | 14636 | 14636 |
|  | WSD9b-13 | В кв. 170, ограниченном ул.Карпинского, ул.Пашийской, ул.Танкистов, ул.Бабушкина | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WSD9b-14 | В кв. 649, ограниченном ул.Карпинского, ул.Формовщиков, ул.Танкистов, ул.Сивкова | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WW = Сектор водоотведения |  |  | 1448316 | 170664 | 140276 | 110861 | 82082 | 68637 | 54353 | 29013 | 18858 | 18858 |
| WWC = Проекты по системе сбора стоков |  |  | 1448316 | 170664 | 140276 | 110861 | 82082 | 68637 | 54353 | 29013 | 18858 | 18858 |
| WWC6 = Магистральные канализационные сети. Реконструкция 1-й очереди |  |  | 915114 | 107862 | 69092 | 54682 | 31215 | 31215 | 31178 | 5838 | 0 | 0 |
|  | WWC6k | Реконструкция (новое строительство) канализационных сетей с целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки | 915114 | 107862 | 69092 | 54682 | 31215 | 31215 | 31178 | 5838 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Ленинском районе г.Перми | 103671 | 21657 | 12414 | 13062 | 3044 | 3044 | 3044 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/1 | В кв.142, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Пушкина, ул.Максима Горького, ул.Луначарского | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/2 | В 86 кв., ограниченном ул.25-го Октября, ул.Ленина, ул.Максима Горького, ул.Кирова | 708 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/3 | В кв. 39, ограниченном ул.Максима Горького, ул.Советской, ул.Орджоникидзе, ул.25-го Октября | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/4 | В кв. 48, ограниченном ул.Советской, ул.Осинской, ул.Петропавловской, ул.Попова | 21428 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/5 | В кв. 37, ограниченном ул.Орджоникидзе, ул.Советской, ул.Сибирской, ул.Газеты «Звезда» | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/6 | В кв. 552, ограниченном ул.Борчанинова, ул.Эпроновской, Баковым переулком и шоссе Космонавтов | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/7 | В кв. 5, ограниченном ул.Попова, ул.Окулова, ул.Осинской, ул.Орджоникидзе | 9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/8 | В кв. 143, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Луначарского, ул.Клименко, ул.Пушкина | 7818 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/9 | В кв. 36, ограниченном ул.Газеты «Звезда», ул.Советской, ул.Орджоникидзе и Комсомольским проспектом | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/10 | В кв. 46а, ограниченном ул.Коммунистической, ул.Советской, ул.Куйбышева и Тополевым переулком | 2413 | 2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/11 | Территория, расположенная южнее кв.8016, ограниченная ул.Академика Королева, ул.Дедюкина. | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/12 | В кв. 106, ограниченном ул.Кирова, ул.Попова, ул.Куйбышева и ул.Большевистской | 484 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/13 | В кв. 71, ограниченном ул.Ленина, ул.Газеты «Звезда», ул.Петропавловской и Комсомольским проспектом | 8196 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/14 | В кв. 7, ограниченном ул.Окулова, ул.Орджоникидзе, ул.Свердловской | 6830 | 6830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/15 | В кв. 120, ограниченном ул.25-го Октября, ул.Сибирской, ул.Большевистской и ул.Луначарского | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/16 | В кв. 9, ограниченном ул.Окулова, ул.Крисанова, ул.Орджоникидзе, ул.Решетникова | 4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/17 | Северная часть района «Камская Долина» | 38136 | 9534 | 9534 | 9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/18 | В кв. 85, ограниченном ул.Кирова, ул.Николая Островского, ул.Максима Горького, ул.Ленина | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-1/19 | В кв. 109, ограниченном ул.Большевистской, ул.Кирова, ул.Сибирской и ул.Газеты «Звезда» | 656 | 0 | 0 | 164 | 164 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Свердловском районе г.Перми | 252150 | 24201 | 16676 | 10267 | 5334 | 5334 | 5334 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/1 | В кв. 281, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Революции, ул.Рабоче-крестьянской | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/2 | В кв. 1944, ограниченном ул.Самаркандской, ул.Чукотской, ул.Старцева | 17162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/3 | В кв. 729, ограниченном ул.Краснофлотской, ул.Глеба Успенского, ул.Куйбышева, ул.Седова | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/4 | В кв.11063, ограниченном ул.Запорожской, ул.Холмогорской, ул.Старцева | 39548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/5 | В кв. 935, ограниченном ул.Клары Цеткин, ул.Коминтерна | 725 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/6 | В кв. 886, ограниченном ул.Серпуховской, ул.Краснополянской, ул.Героев Хасана | 2124 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/7 | В кв. 158, ограниченном ул.25-го Октября, ул.Швецова, ул.Сибирской | 10233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/8 | В кв. 168, ограниченном ул.Сибирской, ул.Краснова, ул.Революции и Комсомольским проспектом | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/9 | В кв. 155, ограниченном ул.Швецова, ул.Сибирской, ул.Революции, ул.25-го Октября | 5088 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/10 | В кв. 275, ограниченном ул.Тихой, ул.Барабинской, ул.Орской, ул.Николая Островского | 36695 | 7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/11 | В кв. 154, ограниченном ул.Революции, ул.Сибирской, ул.Краснова, ул.25-го Октября | 11790 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/12 | В кв. 150, ограниченном ул.Пушкина, ул.Газеты «Звезда», ул.Краснова, Комсомольским проспектом | 2514 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/13 | В кв. 145, ограниченном ул.Тихой, ул.Николая Островского, ул.Пушкина | 11950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/14 | В кв. 566, ограниченном ул.Механошина, ул.Краснофлотской, ул.Камчатовской, ул.Нечаевской | 30032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/15 | В кв. 3678, ограниченном ул.Кузбасской, ул.Никулина, ул.Куйбышева, ул.Новосибирской | 6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/16 | В кв. 3643, ограниченном ул.Сергинской, ул.Лодыгина, ул.Кузбасской, ул.Никулина | 4926 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/17 | В кв. Л124, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Молодежной, ул.Мира | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/18 | В кв. 947, ограниченном ул.Солдатова, ул.Куйбышева, ул.Обвинской | 4933 | 0 | 0 | 4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/19 | В кв. 173, ограниченном ул.Полины Осипенко, ул.Сибирской, ул.Белинского, ул.Газеты «Звезда» | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/20 | В кв. 176, ограниченном ул.Тимирязева, ул.1-й Красноармейской, ул.Газеты «Звезда» и Комсомольским проспектом | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/21 | В кв. 737, ограниченном ул.Куйбышева, ул.Нестерова и ул.Коминтерна | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/22 | В кв. 315, ограниченном ул.Веселой и ул.Революции | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/23 | В кв. 3605, ограниченном ул.Яблочкова, ул.Солдатова, ул.Емельяна Ярославского | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/24 | В кв. 156, ограниченном ул.25-го Октября, ул.Революции, ул.Швецова, ул.Максима Горького | 5562 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/25 | В кв. 890, ограниченном ул.Героев Хасана, ул.Ординской, ул.2-й Нейвинской | 3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-2/26 | В кв. 264-267, ограниченных ул.1-й Красноармейской, ул.Николая Островского, ул.Белинского, ул.Максима Горького | 53955 | 10791 | 10791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Мотовилихинском районе г.Перми | 109398 | 2440 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/1 | В кв. 1784, ограниченном ул.Добролюбова, ул.Тургенева, ул.Макаренко | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/2 | В кв. 1764, ограниченном ул.Юрша, ул.Лякишева, ул.Пономарева | 26206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/3 | В кв. 1906, ограниченном бульваром Гагарина и ул.Старцева, ул.Крупской и ул.Ушинского | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/4 | В кв. 1079, ограниченном ул.Барбюса, ул.Грачева, ул.Башкова, ул.Ивановской | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/5 | В кв. 1740, ограниченном ул.Уинской, ул.Макаренко, ул.Юрша | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/7 | В кв. 1746, ограниченном ул.Юрша, ул.Уинской, ул.Старцева | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/8 | В кв. 1564, ограниченном ул.Гашкова, ул.Сигаева, ул.Красноуральской, ул.Омской | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/9 | В кв. 1225, ограниченном ул.Постаногова, ул.Восстания, ул.Свободы | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/10 | В кв. 1722, ограниченном ул.КИМ, ул.Металлистов, ул.Инженерной, ул.Быстрых | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/11 | В кв. 1004, ограниченном ул.Уральской, бульваром Гагарина | 11406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/12 | Севернее кв. 1905, на территории, ограниченной ул.Аркадия Гайдара и ул.Пушкарской | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/13 | В кв. 1902, ограниченном бульваром Гагарина и Южной дамбой | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/14 | В кв. 1005, ограниченном ул.Уинской, ул.Макаренко, ул.Крупской, ул.Пушкарской | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/15 | Территория, ограниченная ул.Лесной, ул.Грибоедова, ул.Уинской | 25813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/16 | В кв. 9035, ограниченном ул.Целинной, ул.Евгения Пермяка, ул.Калгановской | 33289 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-3/17 | В кв. 1081, ограниченном ул.Ивановской, ул.КИМ, ул.Лифанова | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Индустриальном районе г.Перми | 49899 | 9003 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/1 | Территория, ограниченная ул.Веры Засулич, ул.Подводников, ул.Молодогвардейской, ул.Рязанской | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/2 | В кв. 720, ограниченном ул.Мира, ул.Комбайнеров, ул.Теплогорской, проспектом Декабристов | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/3 | В кв. 714, ограниченном ул.Снайперов, ул.Танкистов, ул.Мира | 192 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/4 | В кв. 870, ограниченном ул.Дениса Давыдова, шоссе Космонавтов, ул.Леонова, ул.Мира | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/5 | В кв. 877, ограниченном шоссе Космонавтов, ул.Мира, ул.Дениса Давыдова | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/6 | В кв. 783, ограниченном ул.Свиязева, ул.Сусанина, ул.Камышловской | 7170 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/7 | Территория, ограниченная ул.Карпинского, ул.Паровозной, ул.Молодежной | 1122 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/8 | В кв. 721, ограниченном ул.Комбайнеров, ул.Теплогорской, ул.Мира | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/9 | В кв. 840, ограниченном ул.Одоевского, ул.Нефтяников, ул.Качалова, ул.Мира | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/10 | В кв. 860, ограниченном ул.Баумана, ул.9-го Мая, ул.Советской Армии, ул.Чайковского | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/11 | Территория, расположенная возле ул.Промышленной | 7589 | 7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/12 | В кв. 872, ограниченном ул.Беляева, ул.Дениса Давыдова, ул.Нефтяников, ул.Леонова | 23964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/13 | В кв. 689, ограниченном ул.Веры Засулич, ул.Карпинского, ул.Рязанской и ул.Подводников | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-4/14 | В кв. 596, ограниченном ул.Левченко, ул.Спартаковской, ул.Самолетной, ул.Льва Толстого | 3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Дзержинском районе г.Перми | 193390 | 19172 | 17340 | 15823 | 9653 | 9653 | 9615 | 3036 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/1 | В кв. 56, ограниченном ул.Толмачева, ул.Хохрякова | 4818 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/2 | В кв. 748, ограниченном ул.Барамзиной, ул.Углеуральской, ул.Фридриха Энгельса | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/3 | В кв. 973, ограниченном ул.3-й Водопроводной, ул.Зои Космодемьянской, проспектом Парковый, ул.Уфалейской | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/4 | В кв. 496, ограниченном ул.Плеханова, ул.Крылова, ул.Голева | 190 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/5 | В кв. 815б, ограниченном ул.Малкова | 450 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/6 | Территория, расположенная восточнее Низовского проезда | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/7 | В кв. 225, ограниченном ул.Подгорной, ул.Плеханова, ул.Грузинской | 17285 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/8 | В кв. 806, ограниченном ул.Вавилова, шоссе Космонавтов, ул.Рабочей | 17073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/9 | В кв. 610, ограниченном ул.Граля, ул.Маяковского, ул.Есенина | 15792 | 0 | 0 | 3036 | 3036 | 3036 | 3036 | 3036 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/10 | В кв. 386, ограниченном ул.Комиссара Пожарского, ул.Подлесной, проспектом Парковый | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/11 | Территория, ограниченная ул.Плеханова, ул.Кронштадтской и ул.Грузинской | 23920 | 5980 | 5980 | 5980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/12 | В кв. 985а, ограниченном проспектом Парковый, ул.Зои Космодемьянской, ул.Подлесной, ул.Гатчинской | 14558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/13 | Территория, ограниченная шоссе Космонавтов, ул.Малкова | 15216 | 2536 | 2536 | 2536 | 2536 | 2536 | 2536 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/14 | В кв. 775, ограниченном ул.Докучаева, ул.Транспортной | 18033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/15 | Территория, ограниченная шоссе Космонавтов, ул.Связистов и ул.Овчинникова | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/16 | В кв. 533, ограниченном ул.Крылова, ул.Плеханова, шоссе Космонавтов, ул.Блюхера | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/17 | Территория, ограниченная ул.Лесозаводской и ул.Данщина | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/18 | В кв. 589, ограниченном ул.Овчинникова, ул.Кисловодской, ул.Челюскинцев, ул.Карпинского | 11064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/19 | В кв. 815а, ограниченном ул.Малкова, ул.Локомотивной, ул.Фридриха Энгельса | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/20 | Южнее кв. 5016, на территории, ограниченной ул.Граля и ул.Маяковского | 4553 | 0 | 4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/21 | В кв. 3561а, ограниченном ул.Красноводской, ул.Хабаровской, ул.Вагонной | 19748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/22 | В кв. 54, ограниченном ул.Петропавловской, ул.Якуба Коласа и ул.Плеханова | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/23 | В кв. 100, ограниченном ул.Большевистской, ул.Решетникова, ул.Крисанова и ул.Кирова | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/24 | В кв. 504-508, 510, 514, 515, ограниченных ул.Крисанова, шоссе Космонавтов, ул.Подгорной | 13317 | 3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/25 | Севернее кв. 12, на территории, ограниченной ул.Окулова и Решетниковским спуском | 2390 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/26 | В кв. 12, ограниченном ул.Окулова, ул.Плеханова, ул.Орджоникидзе, ул.Толмачева. | 8430 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-5/27 | В кв. 11, ограниченном ул.Орджоникидзе, ул.Плеханова, ул.Окулова, ул.Решетникова | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Орджоникидзевском районе г.Перми | 96821 | 18933 | 10452 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/1 | В кв. 2303, ограниченном ул.Делегатской, ул.Цимлянской, ул.Социалистической, ул.Памирской | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/2 | В кв. 2575, ограниченном ул.Писарева, ул.Мелитопольской | 1134 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/3 | В кв. 2271, ограниченном ул.Щербакова, ул.Верхоянской, ул.Домостроительной | 1164 | 464 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/4 | В кв. 2297, ограниченном ул.Кавказской, ул.Менжинского, ул.Таганрогской | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/5 | В кв. 2065, ограниченном ул.Волховской, ул.Менжинского, ул.Кавказской, ул.Таганрогской | 2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/6 | В кв. 2520, ограниченном ул.Маршала Толбухина, ул.Писарева, ул.Янаульской | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/7 | В кв. 2073, ограниченном ул.Кавказской, ул.Таймырской, ул.Менжинского | 5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/8 | В кв. 2562, ограниченном ул.Писарева, ул.Репина, ул.Гайвинской, ул.Карбышева, ул.Пулковской | 24535 | 4363 | 5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/9 | В кв. 2182, ограниченном ул.Академика Веденеева, ул.Кронита, ул.Качканарской | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/10 | В кв. 2094, ограниченном ул.Косякова, ул.Волховской, ул.Зюкайской, ул.Академика Веденеева | 9486 | 9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/11 | В кв. 2279, ограниченном ул.Щербакова, ул.Перевалочной, ул.Белозерской, ул.Станочным переулком | 10896 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/12 | В кв. 2933, ограниченном ул.Черняховского, ул.Уссурийской, ул.2-й Белорецкой | 29206 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/13 | В кв. 2932, ограниченном ул.Черняховского, ул.Молдавской, ул.Уссурийской | 6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-6/14 | В кв. 2509, ограниченном ул.Вильямса, ул.Кабельщиков, ул.Маршала Толбухина | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-7 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Кировском районе г.Перми | 18321 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-7/1 | В кв. 3158, ограниченном ул.Светлогорской, ул.Буксирной | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-7/2 | В кв. 3137, ограниченном ул.Калинина, ул.Юнг Прикамья, ул.Оханской | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-7/3 | В кв. 3141, 3142, ограниченных ул.Калинина, ул.Ушакова, ул.Байкальской, ул.Оханской | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-7/4 | В кв. 3147, ограниченном ул.Ушакова, ул.Адмирала Макарова, ул.Юнг Прикамья, ул.Байкальской | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-7/5 | В кв. 3122, ограниченном ул.Танцорова, ул.Байкальской, ул.Черниговской, ул.Каляева | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-7/6 | В кв. 3115, ограниченном ул.Каляева, ул.Калинина, ул.Батумской, ул.Нижнекурьинской | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-7/7 | В кв. 3095, ограниченном ул.Кировоградской, ул.Ласьвинской и р.Камой | 10056 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-7/8 | В кв. 3268, ограниченном ул.Кировоградской, ул.Водников и ул.Калинина | 3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC6k-8 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на прочих участках перспективной застройки в г.Перми | 91464 | 10780 | 6901 | 5461 | 3115 | 3115 | 3116 | 583 | 0 | 0 |
| WWC8 = Строительство новых канализационных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий |  |  | 533202 | 62802 | 71184 | 56179 | 50867 | 37422 | 23175 | 23175 | 18858 | 18858 |
|  | WWC8a | Строительство новых канализационных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий (38 км) | 284566 | 23129 | 23129 | 23129 | 23129 | 18563 | 4316 | 4316 | 0 | 0 |
|  | WWC8a-1 | В кв. 179, ограниченном ул.Революции, ул.Куйбышева, ул.Глеба Успенского | 60292 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8a-2 | В кв. 269, ограниченном ул.Чернышевского, ул.Николая Островского, р.Егошихой | 113456 | 9725 | 9725 | 9725 | 9725 | 9725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8a-3 | В кв. 18, ограниченном ул.Букирева, ул.Дзержинского, ул.Окулова, Решетниковским спуском | 57547 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 0 | 0 |
|  | WWC8a-4 | В кв. 746, ограниченном ул.Боровой, ул.Гатчинской, ул.Фридриха Энгельса, ул.Углеуральской | 53271 | 4566 | 4566 | 4566 | 4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8b | Строительство новых канализационных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий (38 км) | 248636 | 39673 | 48055 | 33050 | 27738 | 18859 | 18859 | 18859 | 18858 | 18858 |
|  | WWC8b-1 | В кв. 49-52, ограниченных ул.Петропавловской, ул.Крисанова, ул.Советской, ул.Попова | 24664 | 9865 | 4933 | 4933 | 4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8b-2 | Территория, расположенная юго-западнее ул.Нагорной, ул.Еланской и восточнее ул.Иванченко, | 38478 | 15390 | 2886 | 2886 | 2886 | 2886 | 2886 | 2886 | 2886 | 2886 |
|  | WWC8b-3 | В кв. 77, ограниченном ул.Ленина, ул.Суксунской, ул.2-й Разгуляйской, ул.Парковой | 19730 | 7892 | 3946 | 3946 | 3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8b-4 | В кв. 2064, ограниченном ул.Лобачевского, ул.Менжинского, ул.Волховской | 43165 | 0 | 17265 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
|  | WWC8b-5 | В кв. 3119, ограниченном ул.Танцорова, ул.Граничной, ул.Водников, ул.Каляева | 29352 | 0 | 11740 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 |
|  | WWC8b-6 | В кв. 6, ограниченном ул.Окулова, ул.Попова, ул.Орджоникидзе, ул.Свердловской | 7285 | 0 | 7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8b-7 | В кв. 117, ограниченном ул.Большевистской, ул.Клименко, ул.2-й Луначарского, ул.Николая Островского | 6526 | 6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8b-8 | В кв. 134, ограниченном ул.Луначарского, ул.Попова, ул.Пушкина, ул.Борчанинова | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8b-9 | В кв. 268, ограниченном ул.Белинского, ул.Николая Островского, ул.Чернышевского, ул.Максима Горького | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8b-10 | В кв. 116, ограниченном ул.Большевистской, ул.Парковой, ул.2-й Луначарского, ул.Клименко | 3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8b-11 | В кв. 3151, ограниченном ул.Каляева и ул.Нижнекурьинской | 5312 | 0 | 0 | 5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8b-12 | В кв. 2323, ограниченном ул.Гомельской, ул.Зарайской, ул.Памирской, ул.Левшинской | 68297 | 0 | 0 | 9757 | 9757 | 9757 | 9757 | 9757 | 9756 | 9756 |
|  | WWC8b-13 | В кв. 170, ограниченном ул.,Карпинского, ул.Пашийской, ул.Танкистов, ул.Бабушкина | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | WWC8b-14 | В кв. 649, ограниченном ул.Карпинского, ул.Формовщиков, ул.Танкистов, ул.Сивкова | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |