В соответствии с Планом основных мероприятий Пермского городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год, утвержденным Главой города Перми 
20 января 2017 г., в целях своевременной и качественной подготовки к проверке администрации города Перми по соблюдению требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проводимой Министерством территориальной безопасности Пермского края с 27 сентября 2017 г. 
по 23 октября 2017 г.,

22.08.2017

646

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План подготовки Пермского городского округа 
и должностных лиц по соблюдению требований в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Заместителям главы администрации города Перми, руководителям функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, начальнику муниципального казенного учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты» обеспечить выполнение мероприятий Плана подготовки Пермского городского округа 
и должностных лиц по соблюдению требований в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления 
по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Усова А.И.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 22.08.2017 № 646

ПЛАН

подготовки Пермского городского округа и должностных лиц по соблюдению

требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Анализ акта предыдущей проверки | до 01.09.2017 | департамент общественной безопасности администрации города Перми (далее – ДОБ), муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» (далее – МКУ «ПГУГЗ») |
| 1.2 | Актуализация нормативных правовых актов города Перми в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ) и планирующих документов: | до 15.09.2017 | МКУ «ПГУГЗ», муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения» (далее – МКУ «ПГСС» |
| 1.2.1 | по осуществлению подготовки и содержанию в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), по подготовке населения в области защиты от ЧС в соответствии с пунктами 13, 14, 15, 16, 17, 18 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794), пунктом 24 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», абзацем пятым статьи 7, подпунктом «а» пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ, пунктом 8 постановления Правительства Пермского края от 20 октября 2006 г. № 52-п «Об утверждении Положения о Пермской краевой подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – постановление Правительства Пермского края от 20 октября 2006 г. № 52-п), пунктами 6, 9, 10 постановления Правительства Пермского края от 19 ноября 2010 г. № 920-п «Об утверждении Положения о подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера межмуниципального и регионального характера» | до 15.09.2017 | МКУ «ПГУГЗ» |
| 1.2.2 | по проведению эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организации их проведения в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ, подпунктом «а» пункта 28 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794, постановлением Правительства Пермского края от 23 ноября 2010 г. № 937-п «Об утверждении Положения об организации планирования и подготовки к проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера межмуниципального и регионального характера в Пермском крае» | до 15.09.2017 | МКУ «ПГУГЗ» |
| 1.2.3 | по осуществлению информирования населения о ЧС в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ | до 15.09.2017 | МКУ «ПГУГЗ» |
| 1.2.4 | по осуществлению финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ | до 15.09.2017 | МКУ «ПГУГЗ» |
| 1.2.5 | по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с подпунктом «д» пункта 2 статьи 11, статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ, пунктами 20, 28 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794, пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 13 постановления Правительства Пермского края от 20 октября 2006 г. № 52-п, пунктами 2.5, 2.6, 4 постановления Правительства Пермского края от 13 апреля 2012 г. № 117-п «О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края», пунктами 6, 7 постановления Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» | до 15.09.2017 | МКУ «ПГУГЗ» |
| 1.2.6 | по организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в соответствии с подпунктом «е» статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ | до 15.09.2017 | МКУ «ПГУГЗ» |
| 1.2.7 | по организации устойчивого функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях в соответствии с подпунктом «ж» пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ | до 15.09.2017 | МКУ «ПГУГЗ» |
| 1.2.8 | по созданию: координационного органа городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края (далее – городское звено); постоянно действующих органов управления городского звена, уполномоченных на решение задач в области ЧС; органа повседневного управления городского звена в соответствии с подпунктом «з» пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ | до 15.09.2017 | МКУ «ПГУГЗ» |
| 1.2.9 | организационных и планирующих документов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми (далее – КЧС города Перми) | до 15.09.2017 | МКУ «ПГУГЗ» |
| 1.2.10 | документов по деятельности МКУ «ПГУГЗ» | до 15.09.2017 | МКУ «ПГУГЗ» |
| 1.2.11 | организационных и планирующих документов Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми (далее – ЕДДС города Перми) | до 15.09.2017 | МКУ «ПГСС» |
| 1.2.12 | по установлению порядка местного уровня реагирования на ЧС в соответствии с подпунктом «к» пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ, пунктом 17.1 постановления Правительства Пермского края от 20 октября 2006 г. № 52-п | до 15.09.2017 | МКУ «ПГУГЗ» |
| 1.2.13 | по участию в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в соответствии с подпунктом «л» пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ, пунктом 14 постановления Правительства Пермского края от 20 октября 2006 г. № 52-п | до 15.09.2017 | МКУ «ПГСС» |
| 1.2.14 | по созданию и поддержанию в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о ЧС | до 15.09.2017 | МКУ «ПГУГЗ», МКУ «ПГСС» |
| 1.2.15 | по осуществлению сбора информации в области защиты населения и территорий от ЧС и обмена такой информацией | до 15.09.2017 | МКУ «ПГУГЗ», МКУ «ПГСС» |
| 1.2.16 | по своевременному оповещению населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС в соответствии с подпунктом «н» пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», пунктами 21, 22, подпункта «а» пункта 28 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 28 октября 2008 г. № 646/919/526 «Об утверждении Требований по установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей», постановлением Правительства Пермского края от 23 ноября 2011 г. № 940-п «О системе подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края», пунктом 14 постановления Правительства Пермского края от 20 октября 2006 г. № 52-п, постановлением Правительства Пермского края от 18 мая 2009 г. № 301-п «О порядке сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Пермском крае» | до 15.09.2017 | МКУ «ПГУГЗ», МКУ «ПГСС» |
| 1.2.17 | плана основных мероприятий муниципального образования город Пермь | до 15.09.2017 | МКУ «ПГУГЗ» |
| 1.2.18 | плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС муниципального образования город Пермь | до 15.09.2017 | МКУ «ПГУГЗ» |
| 1.2.19 | паспорта безопасности муниципального образования город Пермь | до 15.09.2017 | МКУ «ПГУГЗ» |
| 1.2.20 | плана по предупреждению и ликвидации розливов нефти и нефтепродуктов | до 15.09.2017 | МКУ «ПГУГЗ» |
| 1.2.21 | по вопросам организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми | до 15.09.2017 | департамент социальной политики администрации города Перми |
| 1.2.22 | по вопросам организации деятельности в сфере отдыха детей в каникулярное время в лагерях досуга и отдыха и лагерях палаточного типа, организованных подведомственными муниципальными учреждениями | до 15.09.2017 | департамент образования администрации города Перми, департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми, комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми |
| 1.3 | Проведение организационного совещания с заместителями главы администрации города Перми | до 15.09.2017 | заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми, председатель КЧС города Перми (далее – заместитель главы администрации города Перми – председатель КЧС города Перми) |
| 1.4 | Проведение совещания с руководителями территориальных и функциональных органов администрации города Перми | до 15.09.2017 | заместитель главы администрации города Перми – председатель КЧС города Перми |
| 1.5 | Организация обучения Главы города Перми, глав территориальных органов администрации города Перми, председателей КЧС, комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, эвакуационных комиссий администрации города Перми и территориальных органов администрации города Перми в Краевом государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края» (далее – КГБУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Пермского края»), по программам повышения квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | в течение календарного года в соответствии с графиком обучения КГБУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Пермского края» | управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Перми |
| 1.6 | Подготовка справок-докладов председателей комиссий и руководителей городских служб гражданской защиты | до 15.09.2017 | председатели комиссий города Перми: КЧС, эвакуационной, по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, руководители городских служб гражданской защиты, МКУ «ПГУГЗ» |
| II. Практические мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Внеплановая проверка работоспособности местной системы оповещения с составлением акта | в тестовом режиме | ДОБ |
| 2.2 | Проверка оповещения и сбор руководящего состава администрации города членов КЧС города | сентябрь 2017 г. | заместитель главы администрации города Перми – председатель КЧС города Перми |
| 2.3 | Проверка содержания запасов материально-технических средств, предназначенных для ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера: для объектов коммунальной инфраструктуры; продовольственных запасов | до 15.09.2017 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми, ДОБ |
| 2.4 | Проведение смотра готовности подвижного пункта управления КЧС города | до 20.09.2017 | заместитель главы администрации города Перми – председатель КЧС города Перми |
| 2.5 | Проверка готовности сил и средств городского звена, тренировка на пожарном полигоне | до 15.09.2017 | заместитель главы администрации города Перми – председатель КЧС города Перми |
| 2.6 | Подготовка к развертыванию: сборного эвакуационного пункта; пункта временного размещения; пункта выдачи средств индивидуальной защиты | до 15.09.2017 | ДОБ, МКУ «ПГУГЗ» |
| 2.7 | Проверка организации работы и готовности: МКУ «ПГУГЗ»; МКУ «ПГСС»; ЕДДС города Перми | до 15.09.2017 | ДОБ |
| 2.8 | Подготовка тактико- специального учения по ликвидации аварии, связанной с разливом хлора на объекте – общество с ограниченной ответственностью «НОВОГОР-Прикамье» Чусовские очистные сооружения | до 15.09.2017 | ДОБ, МКУ «ПГУГЗ» |
| 2.9 | Контроль за исполнением данного плана | сентябрь 2017 г. | заместитель главы администрации города Перми – председатель КЧС города Перми |