В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 
Перми:

от 20 октября 2016 г. № 910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»;

от 10 марта 2017 г. № 173 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 № 910»;

от 14 апреля 2017 г. № 292 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 № 910»;

от 26 мая 2017 г. № 400 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 № 910»;

от 08 августа 2017 г. № 605 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 № 910»;

от 28 сентября 2017 г. № 781 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 № 910».

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Перми»

19.10.2017

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми								    Д.И. Самойлов

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 19.10.2017 № 903

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока (далее – ФЦБ) | руководитель ФЦБ «Социальная сфера» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее – КФКС) |  |  |
| 4 | Участники программы | КФКС; муниципальные учреждения, подведомственные КФКС; департамент образования администрации города Перми (далее – ДО); муниципальные учреждения, подведомственные ДО; администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» (далее – МКУ «УТЗ»); управление капитального строительства администрации города Перми (далее – УКС); департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО); муниципальное казенное учреждение «Городской спортивно-культурный комплекс» (далее – МКУ «ГСКК») |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа разработана в соответствии с целями и задачами Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 (далее – ПСЭР). Основными показателями, отражающими уровень развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Пермь, являются: доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности всего населения города Перми; уровень обеспеченности спортивными объектами на территории города Перми, исходя из единовременной пропускной способности. По итогам 2016 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом на территории города Перми, от общей численности населения города Перми составила 33,4 %. Для сравнения в других городах, население которых более 1 млн. чел., значение данного показателя в 2016 году составило: в г. Екатеринбурге – 31,2 %; в г. Воронеже – 38 %; в г. Нижнем Новгороде – 30,5 %. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями на территории города Перми в соответствии с единовременной пропускной способностью составил 29,5 % при краевом уровне 35,3 %. Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан, повышения качества их жизни, в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города Перми. Ежегодно на территории города Перми в рамках календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденного КФКС, и календарных планов районов проводится около 280 мероприятий и соревнований. В городе Перми функционируют 29 учреждений, подведомственных КФКС: 25 муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых оказываются услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки; 3 муниципальных учреждения физической культуры и спорта, в которых выполняется работа по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан; 1 муниципальное казенное учреждение «Городской спортивно-культурный комплекс». В 2017 году началось строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5, спортивной базы «Летающий лыжник» по адресу: г. Пермь, ул. Тихая, 22, объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка. Ежегодно на территории города Перми проводится работа по устройству муниципальных плоскостных спортивных сооружений. Устройство площадок позволит организовать систематическую физкультурно-оздоровительную работу с инструктором по спорту на данных сооружениях, а также привлечь население к самостоятельным занятиям на спортивных площадках. В 2016 году устроено 8 площадок, в 2017 году запланировано устройство 5 площадок, в 2018-2020 годах – по 6 площадок ежегодно. Несмотря на значительную работу, проводимую в рамках развития физической культуры и спорта, имеется ряд факторов, негативно влияющих на развитие отрасли в городе Перми, и проблем, требующих решения. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на соревнованиях различного уровня напрямую зависят от состояния спортивной инфраструктуры. Материальная база и инфраструктура спортивной отрасли города Перми не удовлетворяют в полной мере ежегодно возрастающей потребности населения в спортивно-оздоровительных услугах. Город Пермь испытывает недостаток в плавательных бассейнах, крупных спортивных сооружениях, специализированных универсальных игровых залах, физкультурно-оздоровительных клубах, крытых ледовых площадках для занятий зимними видами спорта. Особо следует отметить состояние спортивных объектов, на которых организуют свою деятельность учреждения системы физической культуры и спорта. Данные объекты на сегодняшний день в большинстве не соответствуют нормам и техническим характеристикам спортивных объектов. Материально-техническая база учреждений недостаточно развита, многие учреждения арендуют помещения либо посещают залы общеобразовательных школ. В 2018 году запланированы ремонтные работы на 5 муниципальных объектах системы физической культуры и спорта, в 2019 году – на 4 объектах. Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории города Перми необходимо: продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе модернизации и строительству новых спортивных объектов; совершенствовать систему проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми; усилить работу по популяризации здорового образа жизни. По итогам реализации программы ожидается достижение показателей, установленных ПСЭР. Правовое регулирование реализации программы: Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Пермской городской Думы от 25 августа 2015 г. № 150 «О принятии Устава города Перми»; решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 223 «О комитете по физической культуре и спорту администрации города Перми» |  |  |
| 6 | Цель программы | создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами. 1.1.1. Развитие спортивной инфраструктуры. 1.1.2. Создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта. 1.1.3. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности. 1.2. Создание условий для поддержания здорового образа жизни. 1.2.1. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт). 1.2.2. Стимулирование занимающихся детей, молодежи в учреждениях дополнительного образования по достижению спортивных результатов, сдаче норм комплекса ГТО |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2018-2020 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1161241,000 | 1100291,400 | 1025254,300 |
|  | бюджет города Перми | 1161241,000 | 1100291,400 | 1025254,300 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1043784,900 | 982431,800 | 907394,700 |
|  | бюджет города Перми | 1043784,900 | 982431,800 | 907394,700 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 117456,100 | 117859,600 | 117859,600 |
|  | бюджет города Перми | 117456,100 | 117859,600 | 117859,600 |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Перми, % | 36,0 | 39,0 | 40,0 |
|  | Количество получателей услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях города Перми, чел. | 22319 | 23119 | 23819 |
|  | Численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях на территории города Перми, чел. | 40691 | 41691 | 42691 |
|  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, % | 76,0 | 76,0 | 76,0 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами | бюджет города Перми | 1043784, 900 | 982431, 800 | 907394, 700 |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  | 397595, 900 | 336195, 000 | 261157, 900 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта |  | 78903, 200 | 78903, 200 | 78903, 200 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  | 567285, 800 | 567333, 600 | 567333, 600 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни | бюджет города Перми | 117456, 100 | 117859, 600 | 117859, 600 |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  | 96801,900 | 97205,400 | 97205,400 |
| 1.2.2 | Задача. Стимулирование занимающихся детей, молодежи в учреждениях дополнительного образования по достижению спортивных результатов, сдаче норм комплекса ГТО |  | 20654,200 | 20654,200 | 20654,200 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 1161241, 000 | 1100291, 400 | 1025253, 300 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 1161241, 000 | 1100291, 400 | 1025254, 300 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Сысо-льская, 10/5 |  |  |  | МКУ «УТЗ» |  | выполненное подключение к системе теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми |  | 2902,168 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми |  | 1431,071 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованный системе холодного водоснабжения и водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 2 | - | - |  | бюджет города Перми |  | 425,619 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми |  | 113,349 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполненные работы по строительству плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми |  | 60516, 393 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | введенный в эксплуатацию плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | приобретенное немонтируемое оборудование | ед. | 195 | - | - |  | бюджет города Перми |  | 2456,800 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 67845, 400 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 |  |  |  | МКУ «УТЗ» |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми |  | 575,875 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми |  | 454,560 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми |  | 124,488 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполненное подключение к сетям теплоснабжения спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми |  | 466,538 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполненные работы по строительству спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | - | 1 | - |  | бюджет города Перми |  | 38378, 539 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | введенная в эксплуатацию спортивная база «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | - | 1 | - |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 53410, 600 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 40000, 000 |  | 53410, 600 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3 |  |  | Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка |  |  | МКУ «ГСКК» | количество объектов, введенных в эксплуатацию | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми |  | 18797, 700 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 18797, 700 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4 |  |  | Приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Транспортная, 7 |  |  | ДИО | количество приобретенных физкультурно-оздоровительных комплексов по адресу: ул. Транспортная, 7 | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми |  | 30000, 000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | произведенная оплата по муниципальному контракту | ед. | - | 1 | - |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 165000, 000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 30000, 000 |  | 165000, 000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5 |  |  | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гаш-кова, 20а |  |  | УКС | выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации для строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | 1 | - |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 4836, 500 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (ниже 0,00) | ед. | - | 1 | - |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 21790, 000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (выше 0,00) | ед. | - | - | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 95000, 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 26626, 500 |  | 95000, 000 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1.1.1.6 |  |  | Строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 |  |  | УКС | выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации для строительства физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 3373,500 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполненные работы по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 20000, 000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | введенный в эксплуатацию физкультурно-спортивный центр по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | - | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 98373, 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 23373, 500 |  | 98373, 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7 |  |  |  | Приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 |  | ДИО | количество приобретенных физкультурно-оздоровительных комплексов по адресу: ул. Рабочая, 9 | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми |  | 160000, 000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 160000, 000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8 |  |  |  | Организация работ по включению муниципальных спортивных объектов во Всероссийский реестр объектов спорта |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | количество муниципальных спортивных объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта | ед. | 3 | 3 | 3 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 316643, 100 |  | 268410, 600 |  | 193373, 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 |  |  | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 |  |  | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем |  | МКУ «ГСКК» |  | количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, введенных в эксплуатацию | ед. | 7 | 6 | 6 | бюджет города Перми |  |  | 25625, 500 |  | 25625, 500 |  | 25625, 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | количество обустроенных объектов на территории Экстрим-парка | ед. | 4 | - | - | бюджет города Перми |  |  | 13102, 300 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 38727, 800 |  | 25625, 500 |  | 25625, 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 |  | Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта |  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС |  | количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | ед. | 6 | 4 | 7 | бюджет города Перми |  |  | 42225, 000 |  | 42158, 900 |  | 42158, 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 42225, 000 |  | 42158, 900 |  | 42158, 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 80952, 800 |  | 67784, 400 |  | 67784, 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 397595, 900 |  | 336195, 000 |  | 261157, 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Комплекс мер, направленный на развитие немуниципальных организаций, работающих в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на выполнение муниципальных работ по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |  |  |  | КФКС |  | количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в немуниципальных учреждениях и организациях | ед. | 5000 | 5000 | 5000 | бюджет города Перми |  |  | 8945,300 |  | 8945,300 |  | 8945,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | количество проведенных мониторингов выполнения муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в немуниципальных учреждениях и организациях | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 8945,300 |  | 8945,300 |  | 8945,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Субсидии на оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Перми |  |  |  | КФКС |  | количество заключенных договоров по оказанию содействия с некоммерческой организацией Фонд Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА» | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми |  |  | 60000, 000 |  | 60000, 000 |  | 60000, 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | количество заключенных договоров по оказанию содействия с общественной организацией города Перми «Футбольный клуб «Амкар» | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми |  |  | 9957,900 |  | 9957,900 |  | 9957,900 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 69957, 900 |  | 69957, 900 |  | 69957, 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 78903, 200 |  | 78903, 200 |  | 78903, 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 78903, 200 |  | 78903, 200 |  | 78903, 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Оказание услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки |  |  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС |  | объем услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ | чел./ чел./ час | 16577/ 6940920 | 16577/ 6940920 | 16577/ 6940920 |  | бюджет города Перми | 457571, 700 |  | 457571, 700 |  | 457571, 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | количество тренеров-преподавателей и других специалистов, осуществляющих тренировочный процесс, прошедших повышение квалификации | чел. | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 676 | 676 | 676 |  | бюджет города Перми | 49462, 900 |  | 49462, 900 |  | 49462, 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | муниципальные учреждения, подведомственные ДО |  | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в учреждениях образования | чел. | 16 | 16 | 16 |  | бюджет города Перми | 1122,900 |  | 1122,900 |  | 1122,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 508157, 500 |  | 508157, 500 |  | 508157, 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2 | Целевые субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов |  |  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС |  | количество арендуемых объектов муниципальными учреждениями системы физической культуры и спорта | ед. | 25 | 25 | 25 |  | бюджет города Перми | 27518, 400 |  | 27518, 400 |  | 27518, 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27518, 400 |  | 27518, 400 |  | 27518, 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3 | Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС |  | количество учреждений, получающих субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | ед. | 12 | 12 | 12 |  | бюджет города Перми | 696,800 |  | 741,300 |  | 741,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 696,800 |  | 741,300 |  | 741,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4 |  | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного образования в области физической культуры и спорта |  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС |  | количество педагогических работников организаций дополнительного образования в области физической культуры и спорта, получающих меры социальной поддержки | чел. | 256 | 256 | 256 |  | бюджет города Перми | 10235, 400 |  | 10235, 400 |  | 10235, 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10235, 400 |  | 10235, 400 |  | 10235, 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 546608, 100 |  | 546652, 600 |  | 546652, 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1 | Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |  |  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС |  | количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | ед. | 10300 | 10300 | 10300 |  | бюджет города Перми | 20625, 300 |  | 20625, 300 |  | 20625, 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20625, 300 |  | 20625, 300 |  | 20625, 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.2 |  |  | Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС |  | количество учреждений, получающих субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | ед. | 2 | 2 | 2 |  | бюджет города Перми | 52,400 |  | 55,700 |  | 55,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52,400 |  | 55,700 |  | 55,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20677, 700 |  | 20681, 000 |  | 20681, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 567285, 800 |  | 567333, 600 |  | 567333, 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1043784, 900 |  | 982431, 800 |  | 907394, 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 
к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения

физкультурно-оздоровительными

и спортивными услугами»

муниципальной программы

«Развитие физической культуры 
и спорта в городе Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1 «Обеспечение

населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

Таблица 1

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | низкий уровень обеспеченности города Перми спортивными сооружениями, в том числе для самостоятельных занятий физической культурой и спортом. По итогам 2016 года доля обеспеченности спортивными сооружениями в соответствии с единовременной пропускной способностью на территории города Перми составила 29,5 % при краевом уровне 35,3 %. Недостаточно развитая спортивная инфраструктура оказывает значительное сдерживающее воздействие на привлечение жителей к физкультурно-оздоровительным занятиям и не позволяет эффективно реализовать мероприятия, направленные на популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни. В целях обеспечения привлечения к занятиям физической культурой и спортом дополнительного числа населения необходимым является расширение спортивной инфраструктуры города Перми, в том числе строительство плавательных бассейнов. На территории города Перми всего стандартных бассейнов 7 штук, из них один муниципальный. В связи со строительством данного спортивного объекта жители Кировского района города Перми, на территории которого нет ни одного плавательного бассейна, получат плавательный бассейн, отвечающий современным требованиям |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для развития физической культуры и спорта, обеспечения возможности населения города Перми систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | мощность сооружения = 28 x 250 x 8 = 56000 человек, где единовременная пропускная способность – 28 человек, количество рабочих дней в году – 250, количество рабочих часов в сутки – 8; общая площадь здания – 1535,7 кв. м; площадь зеркала воды – 275 кв. м; длина бассейна – 25 м; ширина бассейна – 11 м |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 113754,652 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 113754,652: 2016 г. – 0,000; 2017 г. – 45909,252; 2018 г. – 67845,400 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | 1. Полученное положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации | ед. | 1 |  | 2016 |
|  | 2. Разработанная проектно-сметная документация для строительства плавательного бассейна | ед. | 1 |  | 2017 |
|  | 3. Выполненные строительно-монтажные работы согласно проекту | ед. | 1 |  | 2017-2018 |
|  | 4. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 |  | 2018 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта 58-2016, положительное заключение государственной экспертизы от 13 декабря 2016 г. № 59-1-1-3-0221-16 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 29 августа 2017 г. № 31-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации |  | 2016 год |  |
|  |  | 2. Разработка проектно-сметной документации для строительства плавательного бассейна |  | 2016-2017 годы |  |
|  |  | 3. Строительство плавательного бассейна |  | 2017-2018 годы |  |
|  |  | 4. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 2018 год |  |

Таблица 2

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная база «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | здание, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Тихая, 22, признано аварийным и в 2016 году снесено. Также на территории находится муниципальный комплекс трамплинов, который является местом для организации учебно-тренировочного процесса по двум олимпийским видам спорта – прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье. Строительство данного спортивного сооружения позволит решить проблему проведения соревнований регионального, российского значения по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, обеспечит территорию города Перми современным спортивным сооружением |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для развития детского спорта, обеспечения возможности населения города Перми систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | мощность сооружения = 70 х 11 х 240 = 184800 человек, где единовременная пропускная способность – 70 человек по техническому заданию; количество рабочих часов в сутки – 11; количество рабочих дней в году – 240 |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 100286,464 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 100286,464: 2017 год – 6875,864; 2018 год – 40000,000; 2019 год – 53410,600 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | 1. Выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации | ед. | 1 |  | 2017 |
|  | 2. Выполненные строительно-монтажные работы согласно проекту | ед. | 1 |  | 2018-2019 |
|  | 3. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 |  | 2019 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 29 августа 2017 г. № 31-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | - Однократная привязка типовой проектной документации |  | 2017 год |  |
|  |  | 2. Строительство спортивной базы |  | 2018-2019 годы |  |
|  |  | 3. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 2019 год |  |

Таблица 3

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | объекты недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3. Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | проблемные и нерешенные вопросы по развитию спортивной инфраструктуры на территории Дзержинского района: 1. наличие на территории района только трех муниципальных многофункциональных плоскостных спортивных сооружений (ул. Желябова, 11, ул. Хабаровская, 159, пр. Парковый, 3б); 2. отсутствие в районе муниципальных манежей. В связи с этим возникает проблема низкого уровня обеспеченности спортивными сооружениями на территории данного района, в том числе для самостоятельных занятий физической культурой и спортом |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | пропускная способность объекта: текущая – 780 чел./сут., после реконструкции – 1380 чел./сут., вместимость трибун – 900 человек; площадь объекта – 38038 кв.м |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 20800,000 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 20800,000: 2017 г. – 2002,300; 2018 г. – 18797,700 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | 1. Разработанный проект реконструкции | ед. | 1 |  | 2017 |
|  | 2. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 |  | 2018 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 29 августа 2017 г. № 31-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. Разработанный проект реконструкции |  | 2017 год |  |
|  |  | 2. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 2018 год |  |

Таблица 4

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Транспортная, 7 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.4. Приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Транспортная, 7 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | низкий уровень обеспеченности города Перми спортивными сооружениями, в том числе для самостоятельных занятий физической культурой и спортом. На сегодняшний день на территории Российской Федерации функционируют более 238 тысяч федеральных объектов спорта, способных единовременно принять более 6 миллионов человек. При этом обеспеченность спортивными залами составляет около 30 %, бассейнами – 2 %, плоскостными спортивными сооружениями – 64 %. Занимаются физической культурой и спортом всего 61 % населения. Недостаточно развитая спортивная инфраструктура оказывает значительное сдерживающее воздействие на привлечение жителей к физкультурно-оздоровительным занятиям и не позволяет эффективно реализовывать мероприятия, направленные на популяризацию физической культуры, спора и здорового образа жизни. В целях обеспечения привлечения к занятиям физической культурой и спортом дополнительного числа населения, необходимым является расширение спортивной инфраструктуры города Перми, в том числе приобретение физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами. На территории города Перми всего 7 спортивных бассейнов, из них муниципальный – один. В связи с приобретением данного спортивного объекта жители получат физкультурно-оздоровительный комплекс и плавательный бассейн, отвечающий современным требованиям |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | мощность сооружения = 126 x 252 x 8 = 254016 человек, где единовременная пропускная способность – 126 человек по проектной документации, количество рабочих дней в году – 252, количество рабочих часов в сутки – 8 |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 195000,000 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 195000,000: 2018 г. – 30000,000; 2019 г. – 165000,000 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | 1. Приобретенный физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул.Транспортная,7 | 1 | ед. |  | 2018 |
|  | 2. Произведенная оплата по муниципальному контракту | 1 | ед. |  | 2019 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - положительное заключение государственной экспертизы от 28 августа 2014 г. № 59-1-3-0258-14 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитально го строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 29 августа 2017 г. № 31-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. Приобретенный физкультурно-оздоровительный комплекс |  | 2018 |  |
|  |  | 2. Произведенная оплата по муниципальному контракту |  | 2019 |  |

Таблица 5

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.5. Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | проблемные и нерешенные вопросы по развитию спортивной инфраструктуры на территории Мотовилихинского района: отсутствие на территории района спортивных объектов для массовых занятий спортом, в частности бассейнов; отсутствие в районе муниципальных стадионов. Данная проблема обусловлена тем, что имеющиеся на территории 2 объекта (стадион «Молот» и стадион «Трудовые резервы») находятся в частной собственности: проблема на стадионе «Молот» выражена в ненормативном состоянии данного объекта с точки зрения организации физкультурно-оздоровительной работы, часть объекта перепродана под автостоянку; на стадионе «Трудовые резервы» занятия проводятся в основном на платной основе, мониторинг свободного посещения занятий не осуществляется, отсутствуют штатные тренеры по видам спорта. Лыжная база «Искра» может прекратить свое существование, так как у собственника ООО «Пермский завод Машиностроитель» нет средств на ее содержание, отсутствует программа развития базы. В связи с этим возникает проблема – низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями на территории данного района, в том числе для самостоятельных занятий физической культурой и спортом. |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | мощность сооружения = 126 x 247 x 10 = 311220 человек, где единая единовременная пропускная способность – 126 человек; количество рабочих часов в сутки – 10; количество рабочих дней в году – 247; Общая площадь здания – 1535,7 кв. м |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2021 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 225545,780 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 121626,500: 2019 г. – 26626,500; 2020 г. – 95000,000 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | 1. Выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | 2. Выполненные строительно-монтажные работы (ниже 0,00) | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | 3. Выполненные строительно-монтажные работы (выше 0,00) | ед. | 1 |  | 2020 |
|  | 4. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 |  | 2021 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 29 августа 2017 г. № 31-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | - Однократная привязка типовой проектной документации |  | 2019 год |  |
|  |  | 2. Строительство плавательного бассейна (ниже 0,00) |  | 2019 год |  |
|  |  | 3. Строительство плавательного бассейна (выше 0,00) |  | 2020 год |  |
|  |  | 4. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 2021 год |  |

Таблица 6

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в микрорайоне Молодежный отсутствуют спортивные объекты. Строительство данного объекта имеет социальную значимость в связи с существующей потребностью организовать занятость молодежи спортом. Данный объект будет также востребован не только жителями близлежащих домов, но и работниками НПО «Искра». Также на территории микрорайона активно развиваются различные единоборства. Строительство данного спортивного зала позволит сконцентрировать в одном месте занятия различных видов спорта по единоборствам и проведение официальных соревнований различного уровня. Строительство данного объекта будет способствовать развитию спортивной инфраструктуры на территории города Перми |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | мощность сооружения = 125 х 252 х 8= 252000, где 125 человек/час - единовременная пропускная способность объекта, 252 – количество рабочих дней в году, 8 – количество часов в сутки; общая площадь объекта 2575,7 кв. м; количество спортивных залов – 5 ед. |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 121747,000 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 121747,000: 2019 г. – 23373,500 2020 г. – 98373,500 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | 1. Выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | 2. Выполненные строительно-монтажные работы согласно проекту | ед. | 1 |  | 2019-2020 |
|  | 3. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 |  | 2020 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 29 августа 2017 г. № 31-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. Однократная привязка типовой проектной документации |  | 2019 год |  |
|  |  | 2. Строительство физкультурно-спортивного центра |  | 2019-2020 год |  |
|  |  | 3. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 2020 год |  |

Таблица 7

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.7. Приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | на территории города Перми всего 4 манежа, из них муниципальных – два. В связи с приобретением данного спортивного объекта жители Дзержинского района и прилегающего к нему Индустриального района получат спортивный объект со спортивными залами, тренажерами, фитнес залами и легкоатлетическим манежем |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | мощность сооружения = 150 х 252 х 8 = 302400 человек, где единая единовременная пропускная способность – 150 человек; количество рабочих часов в сутки – 8; количество рабочих дней в году – 252; общая площадь объекта – 10237,7 кв. м; площадь манежа – 3538,6 кв .м; площадь спортивного зала – 424,6 кв. м; фитнес-зала – 34,1 кв. м |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 160000,000 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 160000,000: 2018 г. – 160000,000 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | 1. Приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса ООО УДС «Пермские медведи» по адресу: ул.Рабочая,9 | 1 | ед. |  | 2018 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - отчет по оценке № 184/2017 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. Приобретенный физкультурно-оздоровительный комплекс |  | 2018 |  |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни»

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 |  | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 |  | Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам районов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 |  | Мероприятия и спортивно-массовая работа по месту жительства | администрация Дзержинского района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Дзержинского района города Перми | ед. | 19 | 19 | 19 | бюджет города Перми | 1493,500 | 1493,500 | 1493,500 |
|  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства (занятия на площадках) | чел. | 2540 | 2540 | 2540 |  |  |  |  |
|  |  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Индустриального района города Перми | ед. | 29 | 29 | 29 | бюджет города Перми | 1517,000 | 1517,000 | 1517,000 |
|  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Индустриальном районе города Перми | чел. | 1845 | 1845 | 1845 |  |  |  |  |
|  |  |  | администрация Кировского района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Кировского района города Перми | ед. | 15 | 15 | 15 | бюджет города Перми | 1178,300 | 1178,300 | 1178,300 |
|  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Кировском районе города Перми | чел. | 1940 | 1940 | 1940 |  |  |  |  |
|  |  |  | администрация Ленинского района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Ленинского района города Перми | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 492,200 | 492,200 | 492,200 |
|  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Ленинском районе города Перми | чел. | 746 | 746 | 746 |  |  |  |  |
|  |  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Мотови-лихинского района города Перми | ед. | 39 | 39 | 39 | бюджет города Перми | 1726,900 | 1726,900 | 1726,900 |
|  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Мотови-лихинском районе города Перми | чел. | 3050 | 3050 | 3050 |  |  |  |  |
|  |  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 9 | 9 | 9 | бюджет города Перми | 1036,200 | 1036,200 | 1036,200 |
|  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Орджоникидзевском районе города Перми | чел. | 1799 | 1799 | 1799 |  |  |  |  |
|  |  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Свердловского района города Перми | ед. | 33 | 33 | 33 | бюджет города Перми | 1877,500 | 1877,500 | 1877,500 |
|  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Свердловском районе города Перми | чел. | 3307 | 3307 | 3307 |  |  |  |  |
|  |  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории поселка Новые Ляды города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 89,400 | 89,400 | 89,400 |
|  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в поселке Новые Ляды города Перми | чел. | 151 | 151 | 151 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по ПНР | количество мероприятий, проводимых территориальными органами администрации города Перми | ед. | 148 | 148 | 148 | бюджет города Перми | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 |
|  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 15378 | 15378 | 15378 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 |
| 1.2.1.2 |  | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 |  | Обеспечение содержания МКУ «ГСКК», выполнение муниципальных работ | МКУ «ГСКК» | количество посещений при выполнении муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | ед. | 5902 | 6000 | 6000 | бюджет города Перми | 34834, 100 | 35237, 600 | 35237, 600 |
|  |  |  | МКУ «ГСКК» | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 5990,600 | 5990,600 | 5990,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40824, 700 | 41228, 200 | 41228, 200 |
| 1.2.1.2.2 |  | Обеспечение доступа к объектам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | количество учреждений, выполняющих муниципальную работ по обеспечению доступа к объектам спорта | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 46566, 200 | 46566, 200 | 46566, 200 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46566, 200 | 46566, 200 | 46566, 200 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 87390, 900 | 87794, 400 | 87794, 400 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 96801, 900 | 97205, 400 | 97205, 400 |
| 1.2.2 |  | Задача. Стимулирование занимающихся детей, молодежи в учреждениях дополнительного образования по достижению спортивных результатов, сдаче норм комплекса ГТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 |  | Публичные нормативные обязательства в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 |  | Стипендия «Спортивные надежды» | КФКС | количество стипендиатов «Спортивные надежды» | чел. | 186 | 186 | 186 | бюджет города Перми | 2586,000 | 2586,000 | 2586,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2586,000 | 2586,000 | 2586,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2586,000 | 2586,000 | 2586,000 |
| 1.2.2.2 |  | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий согласно календарному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 |  | Физкультурные и спортивные мероприятия | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | количество проведенных мероприятий | ед. | 135 | 135 | 135 | бюджет города Перми | 15871, 500 | 15871, 500 | 15871, 500 |
|  |  |  | КФКС | количество проведенных мероприятий | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 1347,600 | 1347,600 | 1347,600 |
|  |  |  | итого по ПНР | количество проведенных мероприятий | ед. | 140 | 140 | 140 | бюджет города Перми | 17219, 100 | 17219, 100 | 17219, 100 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17219, 100 | 17219, 100 | 17219, 100 |
| 1.2.2.2.2 |  | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану | КФКС | количество проведенных мероприятий | ед. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 849,100 | 849,100 | 849,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 849,100 | 849,100 | 849,100 |
| 1.2.2.2.3 | Стимулирование детей, подростков, молодежи к сдаче норм комплекса ГТО |  | КФКС | количество упоминаний в средствах массовой информации о мероприятиях по сдаче норм комплекса ГТО | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18068, 200 | 18068, 200 | 18068, 200 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20654, 200 | 20654, 200 | 20654, 200 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117456, 100 | 117859, 600 | 117859, 600 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Перми | % | 36,0 | 39,0 | 40,0 |
|  | Количество получателей услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях города Перми | чел. | 22319 | 23119 | 23819 |
|  | Численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях на территории города Перми | чел. | 40691 | 41691 | 42691 |
|  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 46,5 | 46,8 | 47,2 |
|  | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | 1 | - | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных баз | ед. | - | 1 | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 2 | - | - |
|  | Количество приобретенных физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. | 1 | 1 | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-спортивных центров | ед. | - | - | 1 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |
|  | Количество юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), получающих субсидии на выполнение муниципальных работ по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, от общей численности детей данного возраста | % | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
|  | Количество получателей муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | 1292 | 1292 | 1292 |
|  | Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста | % | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  |  |  |  |
|  | Доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения города Перми | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Выполнение целевых годовых показателей деятельности муниципального казенного учреждения, установленных учредителем | балл | 40 | 40 | 40 |
| 1.2.2 | Задача. Стимулирование занимающихся детей, молодежи в учреждениях дополнительного образования по достижению спортивных результатов, сдаче норм комплекса ГТО |  |  |  |  |
|  | Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на всероссийских и международных соревнованиях, ед. | ед. | 1400 | 1400 | 1400 |

Приложение

к Таблице показателей

конечного результата

муниципальной программы

«Развитие физической культуры

и спорта в городе Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок предоставления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Перми | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67 «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» (далее – решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67) | численность населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом / общая численность населения города Перми; отношение численности населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения города Перми | - | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Количество получателей услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях города Перми | чел. | распоряжение председателя КФКС от 22.06.2017 № СЭД-059-15-01-04-10 | количество получателей услуг в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта | - | отчет об исполнении муниципального задания учреждений, подведомственных КФКС иДО; форма статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях на территории города Перми | чел. | - | количество жителей, принявших участие в спортивных мероприятиях, проводимых на территории административных районов и в рамках календарного плана КФКС | - | отчеты территориальных районов и проводящих организаций | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | - | численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 29 лет / численность населения в возрасте от 6 до 29 лет | - | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67 | Уо = ЕПС(факт) / ЕПС(норма) x 100 | ЕПС(факт) – единовременная пропускная способность (факт); ЕПС(норма) – единовременная пропускная способность (норма); Уо – уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | % | - | количество муниципальных учреждений, которые находятся в аварийном состоянии, к общему количеству муниципальных учреждений, подведомственных КФКС | - | комиссия по проведению экспертной оценки использования муниципального имущества КФКС | протокол | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных баз | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Количество приобретенных физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. | - | - | - | муниципальный контракт на приобретение объекта | муниципальный контракт | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-спортивных центров | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Количество юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), получающих субсидии на выполнение муниципальных работ по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | ед. | постановление администрации города Перми от 28.04.2017 № 329 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат, связанных с выполнением муниципальных работ по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | количество получателей субсидий | - | отчет получателей субсидий | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, от общей численности детей данного возраста | % | распоряжение председателя КФКС от 22.06.2017 № СЭД-059-15-01-04-10, решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67 | число детей, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта / общее число детей города Перми соответствующего возраста; отношение количества детей, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, к общему числу детей города Перми соответствующего возраста | - | отчет об исполнении муниципального задания учреждений, подведомственных КФКС и ДО; форма статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Количество получателей муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культурой и спортом | чел. | распоряжение председателя КФКС от 22.06.2017 № СЭД-059-15-01-04-10 | количество получателей муниципальных работ в учреждениях физической культуры и спорта | - | отчет об исполнении муниципального задания учреждений, подведомственных КФКС | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста, % | % | - | отношение количества детей от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему количеству детей данного возраста | - | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения города Перми | % | - | отношение численности населения города Перми, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, к общей численности населения города Перми | - | отчет об исполнении муниципального задания учреждений, подведомственных КФКС; отчеты территориальных районов и проводящих организаций | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Выполнение целевых годовых показателей деятельности муниципального казенного учреждения, установленных учредителем | балл. | постановление администрации города Перми от 02.12.2014 № 915 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы руководителей» | - | - | отчет учреждения | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на всероссийских и международных соревнованиях | ед. | - | - | - | отчеты подведомственных учреждений | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |