В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781,

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Культура города Перми», утвержденную постановлением администрации города 
Перми от 19 октября 2016 г. № 889 (в ред. от 22.12.2016 № 1150, от 25.01.2017 
№ 50, от 12.04.2017 № 279, от 28.04.2017 № 326, от 30.08.2017 № 669).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и действует 
до 31 декабря 2017 г.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекомму-никационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми 
Торчинского В.М.

Глава города Перми 					   	                         Д.И. Самойлов

26.10.2017

953

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 26.10.2017 № 953

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Культура города Перми», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 889

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.) | 1038910,827 | 1126838,900 | 1015214,700 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1035325,065 | 1126838,900 | 1015214,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 3270,122 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 149,838 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.) | 115125,381 | 80940,000 | 75940,000 |
|  | бюджет города Перми бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 114959,579 | 80940,000 | 75940,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 | 0,00 | 0,00 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.) | 467914,660 | 582975,500 | 478144,900 |
|  | бюджет города Перми | 465084,660 | 582975,500 | 478144,900 |
|  | бюджет Пермского края | 2813,343 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 16,657 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.) | 139810,573 | 141916,800 | 141916,800 |
|  | бюджет города Перми | 139810,573 | 141916,800 | 141916,800 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.) | 306467,260 | 311982,300 | 311748,700 |
|  | бюджет города Перми | 305877,300 | 311982,300 | 311748,700 |
|  | бюджет Пермского края | 456,779 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 133,181 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.) | 9592,953 | 9024,300 | 7464,300 |
|  | бюджет города Перми | 9592,953 | 9024,300 | 7464,300 |

1.2. в графе 3 строки 10 цифры «4244610» заменить цифрами «4257060».

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Культура города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Культура города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для организации досуга и самореализации жителей на территории города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Городские культурно-зрелищные мероприятия | бюджет города Перми | 115125,381 | 80940,000 | 75940,000 |
| 1.1.1 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-зрелищные мероприятия |  | 115125,381 | 80940,000 | 75940,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения | бюджет города Перми | 465084,660 | 582975,500 | 478144,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 2813,343 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 16,657 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение интереса жителей города Перми к театральному искусству и концертной деятельности |  | 180053,600 | 167939,600 | 167939,600 |
| 1.2.2 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия и процесс творческой самореализации |  | 191931,960 | 190081,400 | 190081,400 |
| 1.2.3 | Задача. Создание условий для реализации современных тенденций развития библиотечного обслуживания |  | 95929,100 | 97539,200 | 97539,200 |
| 1.2.4 | Задача. Строительство Пермского зоопарка на территории города Перми в границах ул. Архитектора Свиязева, ул. Космонавта Леонова, ул. Карпинского |  | 0,000 | 127415,300 | 22584,700 |
| 1.3 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | бюджет города Перми | 139810,573 | 141916,800 | 141916,800 |
| 1.3.1 | Задача. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми |  | 139810,573 | 141916,800 | 141916,800 |
| 1.4 | Подпрограмма. Одаренные дети города Перми | бюджет города Перми | 305877,300 | 311982,300 | 311748,700 |
|  |  | бюджет Пермского края | 456,779 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 133,181 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение доступа к художественному образованию первой ступени, поддержка и развитие профессионального искусства |  | 306467,260 | 311982,300 | 311748,700 |
| 1.5 | Подпрограмма. Определение и развитие культурной идентичности города Перми | бюджет города Перми | 9592,953 | 9024,300 | 7464,300 |
| 1.5.1 | Задача. Сохранение объектов культурного наследия и объектов монументального искусства, расположенных в публичных пространствах и находящихся в оперативном управлении МАУК «ГЦОП» |  | 9592,953 | 9024,300 | 7464,300 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1038910,827 | 1126838,900 | 1015214,700 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1035325,065 | 1126838,900 | 1015214,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Пермского края | 3270,122 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 149,838 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1038910,827 | 1126838,900 | 1015214,700 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1035325,065 | 1126838,900 | 1015214,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Пермского края | 3270,122 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 149,838 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия» муниципальной программы «Культура города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Целевая субсидия учреждениям культуры на проведение мероприятий | учреждения, подведомственные ДКМП | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 1066500 | 1024450 | 1023250 | бюджет города Перми | 101311,460 | 70488,800 | 65488,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 183 | 207 | 206 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество объектов монументального искусства, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., обеспеченных охраной | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 101311,460 | 70488,800 | 65488,800 |

3.2. строки 1.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2 | Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные мероприятия по месту жительства | ДКМП | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 20287 | 10787 | 10787 | бюджет города Перми | 5983,865 | 3030,000 | 3030,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 96 | 69 | 69 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 13544 | 13544 | 13544 | бюджет города Перми | 1452,400 | 1452,400 | 1452,400 |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 21 | 21 | 21 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 10627 | 10027 | 10027 | бюджет города Перми | 875,500 | 560,900 | 560,900 |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 16 | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 13324 | 13324 | 13324 | бюджет города Перми | 838,500 | 838,500 | 838,500 |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 29 | 29 | 29 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 2821 | 2821 | 2821 | бюджет города Перми | 125,512 | 157,800 | 157,800 |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 11574 | 11474 | 11474 | бюджет города Перми | 1344,700 | 1344,700 | 1344,700 |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 12 | 11 | 11 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 7699 | 7299 | 7299 | бюджет города Перми | 713,800 | 713,800 | 713,800 |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 15 | 13 | 13 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 10006 | 10006 | 10006 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1269,600 | 1281,600 | 1281,600 |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество оплаченных услуг (работ), оказанных в рамках мероприятий, проведенных в 2016 году | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 4437 | 4437 | 4437 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1044,242 | 1071,500 | 1071,500 |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество оплаченных услуг (работ), оказанных в рамках мероприятий, проведенных в 2016 году | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 145,802 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий и культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 94319 | 83719 | 83719 |  | 13813,921 | 10451,200 | 10451,200 |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 214 | 183 | 183 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 13813,921 | 10451,200 | 10451,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 13648,119 | 10451,200 | 10451,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 115125,381 | 80940,000 | 75940,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 114959,579 | 80940,000 | 75940,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 115125,381 | 80940,000 | 75940,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 114959,579 | 80940,000 | 75940,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 115125,381 | 80940,000 | 75940,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 114959,579 | 80940,000 | 75940,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2. «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения» муниципальной программы «Культура города Перми»:

4.1. после строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.11, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.2.1.12, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.12, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.2.1.12 | Содержание временно неиспользуемого для оказания муниципальных услуг актового зала МАУК «ДК им. Калинина» | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | количество КДУ с нерабочим и неиспользуемым концертным залом, находящимся на содержании | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 600,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 600,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 191931,960 | 190081,400 | 190081,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 191931,960 | 190081,400 | 190081,400 |

4.3. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 467914,660 | 582975,500 | 478144,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 465084,660 | 582975,500 | 478144,900 |
|  | бюджет Пермского края | 2813,343 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 16,657 | 0,000 | 0,000 |

5. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми муниципальной программы «Культура города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений 
департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми»

муниципальной программы «Культура города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Приведение имущественных комплексов в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов | учреждения, подведомственные ДКМП | количество имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП, не являющихся объектами культурного наследия, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 21 | 19 | 11 | бюджет города Перми | 109180,873 | 94950,000 | 71100,000 |
|  |  |  | количество имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП, являющихся объектами культурного наследия, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 4 | 4 | 3 |  | 29710,000 | 43966,800 | 67816,800 |
|  |  |  | количество учреждений, подведомственных ДКМП, в которых проведено обследование имущественного комплекса, в том числе основных несущих конструкций | ед. | 3 | 4 | 6 | бюджет города Перми | 919,700 | 3000,000 | 3000,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 139810,573 | 141916,800 | 141916,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 139810,573 | 141916,800 | 141916,800 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 139810,573 | 141916,800 | 141916,800 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 139810,573 | 141916,800 | 141916,800 |

6. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми»:

6.1. строку 1.4.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.7 | Поддержка отрасли культуры | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | количество МАУ ДО, получивших субсидию | ед. | 3 | 0 | 0 | бюджет Пермского края | 456,779 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 133,181 | 0,000 | 0,000 |

6.2. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.7, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  | 589,960 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 456,779 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 133,181 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 306467,260 | 311982, 300 | 311748, 700 |
|  | бюджет города Перми | 305877,300 | 311982, 300 | 311748, 700 |
|  | бюджет Пермского края | 456,779 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 133,181 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  | 306467,260 | 311982, 300 | 311748, 700 |
|  | бюджет города Перми | 305877,300 | 311982, 300 | 311748, 700 |
|  | бюджет Пермского края | 456,779 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 133,181 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  | 306467,260 | 311982, 300 | 311748, 700 |
|  | бюджет города Перми | 305877,300 | 311982, 300 | 311748, 700 |
|  | бюджет Пермского края | 456,779 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 133,181 | 0,000 | 0,000 |

7. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.5 «Определение и развитие культурной идентичности города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми»:

7.1. строку 1.5.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.1.4 | Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в муниципальную собственность бесхозяйных ОКН и ОМИ | администрация Индустриального района города Перми | количество бесхозяйных и вновь принимаемых в муниципальную собственность ОКН, на которые изготовлены технические паспорта, справки, проведено межевание земельных участков ОКН (братских могил, захоронений) | ед. | 4 | - - | - - | бюджет города Перми | 78,192 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 134,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  | ед. | 16 | - | - | бюджет города Перми | 510,261 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество вновь принимаемых в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ, на которые изготовлены технические паспорта или справки о балансовой стоимости | ед. | 9 | 11 | - | бюджет города Перми | 28,000 | 82,500 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  | ед. | - | 10 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 90,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  | ед. | 1 | 20 | - | бюджет города Перми | 30,000 | 105,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  | ед. | 40 | 10 | - | бюджет города Перми | 370,100 | 25,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | - | 24 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 87,500 | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  | ед. | 10 | 16 | - | бюджет города Перми | 140,000 | 355,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  | ед. | 4 | 45 | - | бюджет города Перми | 130,400 | 470,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество бесхозяйных и вновь принимаемых в муниципальную собственность ОКН, на которые изготовлены технические паспорта, справки, проведено межевание земельных участков ОКН (братских могил, захоронений) | ед. | 23 | - | - | бюджет города Перми | 722,953 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество вновь принимаемых в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ, на которые изготовлены технические паспорта или справки о балансовой стоимости | ед. | 64 | 136 | - | бюджет города Перми | 698,500 | 1215,000 | 0,000 |

7.2. строки «Итого по мероприятию 1.5.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.5.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1421,453 | 1215,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9592,953 | 9024,300 | 7464,300 |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9592,953 | 9024,300 | 7464,300 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9592,953 | 9024,300 | 7464,300 |

8. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Культура города Перми» 
в графе 4 строки 1 цифры «4244610» заменить цифрами «4257060».

9. В приложении 1:

9.1. в строке 1.1.1.1.1.5 цифры «10342,200» заменить цифрами «10492,200»;

9.2. строку 1.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.6 | Мероприятия, проводимые МБУК «Объединение муниципальных библиотек» | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 6550 | бюджет города Перми | 775,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 21 |  |  |

9.3. строку 1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.8 | Организация и реализация проектов регионального, российского и международного уровней (в том числе участие в данных проектах) | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 12900 | бюджет города Перми | 5560,676 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 8 |  |  |

9.4. строку 1.1.1.1.1.11 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.11 | Мероприятия, проводимые на набережной реки Камы | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 158000 | бюджет города Перми | 11284,506 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 15 |  |  |

9.5. в строке «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «98606,954» заменить цифрами «101311,460»;

9.6. в строке 1.1.1.1.2.4 цифры «1002,700» заменить цифрами «757,700»;

9.7. в строке 1.1.1.1.2.12:

цифры «7299» заменить цифрами «7699»;

цифры «13» заменить цифрами «15»;

9.8. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 13813,921 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 13648,119 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 115125,381 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 114959,579 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 115125,381 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 114959,579 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 115125,381 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 114959,579 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 |

10. В приложении 2:

10.1. после строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.11, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.2.1.12, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.12, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.2.1.12 | Содержание временно неиспользуемого для оказания муниципальных услуг актового зала МАУК «ДК им. Калинина» | МАУК «ДК им. Калинина» | 01.07.2017 | 31.12.2017 | количество КДУ с нерабочим и неиспользуемым рабочим залом, находящимся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 600,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 600,000 |

10.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 191931,960 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 191931,960 |

10.3. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 467914,660 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 465084,660 |
|  | бюджет Пермского края | 2813,343 |
|  | бюджет Российской Федерации | 16,657 |

11. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры

и молодежной политики администрации города Перми» муниципальной программы

«Культура города Перми» на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Приведение имущественных комплексов в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «ПГДК им. А.Г.Солдатова» (проведение ремонтно-реставрационных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического и авторского надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУК «ПГДК им. А.Г.Сол-датова» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП (являющихся ОКН), в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9710,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «Пермский театр кукол» (проведение ремонтно-реставрационных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического и авторского надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУК «Пермский театр кукол» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП (являющихся ОКН), в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12500,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МБУК «ОМБ» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического и авторского надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МБУК «ОМБ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10923,773 |
| 1.3.1.1.1.4 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «ДК «Искра» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУК «ДК «Искра» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 35581,800 |
| 1.3.1.1.1.5 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ «АСП» (проведение ремонтно-реставрационных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического и авторского надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУ «АСП» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП (являющихся ОКН), в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6500,000 |
| 1.3.1.1.1.6 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «ДК «Урал» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУК «ДК «Урал» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2500,000 |
| 1.3.1.1.1.7 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО «Детская хоровая школа «Хоровая капелла мальчиков» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУ ДО «Детская хоровая школа «Хоровая капелла мальчиков» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6665,000 |
| 1.3.1.1.1.8 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «ПГДК им. М.И.Калинина» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУК «ПГДК им. М.И.Ка-линина» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 383,500 |
| 1.3.1.1.1.9 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «ЦД «Альянс» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУК «ЦД «Альянс» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8236,900 |
| 1.3.1.1.1.10 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «ДК им. А.С.Пуш-кина» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУК «ДК им. А.С.Пу-шкина» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18770,000 |
| 1.3.1.1.1.11 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «ГЦОП» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУК «ГЦОП» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1000,000 |
| 1.3.1.1.1.12 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3100,000 |
| 1.3.1.1.1.13 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 480,000 |
| 1.3.1.1.1.14 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО «Детская школа искусств № 14» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУ ДО «Детская школа искусств № 14» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2160,000 |
| 1.3.1.1.1.15 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО «Детская художественная школа № 2» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУ ДО «Детская художественная школа № 2» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1742,300 |
| 1.3.1.1.1.16 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «ПГДК им. С.М.Кирова» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУК «ПГДК им.С.М. Кирова» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7500,000 |
| 1.3.1.1.1.17 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО «Детская школа искусств № 7» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУ ДО «Детская школа искусств № 7» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2687,600 |
| 1.3.1.1.1.18 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «Клуб «Юбилейный» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУК «Клуб «Юбилейный» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2000,000 |
| 1.3.1.1.1.19 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «ЦД Мотовилихинского района» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУК «ЦД Мотовилихинского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 320,000 |
| 1.3.1.1.1.20 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «Пермский театр юного зрителя» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление авторского и технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУК «Пермский театр юного зрителя» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП (являющихся ОКН), в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1000,000 |
| 1.3.1.1.1.21 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.3.1.1.1.22 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МБУК «Клуб им. Златогорского» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МБУК «Клуб им. Златогорского» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3100,000 |
| 1.3.1.1.1.23 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 6» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 6» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 620,000 |
| 1.3.1.1.1.24 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО «Детская школа искусств № 11» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУ ДО «Детская школа искусств № 11» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1000,000 |
| 1.3.1.1.1.24¹ | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ «Дворец молодежи» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) | МАУ «Дворец Молодежи» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 210,000 |
| 1.3.1.1.1.25 | Обследование имущественного комплекса муниципального автономного учреждения «Дворец молодежи» (далее – МАУ «Дворец молодежи»), в том числе основных несущих конструкций | МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, подведомственных ДКМП, в которых проведено обследование имущественного комплекса, в том числе основных несущих конструкций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 290,000 |
| 1.3.1.1.1.26 | Обследование имущественного комплекса МАУК «ДК «Искра», в том числе основных несущих конструкций | МАУК «ДК «Искра» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, подведомственных ДКМП, в которых проведено обследование имущественного комплекса, в том числе основных несущих конструкций» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 339,700 |
| 1.3.1.1.1.27 | Обследование имущественного комплекса МАУК «ПГДК им. А.Г.Сол-датова», в том числе основных несущих конструкций | МАУК «ПГДК им. А.Г.Сол-датова» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, подведомственных ДКМП, в которых проведено обследование имущественного комплекса, в том числе основных несущих конструкций» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 290,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 139810,573 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 139810,573 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 139810,573 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 139810,573 |

12. В приложении 4:

12.1. строки 1.4.1.1.1.5, 1.4.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.5 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 5» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 255 | бюджет города Перми | 14407,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 93330 |  |  |
| 1.4.1.1.1.6 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 6» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 356 | бюджет города Перми | 19189,800 |
|  |  |  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 130296 |  |  |

12.2. в графе 10 строки 1.4.1.1.1.8 цифры «19317, 800» заменить цифрами «19389, 607»;

12.3. в графе 10 строки 1.4.1.1.1.13 цифры «6815,100» заменить цифрами «6826,861»;

12.4. строку 1.4.1.1.1.16 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.16 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | МАУ ДО «Детская художественная школа № 2» | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 244 | бюджет города Перми | 6509,932 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 89304 |  |  |

12.5. строки 1.4.1.1.5.1, 1.4.1.1.5.2 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.5.1 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам детских школ искусств (в том числе по видам искусств) | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Перми, получающих меры социальной поддержки | чел. | 85 | бюджет города Перми | 3871,035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.5.2 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам детских музыкальных школ | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Перми, получающих меры социальной поддержки | чел. | 182 | бюджет города Перми | 7843,665 |

12.6. строку 1.4.1.1.7.1 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.7.1 | Выделение субсидий на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием МАУ ДО | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.06.2017 | 31.12.2017 | количество МАУ ДО, получивших субсидию | ед. | 3 | бюджет Пермского края | 456,779 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 133,181 |

12.7. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.7, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  | 589,960 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 456,779 |
|  | бюджет Российской Федерации | 133,181 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 306467,260 |
|  | бюджет города Перми | 305877,300 |
|  | бюджет Пермского края | 456,779 |
|  | бюджет Российской Федерации | 133,181 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  | 306467,260 |
|  | бюджет города Перми | 305877,300 |
|  | бюджет Пермского края | 456,779 |
|  | бюджет Российской Федерации | 133,181 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  | 306467,260 |
|  | бюджет города Перми | 305877,300 |
|  | бюджет Пермского края | 456,779 |
|  | бюджет Российской Федерации | 133,181 |

13. В приложении 5:

13.1. в графе 10 строки 1.5.1.1.3.1 цифры «401,000» заменить цифрами «394,139»;

13.2. в графе 10 строки 1.5.1.1.3.2 цифры «961,500» заменить цифрами «948,827»;

13.3. в графе 10 строки 1.5.1.1.3.3 цифры «702,000» заменить цифрами «721,534»;

13.4. изложить часть таблицы 1.5.1.1.4 «Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в муниципальную собственность бесхозяйных ОКН и ОМИ» в следующей редакции:

| 1.5.1.1.4 | Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в муниципальную собственность бесхозяйных ОКН и ОМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1.1.4.1 | Изготовление технической документации для приема в муниципальную собственность бесхозяйных ОКН | администрация Индустриального района города Перми | 01.02.2017 | 31.12.2017 | количество бесхозяйных и вновь принимаемых в муниципальную собственность ОКН, на которые изготовлены технические паспорта, справки, проведено межевание земельных участков ОКН (братских могил, захоронений) | ед. | 4 | бюджет города Перми | 78,192 |
| 1.5.1.1.4.2 | Изготовление технической документации для приема в муниципальную собственность бесхозяйных ОКН | администрация Ленинского района города Перми | 01.02.2017 | 31.12.2017 |  | ед. | 3 | бюджет города Перми | 134,500 |
| 1.5.1.1.4.3 | Изготовление технической документации для приема в муниципальную собственность бесхозяйных ОКН | администрация Свердловского района города Перми | 01.02.2017 | 31.12.2017 |  | ед. | 16 | бюджет города Перми | 510,261 |
| 1.5.1.1.4.4 | Изготовление технической документации для приема в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ | администрация Дзержинского района города Перми | 01.02.2017 | 31.12.2017 | количество вновь принимаемых в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ, на которые изготовлены технические паспорта или справки о балансовой стоимости | ед. | 9 | бюджет города Перми | 28,000 |
| 1.5.1.1.4.5 | Изготовление технической документации для приема в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ | администрация Ленинского района города Перми | 01.02.2017 | 31.12.2017 |  | ед. | 40 | бюджет города Перми | 370,100 |
| 1.5.1.1.4.6 | Изготовление технической документации для приема в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.02.2017 | 31.12.2017 |  | ед. | 10 | бюджет города Перми | 140,000 |
| 1.5.1.1.4.7 | Изготовление технической документации для приема в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ | администрация Свердловского района города Перми | 01.02.2017 | 31.12.2017 |  | ед. | 4 | бюджет города Перми | 130,400 |
| 1.5.1.1.4.8 | Изготовление технической документации для приема в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ | администрация Кировского района города Перми | 01.02.2017 | 31.12.2017 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30,000 |

13.5. в строке «Итого по мероприятию 1.5.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» цифры «1463,261» 
заменить цифрами «1421,453»;

13.6. в строке «Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры 
«9634,761» заменить цифрами «9592,953»;

13.7. в строке «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «9634,761» заменить 
цифрами «9592,953»;

13.8. в строке «Всего по подпрограмме, в том числе по источникам финансирования» цифры «9634,761» заменить цифрами «9592,953».