

**О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке
муниципальных программ,
их формирования и реализации, утвержденный постановлением
администрации города Перми
от 25.09.2013 № 781**

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств,
совершенствования механизмов программно-целевого метода бюджетного планирования

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок принятия решений
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 (в ред. от 31.12.2013 № 1283, от 28.02.2014 № 129, от 01.07.2014 № 433,
от 16.12.2014 № 986, от 28.01.2015 № 52, от 29.06.2015 № 423, от 19.08.2015 № 576, от 30.09.2015 № 697, от 21.03.2016 № 185, от 27.07.2016 № 535, от 06.12.2016
№ 1080, от 12.01.2017 № 24, от 26.07.2017 № 578).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города ПермиАгеева В.Г.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

администрации города Перми

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**В ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА № 781**

1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:

 «Программа разрабатывается сроком на 5 лет с пересмотром программы каждые 3 года путем внесения соответствующих изменений в программу.».

1. Дополнить пунктом 1.6.31 следующего содержания:

«1.6.3.1 параметры программы – подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия, показатели непосредственного результата, показатели конечного результата, объемы финансирования программы;».

1. В пункте 1.6.8:
	1. абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Текущий год - год, в котором осуществляется утверждение программы или внесение изменений в программу.»;

* 1. абзац седьмой признать утратившим силу.
1. Абзац пятый пункта 1.9 изложить в следующей редакции:

«Таблица показателей конечного результата муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. Приложением к разделу «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы» является Методика расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.».

1. Дополнить пунктом 1.9 1 следующего содержания:

«1.9.1 Допускается объединение программ, переименование программы при условии неснижения целевых показателей плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов (далее - План мероприятий по реализации Стратегии СЭР).

Объединенные или переименованные программы не являются вновь утверждаемыми программами.».

1. Абзац первый пункта 1.10 изложить в следующей редакции:

«1.10. Приложением к программе является:».

1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Разработка программы осуществляется на основании перечня программ, утверждаемого распоряжением администрации города Перми.».

1. Абзац первый пункта 2.2. изложить в следующей редакции:

«2.2. Проект перечня программ формируется департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми (далее – департамент планирования и мониторинга) с учетом предложений о разработке и реализации муниципальной программы, подготовленных функциональными органами и функциональными подразделениями администрации города Перми.

Предложения о разработке и реализации муниципальной программы, согласованные ответственным руководителем ФЦБ, направляются до 25 мая текущего года в департамент планирования и мониторинга.».

1. Пункт 2.4 признать утратившим силу.
2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

««2.5. Внесение изменений в перечень программ осуществляется департаментом планирования и мониторинга с учетом предложений функционального органа и функционального подразделения администрации города Перми, согласованных ответственным руководителем ФЦБ.

Предложение о внесении изменений в перечень программ подготавливается на основании заключения Бюджетной комиссии.».

1. Абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

«план мероприятий по реализации Стратегии СЭР;».

1. В пункте 3.4:
	1. в абзаце втором слово «начальника» заменить словом «руководителя»;
	2. после второго абзаца дополнить абзацем следующего содержания:

«пояснительная записка к проекту программы;»;

* 1. абзац третий изложить в следующей редакции:

«расчет значений показателей конечного результата программы в соответствии с Методикой расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы, прилагаемой к разделу «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы».».

1. В пункте 3.8:
	1. в абзаце третьем слово «начальником» заменить словом «руководителем»;
	2. в абзаце четвертом слово «начальником» заменить словом «руководителем»;
	3. в абзаце пятом слово «начальником» заменить словом «руководителем».
2. В пункте 3.9:
	1. абзац второй изложить в следующей редакции:

«возможности финансирования программы;»;

* 1. абзац пятый изложить в следующей редакции:

«переносе сроков рассмотрения вопроса о возможности финансирования программы.».

1. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:

«3.10. Информация о проектах программ, по которым на основании заключения Бюджетной комиссии перенесен срок рассмотрения вопроса о возможности финансирования программы, заносится в реестр отложенных проектов программ.».

1. Пункт 3.12 дополнить абзацем следующего содержания:

«Ответственный руководитель ФЦБ несет ответственность за организацию и проведение круглого стола.».

1. Дополнить пунктом 3.181 следующего содержания:

«3.18.1 Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы на первые три года реализации программы должен соответствовать бюджету города Перми, за пределами указанного периода – показателям бюджетного прогноза города Перми на долгосрочный период.».

1. Пункт 3.20 изложить в следующей редакции:

«В случае принятия решения о разработке программы в процессе исполнения бюджета города Перми порядок разработки программы сохраняет все этапы и мероприятия, указанные в пунктах 3.1-3.181 настоящего Порядка.».

1. В пункте 5.4 слово «реализации» исключить.
2. В пункте 5.6 слова «начальник» заменить словами «руководитель».
3. Пункт 5.15 изложить в следующей редакции:

«5.15. Исполнитель программы несет ответственность за:

достижение запланированных значений показателей конечного и непосредственного результатов;

реализацию плана-графика подпрограммы;

достоверность и соблюдение сроков представления годового отчета и пояснительной записки;

эффективность реализации программы, подпрограммы;

идентичность данных годового отчета и пояснительной записки, направленных в департамент планирования и мониторинга для проведения оценки эффективности реализации программы и в Контрольно-счетную палату города Перми;

целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».

1. Пункт 5.16 изложить в следующей редакции:

«5.16. Участник программы несут ответственность за:

достоверность представленных отчетных сведений исполнителю программы;

своевременную и качественную реализацию мероприятий плана-графика подпрограммы;

достижение запланированных значений показателей непосредственного результата;

целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».

1. Пункт 5.18 дополнить абзацем следующего содержания:

«предложения по повышению эффективности реализации программы.».

1. В пункте 5.19 слова «Управление экономикой, финансами и муниципальным имуществом» заменить словами «Управление ресурсами и экономическое развитие».
2. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.2. По основаниям, указанным в пункте 6.1 настоящего Порядка, исполнитель программы подготавливает проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в программу.

Внесение изменений в программу осуществляется соответственно во все разделы и приложения программы.».

1. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:

«6.5. В течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу решения Пермской городской Думы о внесении изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый период исполнитель программы направляет на согласование проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу в целях приведения в соответствие с указанным решением Пермской городской Думы о внесении изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый период.».

1. Дополнить пунктом 6.51 следующего содержания:

«6.5.1 Согласование проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми, установленным в администрации города Перми.».

1. Дополнить пунктом 6.52 следующего содержания:

«6.5.2 Пояснительная записка к проекту постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу должна содержать описание вносимых в программу изменений, обоснование необходимости их внесения, в том числе по показателям и объемам финансирования, описание влияния предлагаемых изменений на результаты реализации программы с приложением расчета значений показателей конечного результата программы, в которые планируется внесение изменений.

Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу должно содержать обоснование расходов на реализацию каждого мероприятия программы, в которое вносится изменение или которое предлагается включить в программу или исключить из программы.

Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к проекту постановления администрации города Перми о прекращении реализации программы должны содержать обоснования необходимости прекращения программы.».

1. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование программы [1](#P436) |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ |  |
| 3 | Исполнитель программы [2](#P437) |  |
| 4 | Участники программы [3](#P438) |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы [4](#P439) |  |
| 6 | Цели программы | 1. Наименование цели 12. Наименование цели 2... |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Наименование подпрограммы1.1.1. Наименование задачи1.1.n. Наименование задачи |
| 8 | Сроки реализации программы [5](#P442) |  |
| 9 | Объемы и источники [6](#P443) финансирования программы (подпрограммы) | N [7](#P444) год | N + 1 год | … 8 | N + n 9 год  |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: |  |  |  |  |
| бюджет города Перми |  |  |  |  |
| бюджет Пермского края |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| подпрограмма, всего (тыс. руб.), в том числе: |  |  |  |  |
| бюджет города Перми |  |  |  |  |
| бюджет Пермского края |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | N [7](#P444) год | N + 1 год | … 8 | N + n 9 год  |
| Наименование показателя конечного результата цели программы, ед. изм. |  |  |  |  |

1 Наименование программы из перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города Перми.

2 Исполнитель программы - функциональный орган, функциональное подразделение администрации города Перми, являющийся(щееся) ответственным за своевременную и качественную разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее утверждение, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе (подпрограмме).

3 Участник программы - функциональный орган, и (или) функциональное подразделение, и (или) территориальный орган администрации города Перми, и (или) муниципальное учреждение города Перми, муниципальное унитарное предприятие, а также организация немуниципальной формы собственности, получающая субсидии из бюджета города Перми, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий программы (подпрограммы).

4 Под описанием характеристики текущего состояния сферы реализации программы понимается:

обоснование целей и задач программы, состава и значений показателей конечного результата в соответствии с документами стратегического планирования. Для обоснования могут быть использованы динамика показателей, сравнение значений показателей и их динамики с аналогичными значениями и динамикой в среднем по городам Российской Федерации, городам-аналогам (г. Екатеринбург, г. Самара, г. Челябинск, г. Нижний Новгород, г. Казань). В качестве аналитической базы рекомендуется брать показатели официальной статистики территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат), а также ведомственный статистический источник информации;

основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и значений показателей конечного результата.

влияние результатов реализации программы на показатели результатов деятельности других программ.

5 Указывается год начала и год окончания реализации программы.

6 Указывается тот источник финансирования программы (подпрограммы), по которому запланирован объем финансирования.

7 N – год начала реализации программы.

8 Количество граф определяется в зависимости от срока реализации программы.

9 N + n – год окончания реализации программы.».

1. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

| Код [1](#P565) | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования [2](#P566) | Объем финансирования, тыс. руб. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| N 4 год | N + 1 год | … 5 | N + n 6 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Наименование цели программы |
| 1.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
| Итого по цели7 1, в том числе по источникам финансирования  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель. Наименование цели программы |
| 2.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
| 2.2 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
| Итого по цели7 2, в том числе по источникам финансирования  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе,7 в том числе по источникам финансирования  |  |  |  |  |  |

1 Код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе «Паспорт муниципальной программы».

2 Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

3 При отсутствии значений в [графах 4](#P477), [5](#P478), [6](#P479), 7 проставляется ноль (0,0).

4 N – год начала реализации программы.

5 Количество граф определяется в зависимости от срока реализации программы.

6 N + n – год окончания реализации программы.

7 По итоговым строкам и строке «Всего» указывается общий объем финансирования и объем финансирования по каждому источнику финансирования в разных строках.».

1. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Система программных мероприятий подпрограммы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(код подпрограммы1) (наименование подпрограммы)

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата 2 | Участник программы | Источник финансирования 6 | Объем финансирования, тыс. руб. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ед. изм. | N год 3 | N +1 год | …4 | N + n5 год | N год 3 | N +1 год | …4 | N + n5 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1 8 | Задача. Наименование задачи |
| 1.1.1.1  | Наименование основного мероприятия |
| 1.1.1.1.1  | Наименование мероприятия |
| 1.1.1.1.1.1 | наименование ПНР 9 |  |  |  |  |  | участник программы 9 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | наименование ПНР |  |  |  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |
| итого по ПНР  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию10 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Наименование мероприятия |
| 1.1.1.1.2.1 | наименование ПНР |  |  |  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |
| итого по ПНР  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию10 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию10 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче10 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме10 1.1, в том числе по источникам финансирования  |  |  |  |  |  |

1 Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе «Паспорт муниципальной программы».

2 При отсутствии значений в [графах](#P25) 4, [5](#P26), [6,](#P27) 7 проставляется прочерк (-).

3 N – год начала реализации программы.

4 Количество граф определяется в зависимости от срока реализации программы.

5 N + n – год окончания реализации программы.

6 Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

7 При отсутствии значений в [графах 10](#P29), [11](#P30), [12](#P31), 13 проставляется ноль (0,0).

8 Код задачи подпрограммы должен соответствовать коду задачи подпрограммы в разделе «Паспорт муниципальной программы».

9 При наличии одного участника при выполнении показателя непосредственного результата строка «итого по ПНР» не отражается.

10 По итоговым строкам и строке «Всего» указывается общий объем финансирования и объем финансирования по каждому источнику финансирования в разных строках.».

1. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми

по подпрограмме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение объекта недвижимого имущества |
| 3 | Код и наименование мероприятия 1 |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ |  |
| 5 | Исполнитель программы 2 | функциональный орган и (или) функциональное подразделение администрации города Перми |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | формулировка цели |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества 3 |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | год начала и год завершения осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми |
| 9 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства |  |
| 10 | Сметная стоимость объектамуниципальной собственности Перми, тыс. руб.4  | сметная стоимость осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |
| 11 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Пермипо годам реализации, тыс.руб.5  | объемы и источники финансирования указываются с разбивкой по годам и источникам финансирования с года начала реализации, тыс. руб. |
| 12 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений  | ед. изм. | значение 6 | год реализации 7  |
| Наименование ожидаемого конечного результата 8 |  |  |  |
| 13 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектакапитального строительства 9  | указание на наличие проектной документации, в том числе реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства, за исключением объекта капитального строительства, в отношении которого в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, реквизиты заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |
| 14 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | реквизиты протокола инвестиционной комиссии |
| 15 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | реквизиты протокола Бюджетной комиссии |
| 16 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект 10  | срок реализации |
| наименование мероприятия | год начала и год завершения |

1 Указывается код и наименование мероприятия, предусматривающего бюджетные ассигнования, направленные на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми.

2 Исполнитель программы - функциональный орган, функциональное подразделение администрации города Перми, являющееся ответственным за своевременную и качественную разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее утверждение, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе (подпрограмме).

3 В соответствии с приложением 3 к Методике оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 58 «Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения».

4 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности подлежит уточнению по результатам разработки проектно-сметной документации путем внесения изменений в программу. В сметную стоимость объекта муниципальной собственности не включается сумма земельного налога.

5 Указывается объем финансирования с начала года осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Объемы финансирования ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.

6 Значения конечного результата ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.

7 Указываются годы реализации осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми с начала осуществления капитальных вложений до года окончания осуществления капитальных вложений. Год реализации ежегодно подлежит приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.

8 Наименование ожидаемого конечного результата осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, в том числе его значимые характеристики, ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.

9 Порядок проведения проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется полностью (частично) за счет средств бюджета города Перми, и форма заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства устанавливаются законодательством Российской Федерации.

10 Примерный перечень мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект капитального строительства (приобретение объекта недвижимого имущества) муниципальной собственности города Перми:

осуществление закупки на выполнение услуги на разработку проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется разработка проектно-сметной документации;

заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется разработка проектно-сметной документации;

прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и (или) проведение проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства, строительство которых финансируется полностью (частично) за счет средств бюджета города Перми, согласно установленным законодательством Российской Федерации порядкам;

осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ;

заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ;

выполнение строительно-монтажных работ;

ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми;

приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми;

заключение контракта на приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми.».

1. В приложении 5:
	1. заголовочную часть таблицы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата 1 | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата 1 |
| N 2 год | N + 1 год | … 3 | N + n 4 год |
| план | план | план | план |

* 1. сноски изложить в следующей редакции:

« 1 Указывается наименование и значения показателя конечного результата, в том числе показателя конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми.

2 N – год начала реализации программы.

3 Количество граф определяется в зависимости от срока реализации программы.

4 N + n – год окончания реализации программы.».

1. Графу 1 заголовочной части таблицы приложения 6 изложить в следующей редакции:

«№ п/п».

1. Приложение 7 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(код подпрограммы 1) (наименование подпрограммы)

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) 2 | Участник программы 3 | Дата начала реализации подмероприятия 4 | Дата окончания реализации подмероприятия 5 | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования 6 | Объем финансирования, тыс. руб. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | ед. изм. | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 8 | Задача. Наименование задачи |
| 1.1.1.1 8 | Наименование основного мероприятия |
| 1.1.1.1.1 [8](#P1139) | Наименование мероприятия |
| 1.1.1.1.1.1 | Наименование подмероприятия 9 |  |  |  | наименование ПНР |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | Наименование подмероприятия [9](#P1141) |  |  |  | наименование ПНР |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию10 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования  |  |  |
| Итого по основному мероприятию10 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования  |  |  |
| Итого по задаче10 1.1.1, в том числе по источникам финансирования  |  |  |
| Всего по подпрограмме10 1.1, в том числе по источникам финансирования  |  |  |

1 Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе «Паспорт муниципальной программы».

2 Указывается наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта по подпрограмме, в случае территориальной привязки мероприятия (объекта) указывается место проведения/расположения подмероприятия (объекта).

3 Указывается наименование функционального органа, и (или) функционального подразделения, и (или) территориального органа администрации города Перми, и (или) муниципального учреждения города Перми, муниципального унитарного предприятия, а также организации немуниципальной формы собственности, индивидуального предпринимателя, получающих субсидии из бюджета города Перми, участвующих в реализации мероприятий, подмероприятий подпрограммы программы.

4 Указывается дата начала реализации подмероприятия. Если конкретную дату выполнения подмероприятия установить невозможно, указывается первый день месяца (квартала), в котором планируется начало реализации подмероприятия.

5 Указывается дата окончания реализации подмероприятия. Если конкретную дату выполнения подмероприятия установить невозможно, указывается последний день месяца (квартала), в котором планируется окончание реализации подмероприятия.

6 Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

7 При отсутствии значений в графе 10 проставляется ноль (0,0).

8 Код задачи подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия должен соответствовать коду задачи подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в разделе «Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы».

9 Указывается полный перечень подмероприятий, необходимый и достаточный для достижения результата мероприятия. Наименование подмероприятия не дублирует наименование мероприятия.

10 По итоговым строкам и строке «Всего» указывается общий объем финансирования и объем финансирования по каждому источнику финансирования в разных строках.».

1. Приложение 9 изложить в следующей редакции:

«РЕЕСТР

действующих муниципальных программ города Перми

| №п/п | Наименование программы | Реквизиты постановления об утверждении/внесении изменений в программу | Ответственный руководитель ФЦБ | Исполнитель программы | Объем финансирования на реализацию программы (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источник финансирования | всего, в том числе | N 1 год | N + 1 год | … 2 | N + n 3  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  | Всего, в том числе [4](#P1326): |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования,в том числе 5: |  |  |  |  |  |
| бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
| бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | Всего, в том числе [4](#P1326): |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования,в том числе [5](#P1327): |  |  |  |  |  |
| бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
| бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

1 N – год начала реализации программы.

2 Количество граф определяется в зависимости от срока реализации программы.

3 N + n – год окончания реализации программы.

4 В строке «Всего, в том числе:» указывается общий объем финансирования программы за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников.

5 В строке «бюджетные ассигнования, в том числе:» указывается общий объем бюджетных ассигнований за счет бюджета города Перми, бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации.».

1. Приложение 10 изложить в следующей редакции:

«РЕЕСТР

объектов муниципальной собственности, в которые

осуществляются капитальные вложения, в рамках действующих

муниципальных программ

| № п/п | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Статус объекта муниципальной собственности города Перми 1 | Исполнитель | Срок осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | Объем финансирования на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источник финансирования | всего, в том числе | N 2 год | N + 1 год | … 3 | N + n 4 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  | Всего, в том числе [5](#P1458): |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования,в том числе 6: |  |  |  |  |  |
| бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | Всего, в том числе [5](#P1458): |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования,в том числе [6](#P1459): |  |  |  |  |  |
| бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
| бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

1 Статус объекта капитальных вложений:

действующий объект капитальных вложений - объект капитальных вложений, в который осуществляются капитальные вложения в текущем финансовом году;

приостановленный объект капитальных вложений - объект капитальных вложений, в который приостановлено осуществление капитальных вложений;

прекращенный объект капитальных вложений - объект капитального строительства, не созданный в результате осуществления капитальных вложений, или объект недвижимого имущества, не приобретенный в муниципальную собственность в результате осуществления капитальных вложений, в который прекращено осуществление капитальных вложений в текущем финансовом году;

завершенный объект капитальных вложений - объект капитального строительства, созданный в результате осуществления капитальных вложений, или объект недвижимого имущества, приобретенный в муниципальную собственность города Перми в результате осуществления капитальных вложений, в отношении которого завершено осуществление капитальных вложений в отчетном финансовом году;

списанный объект капитальных вложений - объект капитального строительства, который не был создан, по которому произведенные капитальные вложения (затраты) признаны расходами текущего финансового года.

2 N – год начала реализации программы

3 Количество граф определяется в зависимости от срока реализации программы.

4 N + n – год окончания реализации программы.

5 В строке «Всего, в том числе:» указывается общий объем финансирования программы за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников.

6 В строке «бюджетные ассигнования, в том числе:» указывается общий объем бюджетных ассигнований за счет бюджета города Перми, бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации.».

1. В приложении 11:
	1. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«ОТЧЕТ

о выполнении подпрограммы 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование подпрограммы)

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

(отчетный год)

| Код 2 | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата 3 | Участник программы | Источник финансирования 5 | Объем финансирования, тыс. руб. 6 | Причины невыполнения/перевыполнения показателей/неосвоения объемов финансирования 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ед. изм. | план | факт | % достижения 4 |  |  | план  | факт | % освоения 7  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1  | Задача. Наименование задачи |
| 1.1.1.1  | Наименование основного мероприятия |
| 1.1.1.1.1  | Наименование мероприятия |
| 1.1.1.1.1.1 | наименование ПНР |  |  |  |  | участник программы  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | наименование ПНР |  |  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |
| итого по ПНР |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию9 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования  |  |  |  |  | Х |
| Итого по основному мероприятию9 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования  |  |  |  |  | Х |
| Итого по задаче9 1.1.1, в том числе по источникам финансирования  |  |  |  |  | Х |
| 1.1.2  | Задача. Наименование задачи |
| 1.1.2.1  | Наименование основного мероприятия |
| 1.1.2.1.1  | Наименование мероприятия |
| 1.1.2.1.1.1 | наименование ПНР |  |  |  |  | участник программы  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.2 | наименование ПНР |  |  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |
| итого по ПНР |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию9 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования  |  |  |  |  | Х |
| Итого по основному мероприятию9 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования  |  |  |  |  | Х |
| Итого по задаче9 1.1.2, в том числе по источникам финансирования  |  |  |  |  | Х |
| Всего по подпрограмме9 1.1, в том числе по источникам финансирования  |  |  |  |  | Х |

1 Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе «Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы».

2 Указывается код задачи подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы, основного мероприятия в разделе «Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы».

3 При отсутствии значений в [графах](#P25) 4, [5](#P26), [6](#P27) проставляется прочерк (-).

4 Указывается % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100%.

В графе 6 указываются значения с одним знаком после запятой.

При наличии в программе «обратного» показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план - факт) / план) x 100% + 100%.

5 Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

6 При отсутствии значений в графах 9, 10, 11 проставляется ноль (0,0).

7 В графе 11 указываются значения с одним знаком после запятой.

8 Указываются причины недостижения и (или) перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата подпрограммы, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей подпрограммы, а также причины неосвоения объемов финансирования как исполнителем, так и участниками программы.

9 По итоговым строкам и строке «Всего» указывается общий объем финансирования и объем финансирования по каждому источнику финансирования в разных строках.».

* 1. заголовочную часть таблицы 3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код 1 | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата 2 | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата 2 | % достижения планового значения 3 | Причины невыполнения/перевыполнения 4 |
| план | факт |

* 1. сноски таблицы 3 изложить в следующей редакции:

«1 Указывается код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы».

2 Указывается наименование и значения показателя конечного результата, в том числе показателей конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми.

3 Указывается % достижения запланированного значения показателя конечного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100%.

При наличии в программе «обратного» показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план - факт) / план) x 100% + 100%.

В графе 6 - указываются значения с одним знаком после запятой.

4 Указываются причины недостижения плановых значений показателей конечного результата, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей конечного результата; указываются причины перевыполнения плановых значений показателей конечного результата.».

* 1. заголовочную часть таблицы 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя 1 | Значение показателя 1 | Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю 2 | Причины внесения изменений по показателю/значению показателя 3 |
| до внесения изменения | после внесения изменения | до внесения изменения | после внесения изменения |

* 1. сноски таблицы 4 изложить в следующей редакции:

«1 Приводится информация только по тем показателям, по которым в течение года были внесены изменения. При этом каждое внесение изменений должно быть описано в отдельной строке.

Указывается наименование и значения показателя конечного результата, в том числе показателя конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми.

2 В графе 6 указываются номер и дата нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю, без указания наименования нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю.

3 В графе 7 указываются причины, которые являлись основаниями для внесения соответствующих изменений в программу.».

1. В приложении 12:
	1. абзац шестой пункта 4 изложить в следующей редакции:

«оценки влияния изменений, внесенных в программу по показателям конечного результата, в том числе по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР на достижение плановых значений соответствующих показателей.»;

* 1. абзац первый пункта 7.1. дополнить абзацем следующего содержания:

«Расчет оценки ПНР производится по показателям непосредственного результата каждого участника программы, итоговые показатели непосредственного результата в расчете не участвуют.»;

* 1. в абзаце четвертом пункта 7.4 слова «показателям конечного результата;» исключить;
	2. абзац пятый пункта 7.9 изложить в следующей редакции:

«Ккп − коэффициент качества планирования − коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата, в том числе по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.»;

* 1. абзац пятый пункта 7.10 изложить в следующей редакции:

«Ккп − коэффициент качества планирования − коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата, в том числе по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми в течение отчетного периода, применяется в соответствии с [условиями](#P2350), приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.»;

* 1. абзац пятый пункта 8.2 изложить в следующей редакции:

«Ккп − коэффициент качества планирования − коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата в течение отчетного периода, применяется в соответствии с [условиями](#P2350), приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.»;

* 1. абзац десятый пункта 8.2 изложить в следующей редакции:

«Ккп − коэффициент качества планирования − коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.»;

* 1. абзац четвертый пункта 10 дополнить абзацем следующего содержания:

«Результаты оценки эффективности реализации программы подлежат включению в сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности программ.».

1. В приложении 1 приложения 12:
	1. абзац первый изложить в следующей редакции:

«Для расчета оценки достижения плановых значений показателей конечного результата, в том числе показателей конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, а также показателей непосредственного результата, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, учитывается влияние изменений, внесенных в программу по показателям конечного результата, в том числе по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, в отчетном периоде, на достижение плановых значений данных показателей.»;

* 1. абзац второй изложить в следующей редакции:

«Источником данных об изменениях, внесенных в программу по показателям конечного результата, в том числе по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, в течение отчетного периода, в том числе о причинах внесения таких изменений, является информация, представленная в таблицах 4, 5 годового отчета.»;

* 1. абзац девятый изложить в следующей редакции:

«В остальных случаях внесения изменений в программу по показателям конечного результата, в том числе по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, в течение отчетного периода, при расчете оценки достижения плановых значений данных показателей коэффициент качества планирования Ккп применяется равным 1.».