17.11.2017

1041

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-ральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. 
№ 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-пальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 910 (в ред. 
от 10.03.2017 № 173, от 14.04.2017 № 292, от 26.05.2017 № 400, от 08.08.2017
№ 605, от 28.09.2017 № 781).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми								    Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 17.11.2017 № 1041

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 910

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 872941,873 | 900927,743 | 809434,942 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 869056,141 | 900927,743 | 809434,942 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885,732 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 803304,759 | 840492,343 | 748617,442 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 799419,027 | 840492,343 | 748617,442 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885,732 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 69637,114 | 60435,400 | 60817,500 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 69637,114 | 60435,400 | 60817,500 |

1.2. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Показатели конечного результата цели Программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, % | 33,0 | 36,0 | 39,0 |
|  | Количество получателей услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях города Перми, чел. | 21009 | 22319 | 23119 |
|  | Численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях на территории города Перми, чел | 38691 | 35330 | 35350 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 799419,027 | 840492,343 | 748617,442 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885,732 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  | 111391,310 | 185810,943 | 93932,842 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта |  | 76742,666 | 38894,500 | 38894,500 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  | 615170,783 | 615786,900 | 615790,100 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 69637,114 | 60435,400 | 60817,500 |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  | 49233,601 | 47781,200 | 48163,300 |
| 1.2.2 | Задача. Стимулирование занимающихся детей, молодежи в учреждениях дополнительного образования по достижению спортивных результатов, сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) |  | 20403,513 | 12654,200 | 12654,200 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 869056,141 | 900927,743 | 809434,942 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885,732 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 869056,141 | 900927,743 | 809434,942 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885,732 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская,10/5 | МКУ «УТЗ» | выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 33945, 207 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | произведенная предоплата за подключение к системе теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 5389, 740 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение к системе теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 2902, 168 | 0,000 |
|  |  |  | произведенная предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 613,317 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 1431, 071 | 0,000 |
|  |  |  | произведенная предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5) | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 2411, 838 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | - | 2 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 425,619 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 пропорционально выполненным строительно-монтажным работам | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 69,150 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 113,349 | 0,000 |
|  |  |  | разработанная проектно-сметная документация для строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3480, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | приобретенное оборудование для плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 2456, 800 | 0,000 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 58059, 736 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 42429, 252 | 65388, 743 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3480, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 51307, 415 | 114186, 444 | 35410, 642 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3480, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. в графе 10 строки 1.1.1.2.1 цифры «13670,670» заменить цифрами «13533,365»;

3.4. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «20468,641» заменить цифрами «20331,336»;

3.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 56198, 163 | 71624, 499 | 58522, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 405,732 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 107505,578 | 185810, 943 | 93932, 842 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885, 732 | 0, 000 | 0, 000 |

3.6. строку 1.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1 | Оказание услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | объем услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ | чел./ чел./час | 16566/ 7003918 | 17112/ 7089348 | 17112/ 7089348 | бюджет города Перми | 481429, 064 | 481971, 500 | 481971, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 677 | 624 | 624 | бюджет города Перми | 43094, 945 | 43003, 000 | 43003, 000 |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 16 | 16 | 16 | бюджет города Перми | 1026, 200 | 1026, 200 | 1026, 200 |

3.7. строку 1.1.3.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.4 | Целевая субсидия на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | количество учреждений, получающих субсидии на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов (в том числе задолженность за 2015-2016 годы) | ед. | 13 | 13 | 13 | бюджет города Перми | 1378, 826 | 760, 200 | 760, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.8. строки 1.1.3.1.5, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.5 | Целевая субсидия на содержание лыжной базы МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» г. Перми | МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» г. Перми | количество физкультурно-оздоровительных комплексов, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 5762, 694 | 3337, 900 | 3341, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5762, 694 | 3337, 900 | 3341, 100 |

3.9. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 594742,551 | 595051,100 | 595054,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.10. строку 1.1.3.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.2.3 | Целевая субсидия на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | количество учреждений, получающих субсидии на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов (в том числе задолженность за 2015-2016 годы) | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 62,532 | 52,900 | 52,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.11. строки «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования»  изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 615170,783 | 615786,900 | 615790,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 799419,027 | 840492, 343 | 748617,442 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885, 732 | 0, 000 | 0, 000 |

4. В приложении:

4.1. в таблице 1:

4.1.1. строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | низкий уровень обеспеченности города Перми спортивными сооружениями, в том числе для самостоятельных занятий физической культурой и спортом. По итогам 2016 года доля обеспеченности спортивными сооружениями в соответствии с единовременной пропускной способностью на территории города Перми составила 29,5 % при краевом уровне 35,3 %. Недостаточно развитая спортивная инфраструктура оказывает значительное сдерживающее воздействие на привлечение жителей к физкультурно-оздоровительным занятиям и не позволяет эффективно реализовать мероприятия, направленные на популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни. В целях обеспечения привлечения к занятиям физической культурой и спортом дополнительного числа населения необходимым является расширение спортивной инфраструктуры города Перми, в том числе строительство плавательных бассейнов. На территории города Перми всего стандартных бассейнов 7 штук, из них один муниципальный. В связи со строительством данного спортивного объекта жители Кировского района города Перми, на территории которого нет ни одного плавательного бассейна, получат плавательный бассейн, отвечающий современным требованиям. |
| --- | --- | --- |

4.1.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 111297,995 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 111297,995: 2016 г. – 0,000; 2017 г. – 45909,252; 2018 г. – 65388,743 |

4.2. строку 6 в таблице 2 изложить в следующей редакции:

| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | здание, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Тихая, 22, было признано аварийным и в 2016 году снесено. Также на территории находится муниципальный комплекс трамплинов, который является местом для организации учебно-тренировочного процесса по двум олимпийским видам спорта – прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье. Строительство данного спортивного сооружения позволит решить проблему проведения соревнований регионального, российского значения по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, обеспечит территорию города Перми современным спортивным сооружением |
| --- | --- | --- |

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»:

5.1. строки 1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Мероприятия и спортивно-массовая работа по месту жительства | администрация Дзержинского района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Дзержинского района города Перми | ед. | 19 | 19 | 19 | бюджет города Перми | 1489, 300 | 1490, 700 | 1490, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства (занятия на площадках) | чел. | 2540 | 2540 | 2540 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Индустриального района города Перми | ед. | 29 | 29 | 29 | бюджет города Перми | 1334, 975 | 1517, 000 | 1517, 000 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Индустриальном районе города Перми | чел. | 1845 | 1845 | 1845 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Кировского района города Перми | ед. | 15 | 15 | 15 | бюджет города Перми | 1179, 200 | 1179, 200 | 1179, 200 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Кировском районе города Перми | чел. | 1940 | 1940 | 1940 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Ленинского района города Перми | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 489,400 | 489,400 | 489,400 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Ленинском районе города Перми | чел. | 746 | 746 | 746 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Мотовилихинского района города Перми | ед. | 40 | 39 | 39 | бюджет города Перми | 1642, 287 | 1728, 800 | 1728, 800 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Мотовилихинском районе города Перми | чел. | 3050 | 3050 | 3050 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 10 | 9 | 9 | бюджет города Перми | 896, 160 | 1036, 200 | 1036, 200 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Орджоникидзевском районе города Перми | чел. | 1799 | 1799 | 1799 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Свердловского района города Перми | ед. | 33 | 33 | 33 | бюджет города Перми | 1786, 400 | 1885, 000 | 1885, 000 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Свердловском районе города Перми | чел. | 3307 | 3307 | 3307 |  |  |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории поселка Новые Ляды города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 84,700 | 84,700 | 84,700 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в поселке Новые Ляды города Перми | чел. | 151 | 151 | 151 |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР | количество мероприятий, проводимых территориальными органами администрации города Перми | ед. | 150 | 148 | 148 | бюджет города Перми | 8902, 422 | 9411, 000 | 9411, 000 |

|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 15378 | 15378 | 15378 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8902, 422 | 9411, 000 | 9411, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8902, 422 | 9411, 000 | 9411, 000 |

5.2. строки 1.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1 | Обеспечение содержания МКУ «ГСКК», выполнение муниципальных работ | МКУ «ГСКК» | количество муниципальных работ по обеспечению доступа к объектам спорта | ед. | 5902 | 5902 | 6000 | бюджет города Перми | 33538, 279 | 31083, 200 | 31465, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 6792, 900 | 7287, 000 | 7287, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40331, 179 | 38370, 200 | 38752, 300 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40331, 179 | 38370,200 | 38752, 300 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49233, 601 | 47781, 200 | 48163, 300 |

5.3. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 69637, 114 | 60435, 400 | 60817, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Раздел «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

| № | Наименование цели Программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 33,0 | 36,0 | 39,0 |
|  | Количество получателей услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях города Перми | чел. | 21009 | 22319 | 23119 |
|  | Численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях на территории города Перми | чел. | 38691 | 35330 | 35350 |
| - 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | - | 1 | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных баз | ед. | - | - | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 2 | - |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 46,2 | 46,5 | 46,8 |
|  | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |
|  | Количество юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), получающих субсидии на выполнение муниципальных работ по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, от общей численности детей данного возраста | % | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
|  | Количество получателей муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | 1292 | 1292 | 1292 |
|  | Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста | % | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| - 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  |  |  |  |
|  | Доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Выполнение целевых годовых показателей деятельности муниципального казенного учреждения, установленных учредителем | балл | 40 | 40 | 40 |
| 1.2.2 | Задача. Стимулирование занимающихся детей, молодежи в учреждениях дополнительного образования по достижению спортивных результатов, сдаче норм комплекса ГТО |  |  |  |  |
|  | Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на всероссийских и международных соревнованиях, ед. | ед. | 1400 | 1400 | 1400 |

7. Приложение к разделу «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«МЕТОДИКА
расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок предоставления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Перми | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67 «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» (далее – решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67) | численность населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом / общая численность населения города Перми; отношение численности населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения города Перми | - | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Количество получателей услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях города Перми | чел. | распоряжение председателя КФКС от 22.06.2017 № СЭД-059-15-01-04-10 | количество получателей услуг в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта | - | отчет об исполнении муниципального задания учреждений, подведомственных КФКС иДО; форма статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях на территории города Перми | чел. | - | количество жителей, принявших участие в спортивных мероприятиях, проводимых на территории административных районов и в рамках календарного плана КФКС | - | отчеты территориальных районов и проводящих организаций | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67 | Уо = ЕПС(факт) / ЕПС(норма) x 100 | ЕПС(факт) – единовременная пропускная способность (факт); ЕПС(норма) – единовременная пропускная способность (норма); Уо – уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | % | - | количество муниципальных учреждений, которые находятся в аварийном состоянии, к общему количеству муниципальных учреждений, подведомственных КФКС | - | комиссия по проведению экспертной оценки использования муниципального имущества КФКС | протокол | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных баз | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Количество юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), получающих субсидии на выполнение муниципальных работ по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | ед. | постановление администрации города Перми от 28.04.2017 № 329 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат, связанных с выполнением муниципальных работ по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | количество получателей субсидий | - | отчет получателей субсидий | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, от общей численности детей данного возраста | % | распоряжение председателя КФКС от 22.06.2017 № СЭД-059-15-01-04-10, решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67 | число детей, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта / общее число детей города Перми соответствующего возраста; отношение количества детей, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, к общему числу детей города Перми соответствующего возраста | - | отчет об исполнении муниципального задания учреждений, подведомственных КФКС и ДО; форма статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Количество получателей муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культурой и спортом | чел. | распоряжение председателя КФКС от 22.06.2017 № СЭД-059-15-01-04-10 | количество получателей муниципальных работ в учреждениях физической культуры и спорта | - | отчет об исполнении муниципального задания учреждений, подведомственных КФКС | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста, % | % | - | отношение количества детей от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему количеству детей данного возраста | - | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения города Перми | % | - | отношение численности населения города Перми, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, к общей численности населения города Перми | - | отчет об исполнении муниципального задания учреждений, подведомственных КФКС; отчеты территориальных районов и проводящих организаций | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Выполнение целевых годовых показателей деятельности муниципального казенного учреждения, установленных учредителем | балл. | постановление администрации города Перми от 02.12.2014 № 915 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы руководителей» | - | - | отчет учреждения | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на всероссийских и международных соревнованиях | ед. | - | - | - | отчеты подведомственных учреждений | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |

8. В приложении 2:

8.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.8, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | МКУ «УТЗ» | 01.03.2017 | 03.05.2017 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | МКУ «УТЗ» | 04.09.2017 | 25.09.2017 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | МКУ «УТЗ» | 25.09.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 33945, 207 |
| 1.1.1.1.1.4 | Предоплата за подключение к системе теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | счет на предоплату за подключение к системе теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 5389, 740 |
| 1.1.1.1.1.5 | Предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 28.02.2017 | счет на предоплату за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 613, 317 |
| 1.1.1.1.1.6 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 31.10.2017 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 2411, 838 |
| 1.1.1.1.1.7 | Оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 пропорционально выполненным строительно-монтажным работам | МКУ «УТЗ» | 30.10.2017 | 29.12.2017 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 69,150 |
| 1.1.1.1.1.8 | Разработка проектно-сметной документации для строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 03.04.2017 | акт приемки-сдачи выполненных работ (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3480, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 42429, 252 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3480, 000 |

8.2. строку 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.2 | Выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации для строительства спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми по адресу: ул. Тихая, 22 (в том числе оценка достоверности сметной стоимости) | МКУ «УТЗ» | 20.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ по однократной привязке типовой проектной документации для строительства спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми по адресу: ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2306, 506 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.3. в графе 10 строки 1.1.1.2.1.3.3 цифры «2734,130» заменить цифрами «2596,825»;

8.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20331,336 |
| --- | --- | --- |

8.5. строку 1.1.1.2.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.5 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШОР по гребным видам спорта» г. Перми по адресу: ул. Танцорова, 27 | МАУ ДО «ДЮСШОР по гребным видам спорта» г. Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШОР по гребным видам спорта» г. Перми по адресу: ул. Танцорова, 27, в том числе выполнение работ по разработке, согласованию и проверке ПСД, осуществление строительного контроля, установка системы пожарно-охранной сигнализации, монтаж и наладка системы пожарного оповещения | ед. | 7 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 2009, 683 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.6. строку 1.1.1.2.2.15 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.15 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО «ДЮСШ «Искра» г. Перми по адресу: ул. Красноуральская, 37а | МБУ ДО «ДЮСШ «Искра» г. Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МБУ ДО «ДЮСШ «Искра» г. Перми по адресу: ул. Красноуральская, 37а, в том числе установка шлагбаума, ограждения площадки и ее оборудования, приобретение металлодетектора | ед. | 5 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1932, 598 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.7. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 56198, 163 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 405,732 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 107505,578 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885, 732 |

8.8. строки 1.1.3.1.1.1, 1.1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | Оказание услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | объем услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ | чел./чел./час | 16566/ 7003918 | бюджет города Перми | 481429,064 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.2 | Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 677 | бюджет города Перми | 43094, 945 |

8.9. строку 1.1.3.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.4.1 | Предоставление целевой субсидии на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, получающих субсидии на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов (в том числе задолженность за 2015-2016 годы) | ед. | 13 | бюджет города Перми | 1378, 826 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.10. строки 1.1.3.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.3.1.5.1 | Содержание спортивного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Агрономическая, 23 и земельного участка, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Заборная | МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» г. Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество физкультурно-оздоровительных комплексов, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5762, 694 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5762, 694 |

8.11. строку 1.1.3.1.7.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.7.1 | Предоставление целевой субсидии на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, получающих субсидии на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях | ед. | 2 | бюджет города Перми | 5224, 988 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.12. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 594742,551 |
| --- | --- | --- |

8.13. строку 1.1.3.2.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.2.3.1 | Предоставление целевой субсидии на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, получающих субсидии на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов (в том числе задолженность за 2015-2016 годы) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 62,532 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.14. строки «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 615170, 783 |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 799419, 027 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885, 732 |

9. В приложении 3:

9.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Организация спортивно-массовой работы на придомовых территориях и дворовых спортивных площадках | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 9 | бюджет города Перми | 820,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 2540 |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 6 | бюджет города Перми | 536,925 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1845 |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 7 | бюджет города Перми | 813,752 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1940 |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 3 | бюджет города Перми | 260,000 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 746 |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 6 | бюджет города Перми | 451,060 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 3050 |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 10 | бюджет города Перми | 560,160 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1799 |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 6 | бюджет города Перми | 700,000 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 3307 |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 2 | бюджет города Перми | 51,000 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 151 |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 19 | бюджет города Перми | 669,300 |
|  |  |  |  |  | количество жителей района, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 2126 |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 29 | бюджет города Перми | 798,050 |
|  |  |  |  |  | количество жителей района, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 2655 |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 15 | бюджет города Перми | 365,448 |
|  |  |  |  |  | количество жителей района, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 3060 |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 3 | бюджет города Перми | 229,400 |
|  |  |  |  |  | количество жителей района, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 600 |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 40 | бюджет города Перми | 1191, 227 |
|  |  |  |  |  | количество жителей района, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 6160 |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 10 | бюджет города Перми | 336,000 |
|  |  |  |  |  | количество жителей района, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 927 |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 33 | бюджет города Перми | 1086, 400 |
|  |  |  |  |  | количество жителей района, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 3147 |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 33,700 |
|  |  |  |  |  | количество жителей района, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 73 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8902, 422 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8902, 422 |

9.2. в графе 10 строки 1.2.1.2.1.1 цифры «31083,200» заменить цифрами «33538,279»;

9.3. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 40331, 179 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 40331, 179 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49233, 601 |

9.4. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 69637, 114 |
| --- | --- | --- |