20.12.2017

1163

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. 
№ 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Семья и дети города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 869.

2. Настоящее постановление вступает в силу в силу с 01 января 2018 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 20.12.2017 № 1163

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Семья и дети города Перми», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 869

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Организация оздоровления и отдыха детей города Перми» муниципальной программы «Семья и дети города Перми» строки 1.3.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», 1.3.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1 | Оказание услуг по организации отдыха детей | ДО | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа |  | чел. | 81 |  | 81 |  | 81 | бюджет города Перми | 320,700 | 320,700 | 320,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДО | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха |  | чел. | 8223 |  | 8223 |  | 8223 | бюджет города Перми | 42784,200 | 42784,200 | 42784,200 |
|  |  | КФКС |  |  | чел. | 473 |  | 473 |  | 473 | бюджет города Перми | 2461, 000 | 2461, 000 | 2461, 000 |
|  |  | ДКМП |  |  | чел. | 170 |  | 170 |  | 170 | бюджет города Перми | 884,500 | 884,500 | 884,500 |
|  |  | итого по показателям непосредственного результата |  |  | чел. | 8866 |  | 8866 |  | 8866 | бюджет города Перми | 46129, 700 | 46129, 700 | 46129, 700 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46450, 400 | 46450, 400 | 46450, 400 |
| 1.3.2.1.2 | Субсидии организациям отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям | ДСП |  | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа | чел. |  | 341 |  | 341 | 341 | бюджет города Перми | 1350, 000 | 1350, 000 | 1350, 000 |
|  |  | ДСП |  | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. |  | 451 |  | 451 | 451 | бюджет города Перми | 2346, 600 | 2346, 600 | 2346, 600 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3696, 600 | 3696, 600 | 3696, 600 |

2. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Обеспечение социальной безопасности семей с детьми»

муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/располо-жения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Выполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП) и организация их деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Проведение заседаний КДНиЗП и организация их деятельности | ДСП | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации города Перми | ед. | 4 | бюджет Пермского края | 952,400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Дзержинского района города Перми | ед. | 23 | бюджет Пермского края | 4251,400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Индустриального района города Перми | ед. | 23 | бюджет Пермского края | 4637,900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Кировского района города Перми | ед. | 23 | бюджет Пермского края | 4251,400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Ленинского района города Перми | ед. | 23 | бюджет Пермского края | 1545,900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Мотовилихинского района города Перми | ед. | 23 | бюджет Пермского края | 5024,400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 23 | бюджет Пермского края | 3671,700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Свердловского района города Перми | ед. | 23 | бюджет Пермского края | 4444,600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации поселка Новые Ляды города Перми | ед. | 23 | бюджет Пермского края | 579,800 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | Подготовка постановлений заседаний КДНиЗП | ДСП | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество подготовленных постановлений | ед. | 13 | бюджет Пермского края | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество подготовленных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество подготовленных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество подготовленных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество подготовленных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество подготовленных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество подготовленных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество подготовленных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество подготовленных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | Осуществление контроля за исполнением постановлений КДНиЗП | ДСП | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество исполненных постановлений | ед. | 13 | бюджет Пермского края | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество исполненных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество исполненных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество исполненных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество исполненных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество исполненных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество исполненных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество исполненных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество исполненных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29359,500 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29359,500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Проведение мероприятий с детьми и подросткам, нуждающимися в экстренной психологической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Организация и проведение мероприятий с детьми и подростками, нуждающимися в экстренной психологической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Оказание дистантного психологического консультирования детей и подростков, нуждающихся в экстренной психологической помощи | ДО | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество обращений по детскому телефону доверия | ед. | 6600 | бюджет города Перми | 1955,500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1.1 | Заключение соглашения на предоставление субсидии на иные цели на оказание дистантного психологического консультирования детей и подростков, нуждающихся в экстренной психологической помощи | ДО | 09.01.2018 | 12.02.2018 | количество заключенных соглашений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1955,500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1.2 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашения | ДО | 13.02.2018 | 31.12.2018 | количество принятых отчетов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2 | Реализация программ по профилактике и снижению суицидального риска несовершеннолетних | ДО | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных программ с несовершеннолетними | ед. | 180 | бюджет города Перми | 329,800 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2.1 | Заключение соглашения на предоставление субсидии на иные цели на оказание на реализацию программ по профилактике и снижению суицидального риска несовершеннолетних | ДО | 09.01.2018 | 12.02.2018 | количество заключенных соглашений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 329,800 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2.2 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашения | ДО | 13.02.2018 | 31.12.2018 | количество принятых отчетов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3 | Проведение программы «Технология выявления и сопровождение случаев жестокого обращения с детьми в семье в рамках семейно-ориентированного подхода в условиях общеобразовательных организаций» | ДО | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми | ед. | 8 | бюджет города Перми | 140,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3.1 | Заключение соглашения на предоставление субсидии на иные цели на проведение программы «Технология выявления и сопровождение случаев жестокого обращения с детьми в семье в рамках семейно-ориентированного подхода в условиях общеобразовательных организаций» | ДО | 09.01.2018 | 12.02.2018 | количество заключенных соглашений | ед. | 8 | бюджет города Перми | 140,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3.2 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашения | ДО | 13.02.2018 | 31.12.2018 | количество принятых отчетов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2425,300 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2425,300 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Проведение мероприятий по ранней профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1. | Организация и проведение мероприятий по ранней профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Проведение восстановительных программ с участием несовершеннолетних | ДО | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных восстановительных программ с участием несовершеннолетних | ед. | 250 | бюджет города Перми | 498,400 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1.1 | Заключение соглашения на предоставление субсидии на иные цели проведению восстановительных программ с участием несовершеннолетних | ДО | 09.01.2018 | 12.02.2018 | количество заключенных соглашений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 498,400 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1.2 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашения | ДО | 13.02.2018 | 31.12.2018 | количество принятых отчетов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 489,400 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 489,400 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 32274,200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2914,700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29359,500 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 32274,200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2914,700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29359,500 |  |  |  |  |  |  |

3. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Пропаганда приоритета института семьи, семейных ценностей, здорового образа жизни»

муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Проведение мероприятий по оказанию содействия в формировании среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Проведение мероприятий по содействию созданию среды, дружественной к семье и детям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Социологическое исследование «Город, доброжелательный к детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Подготовка технического задания на оказание услуг по проведению социологического исследования «Город, доброжелательный к детям» | ДСП | 01.06.2018 | 01.08.2018 | количество подготовленных технических заданий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по проведению социологического исследования «Город, доброжелательный к детям» | ДСП | 01.08.2018 | 01.10.2018 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 173,700 |
| 1.2.1.1.1.3 | Осуществление контроля за оказанием услуг по проведению социологического исследования «Город, доброжелательный к детям» | ДСП | 01.10.2018 | 31.12.2018 | количество принятых актов приема-сдачи оказанных услуг | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 173,700 |
| 1.2.1.1.2 | Целевая субсидия на проведение акции для детей города Перми «Почта Деда Мороза» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Заключение соглашения о предоставлении целевой субсидии Дворцу детского (юношеского) творчества на проведение акции для детей города Перми «Почта Деда Мороза» | ДО | 01.01.2018 | 01.03.2018 | количество заключенных соглашений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 342,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашения (проверка полноты и достоверности представленных отчетов) | ДО | 01.01.2018 | 01.03.2018 | количество принятых отчетов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 342,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 515,700 |
| 1.2.1.2 | Проведение мероприятий в рамках реализации городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Мероприятия в рамках реализации городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Проведение конкурсного отбора среди некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями (далее – НКО), на предоставление субсидии на проведение мероприятий в рамках реализации городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!» | ДСП | 09.01.2018 | 15.02.2018 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.2 | Заключение договора о предоставлении субсидии НКО на проведение мероприятий в рамках реализации городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!»; предоставление субсидии | ДСП | 15.02.2018 | 15.03.2018 | количество заключенных договоров | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1084,000 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий в рамках городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!» | ед. | 75 |  |  |
| 1.2.1.2.1.3 | Осуществление контроля за оказанием услуг по проведению мероприятий в рамках реализации городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!» | ДСП | 15.03.2018 | 31.12.2018 | количество принятых отчетов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1084,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1084,000 |
| 1.2.1.3 | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в случае рождения троих или более детей одновременно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Единовременная выплата в случае рождения троих или более детей одновременно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.1 | Прием заявлений о распоряжении средствами единовременной выплаты (далее – единовременная выплата) в случае рождения троих или более детей одновременно, проверка полноты и достоверности представленных документов | ДСП | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество принятых заявлений | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.3.1.2 | Предоставление единовременной выплаты заявителям | ДСП | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество получателей единовременной выплаты | чел. | 4 | бюджет города Перми | 4597,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4597,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4597,700 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6197,400 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6197,400 |

4. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Организация оздоровления и отдыха детей города Перми»

муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.3.1 | Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми за счет средств бюджета Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Прием заявок от хозяйствующих субъектов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей (далее – хозяйствующие субъекты) на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов, проверка полноты и достоверности представленных документов для получения субсидии | ДСП | 01.03.2018 | 30.04.2018 | количество принятых заявок | ед. | 7 | бюджет Пермского края | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов | ДСП | 01.03.2018 | 28.05.2018 | количество заключенных соглашений | ед. | 7 | бюджет Пермского края | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии); предоставление субсидий | ДСП | 01.06.2018 | 14.12.2018 | количество принятых отчетов | ед. | 7 | бюджет Пермского края | 3811,300 |
|  |  |  |  |  | количество детей, охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях | чел. | 367 |  |  |
| 1.3.1.1.1.4 | Прием заявок от организаций отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по организации отдыха детей и их оздоровления на территории Пермского края (далее – организации отдыха детей и их оздоровления), проверка полноты и достоверности представленных документов для получения субсидии | ДСП | 01.04.2018 | 20.11.2018 | количество принятых заявок | ед. | 30 | бюджет Пермского края | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления | ДСП | 01.04.2018 | 04.12.2018 | количество заключенных соглашений | ед. | 30 | бюджет Пермского края | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.6 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений о предоставлении субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии); предоставление субсидий | ДСП | 01.06.2018 | 14.12.2018 | количество принятых отчетов | ед. | 120 | бюджет Пермского края | 124014,000 |
|  |  |  |  |  | количество детей, охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях | чел. | 8960 |  |  |
| 1.3.1.1.1.7 | Прием заявлений родителей на предоставление компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории Российской Федерации (далее – компенсация), проверка полноты и достоверности представленных документов для получения компенсации | ДСП | 11.01.2018 | 30.06.2018 | количество принятых заявлений | ед. | 1894 | бюджет Пермского края | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.8 | Предоставление компенсации родителям, проверка полноты и достоверности представленных документов для получения компенсации | ДСП | 11.01.2018 | 31.12.2018 | количество получателей компенсации | чел. | 1773 | бюджет Пермского края | 23546,200 |
| 1.3.1.1.1.9 | Администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми | ДСП | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество специалистов, осуществляющих администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми | чел. | 8 | бюджет Пермского края | 4541,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 155912,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 155912,500 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 155912,500 |
| - 1.3.2 | Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми за счет средств бюджета города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.2.1 | Организация оздоровления и отдыха детей в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Оказание услуг по организации отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | Прием заявок на оказание услуг по организации отдыха детей в детских лагерях палаточного типа в каникулярное время от муниципальных учреждений | ДО | 01.04.2018 | 30.10.2018 | количество принятых заявок | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий муниципальным учреждениям, оказывающим услуги по отдыху детей в каникулярное время в детских лагерях палаточного типа | ДО | 05.04.2018 | 01.12.2018 | количество заключенных соглашений | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии); предоставление субсидий | ДО | 01.06.2018 | 31.12.2018 | количество принятых отчетов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 320,700 |
|  |  |  |  |  | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа | чел. | 81 |  |  |
| 1.3.2.1.1.4 | Прием заявок на оказание услуг по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время от муниципальных учреждений | ДО | 01.04.2018 | 30.10.2018 | количество принятых заявок | ед. | 80 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДКМП | 01.04.2018 | 30.10.2018 | количество принятых заявок | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | КФКС | 01.04.2018 | 30.10.2018 | количество принятых заявок | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.5 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий муниципальным учреждениям, оказывающим услуги по отдыху детей в каникулярное время в лагерях досуга и отдыха | ДО | 05.04.2018 | 01.12.2018 | количество заключенных соглашений | ед. | 80 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДКМП | 05.04.2018 | 01.12.2018 | количество заключенных соглашений | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | КФКС | 05.04.2018 | 01.12.2018 | количество заключенных соглашений | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.6 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии); предоставление субсидий | ДО | 01.06.2018 | 31.12.2018 | количество принятых отчетов | ед. | 80 | бюджет города Перми | 42784,200 |
|  |  |  |  |  | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. | 8223 |  |  |
|  |  | ДКМП | 01.06.2018 | 31.12.2018 | количество принятых отчетов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 884,500 |
|  |  |  |  |  | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. | 170 |  |  |
|  |  | КФКС | 01.06.2018 | 31.12.2018 | количество принятых отчетов | ед. | 9 | бюджет города Перми | 2461, 000 |
|  |  |  |  |  | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. | 473 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46450,400 |
| 1.3.2.1.2 | Субсидии организациям отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 | Прием заявок от организаций отдыха детей и их оздоровления для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по отдыху детей в детских лагерях палаточного типа, рассмотрение заявок и проверка полноты и достоверности представленных сведений | ДСП | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество принятых заявок | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления (детские лагеря палаточного типа) | ДСП | 09.01.2018 | 30.04.2018 | количество заключенных соглашений | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений о предоставлении субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии); предоставление субсидий (детские лагеря палаточного типа) | ДСП | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество принятых отчетов | ед. | 27 | бюджет города Перми | 1350,000 |
|  |  |  |  |  | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа | чел. | 341 |  |  |
| 1.3.2.1.2.4 | Прием заявок от организаций отдыха детей и их оздоровления для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по отдыху детей в лагерях досуга и отдыха, рассмотрение заявок и проверка полноты и достоверности представленных сведений | ДСП | 09.01.2018 | 30.03.2018 | количество принятых заявок | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.5 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления (лагеря досуга и отдыха) | ДСП | 09.01.2018 | 30.04.2018 | количество заключенных соглашений | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.6 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений о предоставлении субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий (лагеря досуга и отдыха) | ДСП | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество принятых отчетов | ед. | 25 | бюджет города Перми | 2346,600 |
|  |  |  |  |  | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. | 451 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3696,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50147,000 |
| - 1.3.2.2 | Финансовое обеспечение на увеличение переданных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1 | Возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1.1 | Прием заявок от организаций отдыха детей и их оздоровления, оказывающих услуги по оздоровлению и отдыху детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, проверка полноты и достоверности представленных сведений | ДСП | 01.04.2018 | 20.11.2018 | количество принятых заявок | ед. | 24 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.2.1.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления | ДСП | 01.04.2018 | 04.12.2018 | количество заключенных соглашений | ед. | 24 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.2.1.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий | ДСП | 01.06.2018 | 14.12.2018 | количество принятых отчетов | ед. | 95 | бюджет города Перми | 8424,500 |
|  |  |  |  |  | количество детей, отдохнувших в организациях, получивших субсидию | чел. | 2236 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8424,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8424,500 |
| - 1.3.2.3 | Проведение мероприятий по администрированию отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3.1 | Администрирование отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3.1.1 | Проведение ежегодного обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей | ДСП | 01.03.2018 | 01.06.2018 | количество участников | чел. | 80 | бюджет города Перми | 65,500 |
| 1.3.2.3.1.2 | Проведение обучающего семинара по электронному учету услуг по организации отдыха детей и молодежи в муниципальных учреждениях | ДСП | 12.01.2018 | 01.07.2018 | количество участников | чел. | 90 | бюджет города Перми | 37,000 |
| 1.3.2.3.1.3 | Доработка системы персональных данных «База данных льготополучателей» | ДСП | 09.01.2018 | 30.04.2018 | количество актов выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 307,700 |
| 1.3.2.3.1.4 | Загрузка в информационную систему администрации города Перми «База данных льготополучателей» данных по детям, подлежащим оздоровлению, сверка данных в информационной системе администрации города Перми «База данных льготополучателей» по детям в возрасте от 6 до 18 лет | ДСП | 12.01.2018 | 31.12.2018 | количество загрузок | ед. | 12 | бюджет города Перми | 94,600 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 504,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 504,800 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59076,300 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 214988,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59076,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 155912,500 |