21.12.2017

1165

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 870.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми  			                                                       Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми

от 21.12.2017 № 1165

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 870

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

1.1. строки 1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г. Перми | МКУ «УТЗ» | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 23,305 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выполненные работы по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г. Перми (ниже 0,00, демонтажные работы) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 12865, 016 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г. Перми (общестроительные работы) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 89007, 940 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 2136,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 6409,400 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 25,684 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г. Перми (пропорционально выполненным СМР) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 195,155 | 0,000 |
|  |  |  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 12890, 700 | 97772, 300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12890, 700 | 89226, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 2136,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 6409,400 | 0,000 |

1.2. строку 1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г. Перми | МКУ «УТЗ» | оказанные услуги по авторскому надзору за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г. Перми (пропорционально выполненным СМР) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 336,788 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплаченный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 3786,018 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 199014, 481 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «СОШ № 42» г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДО | приобретенное оборудование для нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 25285, 413 | 0,000 | 0,000 |

2. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Заключение муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68в | ДИО | 01.07.2018 | 31.08.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Оплата по муниципальному контракту на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68в | ДИО | 01.09.2018 | 31.10.2018 | оплаченное платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 264498, 900 |
| 1.1.1.1.1.3 | Регистрация права муниципальной собственности на здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68в | ДИО | 01.11.2018 | 30.11.2018 | полученное свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 264498, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 264498, 900 |
| - 1.1.1.2 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Предоставление частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Размещение информации о проведении конкурса на получение грантов | ДО | 01.03.2018 | 01.04.2018 | информация о проведении конкурса, размещенная на сайте www.gorod perm.ru | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2 | Прием заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ДО | 02.04.2018 | 30.04.2018 | полученное количество заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | Работа конкурсной комиссии | ДО | 01.05.2018 | 30.06.2018 | протокол заседания конкурсной комиссии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | Предоставление частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ДО, ЧОО, ИП | 01.07.2018 | 30.07.2018 | оплаченное платежное поручение | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 6760, 000 |
|  |  |  |  |  | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий | ед. | 338 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6760, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6760, 000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 271258, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 271258, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 271258, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 271258, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |

3. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»
на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования город Пермь зданий для размещения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.06.2018 | 30.07.2018 | количество размещенных извещений о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 31.07.2018 | 19.08.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г. Перми (ниже 0,00, демонтажные работы) | МКУ «УТЗ» | 20.08.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по реконструкции здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12865, 016 |
| 1.2.1.1.1.4 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 21.08.2018 | 20.09.2018 | количество размещенных извещений о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 21.09.2018 | 10.10.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г. Перми (пропорционально выполненным СМР) | МКУ «УТЗ» | 11.10.2018 | 31.12.2018 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за реконструкцией | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,684 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12890, 700 |
| 1.2.1.1.2 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | оплата договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач | МКУ «УТЗ» | 09.01.2018 | 31.07.2018 | акт выполненных работ по переносу участков линий электропередач | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3786, 018 |
| 1.2.1.1.2.2 | оказание услуг по авторскому надзору за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г. Перми (пропорционально выполненным СМР) | МКУ «УТЗ» | 09.01.2018 | 25.12.2018 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за строительством | ед. | 1 | бюджет города Перми | 336,788 |
| 1.2.1.1.2.3 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2018 | 25.12.2018 | акт выполненных работ по строительству нового корпуса | ед. | 1 | бюджет города Перми | 199014, 481 |
| 1.2.1.1.2.4 | ввод в эксплуатацию после строительства нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.08.2018 | 25.12.2018 | полученное разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.5 | приобретение оборудования для нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г. Перми | ДО | 01.07.2018 | 25.12.2018 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования для нового корпуса | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25285, 413 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 228422, 700 |
| 1.2.1.1.3 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | оказание услуг по авторскому надзору за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г. Перми (пропорционально выполненным СМР) | МКУ «УТЗ» | 09.01.2018 | 25.12.2018 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за строительством | ед. | 1 | бюджет города Перми | 587,051 |
| 1.2.1.1.3.2 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2018 | 25.12.2018 | акт выполненных работ по строительству нового корпуса | ед. | 1 | софинансирование бюджета города Перми | 85075, 063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 261502, 300 |
| 1.2.1.1.3.3 | ввод в эксплуатацию после строительства нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.08.2018 | 25.12.2018 | полученное разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.4 | приобретение оборудования для нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г. Перми | ДО | 01.07.2018 | 25.12.2018 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования для нового корпуса | ед. | 1 | бюджет города Перми | 17564, 249 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 2092,337 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 366821, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18151, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 87167, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 261502, 300 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 608134, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 259464, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 87167, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 261502, 300 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 608134, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 259464, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 87167, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 261502, 300 |
| - 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Капитальные вложения в спортивные объекты муниципальных общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1.1 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 115» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1.1.1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 115» г. Перми | МАОУ «СОШ № 115» г. Перми | 01.08.2018 | 01.11.2018 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 622,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 |
| - 1.2.2.1.2 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 135» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1.2.1 | Выполнение работ по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 135» г. Перми | МАОУ «СОШ № 135» г. Перми | 01.08.2018 | 01.11.2018 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16000, 000 |
| - 1.2.2.1.3 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | 01.08.2018 | 01.11.2018 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 622,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17245, 800 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17245, 800 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 625380, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 276710, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 87167, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 261502, 300 |