27.12.2017

1216

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 18 октября 2016 г. № 866 (в ред. от 01.12.2016 
№ 1067, от 03.03.2017 № 158, от 17.05.2017 № 368, от 20.07.2017 
№ 558, от 07.09.2017 № 701, от 02.10.2017 № 796, от 19.10.2017 № 913, 
от 15.11.2017 № 1038, от 18.12.2017 № 1142).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и действует 
по 31 декабря 2017 г.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекомму-никационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 27.12.2017 № 1216

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Социальная поддержка населения

города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми

от 18 октября 2016 г. № 866

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 35530,961 | 31688,300 | 32083,000 |
|  | бюджет города Перми | 32213,261 | 31688,300 | 32083,000 |
|  | бюджет Пермского края | 3317,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 26459,586 | 21361,400 | 21756,100 |
|  | бюджет города Перми | 23141,886 | 21361,400 | 21756,100 |
|  | бюджет Пермского края | 3317,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 9071,375 | 10326,900 | 10326,900 |
|  | бюджет города Перми | 9071,375 | 10326,900 | 10326,900 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан |  | 26459,586 | 21361,400 | 21756,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 23141,886 | 21361,400 | 21756,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 3317,700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки населению |  | 23206,251 | 18393,500 | 18788,200 |

2.2. строки «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования | итого | 35530,961 | 31688,300 | 32083,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 32213,261 | 31688,300 | 32083,000 |
|  | бюджет Пермского края | 3317,700 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | всего | 35530,961 | 31688,300 | 32083,000 |
|  | бюджет города Перми | 32213,261 | 31688,300 | 32083,000 |
|  | бюджет Пермского края | 3317,700 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Адресная социальная муниципальная помощь | ДСП | количество семей, получивших единовременную материальную помощь | семья | 232 | 181 | 181 | бюджет города Перми | 4602,500 | 4091,200 | 4091,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДСП | количество детей, получивших наборы канцелярских принадлежностей | чел. | 520 | 520 | 520 | бюджет города Перми | 611,000 | 650,000 | 650,000 |
|  |  | ДСП | количество детей, посетивших занятия по плаванию | чел. | 80 | 80 | 80 | бюджет города Перми | 1088,000 | 1120,000 | 1120,000 |
|  |  | ДСП | количество часов транспортного обслуживания по индивидуальным и коллективным заявкам | час | 752 | 772 | 772 | бюджет города Перми | 526,400 | 612,200 | 612,200 |
|  |  | ДСП | количество человек, воспользовавшихся транспортным обслуживанием по индивидуальным и коллективным заявкам | чел. | 75 | 75 | 75 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДСП | количество услуг сопровождения для инвалидов | ед. | 373 | 828 | 828 | бюджет города Перми | 246,600 | 601,100 | 601,100 |
|  |  |  | количество человек, воспользовавшихся услугой сопровождения для инвалидов | чел. | 23 | 23 | 23 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строки 1.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2 | Предоставление ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью | ДСП | количество ежемесячных денежных выплат гражданам |  | ед. | 261 | 229 | 240 | бюджет города Перми | 6178,949 | 5458,900 | 5721,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДСП | количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату |  | чел. | 245 | 227 | 238 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6178,949 | 5458,900 | 5721,100 |
| 1.1.1.1.3 | Администрирование выплаты в части оплаты услуг организациям по перечислению средств за проезд на амбулаторный гемодиализ | ДСП | оплата услуг организациям |  | да/ нет | да | да | да | бюджет города Перми | 26,289 | 28,500 | 29,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26,289 | 28,500 | 29,900 |
| 1.1.1.1.4 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты одному из родителей (законных представителей), являющихся студентами или учащимися, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет | ДСП | количество ежемесячных денежных выплат гражданам |  | ед. | 51 | 74 | 76 | бюджет города Перми | 3273,323 | 4828,600 | 4959,000 |
|  |  |  | количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату |  | чел. | 49 | 73 | 75 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3273,323 | 4828,600 | 4959,000 |
| 1.1.1.1.5 | Администрирование выплаты в части оплаты услуг организациям по перечислению средств студентам или учащимся, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет | ДСП | оплата услуг организациям | да/ нет |  | да | да | да | бюджет города Перми | 13,733 | 25,200 | 25,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13,733 | 25,200 | 25,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16566,794 | 17415,700 | 17810,400 |

3.3. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 23206,251 | 18393,500 | 18788,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 19888,551 | 18393,500 | 18788,200 |
|  | бюджет Пермского края | 3317,700 | 0,000 | 0,000 |

3.4. в графе 6 строки 1.1.2.1.1 цифры «1000» заменить цифрами «1720»;

3.5. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 26459,586 | 21361,400 | 21756,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 23141,886 | 21361,400 | 21756,100 |
|  | бюджет Пермского края | 3317,700 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»:

4.1. в графе 6 строки 1.2.1.2.1 цифры «165» заменить цифрами «131»;

4.2. в графе 6 строки 1.2.1.3.1 цифры «10» заменить цифрами «84»;

4.3. строки 1.2.2.1.4, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» исключить.

5. В приложении 1:

5.1. в графе 5 строки 1.1.1.1.1.12 цифры «31.01.2017» заменить цифрами «06.02.2017»;

5.2. в графе 4 строки 1.1.1.1.1.13 цифры «01.02.2017» заменить цифрами «06.02.2017;

5.3. строки 1.1.1.1.1.14-1.1.1.1.1.16 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.14 | Разработка технического задания для осуществления закупки на оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | ДСП | 01.01.2017 01.06.2017 | 09.01.2017 30.06.2017 | разработанное техническое задание на оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.15 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | ДСП | 09.01.2017 01.07.2017 | 24.01.2017 17.07.2017 | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.16 | Оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | ДСП | 24.01.2017 | 25.12.2017 | количество услуг сопровождения для инвалидов | ед. | 373 | бюджет города Перми | 246,600 |
|  |  |  |  |  | количество человек, воспользовавшихся службой сопровождения для инвалидов | чел. | 23 | бюджет города Перми |  |

5.4. строки 1.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Перечисление ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью | ДСП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество ежемесячных денежных выплат гражданам | ед. | 261 | бюджет города Перми | 6178,949 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату | чел. | 245 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6178,949 |

5.5. строки 1.1.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | Оплата услуг организациям по перечислению средств за проезд на амбулаторный гемодиализ | ДСП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | оплата услуг организациям | да/нет | да | бюджет города Перми | 26,289 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26,289 |

5.6. строки 1.1.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1 | Перечисление ежемесячной денежной выплаты одному из родителей (законных представителей), являющихся студентами или учащимися, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет | ДСП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество ежемесячных денежных выплат гражданам | ед. | 51 | бюджет города Перми | 3273,323 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату | чел. | 49 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3273,323 |

5.7. строки 1.1.1.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.1 | Оплата услуг организациям по перечислению средств студентам или учащимся, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет | ДСП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | оплата услуг организациям | да/нет | да | бюджет города Перми | 13,733 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13,733 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16566,794 |

5.8. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 23206,251 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 19888,551 |
|  | бюджет Пермского края | 3317,700 |

5.9. в графе 8 строки 1.1.2.1.1.5 цифры «1000» заменить цифрами «1720»;

5.10. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 26459,586 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 23141,886 |
|  | бюджет Пермского края | 3317,700 |

6. В приложении 2:

6.1. в графе 5 строки 1.2.1.1.2.8 цифры «31.01.2017» заменить цифрами «06.02.2017»;

6.2. в графе 4 строки 1.2.1.1.2.9 цифры «01.02.2017» заменить цифрами «06.02.2017»;

6.3. в графе 5 строки 1.2.1.1.2.11 цифры «09.01.2017» заменить цифрами «31.01.2017»;

6.4. в графе 8 строки 1.2.1.2.1.2 цифры «165» заменить цифрами «131»;

6.5. в графе 8 строки 1.2.1.3.1.1 цифры «10» заменить цифрами «84»;

6.6. в графе 5 строки 1.2.1.4.1.2 цифры «31.05.2017» заменить цифрами «23.10.2017»;

6.7. в графе 4 строки 1.2.1.4.1.3 цифры «01.06.2017» заменить цифрами «23.10.2017»;

6.8. строки 1.2.2.1.4, 1.2.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» 
признать утратившими силу.