29.12.2017

1233

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п «Об утверждении государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185  «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми								    Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 29.12.2017 № 1233

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897

1. Сноску к разделу «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«1 Значение показателя будет скорректировано после получения средств из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.».

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:

2.1. в графе 2 строки 1.1.1.1.1 в наименовании мероприятия слова «Финансовое обеспечение затрат по мероприятиям» заменить словами «Поддержка мероприятий»;

2.2. в графе 4 строки 1.1.1.1.1 в наименовании показателя непосредственного результата слово «число» заменить 
словом «количество».

3. Дополнить планом-графиком подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства 
на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории 
муниципального образования город Пермь» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Уча-стник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | зна-чение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Поддержка мероприятий повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Перми | территориальные органы администрации города Перми (за исключением администрации поселка Новые Ляды) | 01.07.2018 | 01.09.2018 | количество дворовых территорий многоквартирных домов города Перми, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 7511 | бюджет города Перми | 20000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20000,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20000,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20000,000 |

__________________________________________________

1 Значение показателя будет скорректировано после получения средств из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

4. Дополнить планом-графиком подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального 
образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных 
территорий муниципального образования город Пермь» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт общественных территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Осуществление закупки работ по благоустройству территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2018 | 31.05.2018 | количество подготовленных и размещенных аукционных документаций на выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00000 |
|  |  |  | 31.05.2018 | 31.07.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Приемка выполненных строительно-монтажных работ по благоустройству территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | МКУ «Пермблагоустройство» | 31.07.2018 | 21.12.2018 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ благоустройства территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 70000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70000,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70000,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 700000, 000 |