25.12.2017

1185

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2017 г. № 834.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 25.12.2017 № 1185

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом города Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 16 октября 2017 г. № 834

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Перми» в графе 6 строки 1.1.1.1.1 цифры «253» заменить цифрами «244».

2. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Перми»:

2.1. строку 1.1.1 дополнить строкой следующего содержания:

|  | Доля должников, охваченных мероприятиями по взысканию задолженности, от общего количества должников | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. приложение дополнить строкой 7 следующего содержания

| 7 | Доля должников, охваченных мероприятиями по взысканию задолженности, от общего количества должников | % |  | Дд = Кдо/ Кд x 100 % | Дд – доля должников, охваченных мероприятиями по взысканию задолженности; Кдо – количество должников, охваченных мероприятиями по взысканию задолженности; Кд – общее количество должников | данные аналитического учета из программного продукта «SAUMI» | финансовая отчетность | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Распоряжение муниципальным имуществом»

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Оптимизация структуры и формирование оптимального состава муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Осуществление полномочий собственника муниципального имущества города Перми в порядке, предусмотренном действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Реализация мероприятий в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, обеспечение правовой защиты муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Организация работ по отчуждению, передаче в возмездное пользование муниципального имущества, возмездному приобретению в муниципальную собственность недвижимого имущества | ДИО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество объектов, по которым получены оценочные отчеты, заключения о рыночной стоимости, акты технической экспертизы, количество полученных кадастровых и технических паспортов и планов, горизонтальных съемок, экспертных заключений | ед. | 221 | бюджет города Перми | 3295,700 |
| 1.1.1.1.1.2 | Организация работ по защите имущественных интересов собственника | ДИО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество справок, заключений, экспертиз, полученных в рамках судебного производства в арбитражном суде и суде общей юрисдикции | ед. | 23 | бюджет города Перми | 823,500 |
| 1.1.1.1.1.3 | Заключение муниципальных контрактов на предоставление информационных услуг | ДИО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 146,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Проведение работ по информированию населения о торгах по объектам муниципальной собственности | ДИО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество размещенных информационных проектов по информированию населения о торгах по объектам муниципальной собственности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 49,200 |
| 1.1.1.1.1.5 | Проведение экспертизы исполнения ООО «НОВОГОР-Прикамье» обязательств концессионера по концессионному соглашению | ДИО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество полученных экспертиз по исполнению обязательств концессионером ООО «НОВОГОР-Прикамье» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19189,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23504,300 |
| 1.1.1.1.2 | Организация ведения реестра муниципального имущества города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Организация работ по сопровождению и технической поддержке программных продуктов | УИТ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество информационных систем, обеспеченных услугами по сопровождению и развитию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 418,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 418,900 |
| 1.1.1.1.3 | Организация проведения проверок на соблюдение исполнения условий заключенных договоров аренды муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Формирование и утверждение графика проведения проверок на соблюдение исполнения условий заключенных договоров аренды муниципального имущества | ДИО | 01.01.2018 | 01.02.2018 | наличие утвержденного графика проведения проверок на соблюдение исполнения условий заключенных договоров аренды муниципального имущества | есть/ нет | есть | бюджет города Перми | 0,00 |
| 1.1.1.1.3.2 | Проведение проверок и подписание актов проверок на соблюдение исполнения условий заключенных договоров аренды муниципального имущества | МКУ «СМИ» | 01.02.2018 | 31.12.2018 | количество предоставленных актов проверок | ед. | 279 | бюджет города Перми | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,00 |
| 1.1.1.1.4 | Организация работы по снижению задолженности в бюджет города Перми по неналоговым платежам, администрируемым ДИО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Направление должникам претензий с требованием оплаты задолженности | ДИО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество должников, которым направлены претензии | ед. | 90 | бюджет города Перми | 0,00 |
| 1.1.1.1.4.2 | Проведение сверки исполнительных листов, находящихся на исполнении в Управлении федеральной службы судебных приставов Пермского края (далее – УФССП) | ДИО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных сверок с УФССП | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,00 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23923,200 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23923,200 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23923,200 |

4. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Содержание муниципального имущества»

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение содержания имущества муниципальной казны и оптимизация расходов на содержание муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Обеспечение содержания и обслуживания нежилого муниципального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Реализация мероприятий по содержанию и обслуживанию нежилого муниципального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Выполнение работ по содержанию и обслуживанию нежилого муниципального фонда | МКУ «СМИ» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь нежилых помещений, находящихся на содержании | тыс. кв. м. | 51,9 | бюджет города Перми | 34425,100 |
|  |  | МКУ «СМИ» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество потребляемой тепловой энергии объектами нежилого муниципального фонда | Гкал | 5371 | бюджет города Перми | 9987,600 |
|  |  | МКУ «СМИ» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество потребляемой электрической энергии объектами нежилого муниципального фонда | к/Вт | 602334 | бюджет города Перми | 3192,400 |
| 1.2.1.1.1.2 | Выполнение работ по капитальному ремонту | МКУ «СМИ» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество объектов, в отношении которых проведен капитальный ремонт | ед. | 8 | бюджет города Перми | 11150,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58755,100 |
| 1.2.1.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | МКУ «СМИ» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21377,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21377,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 80132,500 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 80132,500 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 80132,500 |