19.12.2017

1157

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в администрации города Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 17 октября 2017 г. № 844.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 08 ноября 2017 г. № 1018 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в администрации города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 03.10.2016 № 772».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата администрации города Перми Анисимову Е.Л.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 19.12.2017 № 1157

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в администрации города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2017 г. № 844

1. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Совершенствование механизмов кадровой работы в администрации города Перми»

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих при обеспечении оптимального баланса его стабильности, сменяемости и развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Формирование высокопрофессионального кадрового состава администрации города Перми с применением инновационных кадровых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Утверждение (актуализация) управленческого кадрового резерва и кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Утверждение (актуализация) управленческого кадрового резерва администрации города Перми | УВМСК | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество нормативных правовых актов об утверждении (актуализации) управленческого кадрового резерва | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0 |
| 1.1.1.1.1.2 | Утверждение (актуализация) кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Перми, состоящего из кадровых резервов ФО, ТО, ФП | УВМСК | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество утвержденных (актуализированных) кадровых резервов ФО, ТО, ФП | ед. | 26 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |
| 1.1.1.1.2 | Совершенствование механизмов работы с кадровыми резервами администрации города Перми, в том числе организация подготовки участников кадровых резервов администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Заключение муниципальных контрактов на проведение обучающих семинаров для участников кадровых резервов администрации города Перми, направленных на формирование мотивации, повышение уровня компетенции и профессиональной подготовки | УВМСК | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 130,400 |
| 1.1.1.1.2.2 | Проведение организационных мероприятий по формированию групп слушателей и согласованию учебных планов | УВМСК | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0 |
| 1.1.1.1.2.3 | Проведение оценки личностно-деловых, профессиональных качеств участников кадровых резервов администрации города Перми | УВМСК | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество участников кадровых резервов, прошедших оценку личностно-деловых и профессиональных качеств | чел. | не менее 11 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 130,400 |
| 1.1.1.1.3 | Совершенствование механизмов адаптации лиц, впервые поступивших на муниципальную службу в администрацию города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Разработка нормативного правового акта администрации города Перми по внедрению института наставничества | УВМСК | 09.01.2018 | 30.03.2018 | количество правовых актов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0 |
| 1.1.1.1.3.2 | Направление письма с рекомендациями по внедрению института наставничества в ФО, ТО, ФП | УВМСК | 01.04.2018 | 30.04.2018 | количество писем, направленных в ФО, ТО, ФП | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0 |
| 1.1.1.1.3.3 | Проведение мониторинга применения института наставничества в ФО, ТО, ФП | УВМСК | 01.09.2018 | 28.09 2018 | количество ФО, ТО, ФП, в которых внедрен институт наставничества | ед. | 40 | бюджет города Перми | 0 |
| 1.1.1.1.3.4 | Актуализация программы повышения квалификации, разработанной для лиц, впервые поступивших на муниципальную службу | УВМСК | 01.04.2018 | 30.04.2018 | количество актуализированных программ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |
| 1.1.1.1.4 | Анализ назначений из кадровых резервов (управленческого кадрового резерва и кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Перми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Подготовка ежегодных отчетов о составе и результатах работы с кадровым резервом администрации города Перми | ФО, ТО | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество отчетов, представленных ФО, ТО в УВМСК | ед. | 25 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 130,400 |
| - 1.1.1.2 | Обучение муниципальных служащих, в том числе участников кадровых резервов администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Организация обучения муниципальных служащих ФО, ТО и ФП по дополнительным образовательным программам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на проведение обучения муниципальных служащих ФО, ТО и ФП по дополнительным образовательным программам | УВМСК | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 13 | бюджет города Перми | 2237,900 |
| 1.1.1.2.1.2 | Проведение организационных мероприятий по формированию групп слушателей и согласованию учебных планов | УВМСК | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных мероприятий | ед. | 13 | бюджет города Перми | 0 |
| 1.1.1.2.1.3 | Организация обучения муниципальных служащих ФО, ТО и ФП | УВМСК | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество обученных муниципальных служащих ФО, ТО, ФП за счет средств бюджета города Перми | чел. | 441 | бюджет города Перми | 0 |
|  |  | УВМСК | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество обученных муниципальных служащих ФО, ТО, ФП за счет средств бюджета Пермского края | чел. | 8 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2237,900 |
| 1.1.1.2.2 | Актуализация программ обучения с учетом потребностей ФО, ТО и ФП администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.1 | Сбор и обобщение предложений ФО, ТО и ФП по актуализации действующих программ обучения, по разработке новых программ | УВМСК | 01.05.2018 | 31.05.2018 | количество запросов, направленных в ФО, ТО, ФП | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0 |
| 1.1.1.2.2.2 | Корректировка содержания действующих программ обучения, разработка новых программ с учетом предложений ФО, ТО и ФП | УВМСК | 31.05.2018 | 30.06.2018 | количество новых и актуализированных программ обучения | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2237,900 |
| 1.1.1.3 | Повышение эффективности работы с кадровым составом на муниципальной службе в администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Анализ продолжительности периода подбора кандидатов на замещение вакантных должностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Обобщение информации от ФО, ТО по наличию вакантных должностей и их замещению | УВМСК | 09.01.2018 | 01.02.2018 | количество сформированных отчетов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0 |
|  |  | УВМСК | 01.04.2018 | 30.04.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0 |
|  |  | УВМСК | 01.07.2018 | 31.07.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0 |
|  |  | УВМСК | 01.10.2018 | 31.10.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |
| 1.1.1.3.2 | Организация взаимодействия с образовательными организациями высшего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.1 | Организация прохождения практики обучающихся образовательных организаций высшего образования в администрации города Перми | УВМСК, ФО, ТО и ФП | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество обучающихся образовательных организаций высшего образования, прошедших практику в администрации города Перми | чел. | не менее 70 | бюджет города Перми | 0 |
| 1.1.1.3.2.2 | Организация ежегодного конкурса «Лучший студенческий проект по развитию местного самоуправления» в администрации города Перми | УВМСК | 09.01.2018 | 29.06.2018 | количество проведенных конкурсов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30,000 |
| 1.1.1.3.2.3 | Мероприятия по отбору студентов для включения в резерв администрации города Перми по результатам практики | УВМСК, ФО, ТО | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество студентов, включенных во внешний кадровый резерв администрации города Перми | чел. | 5 | бюджет города Перми | 0 |
| 1.1.1.3.2.4 | Организация Дня молодежного самоуправления для студентов образовательных организаций высшего образования в администрации города Перми | УВМСК | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество студентов образовательных организаций высшего образования, принявших участие в Дне молодежного самоуправления | чел. | не менее 10 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30,000 |
| 1.1.1.3.3 | Анализ полномочий ФО, ТО и ФП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.3.1 | Проведение кадровой экспертизы проектов правовых актов о внесении изменений в положения ФО, ТО, ФП | УВМСК | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество согласованных УВМСК положений ФО, ТО, ФП | ед. | 40 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |
| 1.1.1.3.4 | Мониторинг уровня оплаты труда муниципальных служащих администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.4.1 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по предоставлению справочной информации о заработной плате | УВМСК | 09.01.2018 | 31.03.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21,000 |
| 1.1.1.3.4.2 | Подготовка аналитической записки по результатам проведенного анализа заработной платы | УВМСК | 09.01.2018 | 01.05.2018 | количество подготовленных аналитических записок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21,000 |
| 1.1.1.3.5 | Развитие многофакторной системы материальной и моральной мотивации профессиональной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.5.1 | Проведение анкетирования муниципальных служащих (молодых специалистов) с целью выявления мотивационных профилей | УВМСК | 09.01.2018 | 30.06.2018 | количество ФО, ТО, ФП, муниципальные служащие которых приняли участие в анкетировании | ед. | 40 | бюджет города Перми | 0 |
| 1.1.1.3.5.2 | Разработка методических рекомендаций, направленных на улучшение положения молодых специалистов в части денежного содержания (поощрения) | УВМСК | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество разработанных методических рекомендаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0 |
| 1.1.1.3.5.3 | Разработка нормативного правового акта по предоставлению дополнительной гарантии по программе добровольного медицинского страхования | УВМСК | 09.01.2018 | 30.06.2018 | количество разработанных нормативных правовых актов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |
| 1.1.1.3.6 | Информационно-методическое обеспечение кадровых служб ФО, ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.6.1 | Организация и проведение семинаров для специалистов кадровых служб ФО, ТО | УВМСК | 09.01.2018 | 30.06.2018 | количество проведенных семинаров | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0 |
|  |  | УВМСК | 01.07.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |
| 1.1.1.3.7 | Мониторинг соблюдения трудового законодательства, законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции в ФО, ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.7.1 | Проведение проверок по соблюдению трудового законодательства, законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции в ФО, ТО | УВМСК | 09.01.2018 | 31.03.2018 | количество проведенных проверок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0 |
|  |  | УВМСК | 01.04.2018 | 30.06.2018 |  | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0 |
|  |  | УВМСК | 01.10.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |
| 1.1.1.3.8 | Организация взаимодействия с органами государственной власти Пермского края по вопросам повышения эффективности муниципальной службы и противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.8.1 | Участие в мероприятиях, проводимых совместно с органами государственной власти Пермского края | УВМСК | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество мероприятий, в которых принято участие | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 51,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2419,300 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2419,300 |

2. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Противодействие коррупции в администрации города Перми»

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе в администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Обеспечение реализации мер профилактики коррупционных правонарушений в администрации города Перми, минимизация и ликвидация коррупционных рисков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Организация проведения проверок руководителей подведомственных муниципальных учреждений на аффилированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Внедрение в ФО механизма проведения проверок руководителей подведомственных муниципальных учреждений на аффилированность | УВМСК | 09.01.2018 | 01.08.2018 | количество ФО, в которых внедрен механизм проверок руководителей подведомственных муниципальных учреждений на аффилированность | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0 |
| 1.2.1.1.1.2 | Проведение (осуществление) проверок руководителей подведомственных муниципальных учреждений на аффилированность | ФО | 01.08.2018 | 01.12.2018 | количество проведенных проверок руководителей подведомственных муниципальных учреждений на аффилированность | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |
| 1.2.1.1.2 | Развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления коррупционных рисков, определения и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Организация заседаний Совета по противодействию коррупции при Главе города Перми | УВМСК | 09.01.2018 | 30.06.2018 | количество организованных заседаний | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0 |
|  |  | УВМСК | 01.07.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0 |
| 1.2.1.1.2.2 | Проведение анализа представленных муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | УВМСК, департамент социальной политики администрации города Перми, ФО, ТО | 01.05.2018 | 01.06.2018 | количество ФО и ТО, которые провели анализ, представленных муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | ед. | 26 | бюджет города Перми | 0 |
| 1.2.1.1.2.3 | Разработка и направление в ДПМ вопросов по теме противодействия коррупции для включения в комплексное социологическое исследование | УВМСК | 09.01.2018 | 01.06.2018 | количество вопросов по противодействию коррупции, включенных в комплексном социологическом исследовании | ед. | не менее 5 | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 |