19.12.2017

1158

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 910.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 19.12.2017 № 1158

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 910

1. В разделе «Таблица показателей конечного результата» муниципальной программы «Управление земельными 
ресурсами города Перми»:

1.1. строку:

|  | Доля земельных участков, по которым начислена плата за фактическое пользование при наличии правовых оснований, от общего количества земельных участков, выявленных территориальными органами администрации города Перми в рамках муниципального земельного контроля | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Доля земельных участков, по которым начислена плата за фактическое пользование при наличии правовых оснований, от общего количества незаконно используемых земельных участков, выявленных территориальными органами администрации города Перми в рамках муниципального земельного контроля | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2. в приложении графу 2 строки 4 изложить в следующей редакции:

«Доля земельных участков, по которым начислена плата за фактическое пользование при наличии правовых оснований, от общего количества незаконно используемых земельных участков, выявленных территориальными органами администрации города Перми в рамках муниципального земельного контроля».

2. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Распоряжение земельными участками,

находящимися в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена»

муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение поступления платежей за землю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение платности использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Защита земельно-имущественных прав |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Оплата экспертиз, назначенных органами судебной и исполнительной власти | ДЗО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество оплаченных экспертиз | ед. | 6 | бюджет города Перми | 381,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по проверке отчетов | ДЗО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по проверке отчетов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 360,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Возмещение расходов конкурсных управляющих | ДЗО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество решений судов о возмещении расходов конкурсных управляющих, осуществляющих процедуры банкротства | ед. | 2 | бюджет города Перми | 460,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1201,000 |
| - 1.1.1.1.2 | Осуществление профилактических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Направление уведомлений арендаторам о размере платежей, подлежащих уплате в отчетном периоде, сумме задолженности по всем действующим договорам аренды | ДЗО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество уведомлений, направленных арендаторам, о размере платежей, подлежащих уплате в отчетном периоде, сумме задолженности по всем действующим договорам аренды | ед. | 6171 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Проведение заседаний территориальных комиссий по укреплению платежной дисциплины организаций и индивидуальных предпринимателей | ДЗО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных заседаний территориальных комиссий по укреплению платежной дисциплины организаций и индивидуальных предпринимателей | ед. | 84 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | Проведение заседаний комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми в области доходов бюджета города Перми | ДЗО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных заседаний комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми в области доходов бюджета города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3 | Проведение мероприятий, связанных с муниципальным земельным контролем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Проведение обследований земельных участков | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных обследований земельных участков | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  |  |  | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  |  |  | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  |  |  | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  |  | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  |  | ед. | 100 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  |  | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1201,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1201,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1201,000 |

3. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Повышение эффективности управления земельными ресурсами

путем развития информационной системы управления землями»

муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования информационной системы управления землями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Ведение информационной системы управления землями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Сопровождение и модернизация информационной системы управления землями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Оказание услуг по поддержке и доработке ИСУЗ | ДЗО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество оказанных услуг по поддержке и доработке ИСУЗ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 2137,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Разработка подсистем и проведение работ по расширению функционала подсистем | ДЗО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество разрабатываемых подсистем и подсистем, в отношении которых проведены работы по расширению функционала | ед. | 10 | бюджет города Перми | 6761,500 |
| 1.2.1.1.1.3 | Приобретение серверного оборудования взамен устаревшего | ДЗО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество серверного оборудования, приобретенного взамен устаревшего | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3117,900 |
| 1.2.1.1.1.4 | Приобретение программных обеспечений для серверного оборудования | ДЗО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество приобретенных программных обеспечений для серверного оборудования | ед. | 12 | бюджет города Перми | 486,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12503,000 |
| 1.2.1.1.2 | Обеспечение защиты персональных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Разработка пакетов документов, состоящих из организационно-распорядительной и регламентной документации, технического проекта по защите персональных данных | ДЗО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество разработанных пакетов документов, состоящих из организационно-распорядительной и регламентной документации, технического проекта по защите персональных данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 120,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | Выполнение работы по обеспечению защиты объектов (рабочих мест, серверов и сетей (систем) | ДЗО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество объектов (рабочих мест, серверов и сетей (систем), в отношении которых выполнены работы по обеспечению защиты в соответствии с действующим законодательством | ед. | 119 | бюджет города Перми | 4179,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4299,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16802,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16802,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16802,000 |