19.12.2017

1151

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 893, дополнив приложениями 1, 2 согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми								    Д.И. Самойлов

Приложение 1

к постановлению администрации

города Перми

от 19.12.2017 № 1151

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки,

содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» муниципальной программы

«Социальная поддержка населения города Перми» на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки населению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Адресная социальная муниципальная помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Предоставление адресной социальной муниципальной помощи в виде единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в чрезвычайной и трудной жизненной ситуации | ДСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество семей, получивших единовременную материальную помощь | семья | 181 | бюджет города Перми | 4091, 200 |
| 1.1.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на поставку наборов канцелярских принадлежностей к началу учебного года детям из семей, находящихся в социально опасном положении | ДСП | 01.06.2018 | 31.07.2018 | заключенный муниципальный контракт на поставку наборов канцелярских принадлежностей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Выдача наборов канцелярских принадлежностей к началу учебного года детям из семей, находящихся в социально опасном положении | ДСП | 01.08.2018 | 01.10.2018 | количество детей, получивших наборы канцелярских принадлежностей | чел. | 520 | бюджет города Перми | 650,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по проведению занятий плаванием для детей-инвалидов с диагнозом детский церебральный паралич (далее – ДЦП), заболеваниями опорно-двигательного аппарата | ДСП | 01.01.2018 | 31.01.2018 | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по проведению занятий плаванием для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | Оказание услуг по проведению занятий плаванием для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата | ДСП | 01.02.2018 | 30.11.2018 | количество детей, посетивших занятия по плаванию | чел. | 80 | бюджет города Перми | 1120, 000 |
| 1.1.1.1.1.6 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по транспортному обслуживанию инвалидов по индивидуальным и коллективным заявкам | ДСП | 01.01.2018 | 10.02.2018 | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по транспортному обслуживанию инвалидов по индивидуальным и коллективным заявкам | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | Транспортное обслуживание инвалидов по индивидуальным и коллективным заявкам | ДСП | 10.02.2018 | 25.12.2018 | количество часов транспортного обслуживания по индивидуальным и коллективным заявкам | час | 772 | бюджет города Перми | 612,200 |
|  |  |  |  |  | количество человек, воспользовавшихся транспортным обслуживанием по индивидуальным и коллективным заявкам | чел. | 75 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | ДСП | 01.01.2018 | 01.02.2018 | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.9 | Оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | ДСП | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество услуг сопровождения для инвалидов | ед. | 828 | бюджет города Перми | 601,100 |
|  |  |  |  |  | количество человек, воспользовавшихся услугой сопровождения для инвалидов | чел. | 23 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7074, 500 |
| 1.1.1.1.2 | Предоставление ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Перечисление ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью | ДСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество ежемесячных денежных выплат гражданам | ед. | 276 | бюджет города Перми | 6862, 200 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату | чел. | 258 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6862, 200 |
| 1.1.1.1.3 | Администрирование выплаты в части оплаты услуг организациям по перечислению средств для проведения амбулаторного гемодиализа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Оплата услуг организациям по перечислению средств для проведения амбулаторного гемодиализа | ДСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | оплата услуг организациям | да/ нет | да | бюджет города Перми | 29,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29,800 |
| 1.1.1.1.4 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты одному из родителей (законных представителей), являющихся студентами или учащимися, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Перечисление ежемесячной денежной выплаты одному из родителей (законных представителей), являющихся студентами или учащимися, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет | ДСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество ежемесячных денежных выплат гражданам | ед. | 63 | бюджет города Перми | 4287, 600 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату | чел. | 60 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4287, 600 |
| 1.1.1.1.5 | Администрирование выплаты в части оплаты услуг организациям по перечислению средств студентам или учащимся, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | Оплата услуг организациям по перечислению средств студентам или учащимся, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет | ДСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | оплата услуг организациям | да/ нет | да | бюджет города Перми | 18,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18272, 700 |
| 1.1.1.2 | Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Предоставление работникам муниципальных учреждений города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Предоставление работникам муниципальных образовательных организаций города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление | ДО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество работников муниципальных учреждений, получивших путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление | чел. | 232 | бюджет города Перми | 2097, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2797, 200 |
| 1.1.1.2.1.2 | Предоставление работникам муниципальных учреждений культуры и молодежной политики города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление | ДКМП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество работников муниципальных учреждений культуры и молодежной политики, получивших путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление | чел. | 29 | бюджет города Перми | 262,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 349,600 |
| 1.1.1.2.1.3 | Предоставление работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление | КФКС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, получивших путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление | чел. | 14 | бюджет города Перми | 128,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 170,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5806, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2488, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3317, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5806, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2488, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3317, 700 |
| 1.1.1.3 | Осуществление персонифицированного учета жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Осуществление персонифицированного учета жителей города Перми по направлениям деятельности ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по автоматизированному персонифицированному учету жителей города Перми | ДСП | 01.01.2018 | 09.01.2018 | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по автоматизированному персонифицированному учету жителей города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Осуществление персонифицированного учета жителей города Перми по направлениям деятельности ДСП | ДСП | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество первичных персонифицированных учетных записей, обрабатываемых в год | ед. | 37400 | бюджет города Перми | 977,800 |
| 1.1.1.3.1.3 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по доработке информационной системы персональных данных «База данных льготополучателей» | ДСП | 01.02.2018 | 31.03.2018 | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по доработке информационной системы персональных данных «База данных льготополучателей» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.4 | Осуществление доработки информационной системы персональных данных «База данных льготополучателей» | ДСП | 01.04.2018 | 30.06.2018 | количество доработок информационной системы персональных данных «База данных льготополучателей» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 85,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1062, 800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1062, 800 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 25141, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21823, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3317, 700 |
| 1.1.2 | Задача. Организация проведения мероприятий социальной направленности для отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Организация и проведение ежегодных городских мероприятий, поддержка инициатив общественных объединений и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Проведение мероприятий социальной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по посещению концерта, посвященного Международному дню пожилых людей | ДСП | 01.09.2018 | 30.09.2018 | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по посещению концерта, посвященного Международному дню пожилых людей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | Проведение праздничного мероприятия, посвященного Международному дню пожилых людей | ДСП | 01.10.2018 | 10.10.2018 | количество человек, принявших участие в мероприятии к Международному дню пожилых людей | чел. | 1100 | бюджет города Перми | 265,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | Заключение муниципального контракта на поставку подарков для долгожителей | ДСП | 01.01.2018 | 15.02.2018 | заключенный муниципальный контракт на поставку подарков для долгожителей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | Вручение подарков долгожителям (гражданам, достигшим возраста 100 и более лет) на дому | ДСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество подарков для чествования долгожителей на дому | ед. | 45 | бюджет города Перми | 40,200 |
| 1.1.2.1.1.5 | Организация проведения мероприятия, приуроченного к Международному дню инвалидов | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.11.2018 | 31.12.2018 | количество человек, принявших участие в мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов | чел. | 1000 | бюджет города Перми | 1118, 000 |
| 1.1.2.1.1.6 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по посещению новогоднего концерта (новогодней елки) детьми-инвалидами и их сопровождающими | ДСП | 01.11.2018 | 31.11.2018 | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по посещению новогоднего концерта (новогодней елки) детьми-инвалидами и их сопровождающими | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.7 | Проведение новогодней елки для детей-инвалидов | ДСП | 01.12.2018 | 31.12.2018 | количество человек, принявших участие в новогодней елке для детей-инвалидов | чел. | 1320 | бюджет города Перми | 462,000 |
| 1.1.2.1.1.8 | Заключение муниципального контракта на поставку новогодних подарков для детей-инвалидов | ДСП | 01.10.2018 | 30.11.2018 | заключенный муниципальный контракт на поставку подарков для детей-инвалидов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.9 | Вручение новогодних подарков для детей-инвалидов | ДСП | 01.12.2018 | 31.12.2018 | количество подарков, врученных детям-инвалидам | ед. | 1200 | бюджет города Перми | 360,000 |
| 1.1.2.1.1.10 | Заключение муниципального контракта на поставку новогодних подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | ДСП | 01.10.2018 | 30.11.2018 | заключенный муниципальный контракт на поставку подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.11 | Вручение новогодних подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | ДСП | 01.12.2018 | 31.12.2018 | количество врученных подарков детям-инвалидам с ограниченными возможностями передвижения | ед. | 213 | бюджет города Перми | 191,700 |
| 1.1.2.1.1.12 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по проведению новогодних театрализованных представлений на дому для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | ДСП | 01.11.2018 | 15.12.2018 | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по проведению театрализованных представлений на дому для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.13 | Новогоднее поздравление детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения (театрализованное представление на дому) | ДСП | 15.12.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных театрализованных представлений для детей-инвалидов на дому | ед. | 213 | бюджет города Перми | 132,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2569, 000 |
| 1.1.2.1.2 | Ежегодная премия города Перми «Преодоление» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Вручение Ежегодной премии города Перми «Преодоление» | ДСП | 01.11.2018 | 31.12.2018 | количество получателей ежегодной премии города Перми «Преодоление» | чел. | 5 | бюджет города Перми | 287,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 287,400 |
| 1.1.2.1.3 | Субсидии общественным объединениям инвалидов, общественным организациям для организации проведения мероприятий (участия в мероприятиях) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | Предоставление субсидий за счет средств бюджета города Перми общественным объединениям инвалидов в целях финансового обеспечения затрат, связанных с участием инвалидов из числа жителей города Перми во Всероссийских играх интегрированного Клуба Веселых и Находчивых, спортивных соревнованиях, фестивалях, конкурсах, иных мероприятиях, приобретения призов и подарков | ДСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество мероприятий, организованных общественными объединениями инвалидов, за счет средств, предоставленных из бюджета города Перми в виде субсидий | ед. | 2 | бюджет города Перми | 156,900 |
| 1.1.2.1.3.2 | Предоставление субсидий за счет средств бюджета города Перми общественным организациям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией проведения мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников и памятных дат в истории России и профессиональных праздников | ДСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников и памятных дат в истории России и профессиональных праздников, проведенных за счет средств, предоставленных из бюджета города Перми в виде субсидий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 181,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 181,900 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3038, 300 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 28179, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24862, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3317, 700 |

Приложение 2

к постановлению администрации

города Перми

от 19.12.2017 № 1151

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан»

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источ-ник финан-сирования | Объем финанси-рования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Координация функциональных и территориальных органов администрации города Перми по вопросам повышения уровня доступности городской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Оборудование объектов социальной инфраструктуры средствами беспрепятственного доступа, обеспечение информационной доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Оборудование зданий муниципальных учреждений средствами беспрепятственного доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации и оборудование муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 54 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество разработанных проектно-сметных документаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 776, 500 |
|  |  |  |  |  | количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Оборудование муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад № 152 для слабовидящих обучающихся» г. Перми | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 276, 200 |
| 1.2.1.1.1.3 | Оборудование муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1021, 100 |
| 1.2.1.1.1.4 | Оборудование муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2642, 900 |
| 1.2.1.1.1.5 | Оборудование муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа №155 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1037, 800 |
| 1.2.1.1.1.6 | Оборудование муниципального бюджетного учреждения культуры (далее – МБУК) г. Перми «Объединение муниципальных библиотек» «Библиотека № 7», ул. Автозаводская, 48 | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество зданий муниципальных учреждений культуры и молодежной политики, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 657, 400 |
| 1.2.1.1.1.7 | Оборудование МБУК г. Перми «Объединение муниципальных библиотек» «Детская библиотека № 3», ул. Ласьвинская, 14 | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество зданий муниципальных учреждений культуры и молодежной политики, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 855, 900 |
| 1.2.1.1.1.8 | Оборудование муниципального автономного учреждения «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Орленок» г. Перми, стадион «Юность», ул. Революции, 27 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 597, 400 |
| 1.2.1.1.1.9 | Оборудование муниципального автономного учреждения «Пермский городской шахматно-шашечный клуб», ул. Сибирская, 1 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 886, 500 |
| 1.2.1.1.1.10 | Оборудование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Закамск», лыжная база «Прикамье», ул. Агрономическая, 23 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 741, 500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9493, 200 |
| 1.2.1.1.2 | Обеспечение доступности информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по проведению социологического опроса | ДСП | 01.02.2018 | 31.03.2018 | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по проведению социологического опроса | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | Проведение социологического опроса | ДСП | 01.04.2018 | 10.12.2018 | количество проведенных социологических опросов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 103, 500 |
| 1.2.1.1.2.3 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по организации выпуска специальной постоянной телепередачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации города Перми в этом направлении | ДСП | 01.01.2018 | 01.04.2018 | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по организации выпуска специальной постоянной телепередачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации города Перми в этом направлении | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.4 | Выпуск специальной постоянной телепередачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации города Перми в этом направлении | ДСП | 01.04.2018 | 31.12.2018 | количество выпусков передачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации в этом направлении | ед. | 8 | бюджет города Перми | 614, 100 |
| 1.2.1.1.2.5 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по обеспечению доступа неслышащим и слабослышащим инвалидам к новостным программам путем системы субтитрования на одном из пермских телевизионных каналов | ДСП | 01.01.2018 | 09.01.2018 | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению доступа неслышащим и слабослышащим инвалидам к новостным программам путем системы субтитрования на одном из пермских телевизионных каналов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.6 | Субтитрование новостных программ на одном из пермских телевизионных каналов | ДСП | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество выпусков программы новостей, сопровождаемых субтитрами | ед. | 246 | бюджет города Перми | 787, 200 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1504, 800 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10998, 000 |
| 1.2.1.2 | Мониторинг наличия транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городского пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение доступности транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Обеспечение городских пассажирских перевозок транспортными средствами с низким расположением пола | ДДиТ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортными средствами с низким расположением пола | ед. | 69 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городских пассажирских перевозок | ед. | 880 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.2 | Обеспечение автостоянок открытого типа, действующих на основании договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, местами для стоянки транспортных средств инвалидов | ДЭПП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество автостоянок открытого типа, действующих на основании договоров и имеющих места для стоянки транспортных средств инвалидов | ед. | 140 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.3 | Мониторинг выполнения работ по капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети с учетом требований доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Обеспечение доступности объектов улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.1 | Обеспечение социально значимых объектов парковочными местами для транспортных средств инвалидов | ДСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество социально значимых объектов, имеющих парковочные места для транспортных средств инвалидов | ед. | 84 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.3.1.2 | Обследование объектов улично-дорожной сети на выполнение требований доступности для маломобильных категорий граждан | ДСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных обследований объектов улично-дорожной сети на предмет выполнения требований доступности для маломобильных категорий граждан | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.3.1.3 | Обследование остановочных пунктов городского пассажирского транспорта на предмет соответствия требованиям доступности для маломобильных граждан | ДДиТ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан | ед. | 825 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.3.1.4 | Обеспечение светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового, звукового и голосового сопровождений | ДДиТ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового, звукового и голосового сопровождений | ед. | 190 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.3.1.5 | Обеспечение муниципальных светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового, звукового и голосового сопровождений | ДДиТ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового, звукового и голосового сопровождений | ед. | 177 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10998, 000 |
| 1.2.2 | Задача. Взаимодействие с организациями независимо от организационно-правовых форм по созданию условий для формирования безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Организация условий для формирования безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Функционирование городского координационного совета по делам инвалидов при администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Проведение заседаний городского координационного совета по делам инвалидов при администрации города Перми | ДСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных заседаний городского координационного совета при администрации города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2 | Ведение реестра объектов социальной и транспортной инфраструктуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Обеспечение ведения реестра объектов социальной, транспортной инфраструктуры на территории города Перми | ДСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | наличие реестра объектов социальной, транспортной инфраструктуры на территории города Перми | есть/нет | есть | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2.1.2.2 | Организация работы по заполнению паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | ДСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество заполненных паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 657 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2.1.2.3 | Заполнение информационного ресурса Пермского края «Карта доступности» сведениями об объектах социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, по которым заполнены паспорта доступности | ДСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, по которым заполнены паспорта доступности на информационном ресурсе Пермского края «Карта доступности» | ед. | 48 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.3 | Участие в составе Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края и иных совещательных органах при исполнительных органах государственной власти Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Участие в заседаниях совещательных органов при исполнительных органах государственной власти Пермского края | ДСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных заседаний, рабочих встреч, круглых столов с участием представителей ДСП | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10998, 000 |