16.05.2018

302

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 870 (в ред. 
от 21.12.2017 № 1165, от 15.02.2018 № 83, от 05.04.2018 № 216).

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 
Перми:

от 31 декабря 2015 г. № 1167 «О внесении изменений в муниципальную программу ««Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 746»;

от 29 декабря 2016 г. № 1208 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 № 811»;

от 07 ноября 2017 г. № 1007 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 № 914»;

от 05 декабря 2017 г. № 1097 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 № 914».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми  				                                             Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 16.05.2018 № 302

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 870

- В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1064691,579 | 1092944,165 | 814227,500 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 689506,600 | 387955,865 | 474836,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 91515,179 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 | 86985,400 | 84847,800 |
|  | бюджет Пермского края | 261502,300 | 260952,900 | 254543,500 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 278878,643 | 450630,600 | 497756,500 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 256951,200 | 93580,600 | 158365,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,443 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 84847,800 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 254543,500 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 785812,936 | 642313,565 | 316471,000 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 432555,400 | 294375,265 | 316471,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,736 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 | 86985,400 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 261502,300 | 260952,900 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции и приобретения в муниципальную собственность детских садов, единиц | 438 | 460 | 280 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений, % | 16,79 | 18,32 | 19,08 |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и реконструкции зданий для размещения общеобразовательного учреждения, единиц | 2000 | - | 1200 |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, % | 11,40 | 11,40 | 11,40 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 256951,200 | 93580,600 | 158365,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,443 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 84847,800 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 254543,500 |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  | 278878,643 | 450630,600 | 497756,500 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 432555,400 | 294375,265 | 316471,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,736 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 | 86985,400 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 261502,300 | 260952,900 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования город Пермь зданий для размещения общеобразовательных организаций дополнительного образования |  | 752821,336 | 609690,665 | 300471,000 |

2.2. строки «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования | итого | 1064691,579 | 1092944,165 | 814227,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 689506,600 | 387955,865 | 474836,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 91515,179 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 | 86985,400 | 84847,800 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 261502,300 | 260952,900 | 254543,500 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | всего | 1064691,579 | 1092944,165 | 814227,500 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 689506,600 | 387955,865 | 474836,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 91515,179 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 | 86985,400 | 84847,800 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 261502,300 | 260952,900 | 254543,500 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. в графе 2 строки 1.1.1.1.4 слова «ул. Плеханова, 63а» заменить словами «ул. Плеханова, 63»;

3.2. в графе 4 строки 1.1.1.1.4 слова «ул. Плеханова, 63а» заменить словами «ул. Плеханова, 63».

4. В приложении к финансированию подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» в таблице 4:

4.1. в графе 3 строки 1 слова «ул. Плеханова, 63а» заменить словами «ул. Плеханова, 63»;

4.2. в графе 3 строки 3 слова «ул. Плеханова, 63а» заменить словами «ул. Плеханова, 63»;

4.3. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | шт. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | шт. | 1 | 2021-2022 год |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | шт. | 1 | 2022 год |

4.4. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2019 год |
|  |  | выполнение СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2021-2022 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2022 год |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

5.1. строки 1.2.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 7073, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 39920, 160 | 173762, 400 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 0,000 | 1353,957 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение к системе теплоснабжения при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 0,000 | 645,172 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 5848, 598 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 8490, 858 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков газопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 2084, 939 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков водопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 1351, 134 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков канализации при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 3323, 271 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 79,840 | 347,526 | 0,000 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 68171, 800 | 176109, 055 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 61098, 800 | 176109, 055 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 7073, 000 | 0,000 | 0,000 |

5.2. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.7, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.1.1.7 | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | УКС | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 7133,510 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | введенная в эксплуатацию ледовая арена МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | 0,000 | 7133,510 | 0,000 |

5.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 752821, 336 | 609690,665 | 300471,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 399563, 800 | 261752,365 | 300471,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587, 736 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22167, 500 | 86985, 400 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 261502, 300 | 260952,900 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 752821, 336 | 609690,665 | 300471,000 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 399563, 800 | 261752,365 | 300471,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587, 736 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22167, 500 | 86985, 400 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 261502, 300 | 260952,900 | 0,000 |

5.4. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 785812, 936 | 642313, 565 | 316471, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 432555, 400 | 294375, 265 | 316471, 000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,736 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22167, 500 | 86985, 400 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 261502, 300 | 260952, 900 | 0,000 |

6. В приложении к финансированию подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

6.1. в таблице 5 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 444389,966 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год – 3229,111тыс. руб. – бюджет города Перми; 2018 год – 61098,800 тыс. руб. – бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года); 2018 год – 7073,000 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2019 год – 176109,055 тыс. руб. – бюджета города Перми; 2021 год – 196880,000 тыс. руб. – бюджет города Перми |

6.2. дополнить таблицей 14 следующего содержания:

«Таблица 14

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 1 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.7 Реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества предоставления услуги для занятий физической культурой и спортом (фигурное катание, хоккей и массовые катания) для всех слоев населения |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 450 человек |  |  |
| 8 | Срок осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |
| 9 | Срок строительства или приобретения объекта в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 7133,510 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 7133,510 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные СМР на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | 2019-2020 годы |
|  | введенная в эксплуатацию ледовая арена МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | 2020 год |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 20.04.2018 № 3 |  |  |
| 16 | Протокол заседания Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |
|  |  | изготовление проектной документации для реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  | 2019 год |
|  |  | выполнение СМР на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  | 2019-2020 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  | 2020 год |

7. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

7.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| - 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции и приобретения в муниципальную собственность города Перми детских садов | ед. | 438 | 460 | 280 |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и реконструкции зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | 2000 | - | 1200 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 16,79 | 18,32 | 19,08 |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 11,40 | 11,40 | 11,40 |

7.2. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования город Пермь зданий для размещения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 2 | - | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | - | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | ед. | - | 1 | 1 |

8. В приложении 2:

8.1. строки 1.2.1.1.5.1-1.2.1.1.5.13 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.1 | заключение договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2018 | 01.04.2018 | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.5.2 | оплата по договору о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.04.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по переносу участков линий электропередач при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 5848,598 |
| 1.2.1.1.5.3 | заключение договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2018 | 02.07.2018 | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.4 | оплата по договору о компенсации затрат на выполнение работ по переносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 02.07.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по переносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 8490,858 |
| 1.2.1.1.5.5 | заключение договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков газопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2018 | 01.02.2018 | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков газопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.6 | оплата по договору о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков газопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.02.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по переносу участков газопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 2084,939 |
| 1.2.1.1.5.7 | заключение договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков водопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2018 | 02.07.2018 | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков водопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.8 | оплата по договору о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков водопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 02.07.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по переносу участков водопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 1351,134 |
| 1.2.1.1.5.9 | заключение договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков канализации при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2018 | 02.07.2018 | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков канализации при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.10 | оплата по договору о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков канализации при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 02.07.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по переносу участков канализации при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 3323,271 |
| 1.2.1.1.5.11 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 28.04.2018 | 09.07.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.12 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 10.07.2018 | 31.07.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.13 | выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 09.01.2018 | 02.04.2018 | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 7073,000 |

8.2. дополнить строками 1.2.1.1.5.14, 1.2.1.1.5.15 следующего содержания:

| 1.2.1.1.5.14 | выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.08.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 39920,160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.5.15 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 20.08.2018 | 31.12.2018 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за реконструкцией здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 79,840 |

8.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  | 68171,800 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 61098,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 7073,000 |

8.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 752821,336 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 399563,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,736 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 |
|  | бюджет Пермского края | 261502,300 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 752821,336 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 399563,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,736 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 |
|  | бюджет Пермского края | 261502,300 |

8.5. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 785812,936 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 432555,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,736 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 |
|  | бюджет Пермского края | 261502,300 |