О внесении изменений

в инвестиционный проект «Строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а», утвержденный

постановлением администрации города Перми от 09.06.2018 № 379

27.09.2018

643

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 31 декабря 2009 г. № 1060 «Об утверждении Порядка разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в инвестиционный проект «Строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а», утвержденный постановлением администрации города Перми от 09 июня 2018 г. № 379, 
изложив раздел «План-график инвестиционного проекта «Строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а» 
на 2018 год» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми 								    Д.И. Самойлов

Приложение

к постановлению администрации

города Перми

от 27.09.2018 № 643

- ПЛАН-ГРАФИК

инвестиционного проекта «Строительство приюта содержания безнадзорных животных

по ул. Верхне-Муллинской, 106а» на 2018 год

| Код | Наименование задачи, мероприятия. Место проведения/ расположения (адрес) | Исполнитель мероприятия | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере регулирования численности безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Корректировка проектной документации на строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по корректировке ПД на строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а | МКУ «УТЗ» | 15.05.2018 | 09.06.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по корректировке ПД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по корректировке ПД на строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а |  | 10.06.2018 | 20.07.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.1.3 | Выполнение инженерных изысканий |  | 25.07.2018 | 23.08.2018 | количество полученных технических отчетов | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.1.4 | Выполнение работ по корректировке ПД на строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а |  | 15.11.2018 | 10.12.2018 | положительный результат проверки определения достоверной сметной стоимости | ед. | 1 |  | 0,000 |
|  |  |  | 21.07.2018 | 29.12.2018 | откорректированная ПД | ед. | 1 |  | 1791,300 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1791,300 |
| Итого по задаче |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1791,300 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1791,300 |