В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

19.10.2018

793

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Безопасный город».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2017 г. № 899 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»;

от 19 октября 2017 г. № 914 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»;

от 15 декабря 2017 г. № 1130 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 899»;

от 27 декабря 2017 г. № 1217 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 899»;

от 29 декабря 2017 г. № 1234 «О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 914»;

от 05 апреля 2018 г. № 204 «О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 914»;

от 09 июня 2018 г. № 373 «О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 914»;

от 26 июня 2018 г. № 425 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 899»;

от 13 июля 2018 г. № 472 «О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности 
и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 914»;

от 11 октября 2018 г. № 704 «О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 914».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Перми

от 19.10.2018 № 793

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Безопасный город»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Безопасный город»

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Безопасный город» (далее – программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми (далее – ДОБ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДОБ; департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми (далее – ДЭПП); департамент образования администрации города Перми (далее – ДО); департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее – ДКиМП); управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее – УВБ); управление капитального строительства администрации города Перми (далее – УКС); территориальные органы администрации города Перми (далее – ТО): администрация Дзержинского района города Перми (далее – АДР); администрация Индустриального района города Перми (далее – АИР); администрация Кировского района города Перми (далее – АКР); администрация Ленинского района города Перми (далее – АЛР); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее – АМР); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее – АОР); администрация Свердловского района города Перми (далее – АСР); администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее – АПНЛ); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» (далее – МКУ «Благоустройство ДР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» (далее – МКУ «Благоустройство ИР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» (далее – МКУ «Благоустройство КР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» (далее – МКУ «Благоустройство ЛР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» (далее – МКУ «Благоустройство МР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» (далее – МКУ «Благоустройство СР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» (далее – МКУ «Благоустройство ПНЛ»); муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения» (далее – МКУ «ПГСС»); муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» (далее – МКУ «ПГУГЗ»); муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» (далее – МКУ «УТЗ»); муниципальные образовательные учреждения (далее – МОУ); муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи» (далее – МАУ «Дворец молодежи») |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | реализация программы направлена на решение задач Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67, с целью обеспечения личной и общественной безопасности в городе Перми. На территории города Перми сохраняется высокий уровень преступности. Среди городов-аналогов в 2017 году город Пермь имеет самый высокий уровень по количеству преступлений на 10 тыс. населения – 180,0; Казань – 161,1; Самара – 158,6; Нижний Новгород – 149,7. В общественных местах города Перми зарегистрировано: грабежей: в 2015 году – 456 ед., в 2016 – 412 ед., в 2017 – 337 ед., по состоянию на 01.07.2018 – 126 ед.; разбоев: в 2015 году – 69 ед.; в 2016 - 54,1 ед.; в 2017 – 49 ед.; по состоянию на 01.07.2018 – 18 ед. По данным экстренных извещений в 1 полугодии 2018 года зарегистрировано 43 случая отравлений наркотическими веществами (в 2015 году – 457 случаев; 2016 – 128, 2017 – 65). Среднегородской показатель составил 4,1 на 100 тыс. населения, что выше среднекраевого уровня в 2 раза. Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних города Перми на 100 тыс. населения составил: в 2015 году – 135,5 ед.; в 2016 – 131,2 ед.; в 2017 – 110,3 ед.; по состоянию на 01.07.2018 – 84,6 ед. Для решения задачи по снижению уровня преступности на территории города Перми предусмотрены мероприятия, направленные на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков террористического характера. Планируется проводить патрулирование народными дружинами микрорайонов с повышенным уровнем преступности. Необходимо совершенствовать систему первичной профилактики потребления психоактивных веществ (далее – ПАВ). Планируется реализация программы по профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними, проведение конкурсов общественных инициатив, а также профилактических мероприятий для детей и молодежи города Перми. Проведение целенаправленной и комплексной профилактической работы в целях снижения уровня преступности, укрепления законности и правопорядка, уменьшения уровня распространенности наркологических расстройств среди населения города Перми является важным фактором устойчивого социально-экономического развития города Перми. Город Пермь относится к городам с высокой потенциальной опасностью возникновения чрезвычайных ситуаций с вероятностью тяжелых последствий в связи с тем, что в жилой зоне города расположены 22 химически опасных объекта с площадью зоны возможного заражения 312 кв. км и населения до 370 тыс. чел., 2 гидротехнических сооружения. Через центр города проходит железная дорога, пропускающая в сутки до 3150 вагонов и цистерн грузов, 90 % которых составляют активные химически опасные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и горюче-смазочные материалы. В коммунально-бытовой сфере города Перми имеются риски возникновения ситуаций, приводящих к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях. Город Пермь не обеспечен необходимым количеством пожарных депо, имеет 29 микрорайонов, находящихся вне зоны нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны и не обеспеченных противопожарным водоснабжением, характеризуется высоким уровнем амортизации водопроводных сетей. Происходит постепенное ветшание пожарных водоемов, что требует дополнительных финансовых вложений. Статистические данные по городу Перми: количество погибших в результате чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС): 2015 год– 2 чел., 2016 – 0, 2017 – 0, 6 мес. 2018 – 0; количество пострадавших в результате ЧС: 2015 год – 1 чел., 2016 – 0, 2017 – 0, 6 мес. 2018 – 0; количество пожаров в городе Перми: 2015 год – 620 ед., 2016 – 566 ед., 2017 – 572 ед., 6 мес. 2018 – 263 ед.; количество погибших на пожарах: 2015 год – 39 чел., 2016 – 37 чел., 2017 – 35 чел., 6 мес. 2018 – 16 чел.; количество травмированных в результате пожаров: 2015 год – 84 чел., 2016 – 76 чел., 2017 – 74 чел., 6 мес. 2018 – 52 чел. Количество спасенных от смертельной угрозы людей, в том числе на воде: 2015 год – 552 чел., 2016 – 510 чел., 2017 – 542 чел., 6 мес. 2018 – 294 чел.; С целью выполнения требований, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, планируется реализация мероприятий программы по профилактике пожаров в жилом секторе, информированию населения о правилах и нормах пожарной безопасности, мотивации жителей к соблюдению указанных норм, строительство 15 пожарных водоемов (3 – 2019 год, 3 – 2020, 4 - 2021, 3 – 2022, 2 - 2023), обследование 33 пожарных водоемов (6 – 2019 год, 6 - 2020, 8 – 2021, 10 – 2022, 3 - 2023), ремонт 18 пожарных водоемов (по 3 в 2019,2020, 2021 годах, 4 – 2022, 5 – 2023), содержание пожарных водоемов (83 – 2019, 89 – 2020, 92 – 2021, 96 – 2022, 99 – 2023), а также 1 пожарного пирса. С целью снижения риска возникновения угроз природного и техногенного характера планируется проведение мероприятий, направленных на сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб с одновременным улучшением качества их взаимодействия в ходе ЧС, на повышение уровня оповещения населения при возникновении ЧС, уровня оказания экстренной помощи населению при развитии экстремальных событий в различных сферах. В области решения проблем разрушения жилых домов, расположенных на оползневых склонах оврагов и размываемых склонах берегов рек, необходимо оборудование ливневой канализации или строительство подпорных стенок в зависимости от результатов проведенных обследований |  |  |  |  |
| 6 | Цели программы | обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Профилактика правонарушений. 1.1.1. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов. 1.1.2. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи. 1.2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми. 1.2.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. 1.2.2. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми. 1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми. 1.3.1. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. 1.3.2. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования. 1.3.3. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы): | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | программа, всего, (тыс. руб.), в том числе | 296740, 300 | 170275, 700 | 166086, 400 | 167334, 000 | 167334, 000 |
|  | бюджет города Перми | 295338, 400 | 168873, 800 | 164684, 500 | 167334, 000 | 167334, 000 |
|  | бюджет Пермского края | 1401,900 | 1401,900 | 1401,900 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 9401,800 | 9401,800 | 9401,800 | 8053,300 | 8053,300 |
|  | бюджет города Перми | 7999,900 | 7999,900 | 7999,900 | 8053,300 | 8053,300 |
|  | бюджет Пермского края | 1401,900 | 1401,900 | 1401,900 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 271406, 200 | 143545, 400 | 141526, 200 | 144094, 000 | 144138, 600 |
|  | бюджет города Перми | 271406, 200 | 143545, 400 | 141526, 200 | 144094, 000 | 144138, 600 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 15932, 300 | 17328, 500 | 15158, 400 | 15186, 700 | 15142, 100 |
|  | бюджет города Перми | 15932, 300 | 17328, 500 | 15158, 400 | 15186, 700 | 15142, 100 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы: | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | уровень преступности, случаев на 10 тыс. чел. населения, % | 200,7 | 197,9 | 194,9 | 191,9 | 189,0 |
|  | число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах (в местах организованного отдыха у воды), чел. | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 |
|  | количество пожаров на 10 тыс. чел. населения, не более, ед. | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |

- ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Безопасный город»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Профилактика правонарушений | итого | 9401,800 | 9401,800 | 9401,800 | 8053,300 | 8053,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 7999,900 | 7999,900 | 7999,900 | 8053,300 | 8053,300 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1401,900 | 1401,900 | 1401,900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов |  | 5731,300 | 5731,300 | 5731,300 | 4329,400 | 4329,400 |
| 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи |  | 3670,500 | 3670,500 | 3670,500 | 3723,900 | 3723,900 |
| 1.2 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми | бюджет города Перми | 271406,200 | 143545,400 | 141526,200 | 144094,000 | 144138,600 |
| 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  | 177745,700 | 51951,900 | 51951,900 | 52725,900 | 52725,900 |
| 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  | 93660,500 | 91593,500 | 89574,300 | 91368,100 | 91412,700 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми | бюджет города Перми | 15932,300 | 17328,500 | 15158,400 | 15186,700 | 15142,100 |
| 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |  | 5217,800 | 4367,000 | 4377,600 | 4405,900 | 5385,300 |
| 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования |  | 9966,600 | 12213,600 | 10032,900 | 10032,900 | 9008,900 |
| 1.3.3 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  | 747,900 | 747,900 | 747,900 | 747,900 | 747,900 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 296740,300 | 170275,700 | 166086,400 | 167334,000 | 167334,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 295338,400 | 168873,800 | 164684,500 | 167334,000 | 167334,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1401,900 | 1401,900 | 1401,900 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 296740,300 | 170275,700 | 166086,400 | 167334,000 | 167334,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 295338,400 | 168873,800 | 164684,500 | 167334,000 | 167334,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1401,900 | 1401,900 | 1401,900 | 0,000 | 0,000 |

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Профилактика правонарушений»

муниципальной программы «Безопасный город»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | количество человек, получивших материальное стимулирование за участие в охране общественного порядка | чел. | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 200 |  | ДОБ | бюджет города Перми | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1401, 900 | 1401 ,900 | 1401,900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | количество отработанных часов |  | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 |  |  | 86400 |  | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1401, 900 | 1401, 900 | 1401,900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Перми (далее - УМВД России по городу Перми) по вопросам охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | количество заключенных соглашений об обеспечении взаимодействия с УМВД России по городу Перми в вопросах охраны общественного порядка | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1401, 900 | 1401, 900 | 1401,900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2 | Организация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Изготовление пособий по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | количество экземпляров изготовленных пособий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | ДОБ | бюджет города Перми | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5731, 300 | 5731, 300 | 5731, 300 | 4329, 400 | 4329, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4329, 400 | 4329, 400 | 4329, 400 | 4329, 400 | 4329, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1401, 900 | 1401, 900 | 1401,900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Профилактика потребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | количество классов, где реализуются мероприятия по профилактике потребления ПАВ | ед. | 265 | 265 | 265 | 265 |  |  |  | 265 | ДО, подведомственные МОУ | бюджет города Перми | 2007, 500 | 2007, 500 | 2007, 500 | 2047, 700 | 2047, 700 |
| 1.1.2.1.1.2 | количество проведенных семинаров по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | бюджет города Перми | 284, 200 | 284, 200 | 284, 200 | 287, 000 | 287, 000 |
| 1.1.2.1.1.3 | количество участников семинаров по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | количество проведенных конкурсов «Краски жизни» для молодежи города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | бюджет города Перми | 220, 900 | 220, 900 | 220, 900 | 225, 300 | 225, 300 |
| 1.1.2.1.1.5 | количество участников конкурсов «Краски жизни» |  | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  | 250 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.6 | количество изготовленных информационных материалов (видеороликов и инфографических материалов по профилактике потребления ПАВ) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | бюджет города Перми | 857, 900 | 857, 900 | 857, 900 | 857, 900 | 857, 900 |
| 1.1.2.1.1.7 | количество просмотров размещенных информационных материалов |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |  |  |  | 300000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.8 | количество реализованных проектов – победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | бюджет города Перми | 300, 000 | 300, 000 | 300, 000 | 306, 000 | 306, 000 |
| 1.1.2.1.1.9 | количество участников проектов – победителей конкурса профилактике потребления ПАВ |  | 900 | 900 | 900 | 900 |  |  |  | 900 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.10 | количество проведенных заседаний комиссий для обеспечения взаимодействия с УМВД России по городу Перми предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3670, 500 | 3670, 500 | 3670, 500 | 3723, 900 | 3723, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3670, 500 | 3670, 500 | 3670, 500 | 3723, 900 | 3723, 900 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3670, 500 | 3670, 500 | 3670, 500 | 3723, 900 | 3723, 900 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 9401, 800 | 9401, 800 | 9401,800 | 8053,300 | 8053, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7999, 900 | 7999, 900 | 7999, 900 | 8053,300 | 8053, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1401, 900 | 1401, 900 | 1401,900 | 0,000 | 0,000 |

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми»

муниципальной программы «Безопасный город»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1 | Обеспечение содержания МКУ «ПГУГЗ», содержание имущества по ГО и ЧС, обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | количество объектов размещения подразделений МКУ «ПГУГЗ» |  |  |  |  | ед. | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | МКУ «ПГУГЗ» | бюджет города Перми | 46411, 200 |  | 45880, 600 |  | 45880, 600 | 46540, 000 | 46540, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46411, 200 |  | 45880, 600 |  | 45880, 600 | 46540, 000 | 46540, 000 |
| 1.2.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС |  |  |  | ед. |  |  | 570 |  | 570 |  |  | 570 |  | 570 |  | 570 | МКУ «ПГУГЗ» | бюджет города Перми | 1492, 300 |  | 1492, 300 |  | 1492, 300 | 1522, 100 | 1522, 100 |
| 1.2.1.1.2.2 | количество объектов системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | бюджет города Перми | 917, 700 |  | 917, 700 |  | 917, 700 | 936, 100 | 936, 100 |
| 1.2.1.1.2.3 | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | бюджет города Перми | 500, 000 |  | 500, 000 |  | 500, 000 | 510, 000 | 510, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2910, 000 |  | 2910, 000 |  | 2910, 000 | 2968, 200 | 2968, 200 |
| 1.2.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | количество предприятий и организаций, с которыми заключены соглашения и договоры |  |  |  | ед. |  |  | 48 |  | 48 |  |  | 48 |  | 48 |  | 48 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | объем продовольствия для обеспечения продовольственного запаса |  |  | тонн |  |  |  | 45,532 |  |  | 45,532 |  | 45,532 |  | 45,532 |  | 45,532 | ДЭПП | бюджет города Перми | 3125, 300 |  | 2819, 600 |  | 2819, 600 | 2876, 000 | 2876, 000 |
| 1.2.1.1.4.2 | количество наименований имущества гражданской обороны |  |  | ед. |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3125, 300 |  | 2819, 600 |  | 2819, 600 | 2876, 000 | 2876, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52446, 500 |  | 51610, 200 |  | 51610, 200 | 52384, 200 | 52384, 200 |
| - 1.2.1.2 | Организация противооползневых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.2.1 | Оплата земельного налога за земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог (по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19, ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10) |  | ед. |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | ДОБ | бюджет города Перми | 303, 600 |  | 303, 600 |  | 303, 600 | 303, 600 | 303, 600 |
| 1.2.1.2.1.2 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог (по ул. Куфонина, 30, 32) |  | ед. |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | ДОБ | бюджет города Перми | 38,100 |  | 38,100 |  | 38,100 | 38,100 | 38,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341, 700 |  | 341, 700 |  | 341, 700 | 341, 700 | 341, 700 |
| 1.2.1.2.2 | Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов |  | ед. |  |  |  | 1 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 55416, 700 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55416, 700 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.3 | Строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.3.1 | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов |  | ед. |  |  |  | 1 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | УВБ | бюджет города Перми | 69540, 800 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69540, 800 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 125299,200 |  | 341,700 | 341, 700 |  | 341, 700 | 341,700 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 177745,700 |  | 51951, 900 | 51951, 900 |  | 52725, 900 | 52725, 900 |
| - 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Обеспечение содержания МКУ «ПГСС», обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | количество объектов размещения подразделений МКУ «ПГСС» |  | ед. |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | МКУ «ПГСС» | бюджет города Перми | 87455, 900 |  | 85729, 000 |  | 83709, 800 | 85393, 500 | 85438, 100 |
| 1.2.2.1.1.2 | количество комплексов технических средств ЕДДС города Перми, находящихся на содержании |  | ед. |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | бюджет города Перми | 120, 000 |  | 120,000 |  | 120, 000 | 122, 400 | 122, 400 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 87575, 900 |  | 85849, 000 |  | 83829, 800 | 85515, 900 | 85560, 500 |
| 1.2.2.1.2 | Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | количество передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды |  | ед. |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | МКУ «ПГСС» | бюджет города Перми | 1612, 600 |  | 1585, 000 |  | 1585, 000 | 1616, 600 | 1616, 600 |
| 1.2.2.1.2.2 | количество спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды |  | ед. |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  | бюджет города Перми | 3867, 500 |  | 3801, 400 |  | 3801, 400 | 3877, 500 | 3877, 500 |
| 1.2.2.1.2.3 | количество приобретенных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах |  | ед. |  |  |  | 130 |  | 77 |  |  | 77 |  | 77 |  | 77 |  | МКУ «ПГУГЗ» | бюджет города Перми | 305, 500 |  | 181,000 |  | 181 ,000 | 181, 000 | 181, 000 |
| 1.2.2.1.2.4 | количество установленных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах |  | ед. |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | МКУ «Благоустройство ДР» | бюджет города Перми | 27,600 |  | 27,600 |  | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
|  |  |  | ед. |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | МКУ «Благоустройство ИР» | бюджет города Перми | 11,500 |  | 11,500 |  | 11,500 | 11,500 | 11, 500 |
|  |  |  | ед. |  |  |  | 30 |  | 16 |  |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | МКУ «Благоустройство КР» | бюджет города Перми | 69,000 |  | 36,800 |  | 36,800 | 36,800 | 36, 800 |
|  |  |  | ед. |  |  |  | 6 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | МКУ «Благоустройство ЛР» | бюджет города Перми | 13,800 |  | 23,000 |  | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
|  |  |  | ед. |  |  |  | 58 |  | 16 |  |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | МКУ «Благоустройство МР» | бюджет города Перми | 133, 400 |  | 36,800 |  | 36,800 | 36,800 | 36,800 |
|  |  |  | ед. |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | МКУ «Благоустройство ПНЛ» | бюджет города Перми | 4,600 |  | 4,600 |  | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
|  |  |  | ед. |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | МКУ «Благоустройство ОР» | бюджет города Перми | 32,200 |  | 32,200 |  | 32,200 | 32,200 | 32,200 |
|  |  |  | ед. |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | МКУ «Благоустройство СР» | бюджет города Перми | 6,900 |  | 4,600 |  | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
|  | итого по ПНР |  | ед. |  |  |  | 130 |  | 77 |  |  | 77 |  | 77 |  | 77 |  |  | бюджет города Перми | 299, 000 |  | 177,100 |  | 177, 100 | 177, 100 | 177,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6084, 600 |  | 5744, 500 |  | 5744, 500 | 5852, 200 | 5852, 200 |
| 1.2.2.1.3 | Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями с целью координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | количество заключенных соглашений о координации совместных действий |  | ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 93660, 500 |  | 91593, 500 |  | 89574, 300 | 91368, 100 | 91412, 700 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 93660, 500 |  | 91593, 500 |  | 89574, 300 | 91368, 100 | 91412, 700 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 271406,200 |  | 143545,400 |  | 141526,200 | 144094,000 | 144138, 600 |

- Приложение

к системе программных мероприятий
подпрограммы 1.2

«Предупреждение и ликвидация

чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного

характера, совершенствование

гражданской обороны на территории

города Перми» муниципальной

программы «Безопасный город»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной

собственности города Перми по подпрограмме 1.2 «Предупреждение

и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» муниципальной программы «Безопасный город»

- Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | противооползневые сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.2.2. Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | предотвращение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной со сходом грунта и угрозой обрушения жилых домов |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2011-2019 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2011-2019 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 70206,251 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 70206,251: 2011 год – 1234,550; 2013 год – 2282,011; 2018 год – 11272,990; 2019 год – 55416,700 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | полученное положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | построенные противооползневые сооружения | ед. | 1 | 2020 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | РРГ № 29.08.14-62 |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. корректировка проектной документации, корректировка топографической съемки, проведение государственной экспертизы |  |  | 2011 |
|  |  | 2. обследование оползневого склона |  |  | 2013 |
|  |  | 3. корректировка проектной документации и проведение государственной экспертизы |  |  | 2018 |
|  |  | 4. выполнение работ по строительству |  |  | 2018-2019 |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | берегоукрепительное сооружение в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.2.3. Строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов п о ул. Куфонина, 30, 32 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | предотвращение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с размывом склона берега реки Мулянки, путем проведения работ по строительству берегоукрепительного сооружения вдоль придомовой территории по ул. Куфонина, 30, 32 |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014-2019 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2019 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 121752,861 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 121752,861: 2014 год – 1383,836; 2016 год – 499,000 2017 год – 529,225; 2018 год – 49800,000; 2019 год – 69540,800 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | обследование оползневого склона | ед. | 1 | 2014 |  |
|  | проведенные инженерные изыскания | ед. | 1 | 2016 |  |
|  | проведенная государственная экспертиза | ед. | 1 | 2017 |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | построенное берегоукрепительное сооружение | ед. | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | РИИ № 59-1-1-1-0112-17 от 26.07.2017 |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. обследование оползневого склона |  |  | 2014 |
|  |  | 2. проведение инженерных изысканий |  |  | 2016 |
|  |  | 3. проведение государственной экспертизы инженерных изысканий |  |  | 2017 |
|  |  | 4. разработка проектной документации |  |  | 2018 |
|  |  | 4. выполнение работ по строительству |  |  | 2019 |

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми»

муниципальной программы «Безопасный город»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество созданных и размещенных информационных материалов в СМИ | ед. | 35 | 38 | 38 | 38 |  | 38 |  | ДОБ | бюджет города Перми | 1249, 100 | 1249, 100 |  | 1249, 100 |  | 1274, 100 | 1274, 100 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество обученных граждан из числа неработающего населения | чел. | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |  | 2310 |  | МКУ «ПГУГЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | количество проведенных мероприятий с населением по пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 21 |  | АДР | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 21 |  | АИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 |  | АКР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 |  | АЛР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 21 |  | АМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 14 |  | АОР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 19 |  | АСР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | АПНЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР | ед. | 122 | 122 | 122 | 122 |  | 122 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249, 100 | 1249, 100 |  | 1249, 100 |  | 1274, 100 | 1274, 100 |
| 1.3.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Главным Управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | количество заключенных соглашений о взаимодействии по организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.3 | Мероприятия по приведению в нормативное состояние, содержанию пожарных водоемов и пирсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1 | количество обследованных бесхозяйных пожарных водоемов | ед. | - | - | 1 | - |  | - |  | АДР | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 130, 000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 1 | 3 | 3 | - |  | - |  | АМР | бюджет города Перми | 164, 300 | 492, 900 |  | 492, 900 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 1 | 3 | 4 | - |  | - |  |  | бюджет города Перми | 164, 300 | 492, 900 |  | 622, 900 |  | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.2 | количество отремонтированных бесхозяйных пожарных водоемов | ед. | 1 | - | - | - |  | 1 |  | МКУ «Благоустройство ДР» | бюджет города Перми | 600, 000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 176, 900 |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - |  | - |  | АКР, МКУ «Благоустройство КР» | бюджет города Перми | 739, 800 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 1 | 3 | 3 |  | - |  | АМР, МКУ «Благоустройство МР» | бюджет города Перми | 0,000 | 288, 700 |  | 151, 800 |  | 165, 400 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 1 |  |  | бюджет города Перми | 1339, 800 | 288, 700 |  | 151, 800 |  | 165, 400 | 176, 900 |
| 1.3.1.1.3.3 | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 6 | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  | МКУ «Благоустройство ДР» | бюджет города Перми | 77,300 | 43,600 |  | 43,600 |  | 43, 600 | 10, 800 |
|  |  | ед. | 4 | - | - | - |  | - |  | МКУ «Благоустройство КР» | бюджет города Перми | 131, 300 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - |  | - |  | МКУ «Благоустройство ЛР» | бюджет города Перми | 158, 800 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 10 | 11 | 11 | 11 |  | 11 |  | МКУ «Благоустройство МР» | бюджет города Перми | 35,400 | 55,800 |  | 44,400 |  | 44, 400 | 44, 400 |
|  | итого по ПНР | ед. | 22 | 13 | 13 | 13 |  | 12 |  |  | бюджет города Перми | 402, 800 | 99,400 |  | 88,000 |  | 88, 000 | 55, 200 |
| 1.3.1.1.3.4 | количество пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | АСР, МКУ «Благоустройство СР» | бюджет города Перми | 8,300 | 8,300 |  | 8,300 |  | 8,300 | 8,300 |
| 1.3.1.1.3.5 | количество обследованных муниципальных пожарных водоемов | ед. | - | - | - | 3 |  | 3 |  | АМР | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 543, 400 | 492, 900 |
|  |  | ед. | 3 | - | - | - |  | - |  | АОР | бюджет города Перми | 130, 600 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 3 | - | - | 3 |  | 3 |  |  | бюджет города Перми | 130, 600 | 0,000 |  | 0,000 |  | 543, 400 | 492, 900 |
| 1.3.1.1.3.6 | количество отремонтированных муниципальных пожарных водоемов | ед. | - | 2 | - | - |  | 3 |  | МКУ «Благоустройство МР» | бюджет города Перми | 0,000 | 60,600 |  | 0,000 |  | 0,000 | 1022, 400 |
| 1.3.1.1.3.7 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 11 | 15 | 15 | 15 |  | 16 |  | МКУ «Благоустройство ДР» | бюджет города Перми | 329, 900 | 355, 000 |  | 355, 000 |  | 355, 000 | 368, 300 |
|  |  | ед. | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 4 |  | АИР, МКУ «Благоустройство ИР» | бюджет города Перми | 99,500 | 99,500 |  | 134, 400 |  | 134, 400 | 134, 400 |
|  |  | ед. | 10 | 16 | 16 | 17 |  | 17 |  | АКР, МКУ «Благоустройство КР» | бюджет города Перми | 453, 200 | 584, 400 |  | 584, 400 |  | 675, 600 | 675, 700 |
|  |  | ед. | 4 | 6 | 6 | 7 |  | 7 |  | АЛР, МКУ «Благоустройство ЛР» | бюджет города Перми | 170, 900 | 240, 700 |  | 240, 700 |  | 240, 700 | 206, 600 |
|  |  | ед. | 11 | 12 | 12 | 14 |  | 15 |  | АМР, МКУ «Благоустройство МР» | бюджет города Перми | 20,600 | 18,000 |  | 18,000 |  | 18, 000 | 18, 000 |
|  |  | ед. | 19 | 20 | 21 | 21 |  | 22 |  | АОР, МКУ «Благоустройство ОР» | бюджет города Перми | 542, 000 | 569, 100 |  | 596, 200 |  | 596, 200 | 623, 300 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  | АСР, МКУ «Благоустройство СР» | бюджет города Перми | 71,700 | 71,700 |  | 71,700 |  | 71, 700 | 71, 700 |
|  |  | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | АПНЛ, МКУ «Благоустройство ПНЛ» | бюджет города Перми | 58,800 | 53,300 |  | 80,800 |  | 58, 800 | 81, 200 |
|  | итого по ПНР | ед. | 61 | 76 | 79 | 83 |  | 86 |  |  | бюджет города Перми | 1746, 600 | 1991, 700 |  | 2081, 200 |  | 2150, 400 | 2179, 200 |
| 1.3.1.1.3.8 | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 11 |  | АМР | бюджет города Перми | 55,200 | 55,200 |  | 55,200 |  | 55, 200 | 55, 200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | АПНЛ | бюджет города Перми | 28,300 | 28,300 |  | 28,300 |  | 28, 300 | 28, 300 |
|  |  | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | АДР | бюджет города Перми | 14,400 | 14,400 |  | 14,400 |  | 14, 400 | 14, 400 |
|  |  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | АСР | бюджет города Перми | 21,700 | 21,700 |  | 21,700 |  | 21, 700 | 21, 700 |
|  |  | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  | АОР | бюджет города Перми | 43,700 | 43,700 |  | 43,700 |  | 43, 700 | 43, 700 |
|  | итого по ПНР | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 32 |  |  | бюджет города Перми | 163, 300 | 163, 300 |  | 163, 300 |  | 163, 300 | 163, 300 |
| 1.3.1.1.3.9 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 |  | АМР | бюджет города Перми | 10,500 | 10,500 |  | 10,500 |  | 10, 500 | 10, 500 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | АПНЛ | бюджет города Перми | 0,600 | 0,600 |  | 0,600 |  | 0,600 | 0,600 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | АСР | бюджет города Перми | 1,900 | 1,900 |  | 1,900 |  | 1,900 | 1,900 |
|  | итого по ПНР | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 11 |  |  | бюджет города Перми | 13,000 | 13,000 |  | 13,000 |  | 13, 000 | 13, 000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3968, 700 | 3117, 900 |  | 3128, 500 |  | 3131, 800 | 4111, 200 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5217, 800 | 4367, 000 |  | 4377, 600 |  | 4405, 900 | 5385, 300 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5217, 800 | 4367, 000 |  | 4377, 600 |  | 4405, 900 | 5385, 300 |
| - 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Расходы, связанные со строительством источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | количество земельных участков, за которые уплачен земельный налог | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | ДОБ | бюджет города Перми | 32,900 |  | 32,900 |  | 32, 900 | 32, 900 | 32, 900 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32,900 |  | 32,900 |  | 32, 900 | 32, 900 | 32, 900 |
| 1.3.2.1.2 | Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарных водоемов | ед. | 3 | 4 | 3 | 2 |  | 3 |  | УКС | бюджет города Перми | 875, 400 | 1223, 200 |  | 945, 900 |  | 649, 400 | 1001, 400 |
| 1.3.2.1.2.2 | количество построенных объектов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 |  | УКС | бюджет города Перми | 9058, 300 | 10957, 500 |  | 9054, 100 |  | 9350, 600 | 7974, 600 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9933, 700 | 12180, 700 |  | 10000, 000 |  | 10000,000 | 8976, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9966, 600 | 12213, 600 |  | 10032, 900 |  | 10032, 900 | 9008, 900 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9966, 600 | 12213, 600 |  | 10032,900 |  | 10032, 900 | 9008, 900 |
| - 1.3.3 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Привлечение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1 | Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.1 | количество застрахованных добровольных пожарных | чел. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |  | ДОБ |  | бюджет города Перми | 73, 500 | 73,500 |  | 73,500 |  | 73, 500 | 73, 500 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 73, 500 | 73,500 |  | 73,500 |  | 73, 500 | 73, 500 |
| 1.3.3.1.2 | Меры социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в случае гибели (смерти) работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.2.1 | количество единовременных выплат, полученных семьями работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ДОБ |  | бюджет города Перми | 150, 000 | 150, 000 |  | 150, 000 |  | 150, 000 | 150, 000 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 150, 000 | 150, 000 |  | 150, 000 |  | 150, 000 | 150, 000 |
| 1.3.3.1.3 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.3.1 | количество некоммерческих организаций, получивших субсидии на материальное поощрение работников | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ДОБ |  | бюджет города Перми | 524, 400 | 524, 400 |  | 524, 400 |  | 524, 400 | 524, 400 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 524, 400 | 524, 400 |  | 524, 400 |  | 524, 400 | 524, 400 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 747, 900 | 747, 900 |  | 747, 900 |  | 747, 900 | 747, 900 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 747, 900 | 747, 900 |  | 747, 900 |  | 747, 900 | 747, 900 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15932,300 | 17328,500 |  | 15158,400 |  | 15186, 700 | 15142, 100 |

- Приложение

к системе программных мероприятий
подпрограммы 1.3 «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми»

муниципальной программы

«Безопасный город»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.3

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» муниципальной программы «Безопасный город»

- Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Камский на пересечении ул. Сурикова и ул. Кислотной Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3750,600 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 3750,600: 2018 год – 265,400; 2019 год – 3485,200 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 |  | 2018 |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 |  | 2019 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  | 2018 |  |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  | 2019 |  |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  | 2020 |  |

- Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3944,300 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 3944,300: 2019 год – 291,800; 2020 год – 3652,500 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2020 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2019 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2020 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2021 |

- Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3944,300 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 3944,300: 2019 год – 291,800; 2020 год – 3652,500 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2020 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2019 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2020 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2021 |

- Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3750,400 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 3750,400: 2018 год – 265,200; 2019 год – 3485,200 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2018 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2019 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2020 |

- Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2021 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4071,500 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 4071,500: 2020 год – 305,800; 2021 год – 3765,700 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2021 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2020 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2021 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2022 |

- Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3944,300 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 3944,300: 2019 год – 291,800 2020 год – 3652,500 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2020 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2019 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2020 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2021 |

- Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2021 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4071,500 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 4071,500: 2020 год – 305,800; 2021 год – 3765,700 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2021 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2020 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2021 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2022 |

- Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем по ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 60 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3898,166 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 3898,166: 2018 год – 245,666; 2019 год – 3652,500 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14.04.2017 № 4 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2018 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2019 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2020 |

- Таблица 9

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Вышка 2 по ул. 6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2021 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4071,500 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 4071,500: 2020 год – 305,800; 2021 год – 3765,700 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2021 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2020 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2021 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2022 |

- Таблица 10

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2021 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4071,500 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 4071,500: 2020 год – 305,800; 2021 год – 3765,700 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2021 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2020 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2021 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2022 |

- Таблица 11

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Малые реки Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2022 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4194,000 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 4194,000: 2021 год – 315,300; 2022 год – 3878,700 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2022 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2021 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2022 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2023 |

- Таблица 12

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2022 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4194,000 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 4194,000: 2021 год – 315,300; 2022 год – 3878,700 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2022 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2021 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2023 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2023 |

- Таблица 13

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2022 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4194,000 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 4194,000: 2021 год – 315,300; 2022 год – 3878,700 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2022 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2021 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2022 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2023 |

- Таблица 14

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022-2023 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2023 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4312,000 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 4312,000: 2022 год – 324,700; 2023 год – 3987,300 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2022 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2023 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2022 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2023 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2024 |

- Таблица 15

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022-2023 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2023 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4312,000 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 4312,000: 2022 год – 324,700; 2023 год – 3987,300 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2022 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2023 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2022 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2023 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2024 |

- Таблица 16

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2023-2024 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2024 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2025 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4428,800 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 4428,800: 2023 год – 333,800 2024 год – 4095,000 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2023 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2024 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2023 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2024 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2025 |

- Таблица 17

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Липовая Гора по ул. 4-й Липогорской Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2023-2024 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2024 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2025 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4428,800 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 4428,800: 2023 год – 333,800 2024 год – 4095,000 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2023 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2024 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2023 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2024 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2025 |

- Таблица 18

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2023-2024 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2024 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2025 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4428,800 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 4428,800: 2023 год – 333,800 2024 год – 4095,000 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2023 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2024 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2023 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2024 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2025 |

- ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Безопасный город»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | уровень преступности, случаев на 10 тыс. населения | ед. | 200,7 | 197,9 | 194,9 | 191,9 | 189,0 |
|  | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 |
|  | Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |
| 1.1 | Подпрограмма. Профилактика правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов |  |  |  |  |  |  |
|  | доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |
|  | уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения | ед. | 123,4 | 120,7 | 119,5 | 118,2 | 117,0 |
| - 1.2 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень готовности системы оповещения города Перми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество построенных и введенных в эксплуатацию противооползневых сооружений | ед. | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество построенных и введенных в эксплуатацию берегоукрепительных сооружений | ед. | 1 | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. | 532 | 541 | 544 | 544 | 544 |
|  | Уровень оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | 28,5 | 28,2 | 27,9 | 27,5 | 27,2 |
|  | Доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), приведенных в нормативное состояние и находящихся на содержании, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов) | % | 78,3 | 83,1 | 87,0 | 90,6 | 94,9 |
| 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количества пожарных водоемов | % | 50,0 | 53,6 | 55,4 | 57,8 | 59,6 |
|  | Количество построенных противопожарных водоемов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 1.3.3 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных | ед. | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |

- Приложение

к таблице показателей

конечного результата

реализации муниципальной

программы «Безопасный город»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы «Безопасный город»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | Нормативный правовой акт, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | ед. | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2023 года на период 2016-2020 годов» | У = П/Ч х 10000 | П – число зарегистрированных преступлений, случаев; Ч – численность постоянного населения города Перми, чел. | Пермьстат |  | ежегодно до марта года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % |  |  |  | УМВД России по городу Перми | статистические сведения по основным направлениям оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Перми | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 3 | Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения | ед. |  |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края | статистические сведения Министерства здравоохранения Пермского края | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 4 | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. |  |  |  | МКУ «ПГУГЗ», Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми (далее – ЕДДС города Перми), ФГКУ «10-й отдел федеральной пожарной службы» (далее – ФГКУ «10-й ОФПС по Пермскому краю») | представляется по факту | ежесуточно до 09.00 час. следующего дня, ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным месяца |
| 5 | Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | приказ Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю (далее – ГУ МЧС России по Пермскому краю) от 01.10.2014 № 541 «Об утверждении Методики оценки оперативно-служебной деятельности подразделений федеральной противопожарной службы по Пермскому краю, федеральной противопожарной службы МЧС России Пермского края (договорной), противопожарной службы Пермского края» | Кп = Nп / Ч / 10000 | Кп – количество пожаров на 10 тыс. населения; Nп – количество пожаров; Ч – население города Перми (прогнозное) | ФГКУ «10-й ОФПС по Пермскому краю» |  | ежеквартально, на конец отчетного периода |
| 6 | Степень готовности местной системы оповещения города Перми | % |  | С = N2/N1 x 100 | С – степень готовности местной системы оповещения; N1 – количество объектов местной системы оповещения; N2 – количество объектов, прошедших техническое обслуживание | ЕДДС города Перми, МКУ «ПГУГЗ» |  | ежесуточно до 09.00 час. следующего дня, ежеквартально, на конец отчетного периода |
| 7 | Уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | % |  | У = О1 / О2 x 100 | У – уровень готовности органов управления ГОЧС, сил и средств; О1 – количество проведенных мероприятий по ГОиЧС; О2 – количество запланированных мероприятий; | МКУ «ПГУГЗ» |  | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 8 | Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % |  | У = N1 / N2 x 100 | У – уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций; N1 – количество оповещенных структур; N2 – количество структур, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно алгоритму | ЕДДС города Перми |  | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 9 | Количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. |  |  |  | МКУ «ПГСС» | представляется по факту | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 10 | Уровень оснащенности ЕДДС города Перми | % |  | У = N1/N2 x 100 | У – уровень оснащенности ЕДДС города Перми; N1 – количество имеющегося оборудования; N2 – количество оборудования в полном комплекте | ЕДДС города Перми |  | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 11 | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | приказ ГУ МЧС России по Пермскому краю от 01.10.2014 № 541 «Об утверждении Методики оценки оперативно-служебной деятельности подразделений федеральной противопожарной службы по Пермскому краю, федеральной противопожарной службы МЧС России Пермского края (договорной), противопожарной службы Пермского края» | Д = N1 / N2 x 100 | Д – доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров; N1 – количество пожаров, произошедших по причине человеческого фактора; N2 – общее количество пожаров | ФГКУ «10-й ОФПС по Пермскому краю» |  | ежемесячно, на конец отчетного периода |
| 12 | Доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся в нормативном состоянии, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся на содержании | % |  | Д = (N1 – Kотр) / N1 х 100 % | Д – Доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся в нормативном состоянии, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся на содержании; N1 – общее количество пожарных водоемов, находящихся на содержании; Kотр – количество пожарных водоемов, нуждающихся в ремонте (находящихся в ненормативном состоянии) | ТО | отчет | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 13 | Доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количества пожарных водоемов | % |  | Д = N1 / N2 x 100 | Д – доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количества пожарных водоемов; N1 – количество источников противопожарного водоснабжения на содержании в нормативном состоянии (м/п+ б/х); N2 – количество минимально необходимых пожарных водоемов | ТО | отчет | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 14 | Количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных | ед. | постановление администрации города Перми от 03.12.2014 № 920 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета города Перми некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми, привлекаемых для участия в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории города Перми» | У = 43 x N x 100 | У – количество участий в профилактике пожарных добровольных пожарных; 43 – нормативный показатель численности работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных по городу Перми N – фактическое количество случаев участия в профилактике пожаров, но не более 3,893 случаев в месяц (рассчитывается ежегодно в соответствии с доведенными лимитами) | общественное учреждение «Добровольная пожарная команда Пермского края» | отчет | ежегодно |