24.12.2018

1029

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 31 декабря 2009 г. № 1060 «Об утверждении Порядка разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 09 июня 2018 г. № 379 «Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а» (в ред. 
от 27.09.2018 № 643) следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми»;

1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а 
г. Перми».».

2. Утвердить прилагаемые изменения в инвестиционный проект «Строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а», утвержденный постановлением администрации города Перми от 09 июня 2018 г. № 379 (в ред. от 27.09.2018 № 643).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми 								    Д.И. Самойлов

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации города Перми

от 24.12.2018 № 1029

ИЗМЕНЕНИЯ

в инвестиционный проект «Строительство приюта содержания безнадзорных животных 
по ул. Верхне-Муллинской, 106а», утвержденный постановлением администрации города Перми 
от 09 июня 2018 г. № 379

1. Наименование изложить в следующей редакции:

«Инвестиционный проект «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми»;

2. В разделе «Паспорт инвестиционного проекта»:

2.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми |
| --- | --- | --- |

- 2.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Показатель конечного результата инвестиционного проекта по годам реализации | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |
|  | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству приюта для содержания безнадзорных животных | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненные работы по строительству приюта для содержания безнадзорных животных | ед. | 1 | 2019-2020 |
|  | введенный в эксплуатацию приют для содержания безнадзорных животных | ед. | 1 | 2020 |

- 3. Раздел «Финансирование инвестиционного проекта «Строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

инвестиционного проекта «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных

по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми»

| Код | Наименование цели, задачи, мероприятия инвестиционного проекта | Исполнитель мероприятия | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение негативного воздействия безнадзорных собак на жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере регулирования численности безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Корректировка проектной документации (далее – ПД) на строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | МКУ «УТЗ» | откорректированная ПД на строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1550, 000 | 1550, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми |  | произведенная предоплата за технологическое присоединение к электрическим сетям приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 11,526 | 11,526 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 14,087 | 0,000 | 0,000 | 14,087 |
| 1.1.3 | Строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми |  | выполненные работы по строительству приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 54647, 613 | 0,000 | 36453, 000 | 18194, 613 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию приют для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 56223, 226 | 1561, 526 | 36453, 000 | 18208, 700 |
| Итого по инвестиционному проекту |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 56223, 226 | 1561, 526 | 36453, 000 | 18208, 700 |

- 4. Раздел «План-график инвестиционного проекта «Строительство приюта содержания безнадзорных животных 
по ул. Верхне-Муллинской, 106а» на 2018 год» изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

инвестиционного проекта «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных

по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми» на 2018 год

| Код | Наименование задачи, мероприятия. Место проведения/расположения (адрес) | Исполнитель мероприятия | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере регулирования численности безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Корректировка проектной документации на строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по корректировке ПД на строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | МКУ «УТЗ» | 15.05.2018 | 09.06.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по корректировке ПД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по корректировке ПД на строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми |  | 10.06.2018 | 20.07.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.1.3 | Выполнение инженерных изысканий |  | 25.07.2018 | 23.08.2018 | количество полученных технических отчетов | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.1.4 | Выполнение работ по корректировке ПД на строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми |  | 15.11.2018 | 10.12.2018 | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости | ед. | 1 |  | 0,000 |
|  |  |  | 21.07.2018 | 29.12.2018 | откорректированная ПД | ед. | 1 |  | 1550, 000 |
| 1.1.1.5 | предоплата за технологическое присоединение к электрическим сетям приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми |  | 01.12.2018 | 29.12.2018 | счет на предоплату за технологическое присоединение к электрическим сетям | ед. | 1 |  | 11, 526 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1561, 526 |
| Итого по задаче |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1561, 526 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1561, 526 |