27.12.2018

1073

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781,

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Общественное согласие», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 779.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления 
по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 27.12.2018 № 1073

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Общественное согласие», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 779

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Вовлечение граждан в местное самоуправление» муниципальной программы «Общественное согласие»

1.1. в графе 2 строки 1.1.1.1.3.3 слова «советами ветеранов «пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» заменить словами ««Ветеран Перми»»;

1.2. в графе 2 строки 1.1.1.1.4.1 слово «получающих» заменить словом «получивших»;

1.3. в графе 2 строки 1.1.2.1.1.1 слово «получающих» заменить словом «получивших»;

1.4. в графе 2 строки 1.1.3.1.1.3 слова «планируемых к проведению ремонта» заменить словами «в которых проведен ремонт».

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2. «Повышение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания» муниципальной программы «Общественное согласие»:

2.1. в графе 9 строки 1.2.1.1.2.1 аббревиатуру «АМР» заменить аббревиатурой «АЛР»;

2.2. в графе 9 строки 1.2.1.1.2.2 аббревиатуру «АМР» заменить аббревиатурой «АЛР».

3. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Вовлечение граждан в местное самоуправление»

муниципальной программы «Общественное согласие»

на 2019 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Расширение видов и объема оказания услуг СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Формирование благоприятных условий для поддержки и развития СО НКО на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Консультативная и информационно-методическая поддержка общественно полезной деятельности СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Проведение мониторинга состояния, результативности и условий функционирования СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мониторингов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 198,000 |
| 1.1.1.1.1.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по проведению мониторинга состояния, результативности и условий функционирования СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2019 | 01.04.2019 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.1.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению мониторинга состояния, результативности и условий функционирования СО НКО | УВОСиМО | 01.04.2019 | 01.05.2019 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 198,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Обновление реестра СО НКО – получателей муниципальной поддержки | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество обновлений реестра | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Обеспечение функционирования городского портала информационной поддержки СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество внесенных изменений | ед. | 300 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.1.1.1.3.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по обеспечению функционирования информационного портала города Перми СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.01.2019 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по обеспечению функционирования информационного портала города Перми СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.01.2019 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Организация и проведение мероприятий по вопросам привлечения населения города Перми к деятельности СО НКО (проведение семинаров, круглых столов) | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 25 | бюджет города Перми | 510,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 850 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | Проведение городского форума СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных городских форумов СО НКО | ед. | 1 | бюджет города Перми | 325,900 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 300 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по проведению городского форума СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2019 | 01.09.2019 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению городского форума СО НКО | УВОСиМО | 01.09.2019 | 01.10.2019 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 325,900 |
| 1.1.1.1.1.6 | Издание сборника по итогам реализации городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | тираж сборника о состоявшихся мероприятиях и лучшей практике СО НКО города Перми | ед. | 300 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.1.1.1.6.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по изданию сборника по итогам реализации городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» | УВОСиМО | 01.01.2019 | 20.01.2019 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.6.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по изданию сборника по итогам реализации городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» | УВОСиМО | 20.01.2019 | 31.01.2019 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | Администрирование конкурса «Город – это мы» | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество принятых проектов | ед. | 300 | бюджет города Перми | 150,000 |
| 1.1.1.1.1.7.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по администрированию конкурса «Город – это мы» | УВОСиМО | 01.01.2019 | 20.01.2019 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по администрированию конкурса «Город – это мы» | УВОСиМО | 20.01.2019 | 31.01.2019 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 150,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | Проведение итогового мероприятия для победителей конкурса «Город – это мы» | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество участников | чел. | 150 | бюджет города Перми | 400,000 |
| 1.1.1.1.1.8.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по проведению итогового мероприятия для победителей конкурса «Город –это мы» | УВОСиМО | 01.01.2019 | 20.01.2019 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.8.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению итогового мероприятия для победителей конкурса «Город – это мы» | УВОСиМО | 20.01.2019 | 31.01.2019 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 400,000 |
| 1.1.1.1.1.9 | Проведение круглых столов по вопросам участия СО НКО в организации общественного контроля | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных круглых столов по вопросу участия СО НКО в организации общественного контроля | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 30 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.10 | Проведение форума общественности Дзержинского района города Перми | АДР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных форумов общественности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 70 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.11 | Проведение форума общественности Индустриального района города Перми | АИР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных форумов общественности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 70 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.12 | Проведение форума общественности Кировского района города Перми | АКР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных форумов общественности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 70 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.13 | Проведение форума общественности Ленинского района города Перми | АЛР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных форумов общественности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 70 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.14 | Проведение форума общественности Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных форумов общественности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 70 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.15 | Проведение форума общественности Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных форумов общественности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 70 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.16 | Проведение форума общественности Свердловского района города Перми | АСР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных форумов общественности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 70 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.17 | Информационно-методическая, консультационная и ресурсная поддержка СО НКО Дзержинского района города Перми | АДР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество отработанных часов | час | 1842 | бюджет города Перми | 171,500 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных консультаций | ед. | 800 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.18 | Информационно-методическая, консультационная и ресурсная поддержка СО НКО Индустриального района города Перми | АИР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество отработанных часов | час | 1842 | бюджет города Перми | 171,500 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных консультаций | ед. | 800 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.19 | Информационно-методическая, консультационная и ресурсная поддержка СО НКО Кировского района города Перми | АКР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество отработанных часов | час | 1842 | бюджет города Перми | 171,500 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных консультаций | ед. | 800 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.20 | Информационно-методическая, консультационная и ресурсная поддержка СО НКО Ленинского района города Перми | АЛР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество отработанных часов | час | 1836 | бюджет города Перми | 171,000 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных консультаций | ед. | 798 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.21 | Информационно-методическая, консультационная и ресурсная поддержка СО НКО Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество отработанных часов | час | 1842 | бюджет города Перми | 171,500 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных консультаций | ед. | 800 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.22 | Информационно-методическая, консультационная и ресурсная поддержка СО НКО Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество отработанных часов | час | 1842 | бюджет города Перми | 171,500 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных консультаций | ед. | 800 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.23 | Информационно-методическая, консультационная и ресурсная поддержка СО НКО Свердловского района города Перми | АСР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество отработанных часов | час | 1842 | бюджет города Перми | 171,500 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных консультаций | ед. | 800 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3333,900 |
| 1.1.1.1.2 | Проведение мероприятий в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Организация участия в конкурсе отбора проектов инициативного бюджетирования в городе Перми | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проектов, получивших поддержку в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования в городе Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 200,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.1.1.1.3 | Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединениям (за исключением политических партий) на реализацию социальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Предоставление субсидий СО НКО патриотической направленности | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество СО НКО патриотической направленности, получивших субсидии | ед. | 3 | бюджет города Перми | 542,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 162,600 |
| 1.1.1.1.3.2 | Организация проведения мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда | УВОСиМО | 01.04.2019 | 01.06.2019 | количество проведенных мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда | ед. | 1 | бюджет города Перми | 400,000 |
| 1.1.1.1.3.3 | Информирование населения города Перми о деятельности, направленной на сохранение и развитие традиций гражданственности и патриотизма | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество изданных номеров газет «Ветеран Перми» | ед. | 12 | бюджет города Перми | 750,000 |
| 1.1.1.1.3.4 | Организация и проведение конкурса «Город – это мы» | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 100 | бюджет города Перми | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6000,000 |
| 1.1.1.1.3.5 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Ленинского района города Перми | АЛР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 |
| 1.1.1.1.3.6 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Свердловского района города Перми | АСР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 5 | бюджет города Перми | 160,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 48,000 |
| 1.1.1.1.3.7 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 |
| 1.1.1.1.3.8 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Дзержинского района города Перми | АДР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 |
| 1.1.1.1.3.9 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Индустриального района города Перми | АИР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 |
| 1.1.1.1.3.10 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Кировского района города Перми | АКР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 |
| 1.1.1.1.3.11 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 |
| 1.1.1.1.3.12 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО поселка Новые Ляды города Перми | АНЛ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 1 | бюджет города Перми | 32,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 29102,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22652,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6450,600 |
| 1.1.1.1.4 | Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Предоставление субсидий Пермскому городскому совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших субсидии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7667,200 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | ед. | 150 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 150000 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.2 | Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дзержинского района города Перми | АДР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших субсидии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 447,200 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 42331 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.3 | Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Индустриального района города Перми | АИР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших субсидии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 542,300 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 38104 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.4 | Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кировского района города Перми | АКР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших субсидии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 439,700 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 15780 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.5 | Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского района города Перми | АЛР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших субсидии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 274,100 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 8016 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.6 | Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших субсидии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 521,500 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 32620 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.7 | Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших субсидии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 380,400 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 15000 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.8 | Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Свердловского района города Перми | АСР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших субсидии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 612,700 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 40596 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.9 | Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов поселка Новые Ляды города Перми | АНЛ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших субсидии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 129,200 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 800 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11014,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 43650,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37200,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6450,600 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 43650,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37200,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6450,600 |
| 1.1.2 | Задача. Развитие системы территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Финансовая и информационно-методическая поддержка деятельности ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Субсидии на осуществление деятельности ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Предоставление субсидий ТОС Дзержинского района города Перми | АДР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество ТОС, получивших субсидии | ед. | 15 | бюджет города Перми | 4866,000 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 140616 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | Предоставление субсидий ТОС Индустриального района города Перми | АИР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество ТОС, получивших субсидии | ед. | 14 | бюджет города Перми | 3811,500 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 97477 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | Предоставление субсидий ТОС Кировского района города Перми | АКР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество ТОС, получивших субсидии | ед. | 11 | бюджет города Перми | 3286,300 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 91446 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | Предоставление субсидий ТОС Ленинского района города Перми | АЛР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество ТОС, получивших субсидии | ед. | 7 | бюджет города Перми | 1644,300 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 25034 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.5 | Предоставление субсидий ТОС Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество ТОС, получивших субсидии | ед. | 19 | бюджет города Перми | 4675,500 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 134692 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.6 | Предоставление субсидий ТОС Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество ТОС, получивших субсидии | ед. | 15 | бюджет города Перми | 4028,900 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 108955 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.7 | Предоставление субсидий ТОС Свердловского района города Перми | АСР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество ТОС, получивших субсидии | ед. | 22 | бюджет города Перми | 5605,500 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 115048 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.8 | Предоставление субсидий ТОС поселка Новые Ляды города Перми | АНЛ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество ТОС, получивших субсидии | ед. | 2 | бюджет города Перми | 510,100 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 8493 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28428,100 |
| 1.1.2.1.2 | Субсидии ТОС на реализацию конкурса проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС Ленинского района города Перми | АЛР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 2 | бюджет города Перми | 103,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 30,900 |
| 1.1.2.1.2.2 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС Свердловского района города Перми | АСР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 252,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 75,600 |
| 1.1.2.1.2.3 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 252,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 75,600 |
| 1.1.2.1.2.4 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС Дзержинского района города Перми | АДР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 3 | бюджет города Перми | 222,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 66,600 |
| 1.1.2.1.2.5 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС Индустриального района города Перми | АИР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 3 | бюджет города Перми | 207,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 62,100 |
| 1.1.2.1.2.6 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС Кировского района города Перми | АКР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 2 | бюджет города Перми | 162,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 48,600 |
| 1.1.2.1.2.7 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 3 | бюджет города Перми | 222,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 66,600 |
| 1.1.2.1.2.8 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС поселка Новые Ляды города Перми | АНЛ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1885,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1450,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 435,000 |
| 1.1.2.1.3 | Информационно-методическая поддержка ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | Издание и доставка информационных вестников ТОС | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество выпусков информационного вестника | ед. | 12 | бюджет города Перми | 730,000 |
| 1.1.2.1.3.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по изданию и доставке информационных вестников ТОС | УВОСиМО | 01.01.2019 | 20.01.2019 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.3.1.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по изданию и доставке информационных вестников ТОС | УВОСиМО | 20.01.2019 | 31.01.2019 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 730,000 |
| 1.1.2.1.3.2 | Проведение мероприятий для органов ТОС | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 185,000 |
| 1.1.2.1.3.2.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по проведению мероприятий для органов ТОС | УВОСиМО | 01.01.2019 | 01.02.2019 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.3.2.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению мероприятий для органов ТОС | УВОСиМО | 01.02.2019 | 01.03.2019 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 185,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 915,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 31228,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30793,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 435,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 31228,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30793,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 435,000 |
| 1.1.3 | Задача. Развитие общественных центров как площадки общественного участия населения города Перми и поддержки СО НКО в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Развитие инфраструктуры поддержки СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Содержание имущества и обеспечение деятельности ОЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | Содержание общественных центров Дзержинского района города Перми | АДР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 6 | бюджет города Перми | 3660,700 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв. м | 1161,0 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.2 | Содержание общественных центров Индустриального района города Перми | АИР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 7 | бюджет города Перми | 4751,100 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв. м | 1874,2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.3 | Содержание общественных центров Кировского района города Перми | АКР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1340,400 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв. м | 748,3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.4 | Содержание общественных центров Ленинского района города Перми | АЛР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 2251,500 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв. м | 1188,9 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.5 | Содержание общественных центров Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 8 | бюджет города Перми | 5469,300 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв. м | 2134,7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.6 | Содержание общественных центров Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 7 | бюджет города Перми | 6525,700 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв. м | 2770,8 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.7 | Содержание общественных центров Свердловского района города Перми | АСР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 10 | бюджет города Перми | 5096,000 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв.м | 1843,3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.8 | Содержание общественных центров поселка Новые Ляды города Перми | АНЛ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1028,900 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв.м | 457,3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.9 | Проведение ремонтов общественных центров Дзержинского района города Перми | АДР | 01.01.2019 | 01.12.2019 | количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | 2 | бюджет города Перми | 800,000 |
| 1.1.3.1.1.10 | Проведение ремонтов общественных центров Кировского района города Перми | АКР | 01.01.2019 | 01.12.2019 | количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.1.3.1.1.11 | Проведение ремонтов общественных центров Ленинского района города Перми | АЛР | 01.01.2019 | 01.12.2019 | количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 800,000 |
| 1.1.3.1.1.12 | Проведение ремонтов общественных центров Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2019 | 01.12.2019 | количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 802,500 |
| 1.1.3.1.1.13 | Проведение ремонтов общественных центров Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.01.2019 | 01.12.2019 | количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3000,000 |
| 1.1.3.1.1.14 | Проведение ремонтов общественных центров Свердловского района города Перми | АСР | 01.01.2019 | 01.12.2019 | количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 800,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36526,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36526,100 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36526,100 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 111405,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 104519,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6885,600 |

4. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Повышение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания» 
муниципальной программы «Общественное согласие»

на 2019 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Содействие формированию гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятия, содействующие формированию гармоничной межнациональной, межконфессиональной ситуации в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Содействие в реализации мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, сохранение этнического многообразия народов России, проживающих в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Сопровождение информационного портала города Перми «Межнациональные и межконфессиональные отношения» | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество внесенных изменений | ед. | 100 | бюджет города Перми |  | 50,000 |
| 1.2.1.1.1.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке услуг по сопровождению информационного портала города Перми «Межнациональные и межконфессиональные отношения» | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.03.2019 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на оказание услуг по сопровождению информационного портала города Перми «Межнациональные и межконфессиональные отношения» | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.05.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 50,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Проведение общегородского мероприятия «Навруз» | ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2019 | 01.05.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 200,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 250 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | Проведение общегородского мероприятия «Международный день дружбы» | ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2019 | 01.09.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 300,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 500 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню народного единства | ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 900,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 1300 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | Городской детский фестиваль читательских предпочтений | ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 100,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 120 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6 | Реализация проекта «Международный молодежный центр города Перми» | ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 600,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 2270 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.7 | Проведение фестиваля национальных культур для жителей города Перми | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 450,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 135,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 600 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.8 | Проведение спартакиады национальных видов спорта | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 90,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 150 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.9 | Проведение общегородского мероприятия с представлением итогов деятельности воскресных школ национально-культурных организаций | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 60,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 200 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.10 | Цикл мероприятий по поддержке инициатив, нацеленных на популяризацию национальных культур | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество мероприятий, проведенных по инициативе национально-культурных организаций и объединений | ед. | 6 | бюджет города Перми |  | 540,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 162,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 600 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.11 | Организация участия делегаций национальных объединений в краевых праздничных мероприятиях | УВОСиМО | 01.01.2019 | 01.09.2019 | количество мероприятий, проведенных по инициативе национально-культурных организаций и объединений | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 85,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 25,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 65 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.12 | Организация и проведение мероприятий в рамках реализации программы духовно-нравственного содержания «Просветитель» | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество мероприятий, проведенных по инициативе национально-культурных организаций и объединений | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 1492,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 447,600 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 2350 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.13 | Проведение мероприятия «Кирилло-Мефодиевские чтения» | ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 100 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.14 | Фестиваль татарской культуры «Пермь – талантлары» | ДКМП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 250,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 75,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 150 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.15 | Проведение национального праздника «Сабантуй» | ДКМП | 01.01.2019 | 01.08.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 90,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 200 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.16 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | АЛР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.17 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | АЛР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.18 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | АМР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.19 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | АМР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.20 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | АИР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.21 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | АИР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.22 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | АСР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.23 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | АСР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.24 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | АКР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.25 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | АКР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.26 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | АОР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.27 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | АОР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.28 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | АДР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.29 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | АДР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.30 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | АНЛ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.31 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | АНЛ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.32 | Оказание услуг по созданию и трансляции специализированных тематических передач на телевидении города Перми | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество телевизионных передач | ед. | 10 | бюджет города Перми |  | 840,000 |
| 1.2.1.1.1.33 | Проведение заседаний Совета и Президиума Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе города Перми | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 3 | бюджет города Перми |  | 100,000 |
| 1.2.1.1.1.34 | Проведение курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических отношений | УВОСиМО | 01.01.2019 | 01.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество сотрудников некоммерческих организаций, повысивших квалификацию | чел. | 13 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.34.1 | Подготовка и размещение документации о закупке услуг по проведению курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических отношений | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.34.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических отношений | УВОСиМО | 01.01.2019 | 30.06.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 50,000 |
| 1.2.1.1.1.35 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | АЛР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 25 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.36 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | АМР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 25 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.37 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | АИР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 25 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.38 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | АСР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 25 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.39 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | АКР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 25 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.40 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | АОР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 25 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.41 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | АДР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 25 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.42 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | АНЛ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 25 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.43 | Создание информационного банка программ и разработок по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности и размещение на сайте Центра психолого-медико-социального сопровождения Российской Федерации | ДО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество информационных банков | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.44 | Информационные выходы детского телефона доверия «Перемена» | ДО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество выходов | ед. | 20 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 14000 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.45 | Проведение «Дня подростка» с целью профилактики правонарушений и формирования межнациональной толерантности | ДО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 15 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.46 | Работа городского клуба волонтеров школьных служб примирения | ДО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество участников мероприятий | чел. | 20 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.47 | Акция «Толерантные каникулы» по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности | ДО, муниципальные образовательные организации, подведомственные ДО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество участников мероприятий | чел. | 400 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество обученных волонтеров | чел. | 100 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.48 | V Открытый форум волонтеров школьных служб примирения «Мир без границ» | ДО, муниципальные образовательные организации, подведомственные ДО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество участников мероприятий | чел. | 200 | бюджет города Перми |  | 200,000 |
| 1.2.1.1.1.49 | Методический семинар для заместителей директоров, педагогов-психологов «Организация работы по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности» | ДО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.50 | Методический семинар для классных руководителей начального, среднего и старшего звена «Организация работы по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности» | ДО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество участников мероприятий | чел. | 60 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.51 | Методический семинар для руководителей школьных служб примирения «Организация деятельности школьных служб примирения по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности» | ДО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.52 | Проведение классных часов для учащихся 7-9 классов по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности | ДО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных классных часов | ед. | 365 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.53 | Проведение тематических уроков по формированию межнациональной толерантности «Мы – многонациональный Пермский край» | ДО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество участников мероприятий | чел. | 30000 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.54 | Оказание консультационных правовых услуг мигрантам и членам их семей через создание специальных площадок (общественных приемных) для мигрантов | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество работающих общественных приемных | ед. | 4 | бюджет города Перми |  | 300,000 |
|  |  |  |  |  | количество мигрантов, получивших консультационно-правовые услуги | чел. | 500 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.55 | Выпуск информационных материалов (Памятка иностранному гражданину, прибывшему на территорию России (г. Пермь) | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | тираж выпуска информационных материалов | ед. | 30000 | бюджет города Перми |  | 50,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 15,000 |
| 1.2.1.1.1.56 | Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий для мигрантов и членов их семей по основам культуры и традиций пермского сообщества, в том числе на базе муниципальных библиотек города Перми | ДКМП, муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 10 | бюджет города Перми |  | 193,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 500 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 9630,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 8310,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 1320,100 |
| 1.2.1.1.2 | Содействие в реализации культурно-просветительских общественных инициатив религиозных организаций и объединений, направленных на сохранение гармоничной конфессиональной ситуации в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Городское мероприятие по развитию межрелигиозного диалога | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 158,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 47,600 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 100 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | Межконфессиональная акция «День открытых дверей» | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 30,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 100 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3 | Организация и проведение крещенских мероприятий | АЛР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 60,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 500 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.4 | Цикл мероприятий по поддержке инициатив религиозных общественных организаций и объединений | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество мероприятий, проведенных по инициативе религиозных общественных организаций и объединений | ед. | 4 | бюджет города Перми |  | 360,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 108,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 400 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.5 | Проведение мероприятия для населения в рамках форума «Мусульманский мир» | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество мероприятий, проведенных по инициативе религиозных общественных организаций и объединений | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 30,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 300 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.6 | Проведение мероприятия в рамках межрегиональной православной выставки монастырей и храмов «Православная Русь» | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество мероприятий, проведенных по инициативе религиозных общественных организаций и объединений | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 140,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 42,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 1000 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.7 | Проведение мероприятия «Рождественские песнопения» | ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 200,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 1100 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.8 | Проведение пасхального фестиваля | ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 340,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 1100 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.9 | Проведение курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межконфессиональных отношений | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество сотрудников некоммерческих организаций, повысивших квалификацию |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | 12 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.10 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов | АЛР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.11 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов | АМР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.12 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов | АИР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.13 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов | АСР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.14 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов | АКР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.15 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов | АОР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.16 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов | АДР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.17 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов | АНЛ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 2226,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1848,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 377,600 |
| 1.2.1.1.3 | Организация и проведение мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | Мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Перми | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество аналитических отчетов | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 250,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 250,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 12106,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10408,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1697,700 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 12106,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10408,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1697,700 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 12106,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10408,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1697,700 |