09.01.2019

3

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

09.01.2019

3

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Молодежь города Перми», утвержденную постановлением администрации города 
Перми от 19 октября 2018 г. № 787.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 09.01.2019 № 3

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Молодежь города Перми», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 787

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми» муниципальной программы «Молодежь города Перми»:

1.1. строки 1.1.1.1.1.5-1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.5 | количество проведенных мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание моло-дежи | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | МАУ «Дворец молодежи» | бюджет города Перми | 2933,400 | 2002,400 | 2002,400 | 2019,500 | 2019,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.6 | численность участников мероприятий | чел. | 2400 | 2490 | 2490 | 2570 | 2570 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 | численность зрителей мероприятий | чел. | 12700 | 12840 | 12840 | 12950 | 12950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.8 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 586, 700 | 1430,200 | 1430,200 | 1442,500 | 1442,500 |

1.2. в графе 11 строки 1.1.1.1.1.9 цифры «2335,800» заменить цифрами «1459,900»;

1.3. в графе 4 строки 1.1.1.1.1.12 цифру «5» заменить цифрой «8»;

1.4. в графе 11 строки 1.1.1.1.1.12 цифры «1459,800» заменить цифрами «2335,700»;

1.5. строки 1.1.2.1.1.1-1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.2 | выполненные работы по реконструкции здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 100000,000 | 221000,000 | 330000, 000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | введенное в эксплуатацию здание МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.6. строку 1.1.2.1.1.4 признать утратившей силу.

2. В разделе «Информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми» муниципальной программы «Молодежь города Перми» строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектная документации на реконструкцию здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | 1 | 2018 |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | 1 | 2020-2022 |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | 1 | 2022 |

3. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми»

муниципальной программы «Молодежь города Перми»

на 2019 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/располо-жения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 |  | Задача. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, а также развитие системы гражданского и патриотического воспитания молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 |  | Реализация проектов в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 |  | Выполнение муниципальных работ в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 |  | Проведение мероприятия «Городской чемпионат по интеллектуальным играм города Перми (Школьная лига, Лига студентов СПО, Лига студентов ВУЗов, Лига работающей молодежи)» | МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2019 | 01.12.2019 | количество проведенных мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи | ед. | 1 | бюджет города Перми | 288,100 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 240 |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 |  | Проведение мероприятия «Суперпервокурсник» | МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2019 | 01.12.2019 | количество проведенных мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи | ед. | 1 | бюджет города Перми | 288,100 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 200 |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 |  | Проведение конкурса молодежных инициатив «Вижу, могу, делаю» | МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи | ед. | 1 | бюджет города Перми | 288,100 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 30 |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 |  | Реализация проекта «Молодежный Медиа-центр» | МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи | ед. | 8 | бюджет города Перми | 2304,900 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | числен-ность зрителей (интер-нет-пользова-телей) | чел. | 17750 |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 |  | Реализация мероприятий, направленных на развитие системы талантливой, инициативной молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала молодежи в рамах конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю» | МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи | ед. | 6 | бюджет города Перми | 1728,700 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 550 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 6 |  |  |
| 1.1.1.1.1.6 |  | Проведение мероприятия «Городская военно-патриотическая игра «Зарница. Пермь», отборочный этап краевой военно-патриотической игры «Зарница Прикамья» | МАУ «Дворец молодежи» | 01.03.2019 | 01.05.2019 | количество проведенных мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | ед. | 1 | бюджет города Перми | 293,300 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 260 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 420 |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 |  | Реализация проекта «Создание городского центра патриотического воспитания» | МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2019 | 01.10.2019 | количество созданных центров | ед. | 1 | бюджет города Перми | 293,300 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 700 |  |  |
| 1.1.1.1.1.8 |  | Проведение территориального этапа городской военно-патриотической игры «Зарница. Пермь» | МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2019 | 01.03.2019 | количество проведенных мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | ед. | 1 | бюджет города Перми | 293,300 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 600 |  |  |
| 1.1.1.1.1.9 |  | Реализация проекта «Организация деятельности студенческих отрядов» (День РСО, Точка слета) | МАУ «Дворец молодежи» | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество проведенных мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | ед. | 1 | бюджет города Перми | 293,300 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 590 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 1400 |  |  |
| 1.1.1.1.1.10 |  | Реализация проекта «#МестосилыПермь», посвященного Всероссийскому дню молодежи | МАУ «Дворец молодежи» | 01.05.2019 | 01.08.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 6 | бюджет города Перми | 1760,200 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 9680 |  |  |
| 1.1.1.1.1.11 |  | Реализация мероприятий, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания молодежи, воспитание толерантности в молодежной сфере, формирование правовых, культурных, нравственных ценностей молодежи в рамках конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю» | МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 2 | бюджет города Перми | 586,700 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 2 |  |  |
| 1.1.1.1.1.12 |  | Реализация проекта «Организация деятельности молодежных совещательных органов (МСО)» | МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную и добровольческую деятельность | ед. | 1 | бюджет города Перми | 291, 980 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 1200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество представленных организаций в МСО | чел. | 60 |  |  |
| 1.1.1.1.1.13 |  | Проведение мероприятия «Лучшее студенческое общежитие» | МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную и добровольческую деятельность | ед. | 1 | бюджет города Перми | 291, 980 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 700 |  |  |
| 1.1.1.1.1.14 |  | Проведение мероприятия «Молодежный конвент. Итоги. Перспективы» | МАУ «Дворец молодежи» | 01.12.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную и добровольческую деятельность | ед. | 1 | бюджет города Перми | 291, 980 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 245 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | численность зрителей | чел | 50 |  |  |
| 1.1.1.1.1.15 |  | Проведение мероприятия, направленного на развитие ЗОЖ в молодежной среде | МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2019 | 01.31.2019 | количество проведенных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную и добровольческую деятельность | ед. | 1 | бюджет города Перми | 291, 980 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 1000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 8050 |  |  |
| 1.1.1.1.1.16 |  | Реализация проекта, направленного на развитие предпринимательской деятельности | МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную и добровольческую деятельность | ед. | 1 | бюджет города Перми | 291, 980 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 150 |  |  |
| 1.1.1.1.1.17 |  | Реализация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи, формирование здорового образа жизни в рамках конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю» | МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 8 | бюджет города Перми | 2335,700 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 9470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 1950 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 8 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12213,600 |
| 1.1.1.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  | МАУ «Дворец молодежи» | 01.07.2019 | 31.12.2019 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 126,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 126,800 |
| 1.1.1.1.3 |  | Поддержка инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 |  | Поддержка участия молодежи в региональных и российских мероприятиях | ДКМП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 826,500 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 200 |  |  |
| 1.1.1.1.3.2 |  | Ежегодный конкурс «Молодежная премия «Пермь 20х20» | ДКМП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 400,000 |
|  |  |  |  |  |  | численность человек, получивших премию | чел. | 20 |  |  |
| 1.1.1.1.3.3 |  | Финансирование проектов в рамках городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы!» | ДКМП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проектов, получив-ших финансирование | ед. | 3 | бюджет города Перми | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 0 |  |  |
| 1.1.1.1.3.3 |  | Реализация проекта «Культурный десант» | МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | численность участников проекта | чел. | 77 | бюджет города Перми | 1028,500 |
|  |  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | чел. | 168 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2755,000 |
| 1.1.1.1.4. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, выполняющим муниципальные работы в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 |  | Проведение обучающего мероприятия по развитию студенческих отрядов (строительных, на транспорте) | НКО | 01.02.2019 | 01.07.2019 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 275,600 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятия | чел. | 450 |  |  |
| 1.1.1.1.4.2 |  | Проведение обучающего мероприятия по развитию студенческих отрядов (педагогических) | НКО | 01.02.2019 | 01.07.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 275,600 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 350 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3 |  | Реализация проекта «Активная молодежь – будущее города» | НКО | 01.02.2019 | 01.10.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 275,600 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 337 |  |  |
| 1.1.1.1.4.4 |  | Реализация проекта «Организация деятельности городской лаборатории проектов» | НКО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 275,600 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 458 |  |  |
| 1.1.1.1.4.5 |  | Проведение мероприятия «Городской фестиваль-конкурс клубов молодых семей «Пермская семья», отборочный этап краевого фестиваля-конкурса «Прикамская семья» | НКО | 01.02.2019 | 01.06.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 275,600 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 542 |  |  |
| 1.1.1.1.4.6 |  | Реализация проекта «Конкурс «Тетрадка Дружбы» | НКО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 275,600 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 500 |  |  |
| 1.1.1.1.4.7 |  | Реализация проекта «Организация КВН движения» г. Перми | НКО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 275,600 |
|  |  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 1400 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1929,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17024,600 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17024,600 |
| 1.1.2 |  | Задача. Приведение в нормативное состояние МАУ «Дворец молодежи» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 |  | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности города Перми в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. |  | Реконструкция здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 |  | проведение закупки по проведению работ на реконструкцию здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | УКС | 01.10.2019 | 29.11.2019 | извещение о проведении закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 |  | заключение муниципального контракта по выполнению работ на реконструкцию здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | УКС | 02.12.2019 | 20.12.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3 |  | Задача. Формирование концепции молодежной политики города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  | Выполнение работ по формированию концепции молодежной политики города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2 | Организация и проведение заседаний рабочей группы по формированию концепции молодежной политики города Перми |  | ДКМП | 15.01.2019 | 31.12.2019 | Количество проведенных заседаний | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.3 | Формирование и согласование проекта концепции молодежной политики города Перми |  | ДКМП | 30.09.2019 | 02.12.2019 | Наличие сформированного проекта концепции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17024,600 |

4. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Создание условий для социальной интеграции молодежи

в общественно полезную деятельность»

муниципальной программы «Молодежь города Перми»

на 2019 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Развитие форм трудовой и экономической деятельности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Осуществление мероприятий по организации занятости молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Целевая субсидия на организацию занятости молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Организация занятости молодежи в рамках проекта «Отряды мэра» | Дворец молодежи | 01.03.2019 | 20.12.2019 | численность молодежи | чел. | 1080 | бюджет города Перми | 4518,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4518,200 |
| 1.2.1.1.2 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, выполняющим работы по организации занятости молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Организация занятости молодежи, в том числе находящейся в социально опасном положении (далее – Организация занятости молодежи) | администрация Дзержинского района | 01.03.2019 | 01.10.2019 | численность молодежи | чел. | 700 | бюджет города Перми | 2928,500 |
|  |  |  |  |  | в том числе молодежи, находящейся в социально опасном положении (далее – молодежь СОП) |  | не менее 62 |  |  |
| 1.2.1.1.2.2 | Организация занятости молодежи | администрация Индустриального района | 01.03.2019 | 01.10.2019 | численность молодежи | чел. | 770 | бюджет города Перми | 3221,300 |
|  |  |  |  |  | в том числе молодежь СОП |  | не менее 53 |  |  |
| 1.2.1.1.2.3 | Организация занятости молодежи | администрация Кировского района | 01.03.2019 | 01.10.2019 | численность молодежи | чел. | 540 | бюджет города Перми | 2259,100 |
|  |  |  |  |  | в том числе молодежь СОП |  | не менее 74 |  |  |
| 1.2.1.1.2.4 | Организация занятости молодежи | администрация Ленинского района | 01.03.2019 | 01.10.2019 | численность молодежи | чел. | 200 | бюджет города Перми | 836,700 |
|  |  |  |  |  | в том числе молодежи СОП |  | не менее 15 |  |  |
| 1.2.1.1.2.5 | Организация занятости молодежи | администрация Мотовилихинского района | 01.03.2019 | 01.10.2019 | численность молодежи | чел. | 850 | бюджет города Перми | 3556,000 |
|  |  |  |  |  | в том числе молодежь СОП |  | не менее 71 |  |  |
| 1.2.1.1.2.6 | Организация занятости молодежи | администрация Орджоникидзевского района | 01.03.2019 | 01.10.2019 | численность молодежи | чел. | 540 | бюджет города Перми | 2259,100 |
|  |  |  |  |  | в том числе молодежь СОП |  | не менее 71 |  |  |
| 1.2.1.1.2.7 | Организация занятости молодежи | администрация Свердловского района | 01.03.2019 | 01.10.2019 | численность молодежи | чел. | 840 | бюджет города Перми | 3514,100 |
|  |  |  |  |  | в том числе молодежь СОП |  | не менее 57 |  |  |
| 1.2.1.1.2.8 | Организация занятости молодежи | администрация поселка Новые Ляды | 01.03.2019 | 01.10.2019 | численность молодежи | чел. | 50 | бюджет города Перми | 209,200 |
|  |  |  |  |  | в том числе молодежь СОП |  | не менее 7 |  |  |
| Итого по ПНР |  |  |  |  | численность молодежи | чел. | 4490 | бюджет города Перми | 18784,000 |
|  |  |  |  |  | в том числе молодежь СОП |  | не менее 410 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источнику финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18784,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источнику финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23302,200 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источнику финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23302,200 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23302,200 |