06.02.2019

67

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 780 (в ред. от 05.12.2018 № 954).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми						  	              Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 06.02.2019 № 67

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 780

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Участники программы | КФКС; муниципальные учреждения, подведомственные КФКС; департамент образования администрации города Перми (далее – ДО); муниципальные учреждения, подведомственные ДО; администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» (далее – МКУ «УТЗ»); управление капитального строительства администрации города Перми (далее – УКС); департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО); муниципальное автономное учреждение «Городской спортивно-культурный комплекс» (далее – МАУ «ГСКК» г. Перми) муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Летающий лыжник» г. Перми (далее – МАУ «СШОР «Летающий лыжник»); муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Закамск» г. Перми (далее – МБУ «СШ «Закамск»); муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» г. Перми (далее – МБУ «СШОР «Олимп» г. Перми»); муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» г. Перми (далее – МАУ «СШОР № 1» г. Перми); муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу» (далее – МАУ «СШОР по футболу» г. Перми); администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 963155,300 | 1004538,800 | 863692,700 | 998673,600 | 889464,100 |
|  | бюджет города Перми | 923097,400 | 1004538,800 | 863692,700 | 998673,600 | 889464,100 |
|  | бюджет Пермского края | 40057,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 783910,600 | 826172,100 | 685326,000 | 818344,800 | 709135,300 |
|  | бюджет города Перми | 743852,700 | 826172,100 | 685326,000 | 818344,800 | 709135,300 |
|  | бюджет Пермского края | 40057,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 179244,700 | 178366,700 | 178366,700 | 180328,800 | 180328,800 |
|  | бюджет города Перми | 179244,700 | 178366,700 | 178366,700 | 180328,800 | 180328,800 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами | бюджет города Перми | 743852, 700 | 826172, 100 | 685326, 000 | 818344, 800 | 709135, 300 |
|  |  | бюджет Пермского края | 40057, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  | 232777, 400 | 291385, 600 | 150539, 500 | 273502, 300 | 164292, 800 |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  | 551133, 200 | 534786, 500 | 534786, 500 | 544842, 500 | 544842, 500 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни | бюджет города Перми | 179244, 700 | 178366, 700 | 178366, 700 | 180328, 800 | 180328, 800 |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 |
| 1.2.2 | Задача. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения |  | 169833, 700 | 168955, 700 | 168955, 700 | 170728, 400 | 170728, 400 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 923097, 400 | 1004538, 800 | 863692, 700 | 998673, 600 | 889464, 100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 40057, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 923097, 400 | 1004538, 800 | 863692, 700 | 998673, 600 | 889464, 100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 40057, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Выполненные работы по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 20014, 515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.2 | Введенные в эксплуатацию объекты недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 29719, 369 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2 после строки 1.1.1.1.2.2 дополнить строками 1.1.1.1.2.3-1.1.1.1.2.8 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.3 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 752, 766 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.4 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 132, 842 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.5 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 38,882 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.6 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 38,882 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.7 | Оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (пропорционально выполненным строительно-монтажным работам) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 40,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.8 | Оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 85,707 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строки 1.1.1.1.3, 1.1.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

3.4. строки 1.1.1.1.5.1-1.1.1.1.5.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.1 | Выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации для строительства физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2100, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.2 | Выполненные работы по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 14030, 898 | 96031, 757 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.3 | Предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 11,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.4 | Выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 14,326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.5 | Введенный в эксплуатацию физкультурно-спортивный центр по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. после строки 1.1.1.1.5.5 дополнить строками 1.1.1.1.5.6-1.1.1.1.5.11 следующего содержания:

| 1.1.1.1.5.6 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2693, 878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.7 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 475, 391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.8 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1632, 572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.9 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 288, 101 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.10 | Предоплата за подключение к системе теплоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2904, 431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.11 | Выполненное подключение к системе теплоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1563, 925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строку 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 105808, 511 | 244219, 600 | 103373, 500 | 68921, 600 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Пермского края | 40057, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строки 1.1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, введенных в эксплуатацию | ед. | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | МАУ «ГСКК» г. Перми | бюджет города Перми | 25625, 500 | 4270, 900 | 4270, 900 | 25625, 500 | 25625, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25625, 500 | 4270, 900 | 4270, 900 | 25625, 500 | 25625, 500 |

3.8. строки 1.1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | ед. | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 60549, 289 | 42158, 900 | 42158, 900 | 178219, 000 | 137931, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60549, 289 | 42158, 900 | 42158, 900 | 178219, 000 | 137931, 100 |

3.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 86910, 989 | 47166, 000 | 47166, 000 | 204580, 700 | 164292, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 192719, 500 | 291385, 600 | 150539, 500 | 273502, 300 | 164292, 800 |
|  | бюджет Пермского края | 40057, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.10. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | Количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 17691 | 17691 | 17691 | 17691 | 17691 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 483409, 800 | 476893, 200 | 476893, 200 | 485857, 600 | 485857, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 484332, 600 | 477816, 000 | 477816, 000 | 486798, 900 | 486798, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.12. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 528391, 200 | 512794, 400 | 512794, 400 | 522476, 900 | 522476, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.13. строки 1.1.2.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2.1.1 | Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | ед. | 11754 | 11754 | 11754 | 11754 | 11754 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 22463, 800 | 21992, 100 | 21992, 100 | 22365, 600 | 22365, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22463, 800 | 21992, 100 | 21992, 100 | 22365, 600 | 22365, 600 |

3.14. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22742, 000 | 21992, 100 | 21992, 100 | 22365, 600 | 22365, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 551133, 200 | 534786, 500 | 534786, 500 | 544842, 500 | 544842, 500 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 743852, 700 | 826172, 100 | 685326, 000 | 818344, 800 | 709135, 300 |
|  | бюджет Пермского края | 40057, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.15. в приложении:

3.15.1. таблицу 3 признать утратившей силу;

3.15.2. строку 7 в таблице 5 изложить в следующей редакции:

| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | Единовременная пропускная способность - 108 человек в смену; общая площадь объекта не менее 2575,7 кв. м; количество спортивных залов - 6 ед. |
| --- | --- | --- |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

4.1. строки 1.2.2.1.1, 1.2.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми, обеспечение доступа к объектам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.1 | Количество учреждений, выполняющих муниципальную работу по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми, обеспечение доступа к объектам спорта | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 81694, 000 | 81297, 300 | 81297, 300 | 82560, 200 | 82560, 200 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 81694, 000 | 81297, 300 | 81297, 300 | 82560, 200 | 82560, 200 |

4.2. строки 1.2.2.1.3, 1.2.2.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.3 | Выполнение работ по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.3.1 | Количество человек, получающих работу по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности в немуниципальных учреждениях и организациях | чел. | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | КФКС | бюджет города Перми | 5565, 000 | 5565, 000 | 5565, 000 | 5676, 300 | 5676, 300 |

4.3. строку 1.2.2.1.4 изложить в следующей редакции:

| - 1.2.2.1.4 | Субсидия на оказание содействия субъекту физической культуры и спорта, осуществляющему свою деятельность на территории города Перми |
| --- | --- |

4.4. строки 1.2.2.1.7.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.7.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 12345, 700 | 15345, 700 | 15345, 700 | 15652, 600 | 15652, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | КФКС | бюджет города Перми | 1873, 100 | 1873, 100 | 1873, 100 | 1900, 600 | 1900, 600 |
|  | итого по ПНР | ед. | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |  | бюджет города Перми | 14218, 800 | 17218, 800 | 17218, 800 | 17553, 200 | 17553, 200 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14218, 800 | 17218, 800 | 17218, 800 | 17553, 200 | 17553, 200 |

4.5. после строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.9, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.2.1.10, 1.2.2.1.10.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.10, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.2.1.10 | Реализация проекта «Мы выбираем спорт!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.10.1 | Количество проведенных мероприятий в рамках проекта «Мы выбираем спорт!» | ед. | 3 | - | - | - | - | КФКС | бюджет города Перми | 3000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 169833, 700 | 168955, 700 | 168955, 700 | 170728, 400 | 170728, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 169833, 700 | 168955, 700 | 168955, 700 | 170728, 400 | 170728, 400 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 179244, 700 | 178366, 700 | 178366, 700 | 180328, 800 | 180328, 800 |

5. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами»

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»

на 2019 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Выполнение работ по строительству спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2019 | 02.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 23988,676 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40057,900 |
| 1.1.1.1.1.2 | Выполнение работ по авторскому надзору за строительством спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2019 | 02.12.2019 | акт сдачи-приемки оказанных услуг | ед. | 1 | бюджет города Перми | 164,874 |
| 1.1.1.1.1.3 | Выполнение технологического присоединения к электрическим сетям спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2019 | 02.12.2019 | акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 575,875 |
| 1.1.1.1.1.4 | Выполнение (технологического присоединения) подключения к централизованной системе водоотведения спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2019 | 02.12.2019 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 124,488 |
| 1.1.1.1.1.5 | Выполнение (технологического присоединения) подключения к централизованной системе водоснабжения спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2019 | 02.12.2019 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 454,560 |
| 1.1.1.1.1.6 | Выполнение (технологического присоединения) подключения к централизованной системе теплоснабжения спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2019 | 02.12.2019 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 466,538 |
| 1.1.1.1.1.7 | Ввод в эксплуатацию спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 03.12.2019 | 13.12.2019 | разрешение на ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | Приобретение оборудования | МАУ «СШОР «Летающий лыжник» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | акты приема-передачи | ед. | 200 | бюджет города Перми | 9187,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34962,311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40057,900 |
| 1.1.1.1.2 | Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ «УТЗ» | 26.04.2019 | 26.06.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ «УТЗ» | 27.06.2019 | 16.07.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | Выполнение работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ «УТЗ» | 17.07.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20014,515 |
| 1.1.1.1.2.4 | Заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ «УТЗ» | 20.02.2019 | 08.04.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.5 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ «УТЗ» | 09.04.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату | ед. | 1 | бюджет города Перми | 752,766 |
| 1.1.1.1.2.6 | Заключение договора на подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ «УТЗ» | 20.02.2019 | 08.04.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.6 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ «УТЗ» | 09.04.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату | ед. | 1 | бюджет города Перми | 38,882 |
| 1.1.1.1.2.7 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ «УТЗ» | 10.08.2019 | 30.08.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.8 | Оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (пропорционально выполненным строительно-монтажным работам) | МКУ «УТЗ» | 31.08.2019 | 29.12.2019 | акт сдачи-приемки оказанных услуг | ед. | 1 | бюджет города Перми | 40,037 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20846,200 |
| 1.1.1.1.4 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 11.01.2019 | 11.03.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 12.03.2019 | 01.04.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.3 | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 02.04.2019 | 30.09.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4836,500 |
| 1.1.1.1.4.4 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 01.10.2019 | 29.11.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.5 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 02.12.2019 | 19.12.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.6 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (ниже 0,0) | УКС | 20.12.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21790,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26626,500 |
| 1.1.1.1.5 | Строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | Выполнение работ по однократной привязке типовой проектной документации на строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 01.01.2019 | 31.03.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2100,000 |
| 1.1.1.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по подключению к электрическим сетям физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 01.01.2019 | 28.02.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.3 | Предоплата за осуществление подключения к электрическим сетям физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 28.02.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11,721 |
| 1.1.1.1.5.4 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 01.04.2019 | 01.07.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.5 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 02.07.2019 | 19.07.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.6 | Выполнение работ по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 20.07.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14030,898 |
| 1.1.1.1.5.7 | Заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 04.02.2019 | 15.03.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.8 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 16.03.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2693,878 |
| 1.1.1.1.5.9 | Заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 04.02.2019 | 15.03.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.10 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 16.03.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1632,572 |
| 1.1.1.1.5.11 | Заключение договора на подключение к системе теплоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 04.02.2019 | 15.03.2019 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.12 | Предоплата за подключение к системе теплоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 16.03.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2904,431 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23373,500 |
| 1.1.1.1.7 | Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | Проведение конкурентной закупки по разработке проектной документации на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | УКС | 10.07.2019 | 10.09.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.7.2 | Заключение муниципального контракта по разработке проектной документации на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | УКС | 11.09.2019 | 30.09.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.8 | Разработка концепции реконструкции стадиона «Юность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | Проведение конкурентной закупки по разработке концепции на реконструкцию стадиона «Юность» | УКС | 01.07.2019 | 30.08.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.8.2 | Заключение муниципального контракта по разработке концепции на реконструкцию стадиона «Юность» | УКС | 01.09.2019 | 20.09.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.9 | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | Проведение конкурентной закупки по разработке проектной документации на строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый | УКС | 01.07.2019 | 30.08.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.9.2 | Заключение муниципального контракта по разработке проектной документации на строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый | УКС | 01.09.2019 | 20.09.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.10 | Организация работ по включению муниципальных спортивных объектов во Всероссийский реестр объектов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.1 | Включение муниципальных спортивных объектов во Всероссийский реестр объектов спорта | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество муниципальных спортивных объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 105808,511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40057,900 |
| 1.1.1.2 | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Экскаваторная, 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.04.2018 | 29.04.2018 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 30.04.2018 | 01.06.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.06.2019 | 31.12.2019 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4270,900 |
| 1.1.1.2.1.2 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Старцева, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.04.2018 | 29.04.2018 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 30.04.2018 | 01.06.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.06.2019 | 31.12.2019 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4270,900 |
| 1.1.1.2.1.3 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Чистопольская, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 04.03.2019 | 31.04.2019 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.04.2019 | 20.05.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 20.05.2019 | 31.12.2019 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4270,900 |
| 1.1.1.2.1.4 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Лихвинская, 29 – ул. Самаркандская, 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.4.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 04.03.2019 | 31.04.2019 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.04.2019 | 20.05.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 20.05.2019 | 31.12.2019 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4270,900 |
| 1.1.1.2.1.5 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Пихтовая, 28а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.5.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 04.02.2019 | 03.03.2019 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.5.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 04.03.2019 | 20.05.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.5.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 20.05.2019 | 31.12.2019 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4270,900 |
| 1.1.1.2.1.6 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Героев Хасана, 151а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.6.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 04.02.2019 | 03.03.2019 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 04.03.2019 | 20.05.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 20.05.2019 | 31.12.2019 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4271,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25625,500 |
| 1.1.1.2.2 | Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.1 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ «СШ «Закамск» по адресу: ул. Агрономическая, 23 | МБУ «СШ «Закамск» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МБУ «СШ «Закамск» по адресу: ул. Агрономическая, 23 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10000,000 |
| 1.1.1.2.2.2 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ «СШ «Закамск» по адресу: ул. Светлогорская, 14 | МБУ «СШ «Закамск» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МБУ «СШ «Закамск» по адресу: ул. Светлогорская, 14 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15000,000 |
| 1.1.1.2.2.3 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ «СШОР «Олимп» г. Перми по адресу: ул. Мостовая, 6 | МБУ «СШОР «Олимп» г. Перми | 09.01.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МБУ «СШОР «Олимп» г. Перми по адресу: ул. Мостовая, 6 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7178,300 |
| 1.1.1.2.2.4 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ «СШОР № 1» г. Перми по адресу: ул. Краснова, 23 | МАУ «СШОР № 1» г. Перми | 09.01.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ «СШОР № 1» г. Перми по адресу: ул. Краснова, 23 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10000,000 |
| 1.1.1.2.2.5 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ «СШОР по футболу» г. Перми по адресу: ул. Волховская, 26 | МАУ «СШОР по футболу» г. Перми | 09.01.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ «СШОР по футболу» г. Перми по адресу: ул. Волховская, 26, в том числе изготовление проекта, приобретение оборудования | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14980,600 |
| 1.1.1.2.2.6 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ «СШ «Летающий лыжник» по адресу: ул. Тихая, 22 | МАУ «СШ «Летающий лыжник» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ «СШ «Летающий лыжник» по адресу: ул. Тихая, 22, в том числе изготовление проекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3390,389 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60549,289 |
| 1.1.1.2.3 | Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3.1 | Предоставление целевой субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество учреждений, получающих субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | ед. | 14 | бюджет города Перми | 736,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 736,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 86910,989 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 192719,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40057,900 |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 17691 | бюджет города Перми | 483409, 800 |
| 1.1.2.1.1.2 | Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в учреждениях образования | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 14 | бюджет города Перми | 922,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 484332, 600 |
| 1.1.2.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Предоставление целевой субсидии на повышение фонда оплаты труда | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 24 | бюджет города Перми | 5551,300 |
| 1.1.2.1.2.2 | Предоставление целевой субсидии на повышение фонда оплаты труда | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 3 | бюджет города Перми | 8,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5560,200 |
| 1.1.2.1.3 | Целевая субсидия учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | Предоставление целевой субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество арендуемых объектов муниципальными учреждениями системы физической культуры и спорта | ед. | 22 | бюджет города Перми | 34978,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34978,400 |
| 1.1.2.1.4 | Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.4.1 | Предоставление целевой субсидии на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество учреждений, получающих субсидии на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3520,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3520,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 528391, 200 |
| 1.1.2.2 | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Выполнение работ по организации и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | ед. | 11754 | бюджет города Перми | 22463,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22463,800 |
| 1.1.2.2.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.2.1 | Предоставление целевой субсидии на повышение фонда оплаты труда | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 3 | бюджет города Перми | 278,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 278,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22742,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 551133,200 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 743852,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40057,900 |

6. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни»

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»

на 2019 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам районов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Мероприятия и спортивно-массовая работа по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Дзержинского района | администрация Дзержинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 19 | бюджет города Перми | 760,000 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 2536 |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Дзержинского района | администрация Дзержинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 9 | бюджет города Перми | 742,000 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 2540 |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Индустриального района | администрация Индустриального района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 29 | бюджет города Перми | 1019,100 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 2655 |  |  |
| 1.2.1.1.1.4 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Индустриального района | администрация Индустриального района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 6 | бюджет города Перми | 525,000 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1845 |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского района | администрация Кировского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 12 | бюджет города Перми | 420,000 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 3080 |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Кировского района | администрация Кировского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 7 | бюджет города Перми | 731,000 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1950 |  |  |
| 1.2.1.1.1.7 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Ленинского района | администрация Ленинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 267,600 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 600 |  |  |
| 1.2.1.1.1.8 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Ленинского района | администрация Ленинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 3 | бюджет города Перми | 259,800 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 700 |  |  |
| 1.2.1.1.1.9 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Мотовилихинского района | администрация Мотовилихинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 29 | бюджет города Перми | 1155,000 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 4060 |  |  |
| 1.2.1.1.1.10 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Мотовилихинского района | администрация Мотовилихинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 6 | бюджет города Перми | 603,200 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 2350 |  |  |
| 1.2.1.1.1.11 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Орджоникидзевского района | администрация Орджоникидзевского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 9 | бюджет города Перми | 400,000 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 675 |  |  |
| 1.2.1.1.1.12 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Орджоникидзевского района | администрация Орджоникидзевского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 10 | бюджет города Перми | 617,700 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1884 |  |  |
| 1.2.1.1.1.13 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Свердловского района | администрация Свердловского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 33 | бюджет города Перми | 1121,200 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 3200 |  |  |
| 1.2.1.1.1.14 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Свердловского района | администрация Свердловского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 8 | бюджет города Перми | 700,000 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 2880 |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий в поселке Новые Ляды | администрация поселка Новые Ляды | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 33,900 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 500 |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства в поселке Новые Ляды | администрация поселка Новые Ляды | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 55,500 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 151 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9411,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9411,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9411,000 |
| 1.2.2 | Задача. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми, обеспечение доступа к объектам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Выполнение муниципальных работ по обеспечению доступа к объектам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество учреждений, выполняющих муниципальную работу по обеспечению доступа к объектам спорта | ед. | 3 | бюджет города Перми | 41189,500 |
| 1.2.2.1.1.2 | Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми | МАУ «ГСКК» Г. Перми | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество учреждений, выполняющих муниципальную работу по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 40504,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 81694,000 |
| 1.2.2.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Предоставление целевой субсидии на повышение фонда оплаты труда | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 4 | бюджет города Перми | 481,300 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 481,300 |
| 1.2.2.1.3 | Выполнение работ по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Предоставление работ по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество человек, получающих работу по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности в немуниципальных учреждениях и организациях | ед. | 265 | бюджет города Перми | 5565,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5565,000 |
| 1.2.2.1.4 | Субсидия на оказание содействия субъекту физической культуры и спорта, осуществляющему свою деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.1 | Предоставление субсидии некоммерческой организации Фонд Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА» | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество матчей с участием некоммерческой организации Фонд Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА» | ед. | 14 | бюджет города Перми | 60000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60000,000 |
| 1.2.2.1.5 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5.1 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество реализованных социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | ед. | 12 | бюджет города Перми | 2400,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2400,000 |
| 1.2.2.1.6 | Стипендия Главы города Перми «Спортивные надежды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.1 | Присуждение стипендий «Спортивные надежды» | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество стипендиатов «Спортивные надежды» | ед. | 141 | бюджет города Перми | 1668,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1668,000 |
| 1.2.2.1.7 | Физкультурные и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.1 | Проведение конкурса «Тренер года» | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество победителей в номинациях конкурса «Тренер года» | ед. | 6 | бюджет города Перми | 500,100 |
| 1.2.2.1.7.2 | Реализация социально значимых проектов | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество победителей конкурса социально значимых проектов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 400,000 |
| 1.2.2.1.7.3 | Организация и проведение всероссийских массовых мероприятий | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных всероссийских массовых мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 653,800 |
| 1.2.2.1.7.4 | Организация и проведение краевых соревнований | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных краевых соревнований | ед. | 1 | бюджет города Перми | 147,300 |
| 1.2.2.1.7.5 | Организация и проведение физкультурных мероприятий | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 2 | бюджет города Перми | 319,200 |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 12 | бюджет города Перми | 5462,100 |
| 1.2.2.1.7.6 | Организация и проведение соревнований по видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных соревнований по видам спорта | ед. | 85 | бюджет города Перми | 3201,000 |
| 1.2.2.1.7.7 | Организация и проведение соревнований по игровым видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных соревнований по игровым видам спорта | ед. | 26 | бюджет города Перми | 3007,000 |
| 1.2.2.1.7.8 | Организация и проведение спортивных мероприятий | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 528,300 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14218,800 |
| 1.2.2.1.8 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.8.1 | Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 7 | бюджет города Перми | 806,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 806,600 |
| 1.2.2.1.9 | Стимулирование детей, подростков, молодежи к сдаче норм комплекса ГТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.9.1 | Пропаганда комплекса ГТО | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество упоминаний в средствах массовой информации о мероприятиях по сдаче норм комплекса ГТО | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.10 | Реализация проекта «Мы выбираем спорт!» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.10.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Мы выбираем спорт!» | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий в рамках проекта «Мы выбираем спорт!» | ед. | 3 | бюджет города Перми | 3000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 169833, 700 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 169833, 700 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 179244, 700 |