УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Перми от «___» _________ 2019 г. № __

ПЛАН

подготовки Пермского городского округа к проведению командно – штабного учения с органами управления и силами муниципального звена Пермского городского округа территориальной подсистемы РСЧС Пермского края и гражданской обороны Пермского городского округа

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Приведение нормативной правовой базы, планирующих документов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в соответствие с требованиями Методических рекомендаций МЧС России |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа нормативных правовых актов Пермского городского округа по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на соответствие их Методическим рекомендациям МЧС России, подготовка проектов по внесению изменений в нормативные правовые акты с учетом проведенного анализа. | до 25.03.2019 г. | Департамент общественной безопасности администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 1.2. | Подготовка проекта постановления администрации города Перми «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 06.10.2005 г. №2341 «О городских службах гражданской защиты» | до 30.03.2019 г. | Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 1.3. | Подготовка проекта постановления администрации города Перми «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 20 марта 2008 г. №197 «О комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми» | до 30.04.2019 г. | Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 1.4. | Подготовка проекта постановления администрации города Перми «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 21 ноября 2007г. № 481 «О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики города Перми в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время» | до 30.03.2019 г. | Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 1.5. | Подготовка проекта постановления администрации города Перми «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 24 августа 2007г. № 349 «Об эвакуационной комиссии города Перми» | до 30.03.2019 г. | Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 1.6. | Подготовка проекта постановления администрации города Перми «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 11 июня 2010 г. №311 «О перечне сил постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края» | до 30.03.2019 г. | Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 1.7. | Актуализация планов гражданской обороны и защиты населения города Перми, районов города Перми, служб гражданской защиты, предприятий, организаций и учреждений города Перми; планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Перми, районов города Перми, служб гражданской защиты, предприятий, организаций и учреждений города Перми; планов эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы в особый период и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | до 15.03.2019 г. | Руководители территориальных и функциональных органов администрации города Перми, служб гражданской защиты, предприятий, организаций и учреждений города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 1.8. | Контроль за исполнением планов основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Перми, районов города Перми, служб гражданской защиты, предприятий, организаций и учреждений города Перми на 2019 год | до 15.05.2019 г. | Руководители территориальных и функциональных органов администрации города Перми, служб гражданской защиты, предприятий, организаций и учреждений города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 1.9. | Актуализация документов комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики города Перми в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время; комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Перми; эвакуационной комиссии города Перми; городских служб гражданской защиты | до 15.03.2019 г. | Первый заместитель главы администрации города Перми – председатель комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики города Перми, заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям, председатель КЧС города Перми, заместитель главы администрации – начальник управления внешнего благоустройства администрации города Перми, председатель эвакуационной комиссии, руководители городских служб гражданской защиты, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 1.10. | Актуализация электронного документа «Паспорт безопасности территории города Перми» | до 15.05.2019 г. | Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 1.11. | Подготовка справок – докладов | до 15.05.2019 г. | Председатели городских комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, устойчивости функционирования экономики, эвакуационной, руководители территориальных органов администрации города Перми, руководители служб гражданской защиты, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты», муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения» |
| II. Осуществление мер по поддержанию сил гражданской бороны, сил и средств Пермского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Пермского края к выполнению задач по предназначению, подготовка к практическим действиям командно – штабного учения |  |  |  |
| 2.1. | Уточнение расчета сил и средств Пермского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края, привлекаемых к выполнению мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | до 01.04.2019 г. | Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты», муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения», службы гражданской защиты |
| 2.2. | Организация и проведение мероприятий по подготовке к командно-штабному учению Пермской городской службы спасения и Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города Перми | до 15.05.2019 г. | Муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения» |
| 2.3. | Уточнение реестра организаций, создающих нештатные аварийно – спасательные формирования | до 01.04.2019 г. | Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 2.4. | Подготовка защитных сооружений, привлекаемых на командно-штабное учение, к приему укрываемого населения | до 15.05.2019 г. | Организации – балансодержатели защитных сооружений |
| 2.5. | Подготовка к работе пунктов выдачи средств индивидуальной защиты населению, привлекаемых на командно-штабное учение | до 15.05.2019 г. | Руководители предприятий, организаций и учреждений города Перми |
| 2.6. | Подготовка к работе сборных эвакуационных пунктов, пунктов временного размещения, привлекаемых на командно-штабное учение | до 15.05.2019 г. | Руководители предприятий, организаций и учреждений города Перми |
| 2.7. | Проверка хранения и содержания продовольственного запаса гражданской обороны города Перми | 27.03.2019 г. | Департамент общественной безопасности администрации города Перми, департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 2.8. | Подготовка к проверке служб гражданской защиты, сил постоянной готовности, нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований гражданской обороны | до 15.05.2019 г. | Начальники служб гражданской защиты города Перми, руководители предприятий, организаций и учреждений города Перми |
| III. Проверка готовности систем связи и оповещения, пунктов управления, сил и средств, участвующих в командно – штабном учении |  |  |  |
| 3.1. | Смотр готовности подвижного пункта управления комиссии по чрезвычайным ситуациям города Перми, оперативных групп комиссий по чрезвычайным ситуациям районов города Перми | до 28.03.2019 г. | Председатель КЧС города Перми, председатели КЧС территориальных органов администрации города Перми, начальники городских служб гражданской защиты, оперативные группы КЧС районов города Перми |
| 3.2. | Комплексная техническая проверка местной системы оповещения населения | до 30.04.2019 г. | Председатель КЧС города Перми, руководители территориальных органов администрации города Перми, начальник департамента общественной безопасности администрации города Перми, начальник информационно-аналитического управления администрации города Перми, начальник муниципального казенного учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты», директор муниципального казенного учреждения «Пермская городская служба спасения», ЕДДС города Перми |
| 3.3. | Актуализация документов группы контроля Пермского городского управления гражданской защиты, территориальных органов администрации города Перми, служб гражданской защиты за выполнением мероприятий по гражданской обороне (на работу в условия военного времени), в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 16.02.2012 г. №70дсп «О порядке разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)» | до 30.04.2019 г. | Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты», территориальные органы администрации города Перми, службы гражданской защиты |
| 3.4. | Проведение занятий с группами контроля территориальных органов администрации города Перми, служб гражданской защиты | до 15.05.2019 г. | Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| IV. Подготовка руководящего состава, должностных лиц органов управления Пермского городского округа по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка списков должностных лиц администрации города Перми, предприятий, организаций и учреждений города Перми, привлекаемых к командно – штабному учению | до 01.05.2019 г. | Департамент общественной безопасности администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 4.2. | Организация обучения председателей и членов комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики города Перми в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время, комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, эвакуационной комиссии | до 15.05.2019 г. | Руководители территориальных органов администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 4.3. | Служебное совещание по постановке задач на подготовку Пермского городского округа к командно – штабному учению | до 15.05.2019 г. | Департамент общественной безопасности администрации города Перми, Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 4.4. | Инструктаж (тренировка) личного состава, участвующего в выполнении практических мероприятий командно – штабного учения, по мерам безопасности | до 15.05.2019 г. | Департамент общественной безопасности администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты», муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения», руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 4.5. | Подготовка мест для проведения практических мероприятий командно – штабного учения | до 15.05.2019 г. | Департамент общественной безопасности администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты», руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 4.6. | Представление докладов заместителю главы администрации города Перми - начальнику управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям о готовности к командно – штабному учению руководителей функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, предприятий, организаций и учреждений города Перми, привлекаемых к командно – штабному учению | до 15.05.2019 г. | Начальник департамента общественной безопасности администрации города Перми, начальник муниципального казенного учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты», директор муниципального казенного учреждения «Пермская городская служба спасения» |
| 4.7. | Представление доклада о готовности к командно – штабному учению Главе города Перми | до 20.05.2019 г. | Заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям, председатель КЧС города Перми |