27.02.2019

129

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 27.02.2019 № 129

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Участники программы | УВБ; территориальные органы администрации города Перми (далее – территориальные органы): администрация Дзержинского района города Перми (далее – АДР); администрация Индустриального района города Перми (далее – АИР); администрация Кировского района города Перми (далее – АКР); администрация Ленинского района города Перми (далее – АЛР); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее – АМР); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее – АОР); администрация Свердловского района города Перми (далее – АСР); администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее – АНЛ); муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ): МКУ «Пермблагоустройство»; МКУ «Благоустройство Дзержинского района» (далее – МКУ «БДР»); МКУ «Благоустройство Индустриального района» (далее – МКУ «БИР»); МКУ «Благоустройство Кировского района» (далее – МКУ «БКР»); МКУ «Благоустройство Ленинского района» (далее – МКУ «БЛР»); МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» (далее – МКУ «БМР»); МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» (далее – МКУ «БОР»); МКУ «Благоустройство Свердловского района» (далее – «БСР»); МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» (далее – МКУ «БНЛ»); МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» (далее – МКУ «ПДДД») |
| --- | --- | --- |

1.2. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 4625927,100 | 5254442,500 | 5416330,900 | 4404034,200 | 5022187,500 |
|  | бюджет города Перми | 3269251,900 | 3435816,300 | 3963246,200 | 4404034,200 | 5022187,500 |
|  | бюджет Пермского края | 1314579,500 | 1818626,200 | 1453084,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2696550,700 | 2973881,500 | 3563637,300 | 3352129,700 | 3711190,900 |
|  | бюджет города Перми | 2440390,700 | 2610660,100 | 3216130,000 | 3352129,700 | 3711190,900 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 363221,400 | 347507,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1643037,100 | 2001040,400 | 1573160,000 | 769700,500 | 1028792,600 |
|  | бюджет города Перми | 542521,900 | 545635,600 | 467582,600 | 769700,500 | 1028792,600 |
|  | бюджет Пермского края | 1058419,500 | 1455404,800 | 1105577,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 286339,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
|  | бюджет города Перми | 286339,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 64,2 | 71,4 | 79,4 | 77,1 | 85,0 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | итого, в том числе | 2696550,700 | 2973881,500 | 3563637,300 | 3352129,700 | 3711190,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 2440390,700 | 2610660,100 | 3216130,000 | 3352129,700 | 3711190,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 363221,400 | 347507,300 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  | 1876318,500 | 1859032,800 | 1815244,900 | 1825341,000 | 1825341,000 |

2.2. строки 1.1.3, 1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | 324880,000 | 320568,200 | 348331,500 | 40000,000 | 562765,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог | 186698,100 | 204697,200 | 250355,700 | 174388,9 | 174388,9 |

2.3. строки 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | итого, в том числе | 1643037,100 | 2001040,400 | 1573160,000 | 769700,500 | 1028792,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 542521,900 | 545635,600 | 467582,600 | 769700,500 | 1028792,600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1058419,500 | 1455404,800 | 1105577,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  | 1606410,800 | 1940540,400 | 1512660,000 | 709200,500 | 968292,600 |

2.4. строки 1.3, 1.3.1, «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | бюджет города Перми | 286339,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  | 286339,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого, в том числе | 4625927,100 | 5254442,500 | 5416330,900 | 4404034,200 | 5022187,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 3269251,900 | 3435816,300 | 3963246,200 | 4404034,200 | 5022187,500 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1314579,500 | 1818626,200 | 1453084,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 4625927,100 | 5254442,500 | 5416330,900 | 4404034,200 | 5022187,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 3269251,900 | 3435816,300 | 3963246,200 | 4404034,200 | 5022187,500 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1314579,500 | 1818626,200 | 1453084,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе 
Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 170829, 000 | 148584, 200 | 172891, 700 | 174049, 900 | 174049, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 124576, 000 | 103010, 903 | 135834, 900 | 136941, 600 | 136941, 600 |
|  |  | кв. м | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 125316, 400 | 117107, 800 | 124075,500 | 125086, 400 | 125086, 400 |
|  |  | кв. м | 1542179,6 | 1542179,6 | 1542179,6 | 1542179,6 | 1542179,6 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 282021, 600 | 214291, 963 | 292490,900 | 294508, 900 | 294508, 900 |
|  |  | кв. м | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 196355, 000 | 179836, 372 | 198918, 000 | 200538, 600 | 200538 ,600 |
|  |  | кв. м | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 131911, 100 | 111453, 612 | 135166, 200 | 136267, 400 | 136267, 400 |
|  |  | кв. м | 3321225,4 | 3321225,4 | 3321225,4 | 3321225,4 | 3321225,4 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 263118, 268 | 189008, 399 | 274542, 000 | 276456, 100 | 276456, 100 |
|  |  | кв. м | 544381,8 | 544381,8 | 544381,8 | 544381,8 | 544381,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 22631, 600 | 5194,810 | 20310, 600 | 20477, 000 | 20477, 000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 19154968,6 | 19154968,6 | 19154968,6 | 19154968,6 | 19154968,6 | - | бюджет города Перми | 1316758,968 | 1068488, 059 | 1354229,800 | 1364325,900 | 1364325,900 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 65649,0 | 104167,0 | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 35027, 100 | 71632 800 | 35027, 100 | 35027, 100 | 35027, 100 |
|  |  | кв. м | 72731, 43 | 104787, 43 | 72731, 43 | 72731, 43 | 72731, 43 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 44571, 100 | 71718, 897 | 39571, 100 | 39571, 100 | 39571, 100 |
|  |  | кв. м | 82728,0 | 114128,0 | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 42444, 200 | 48794, 200 | 42444, 200 | 42444, 200 | 42444, 200 |
|  |  | кв. м | 25811,0 | 88306,2 | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 15452, 700 | 112314, 837 | 15452, 700 | 15452, 700 | 15452, 700 |
|  |  | кв. м | 128879,7 | 161579,7 | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 53836, 000 | 69927, 328 | 51836, 000 | 51836, 000 | 51836, 000 |
|  |  | кв. м | 125236,0 | 162368,0 | 125236,0 | 125236,0 | 125236,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 48638, 100 | 70177, 788 | 47138, 100 | 47138, 100 | 47138, 100 |
|  |  | кв. м | 82432,0 | 135282,0 | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 45716, 100 | 147177, 101 | 45716, 100 | 45716, 100 | 45716, 100 |
|  |  | кв. м | 21113,2 | 36583,2 | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 8955,400 | 23970, 090 | 8955,400 | 8955,400 | 8955,400 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 604580, 33 | 907201, 53 | 604580, 33 | 604580, 33 | 604580, 33 | - | бюджет города Перми | 294640, 700 | 615713, 041 | 286140, 700 | 286140, 700 | 286140, 700 |

3.2. строку 1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.8 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 332,6 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 4291,756 | 2848,200 | 2890,900 | 2890,900 | 2890,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строки 1.1.1.1.1.10, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.10 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 145,144 | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1691566,800 | 1703691,800 | 1659903,900 | 1670000,000 | 1670000,000 |

3.4. строки 1.1.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | количество работающих пунктов весового и габаритного контроля | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 3132,200 | 4080,800 | 4080,800 | 4080,800 | 4080,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3132,200 | 4080,800 | 4080,800 | 4080,800 | 4080,800 |

3.5. строки 1.1.1.1.4.1, 1.1.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2018,85 | 2544,6 | 2445,5 | 2331,3 | 2223,4 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 4102,171 | 3893,200 | 3893,200 | 3893,200 | 3893,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | 19014, 56 | 2348,8 | 2257,3 | 2151,9 | 2052,4 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 21484, 038 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 3062,0 | 2348,8 | 2257,3 | 2151,9 | 2052,4 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 2853,2 | 3131,8 | 3009,8 | 2869,2 | 2736,5 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4958,117 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 2145,0 | 3131,8 | 3009,8 | 2869,2 | 2736,5 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 2034,5 | 1957,4 | 1881,2 | 1793,3 | 1710,3 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 |
|  |  | кв. м | 1055,0 | 3523,1 | 3386,0 | 3227,8 | 3078,5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 2178,700 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 |
|  |  | кв. м | 610,3 | 587,2 | 564,3 | 538,0 | 513,1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 898,400 | 898,400 | 898,400 | 898,400 | 898,400 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 32793, 41 | 19573,5 | 18811,2 | 17932,6 | 17103,1 | - | бюджет города Перми | 45001, 526 | 29947, 500 | 29947, 500 | 29947, 500 | 29947, 500 |
| 1.1.1.1.4.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 312,16 | 887,2 | 853,1 | 813,4 | 773,7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 123,729 | 332,700 | 332,700 | 332,700 | 332,700 |
|  |  | кв. м | 709,25 | 1419,7 | 1365,1 | 1301,7 | 1238,1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 151,262 | 532,400 | 532,400 | 532,400 | 532,400 |
|  |  | кв. м | 1609,7 | 1241,9 | 1194,1 | 1138,6 | 1083,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 465,700 | 465,700 | 465,700 | 465,700 | 465,700 |
|  |  | кв. м | 540,1 | 976,0 | 938,5 | 894,9 | 851,2 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 199,483 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 |
|  |  | кв. м | 1382,8 | 1331,2 | 1280,0 | 1220,5 | 1160,9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 |
|  |  | кв. м | 1217,0 | 1153,6 | 1109,2 | 1057,7 | 1006,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 432,600 | 432,600 | 432,600 | 432,600 | 432,600 |
|  |  | кв. м | 1075,0 | 1508,5 | 1450,5 | 1383,1 | 1315,6 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 565,700 |
|  |  | кв. м | 453,0 | 355,2 | 341,5 | 325,7 | 309,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 7299,01 | 8873,3 | 8532,0 | 8135,6 | 7738,3 | - | бюджет города Перми | 2570,874 | 3327,500 | 3327,500 | 3327,500 | 3327,500 |

3.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1815217,300 | 1810781,700 | 1766993,800 | 1777089,900 | 1777089,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.7. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1876318,500 | 1859032,800 | 1815244,900 | 1825341,000 | 1825341,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.8. строки 1.1.2.1.1.1, 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 20605,1 | 31138,6 | 1140,0 | 20279,3 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 108151, 800 | 188243, 100 | 70831, 900 | 76001, 400 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 74695, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 30281, 09 | 29651,2 | 75399,3 | 69607,8 | 104264,8 |  | бюджет города Перми | 151123, 776 | 233056, 700 | 923378, 400 | 1118600,400 | 918111, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 74694, 900 | 0,000 | 0,000 |

3.9. строку 1.1.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.4 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 3 | - | - | 2 | - | МКУ «Перм-благоустройство» | бюджет города Перми | 5883,422 | 0,000 | 0,000 | 8034,700 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.10. строки 1.1.2.1.1.6-1.1.2.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.6 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | 2 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2888, 375 | 8933,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.7 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (ремонт конструктивных элементов сооружения) | ед. | - | - | - | - | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21184, 800 |
| 1.1.2.1.1.8 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | ед. | 1 | 1 | - | 1 | - |  | бюджет города Перми | 6081, 000 | 1520,200 | 0,000 | 39083, 300 | 0,000 |

3.11. после строки 1.1.2.1.1.8 дополнить строками 1.1.2.1.1.9-1.1.2.1.1.12 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.9 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработана проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.10 | протяженность установленного чугунного ограждения | п. м | 180,0 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 34151, 927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.11 | протяженность установленного металлического ограждения | п. м | 720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.12 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 323,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.12. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | 7067,4 | 9591,2 | - | 14094,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 1776,950 | 10788, 440 | 0,000 | 80464, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 33480, 980 | 38973, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 18673,0 | 7067,4 | 9591,2 | - | 30996,0 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 9861, 290 | 1776,950 | 10788, 440 | 0,000 | 176959, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 46924, 773 | 33480, 980 | 38973, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 21020,0 | 7067,4 | 9591,2 | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 6728, 429 | 1776,950 | 10788, 440 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 32017, 526 | 33480, 980 | 38973, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 15011,0 | 7067,4 | 9592,0 | - | 15879,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4394, 594 | 1776,950 | 10788, 460 | 0,000 | 90655, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 20911, 870 | 33480, 980 | 38973, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 308,5 | 7067,4 | 9591,2 | 4010,0 | 24970,1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 393,503 | 1776,950 | 10788, 440 | 21824, 200 | 142557, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1872, 504 | 33480, 980 | 38973, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 10565,8 | 7067,4 | 9591,2 | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 4151, 183 | 1776,950 | 10788, 440 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19753, 587 | 33480, 980 | 38973, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 30486,0 | 7068,7 | 9591,2 | 3340,0 | 12634,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 20691, 946 | 1777,000 | 10788, 440 | 18175, 800 | 72128, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 98463, 536 | 33481, 020 | 38973, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 96064,3 | 49473,1 | 67139,2 | 7350,0 | 98573,1 | - | итого, в том числе | 266164,741 | 246805, 600 | 348331, 500 | 40000, 000 | 562765, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46220, 945 | 12438, 700 | 75519, 100 | 40000, 000 | 562765, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 219943,796 | 234366, 900 | 272812, 400 | 0,000 | 0,000 |

3.13. после строки 1.1.3.1.1.1 дополнить строкой 1.1.3.1.1.2 следующего содержания:

| 1.1.3.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых проведена поверхностная обработка методом «Сларри Сил» | кв. м | 36601,0 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 2222, 007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10573, 520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 52582,0 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 3192, 196 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15190, 208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 36182,0 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2196, 570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10452, 476 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 125365,0 | - | - | - | - | - | итого, в том числе | 43826, 977 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7610, 773 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 36216, 204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.14. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 309991,718 | 246805, 600 | 348331, 500 | 40000, 000 | 562765, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 53831, 718 | 12438, 700 | 75519, 100 | 40000, 000 | 562765, 200 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 234366, 900 | 272812, 400 | 0,000 | 0,000 |

3.15. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 309991,718 | 320568,200 | 348331,500 | 40000,000 | 562765,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 53831,718 | 32041,800 | 75519,100 | 40000,00 | 562765,200 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 288526,400 | 272812,400 | 0,000 | 0,000 |

3.16. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.3.2, 1.1.3.2.1, 1.1.3.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.3.2 | Выполнение комплекса мероприятий по обустройству автомобильных дорог светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.2.1 | Установка светофорных объектов на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.1 | количество установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах | ед. | 14 | - | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 14888, 282 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14888, 282 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14888, 282 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.17. строку «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 324880,000 | 320568,200 | 348331,500 | 40000,000 | 562765,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 68720,000 | 32041,800 | 75519,100 | 40000,000 | 562765,200 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 288526,400 | 272812,400 | 0,000 | 0,000 |

3.18. после строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.4.1.3, 1.1.4.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.4.1.3 | Возмещение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.3.1 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 541 | 1372 | 2681 | - | - | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 19842, 700 | 50308, 300 | 95966, 800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19842, 700 | 50308, 300 | 95966, 800 | 0,000 | 0,000 |

3.19. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 186698,100 | 204697,200 | 250355,700 | 174388,900 | 174388,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 186698,100 | 204697,200 | 250355,700 | 174388,900 | 174388,900 |

3.20. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 2696550,700 | 2973881,500 | 3563637,300 | 3352129,700 | 3711190,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2440390,700 | 2610660,100 | 3216130,000 | 3352129,700 | 3711190,900 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 363221,400 | 347507,300 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных 
сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строку 1.2.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 139530,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 109094,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 248624,900 | 613115,400 | 263903,800 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 139530,300 | 153278,900 | 65976,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 109094,600 | 459836,500 | 197927,800 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строку 1.2.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 0,204 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 21258,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 63774,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4. строки 1.2.1.1.4.1-1.2.1.1.4.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.1 | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 182793,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 559,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 548600,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) | км | 1,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | - | 1,4 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 61239,737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 183719,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.3 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,4 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2495,840 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 7487,688 | 0,000 | 0,000 |

4.5. после строки 1.2.1.1.4.3 дополнить строкой 1.2.1.1.4.4 следующего содержания:

| 1.2.1.1.4.4 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 4 | 2 | 2 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 378,498 | 102,063 | 4,160 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 914,201 | 306,190 | 12,312 | 0,000 | 0,000 |

4.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 732685,800 | 245367,000 | 10000,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 183171,500 | 61341,800 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 549514,300 | 184025,200 | 7500,000 | 0,000 | 0,000 |

4.7. строку 1.2.1.1.6.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 4659,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 13977,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.8. строки 1.2.1.1.7.1, 1.2.1.1.7.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 57500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.2 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | 1,2 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 90000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.9. строку 1.2.1.1.9.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.9.1 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено восстановление оси трассы | км | 1,0 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 25000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.10. строку 1.2.1.1.11.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.11.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | 1,9 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 75861,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 227583,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.11. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | итого | 18048,500 | 303445,000 | 148812,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 4512,100 | 75861,200 | 37203,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 13536,400 | 227583,800 | 111609,000 | 0,000 | 0,000 |

4.12. строки 1.2.1.1.15.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.15.1 | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 27079, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6237,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 108316, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27079, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6237,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.13. строку 1.2.1.1.16.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.16.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 17756,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.14. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1606410,800 | 1940540,400 | 1512660,000 | 709200,500 | 968292,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 505895,600 | 485135,600 | 407082,600 | 709200,500 | 968292,600 |
|  | бюджет Пермского края | 1058419,500 | 1455404,800 | 1105577,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1606410,800 | 1940540,400 | 1512660,000 | 709200,500 | 968292,600 |
|  | бюджет города Перми | 505895,600 | 485135,600 | 407082,600 | 709200,500 | 968292,600 |
|  | бюджет Пермского края | 1058419,500 | 1455404,800 | 1105577,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.15. строки 1.2.2.1.1.1-1.2.2.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 10,91 | 10,80 | 26,74 | 23,07 | 20,20 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 15696,978 | 51910,600 | 49694,900 | 23591,200 | 38843,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.2 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 20712,022 | 8589,400 | 10805,100 | 36908,800 | 21656,900 |
| 1.2.2.1.1.3 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 4 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 217,297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36626,300 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |

4.16. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1643037,100 | 2001040,400 | 1573160,000 | 769700,500 | 1028792,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 542521,900 | 545635,600 | 467582,600 | 769700,500 | 1028792,600 |
|  | бюджет Пермского края | 1058419,500 | 1455404,800 | 1105577,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.17. в приложении:

4.17.1. в таблице 2 строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 1147162,100 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 21518,000 тыс. руб., в том числе: 5379,500 тыс. руб. – бюджет города Перми; 16138,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 248624,900 тыс. руб., в том числе: 139530,300 тыс. руб. – бюджет города Перми; 109094,600 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 613115,400 тыс. руб., в том числе: 153278,900 тыс. руб. – бюджет города Перми; 459836,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2021 год – 263903,800 тыс. руб., в том числе: 65976,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 197927,800 тыс. руб. – бюджет Пермского края |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2018 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 | 2019 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 1,6 | 2020 |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,6 | 2021 |

4.17.2. в таблице 3 строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 | 2018 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 0,204 | 2019 |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,204 | 2019 |

4.17.3. в таблице 4 строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1243850,199 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 1243850,199 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 255797,399 тыс. руб., в том числе: 58898,600 тыс. руб. – бюджет города Перми; 20923,199 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 175975,600 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 732685,800 тыс. руб., в том числе: 183171,500 тыс. руб. – бюджет города Перми; 549514,300 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 245367,000 тыс. руб., в том числе: 61341,800 тыс. руб. – бюджет города Перми; 184025,200 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2021 год – 10000,000 тыс. руб., в том числе: 2500,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 7500,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2018 |
|  | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | 2019 |
|  | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 559,8 | 2019 |
|  | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 5 | 2019 |
|  | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 | 2019 |
|  | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 | 2019 |
|  | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) | км | 1,059 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено устройство земляного полотна | км | 1,4 | 2020 |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенной в эксплуатацию | км | 1,4 | 2021 |

4.17.4. в таблице 6:

4.17.4.1. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |

4.17.4.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | 2019 год |

4.17.5. в таблице 7:

4.17.5.1. строку 7 изложить в следующей редакции:

| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,2 км |
| --- | --- | --- |

4.16.5.2. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2018 год |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 | 2019 год |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 | 2019 год |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 | 2020 год |

4.17.6. в таблице 9 строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2018 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено восстановление оси трассы | км | 1,0 | 2019 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,0 | 2019 |
|  |  | км | 1,4 | 2020 |

4.17.7. в таблице 11 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 470305,500 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 470305,500 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 18048,500 тыс. руб., в том числе: 4512,100 тыс. руб. – бюджет города Перми; 13536,400 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 303445,000 тыс. руб., в том числе: 75861,200 тыс. руб. – бюджет города Перми; 227583,800 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2021 год – 148812,000 тыс. руб., в том числе: 37203,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 111609,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края |

4.17.8. в таблице 15 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 108316,000 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 108316,000 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 108316,000 тыс. руб., в том числе: 27079,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 75000,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 6237,000 тыс. руб. – внебюджетные источники |

4.17.9. в таблице 16 строку 13 изложить в следующе	 редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 2 | 2015 |
|  |  | ед. | 1 | 2016 |
|  |  | ед. | 2 | 2019 |

4.17.10. в таблице 17:

4.17.10.1. строку 7 изложить в следующей редакции:

| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных сетей наружного освещения – 91,72 км, в том числе: 2019 год – 10,91 км; 2020 год – 10,80 км; 2021 год – 26,74 км; 2022 год – 23,07 км; 2023 год – 20,20 км |
| --- | --- | --- |

4.17.10.2. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | км | 2,17 | 2019 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок | км | 7,24 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пролетарской от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года; ул. Вильвенской; на проезде от дома № 7 по ул. Вавилова до дома № 6 | км | 1,50 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Янаульской; ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной; ул. Ракитной от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской | км | 3,0 | 2020 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | км | 3,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | км | 4,8 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | км | 7,64 | 2021 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне микрорайон Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта – Кравченко), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 | км | 7,9 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | км | 8,6 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта; ул. Ветлужской; ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21 | км | 2,6 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2 | км | 6,7 | 2022 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода | км | 4,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Василия Васильева | км | 4,08 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи | км | 7,29 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Фоминской | км | 1,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Январский (1 этап) | км | 10,0 | 2023 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Старые Водники, Судозавод | км | 5,5 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильных дорогах, ведущих к земельным участкам, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям в микрорайоне Заозерье | км | 4,7 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | ед. | 1 | 2019 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения Вышка-2 | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Василия Васильева | ед. | 1 | 2020 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта; ул. Ветлужской; ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21 | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Фоминской | ед. | 1 | 2021 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Январский (1 этап) | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Январский (2 этап) | ед. | 1 | 2022 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Старые Водники, Судозавод | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат | ед. | 1 | 2023 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кировский | ед. | 1 |  |

5. В разделе «Система программных мероприятий «подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ»

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе 
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Перм-благоустройство» | бюджет города Перми | 207471, 900 | 205717, 200 | 205730, 200 | 206912, 000 | 206912, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 9869, 700 | 9259, 500 | 9259, 500 | 9444, 100 | 9444, 100 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 10758, 600 | 10081, 900 | 10081, 900 | 10285, 200 | 10285, 200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 10505, 000 | 9852, 500 | 9852, 500 | 10051, 100 | 10051, 100 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9366, 700 | 8733, 400 | 8733, 400 | 8910, 200 | 8910, 200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 12538, 300 | 11879, 400 | 11879, 400 | 12118, 400 | 12118, 400 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 9965, 400 | 9334, 700 | 9334, 700 | 9523, 200 | 9523, 200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 10755, 000 | 10115, 900 | 10115, 900 | 10321, 000 | 10321, 000 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 5108, 700 | 4546, 100 | 4546, 100 | 4638, 800 | 4638, 800 |
|  | итого по ПНР | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | бюджет города Перми | 286339, 300 | 279520, 600 | 279533, 600 | 282204, 000 | 282204, 000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286339, 300 | 279520, 600 | 279533, 600 | 282204, 000 | 282204, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286339, 300 | 279520, 600 | 279533, 600 | 282204, 000 | 282204, 000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286339, 300 | 279520, 600 | 279533, 600 | 282204, 000 | 282204, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286339, 300 | 279520, 600 | 279533, 600 | 282204, 000 | 282204, 000 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

6.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| - 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 64,2 | 71,4 | 79,4 | 77,1 | 85,0 |

6.2. строки 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 7,6 | 8,8 | 6,2 | 5,6 | 6,5 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 36,2 | 36,9 | 37,6 | 38,3 | 38,9 |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 19,0 | 20,0 | 20,9 | 21,8 | 22,6 |
|  | доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 1,3 |

6.3. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 80,4 | 81,3 | 82,1 | 84,2 | 85,5 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |

7. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК 
подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» 
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 
на 2019 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположе-ния (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «БДР» |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м |  | 1956669,0 | бюджет города Перми | 170829,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м |  | 65649,0 | бюджет города Перми | 35027,100 |
| 1.1.1.1.1.3 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе |  |  | 01.02.2019 |  | 25.12.2019 |  | количество кронированных деревьев | ед. |  | 103 | бюджет города Перми | 561,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе |  |  | 10.01.2019 |  | 25.12.2019 |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. |  | 37 | бюджет города Перми | 253,900 |
| 1.1.1.1.1.5 | Содержание автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «БИР» |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м |  | 2509490,7 | бюджет города Перми | 124576,000 |
| 1.1.1.1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м |  | 72731,43 | бюджет города Перми | 44571,100 |
| 1.1.1.1.1.7 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Индустриальном районе |  |  | 01.02.2019 |  | 25.12.2019 |  | количество кронированных деревьев | ед. |  | 280 | бюджет города Перми | 1523,700 |
| 1.1.1.1.1.8 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Индустриальном районе |  |  | 10.01.2019 |  | 25.12.2019 |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. |  | 101 | бюджет города Перми | 689,600 |
| 1.1.1.1.1.9 | Содержание автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «БКР» |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м |  | 2739631,3 | бюджет города Перми | 125316,400 |
| 1.1.1.1.1.10 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м |  | 82728,0 | бюджет города Перми | 42444,200 |
| 1.1.1.1.1.11 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Кировском районе |  |  | 01.02.2019 |  | 25.12.2019 |  | количество кронированных деревьев | ед. |  | 218 | бюджет города Перми | 1187,300 |
| 1.1.1.1.1.12 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Кировском районе |  |  | 10.01.2019 |  | 25.12.2019 |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. |  | 79 | бюджет города Перми | 537,300 |
| 1.1.1.1.1.13 | Содержание автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «БЛР» |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м |  | 1542179,6 | бюджет города Перми | 282021,600 |
| 1.1.1.1.1.14 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м |  | 25811,0 | бюджет города Перми | 15452,700 |
| 1.1.1.1.1.15 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Ленинском районе |  |  | 01.02.2019 |  | 25.12.2019 |  | количество кронированных деревьев | ед. |  | 60 | бюджет города Перми | 326,700 |
| 1.1.1.1.1.16 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Ленинском районе |  |  | 10.01.2019 |  | 25.12.2019 |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. |  | 22 | бюджет города Перми | 147,900 |
| 1.1.1.1.1.17 | Содержание автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м |  | 3306354,2 | бюджет города Перми | 196355,000 |
| 1.1.1.1.1.18 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м |  | 128879,7 | бюджет города Перми | 53836,000 |
| 1.1.1.1.1.19 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Мотовилихинском районе |  |  | 01.02.2019 |  | 25.12.2019 |  | количество кронированных деревьев | ед. |  | 229 | бюджет города Перми | 1248,800 |
| 1.1.1.1.1.20 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Мотовилихинском районе |  |  | 10.01.2019 |  | 25.12.2019 |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. |  | 83 | бюджет города Перми | 565,200 |
| 1.1.1.1.1.21 | Содержание автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ «БОР» |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м |  | 3235036,6 | бюджет города Перми | 131911,100 |
| 1.1.1.1.1.22 | Ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м |  | 125236,0 | бюджет города Перми | 48638,100 |
| 1.1.1.1.1.23 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе |  |  | 01.02.2019 |  | 25.12.2019 |  | количество кронированных деревьев | ед. |  | 199 | бюджет города Перми | 1086,200 |
| 1.1.1.1.1.24 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе |  |  | 10.01.2019 |  | 25.12.2019 |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. |  | 72 | бюджет города Перми | 491,500 |
| 1.1.1.1.1.25 | Содержание автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «БСР» |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м |  | 3321225,4 | бюджет города Перми | 263118,268 |
| 1.1.1.1.1.26 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м |  | 82432,0 | бюджет города Перми | 45716,100 |
| 1.1.1.1.1.27 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе |  |  | 01.02.2019 |  | 25.12.2019 |  | количество кронированных деревьев | ед. |  | 210 | бюджет города Перми | 1145,200 |
| 1.1.1.1.1.28 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе |  |  | 10.01.2019 |  | 25.12.2019 |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. |  | 76 | бюджет города Перми | 518,200 |
| 1.1.1.1.1.29 | Содержание автомобильных дорог в п. Новые Ляды | МКУ «БНЛ» |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м |  | 544381,8 | бюджет города Перми | 22631,600 |
| 1.1.1.1.1.30 | Ремонт автомобильных дорог в п. Новые Ляды |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м |  | 21113,2 | бюджет города Перми | 8955,400 |
| 1.1.1.1.1.31 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в п. Новые Ляды |  |  | 01.02.2019 |  | 25.12.2019 |  | количество кронированных деревьев | ед. |  | 24 | бюджет города Перми | 131,600 |
| 1.1.1.1.1.32 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в п. Новые Ляды |  |  | 10.01.2019 |  | 25.12.2019 |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. |  | 9 | бюджет города Перми | 59,600 |
| 1.1.1.1.1.33 | Ремонт автомобильных дорог в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | управление внешнего благоустройства |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м |  | 4196,4 | бюджет города Перми | 10000,000 |
| 1.1.1.1.1.34 | Обустройство дорог к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе многодетным семьям в микрорайоне Бахаревка | МКУ «БСР» |  | 15.04.2019 |  | 01.12.2019 |  | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия | кв. м |  | 78126,3 | бюджет города Перми | 54141,532 |
| 1.1.1.1.1.35 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Дзержинском районе | администрация Дзержинского района города Перми |  | 10.01.2019 |  | 25.12.2019 |  | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км |  | 1,6 | бюджет города Перми | 51,500 |
| 1.1.1.1.1.36 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Индустриальном районе | администрация Индустриального района города Перми |  | 10.01.2019 |  | 25.12.2019 |  |  | км |  | 1,6 | бюджет города Перми | 51,500 |
| 1.1.1.1.1.37 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе | администрация Кировского района города Перми |  | 10.01.2019 |  | 25.12.2019 |  |  | км |  | 2,4 | бюджет города Перми | 77,300 |
| 1.1.1.1.1.38 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Ленинском районе | администрация Ленинского района города Перми |  | 10.01.2019 |  | 25.12.2019 |  |  | км |  | 0,6 | бюджет города Перми | 20,300 |
| 1.1.1.1.1.39 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | 10.01.2019 |  | 25.12.2019 |  |  | км |  | 3,4 | бюджет города Перми | 108,300 |
| 1.1.1.1.1.40 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  | 10.01.2019 |  | 25.12.2019 |  |  | км |  | 2,4 | бюджет города Перми | 77,300 |
| 1.1.1.1.1.41 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Свердловском районе | администрация Свердловского района города Перми |  | 10.01.2019 |  | 25.12.2019 |  |  | км |  | 3,2 | бюджет города Перми | 103,000 |
| 1.1.1.1.1.42 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  | 10.01.2019 |  | 25.12.2019 |  |  | км |  | 0,8 | бюджет города Перми | 25,800 |
| 1.1.1.1.1.43 | Выполнение мероприятий по землеотводу | МКУ «Пермблагоустройство» |  | 10.01.2019 |  | 25.12.2019 |  | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м |  | 332,6 | бюджет города Перми | 4291,756 |
| 1.1.1.1.1.44 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог | МКУ «Пермблагоустройство» |  | 10.01.2019 |  | 25.12.2019 |  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м |  | 551,1 | бюджет города Перми | 600,000 |
| 1.1.1.1.1.45 | Получение гидрометеорологической информации | МКУ «Пермблагоустройство» |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | количество гидрометеорологических справок | ед. |  | 28 | бюджет города Перми | 145,144 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1691566, 800 |
| - 1.1.1.1.2 | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Субсидии на содержание ливневой канализации | управление внешнего благоустройства |  | 01.04.2019 |  | 01.11.2019 |  | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км |  | 174,1 | бюджет города Перми | 59999,200 |
| 1.1.1.1.2.2 | Субсидии на прочистку и обследование ливневой канализации |  |  | 01.04.2019 |  | 01.11.2019 |  | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п. м |  | 11622,0 |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | Субсидии на содержание очистных сооружений |  |  | 01.04.2019 |  | 01.11.2019 |  | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. |  | 13 | бюджет города Перми | 9246,800 |
| 1.1.1.1.2.4 | Субсидии на паспортизацию очистных сооружений |  |  | 01.04.2019 |  | 25.12.2019 |  | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации | ед. |  | 3 | бюджет города Перми | 488,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69734,100 |
| - 1.1.1.1.3 | Обеспечение работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.3.1 | Оказание услуг по обеспечению работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах | МКУ «Пермблагоустройство» |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | количество работающих пунктов весового и габаритного контроля | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 3132,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3132,200 |
| - 1.1.1.1.4 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.4.1 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1.1 | ул. Котовского от ул. Мильчакова до ул. Вильвенской | МКУ «БДР» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м |  | 322,5 | бюджет города Перми | 715,650 |
| 1.1.1.1.4.1.2 | ул. Дзержинского от ул. Дзержинского, 1 до ул. Дзержинского, 3а |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 342,00 | бюджет города Перми | 643,163 |
| 1.1.1.1.4.1.3 | ул. Ветлужская (вдоль ул. Ветлужской, 97) |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 191,75 | бюджет города Перми | 390,022 |
| 1.1.1.1.4.1.4 | ул. 3-я Водопроводная (вдоль ул. Василия Каменского, 2) |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 70,5 | бюджет города Перми | 178,971 |
| 1.1.1.1.4.1.5 | ул. Зои Космодемьянской (вдоль ул. Василия Каменского, 2) |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 439,5 | бюджет города Перми | 721,616 |
| 1.1.1.1.4.1.6 | тротуар к СОШ № 34 (ул. Маяковского, 33) |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 397,6 | бюджет города Перми | 897,042 |
| 1.1.1.1.4.1.7 | ул. Ветлужская от ул. Ветлужской, 40 до ул. Лепешинской |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 178,8 | бюджет города Перми | 403,684 |
| 1.1.1.1.4.1.8 | обустройство подходов к ул. Подлесной, 6, ул. Подлесной, 13а |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 76,2 | бюджет города Перми | 152,023 |
| - 1.1.1.1.4.2 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.4.2.1 | тротуар от ул. Мира, 116 до шоссе Космонавтов, 195 | МКУ «БИР» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м |  | 252,92 | бюджет города Перми | 396,677 |
| - 1.1.1.1.4.2.2 | ул. Стахановская от ул. Чайковского до ул. Танкистов |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 300,0 | бюджет города Перми | 200,450 |
| - 1.1.1.1.4.2.3 | ул. Советской Армии от ул. Мира до ул. Чайковского |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 206,16 | бюджет города Перми | 249,228 |
| - 1.1.1.1.4.2.4 | ул. 9-го Мая от ул. Чайковского до ул. Мира |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 122,08 | бюджет города Перми | 189,916 |
| - 1.1.1.1.4.2.5 | ул. Стахановская от шоссе Космонавтов до ул. Баумана (включая ремонт лестницы) |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 52,5 | бюджет города Перми | 81,812 |
| - 1.1.1.1.4.2.6 | ул. Мира от ул. Комбайнеров до ул. Мира, 82 |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 145,0 | бюджет города Перми | 97,048 |
| - 1.1.1.1.4.2.7 | ул. Нефтяников от ул. Давыдова до ул. Космонавта Леонова |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 611,4 | бюджет города Перми | 426,155 |
| - 1.1.1.1.4.2.8 | ул. Чердынская от ул. Космонавта Леонова до ул. Чердынской, 27 |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 460,0 | бюджет города Перми | 306,776 |
| - 1.1.1.1.4.2.9 | ул. Подводников от ул. Советской Армии до ул. Кавалерийской |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 42,0 | бюджет города Перми | 69,022 |
| - 1.1.1.1.4.2.10 | ул. 9-го Мая от шоссе Космонавтов до ул. Баумана |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 100,0 | бюджет города Перми | 161,980 |
| - 1.1.1.1.4.2.11 | ул. Веры Засулич от ул. Карпинского до ул. Рязанской |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 60,0 | бюджет города Перми | 126,699 |
| - 1.1.1.1.4.2.12 | ул. Мира от ул. Милиционера Власова до ул. Давыдова |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 368,1 | бюджет города Перми | 246,722 |
| - 1.1.1.1.4.2.13 | тротуар от ул. Карпинского до ул. Карпинского, 87а |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 81,0 | бюджет города Перми | 101,473 |
| - 1.1.1.1.4.2.14 | ул. Подводников от ул. Кавалерийской до ул. Карпинского |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 316,3 | бюджет города Перми | 468,258 |
| - 1.1.1.1.4.2.15 | ул. Шахтерская от проспекта Декабристов до ул. Рязанской |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 435,1 | бюджет города Перми | 852,622 |
| - 1.1.1.1.4.2.16 | тропа Здоровья на ООПТ «Черняевский лес» |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 15462,0 | бюджет города Перми | 17509,200 |
| - 1.1.1.1.4.3 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.1 | пешеходная дорожка к СОШ № 71 (от ул. Светлогорской до ул. Высокой) | МКУ «БКР» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м |  | 334,0 | бюджет города Перми | 549,984 |
| 1.1.1.1.4.3.2 | ул. 5-я Каховская от ул. 5-ой Каховской, 8 до ул. Кировоградской |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 470,0 | бюджет города Перми | 789,048 |
| 1.1.1.1.4.3.3 | ул. Причальная от ул. Кировоградской до ул. Безымянной |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 870,0 | бюджет города Перми | 768,297 |
| 1.1.1.1.4.3.4 | ул. Юнг Прикамья от ул. Юнг Прикамья, 37 до ул. Юнг Прикамья, 23 |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 303,0 | бюджет города Перми | 407,273 |
| 1.1.1.1.4.3.5 | ул. Закамская (перекресток с ул. Астраханской) |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 30,0 | бюджет города Перми | 31,984 |
| 1.1.1.1.4.3.6 | ул. Федосеева от ул. Автозаводской до ул. Маршала Рыбалко |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 570,0 | бюджет города Перми | 666,368 |
| 1.1.1.1.4.3.7 | ул. Кировоградская от ул. Торговой до ул. Федосеева |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 50,0 | бюджет города Перми | 52,587 |
| 1.1.1.1.4.3.8 | ул. Судозаводская от ул. Адмирала Ушакова до ул. Судозаводской, 14 |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 435,0 | бюджет города Перми | 328,159 |
| - 1.1.1.1.4.4 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.4.1 | ул. Ленина от ул. Сибирской до ул. 25-го Октября | МКУ «БЛР» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м |  | 773 | бюджет города Перми | 1074,940 |
| 1.1.1.1.4.4.2 | ул. Монастырская от ул. Куйбышева до ул. Осинской |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 876,5 | бюджет города Перми | 1838,070 |
| 1.1.1.1.4.4.3 | ул. Борцов Революции |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 756 | бюджет города Перми | 1299,862 |
| 1.1.1.1.4.4.4 | ул. Осинская от ул. Монастырской до ул. Окулова |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 447,7 | бюджет города Перми | 745,245 |
| - 1.1.1.1.4.5 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.5.1 | ул. КИМ (нечетная сторона) вдоль ул. Хрустальной, 11 | МКУ «БМР» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м |  | 75,0 | бюджет города Перми | 168,822 |
| 1.1.1.1.4.5.2 | ул. Юрша (четная сторона) от ул. Уинской до ул. Юрша, 64 |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 850,0 | бюджет города Перми | 1821,103 |
| 1.1.1.1.4.5.3 | ул. КИМ (нечетная сторона) от ул. Тургенева до ул. Братьев Вагановых (локальные участки) |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 550,0 | бюджет города Перми | 1283,252 |
| 1.1.1.1.4.5.4 | ул. Розалии Землячки (четная сторона) от ул. Лебедева до ул. Розалии Землячки, 8 |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 400,0 | бюджет города Перми | 710,564 |
| 1.1.1.1.4.5.5 | ул. Грибоедова (четная сторона) от остановки «Грибоедова» до ул. Грибоедова, 103 |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 270,0 | бюджет города Перми | 807,859 |
| - 1.1.1.1.4.6 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.6.1 | ул. Вильямса от ул. Гайвинской до ул. Кабельщиков | МКУ «БОР» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м |  | 724,7 | бюджет города Перми | 1508,724 |
| 1.1.1.1.4.6.2 | ул. Александра Щербакова от ул. Домостроительной до ул. Александра Щербакова, 26, 29 |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 1309,8 | бюджет города Перми | 1486,076 |
| - 1.1.1.1.4.7 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.7.1 | ул. Героев Хасана от ул. Героев Хасана, 30 до ул. Героев Хасана, 28 | МКУ «БСР» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м |  | 190,0 | бюджет города Перми | 319,401 |
| 1.1.1.1.4.7.2 | ул. Коломенская от ул. Загарьинской до ул. Коломенской, 11 |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 280,0 | бюджет города Перми | 632,173 |
| 1.1.1.1.4.7.3 | ул. Кояновская от ул. Гусарова до ул. Солдатова, 14 |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 245,0 | бюджет города Перми | 645,961 |
| 1.1.1.1.4.7.4 | ул. Солдатова от ул. Емельяна Ярославского до ул. Лодыгина |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 340,0 | бюджет города Перми | 581,165 |
| - 1.1.1.1.4.8 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.8.1 | ул. Мира от ул. Мира, 2 до ул. 40 лет Победы, 10 | МКУ «БНЛ» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м |  | 199,30 | бюджет города Перми | 300,250 |
| 1.1.1.1.4.8.2 | ул. Островского от ул. Мира, 17а до ул. Мира, 17 |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 210,00 | бюджет города Перми | 437,230 |
| 1.1.1.1.4.8.3 | ул. 40 лет Победы от ул. 40 лет Победы, 66 до ул. 40 лет Победы, 74 |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 117,00 | бюджет города Перми | 35,340 |
| 1.1.1.1.4.8.4 | тротуар от ул. Мира, 20 до ул. Островского |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 84,00 | бюджет города Перми | 125,580 |
| 1.1.1.1.4.9 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.9.1 | газоны по проспекту Парковому | МКУ «БДР» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м |  | 312,16 | бюджет города Перми | 123,729 |
| 1.1.1.1.4.10 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.10.1 | тротуар от ул. Мира, 116 до шоссе Космонавтов, 195 | МКУ «БИР» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м |  | 101,3 | бюджет города Перми | 21,604 |
| 1.1.1.1.4.10.2 | ул. Советской Армии от ул. Мира до ул. Чайковского |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 79,45 | бюджет города Перми | 16,944 |
| 1.1.1.1.4.10.3 | ул. 9-го Мая от ул. Чайковского до ул. Мира |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 43,6 | бюджет города Перми | 9,299 |
| 1.1.1.1.4.10.4 | ул. Стахановская от шоссе Космонавтов до ул. Баумана (включая ремонт лестницы) |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 17,0 | бюджет города Перми | 3,626 |
| 1.1.1.1.4.10.5 | ул. Подводников от ул. Советской Армии до ул. Кавалерийской |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 59,3 | бюджет города Перми | 12,647 |
| 1.1.1.1.4.10.6 | ул. 9-го Мая от шоссе Космонавтов до ул. Баумана |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 25,0 | бюджет города Перми | 5,332 |
| 1.1.1.1.4.10.7 | тротуар от ул. Карпинского до ул. Карпинского, 87а |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 45,0 | бюджет города Перми | 9,597 |
| 1.1.1.1.4.10.8 | ул. Подводников от ул. Кавалерийской до ул. Карпинского |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 200,0 | бюджет города Перми | 42,654 |
| 1.1.1.1.4.10.9 | ул. Шахтерская от проспекта Декабристов до ул. Рязанской |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 138,6 | бюджет города Перми | 29,559 |
| 1.1.1.1.4.11 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.11.1 | пешеходная дорожка к СОШ № 71 (от ул. Светлогорской до ул. Высокой) | МКУ «БКР» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м |  | 300,0 | бюджет города Перми | 86,790 |
| 1.1.1.1.4.11.2 | ул. 5-я Каховская от ул. 5-ой Каховской, 8 до ул. Кировоградской |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 165,0 | бюджет города Перми | 47,734 |
| 1.1.1.1.4.11.3 | ул. Причальная от ул. Кировоградской до ул. Безымянной |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 549,73 | бюджет города Перми | 159,043 |
| 1.1.1.1.4.11.4 | ул. Юнг Прикамья от ул. Юнг Прикамья, 37 до ул. Юнг Прикамья, 23 |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 200,0 | бюджет города Перми | 57,860 |
| 1.1.1.1.4.11.5 | ул. Федосеева от ул. Автозаводской до ул. Маршала Рыбалко |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 200,0 | бюджет города Перми | 57,860 |
| 1.1.1.1.4.11.6 | ул. Кировоградская от ул. Торговой до ул. Федосеева |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 70,0 | бюджет города Перми | 20,251 |
| 1.1.1.1.4.11.7 | ул. Судозаводская от ул. Адмирала Ушакова до ул. Судозаводской, 14 |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 125,0 | бюджет города Перми | 36,162 |
| 1.1.1.1.4.12 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.12.1 | ул. Монастырская от ул. Куйбышева до ул. Осинской | МКУ «БЛР» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м |  | 65,3 | бюджет города Перми | 22,230 |
| 1.1.1.1.4.12.2 | ул. Осинская от ул. Монастырской до ул. Окулова |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 474,8 | бюджет города Перми | 177,253 |
| 1.1.1.1.4.13 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.13.1 | газон по ул. Тургенева от ул. Дружбы до ул. Макаренко | МКУ «БМР» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м |  | 1382,8 | бюджет города Перми | 499,200 |
| 1.1.1.1.4.14 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.14.1 | ул. Вильямса от ул. Гайвинской до ул. Кабельщиков | МКУ «БОР» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м |  | 623,0 | бюджет города Перми | 224,920 |
| 1.1.1.1.4.14.2 | ул. Александра Щербакова от ул. Домостроительной до ул. Щербакова, 26, 29 |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 594,0 | бюджет города Перми | 207,680 |
| 1.1.1.1.4.15 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.15.1 | ул. Сибирская от ул. Белинского до ул. 1-ой Красноармейской | МКУ «БСР» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м |  | 1075,0 | бюджет города Перми | 565,700 |
| 1.1.1.1.4.16 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в п. Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.16.1 | ул. Мира от ул. Мира, 2 до ул. 40 лет Победы, 10 | МКУ «БНЛ» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м |  | 93,0 | бюджет города Перми | 27,200 |
| 1.1.1.1.4.16.2 | ул. Островского от ул. Мира, 17а до ул. Мира, 17 |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 250,0 | бюджет города Перми | 73,600 |
| 1.1.1.1.4.16.3 | тротуар от ул. Мира, 20 до ул. Островского |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | кв. м |  | 110,0 | бюджет города Перми | 32,400 |
| 1.1.1.1.4.16.4 | ул. 25-го Октября от ул. Максима Горького, 65 до ул. 25-го Октября, 66/1 | МКУ «БСР» |  | 01.01.2019 |  | 15.04.2019 |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 3211,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50784,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1815217, 300 |
| - 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и обследованию искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м |  | 21337,34 | бюджет города Перми | 25539,800 |
| 1.1.1.2.1.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по оснащению искусственных дорожных сооружений инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности |  |  | 01.01.2019 |  | 25.12.2019 |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. |  | 3 | бюджет города Перми | 10159,200 |
| 1.1.1.2.1.3 | Выполнение строительно-монтажных работ по оснащению искусственных дорожных сооружений инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности |  |  | 15.04.2019 |  | 20.12.2019 |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 20000,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | Охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности искусственных дорожных сооружений |  |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 5402,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61101,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61101,200 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1876318, 500 |
| - 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (трамвайные пути) | МКУ «Пермблагоустройство» |  | 15.04.2019 |  | 15.11.2019 |  | протяженность установленного чугунного ограждения | п. м |  | 180,0 | бюджет города Перми | 34151,927 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность установленного металлического ограждения | п. м |  | 720,0 |  |  |
| 1.1.2.1.1.2 | ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Зем-лячки (участок от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки, ул. Крупской от ул. Уральской до ул. Лебедева) |  |  | 01.01.2019 |  | 01.04.2019 |  | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 323,800 |
| 1.1.2.1.1.3 | ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (участок от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки, ул. Крупской от ул. Уральской до ул. Лебедева) |  |  | 15.04.2019 |  | 15.12.2019 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м |  | 15976,0 | бюджет города Перми | 57960,489 |
| 1.1.2.1.1.4 | ул. Маяковского от ул. Сергея Есенина до дома № 53 по ул. Маяковского |  |  | 15.04.2019 |  | 15.12.2019 |  |  | кв. м |  | 5895,9 | бюджет города Перми | 57506,147 |
| 1.1.2.1.1.5 | ул. Есенина от ПК8+40 до ПК11 с разворотным кольцом по ул. Есенина |  |  | 15.04.2019 |  | 15.12.2019 |  |  | кв. м |  | 4375,0 | бюджет города Перми | 15603,781 |
| 1.1.2.1.1.6 | проспект Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом |  |  | 15.04.2019 |  | 15.12.2019 |  |  | кв. м |  | 3332,19 | бюджет города Перми | 12925,840 |
| 1.1.2.1.1.7 | восстановление дорожного полотна между домами № 7а-9 по ул. Коммунистической поселка Новые Ляды (ликвидация аварийной ситуации) |  |  | 15.04.2019 |  | 15.12.2019 |  |  | кв. м |  | 702,0 | бюджет города Перми | 7127,519 |
| 1.1.2.1.1.8 | Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова |  |  | 15.04.2019 |  | 15.12.2019 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м |  | 20605,1 | бюджет города Перми | 108151,800 |
| 1.1.2.1.1.9 | ул. Крупской от ул. Лебедева до площади Дружбы |  |  | 01.01.2019 |  | 01.07.2019 |  | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 604,471 |
| 1.1.2.1.1.10 | ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева |  |  | 01.01.2019 |  | 01.07.2019 |  |  | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 1954,651 |
| 1.1.2.1.1.11 | ул. Краснополянская |  |  | 01.01.2019 |  | 01.07.2019 |  |  | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 3324,300 |
| 1.1.2.1.1.12 | мост через р. Мулянку по ул. Красина |  |  | 01.01.2019 |  | 01.06.2019 |  | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 2888,375 |
| 1.1.2.1.1.13 | мост через шлюзы Камской ГЭС |  |  | 01.01.2019 |  | 25.12.2019 |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработана проектная документация на капитальный ремонт | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
| 1.1.2.1.1.14 | дамба с водопропускной трубой на ул. Гиринской 1-й |  |  | 15.04.2019 |  | 01.12.2019 |  | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 6081,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 308654,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 308654,100 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 308654,100 |
| - 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1.1 | перекресток ул. Братьев Игнатовых – ул.Мира | МКУ «БИР» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | кв. м | 864,0 | бюджет города Перми | 982,156 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4673,635 |
|  | ул. Сивкова, 14 |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  |  | кв. м | 136,0 | бюджет города Перми | 75,403 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 358,810 |
| 1.1.3.1.1.1.2 | ул. Карпинского, 68 (ул. Подводников, 1) |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  |  |  | 180,0 | бюджет города Перми | 100,699 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 479,178 |
| 1.1.3.1.1.1.3 | ул. Комбайнеров от ул. Мира до технологического проезда по шоссе Космонавтов |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  |  | кв. м | 232,0 | бюджет города Перми | 75,114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 357,432 |
| 1.1.3.1.1.1.4 | ул. Семченко от ул. Кавалерийской до ул. Советской Армии |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  |  | кв. м | 627,5 | бюджет города Перми | 364,766 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1735,756 |
| 1.1.3.1.1.1.5 | ул. Архитектора Свиязева от ул. Космонавта Леонова до ул. Карпинского |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  |  | кв. м | 16633,5 | бюджет города Перми | 8263,152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 39319,962 |
| 1.1.3.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.2.1 | транспортная развязка с Дзержинским районом | МКУ «БКР» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | кв. м | 8600,0 | бюджет города Перми | 2436,311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11593,293 |
| 1.1.3.1.1.2.2 | транспортная развязка ул. Калинина – ул. Адмирала Ушакова |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  |  | кв. м | 12420,0 | бюджет города Перми | 4292,118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 20424,233 |
| 1.1.3.1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.3.1 | ул. Ленина от ул. 25 Октября до ул. Сибирской | МКУ «БЛР» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | кв. м | 122,0 | бюджет города Перми | 101,624 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 483,584 |
| 1.1.3.1.1.3.2 | ул. Пермская от ул. Крисанова до ул. Борчанинова |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  |  | кв. м | 3204,0 | бюджет города Перми | 1403,118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6676,800 |
| 1.1.3.1.1.3.3 | ул. Пермская от ул. Борчанинова до ул. Пермской, 160 |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  |  | кв. м | 1289,0 | бюджет города Перми | 366,226 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1742,703 |
| 1.1.3.1.1.3.4 | ул. Пермская (вдоль ул. Пермской, 160) |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  |  | кв. м | 835,0 | бюджет города Перми | 144,483 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 687,526 |
| 1.1.3.1.1.3.5 | ул. Куйбышева от ул. Ленина до ул. Советской |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  |  | кв. м | 5290,7 | бюджет города Перми | 1260,853 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5999,827 |
| 1.1.3.1.1.3.6 | ул. Петропавловская от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  |  | кв. м | 4270,3 | бюджет города Перми | 1118,290 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5321,430 |
| 1.1.3.1.1.3.7 | дорога Дружбы от транспортной развязки «Сосновый бор» до остановки «Лесная поляна» |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых проведена поверхностная обработка методом «Сларри Сил» |  | кв. м | 36601,0 | бюджет города Перми | 2222,007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10573,520 |
| 1.1.3.1.1.4 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.4.1 | ул. Восстания, 10 (ул. Постаногова, 4) | МКУ «БМР» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | кв. м | 274,0 | бюджет города Перми | 244,774 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1164,768 |
| 1.1.3.1.1.4.2 | ул. Уинская, 9 |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  |  | кв. м | 34,5 | бюджет города Перми | 148,729 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 707,736 |
| 1.1.3.1.1.4.3 | дорога Дружбы от остановки «Лесная поляна» до границы с Орджоникидзевским районом |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых проведена поверхностная обработка методом «Сларри Сил» |  | кв. м | 52582,0 | бюджет города Перми | 3192,196 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15190,208 |
| 1.1.3.1.1.5 | Ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.5.1 | ул. Социалистическая, 10а | МКУ «БОР» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | кв. м | 821,0 | бюджет города Перми | 599,287 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2851,735 |
| 1.1.3.1.1.5.2 | дорога до д. Голованово |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  |  | кв. м | 9744,8 | бюджет города Перми | 3551,896 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 16901,852 |
| 1.1.3.1.1.5.3 | ул. Новогайвинская от границы с Мотовилихинским районом до ж/д переезда завода ГСК |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых проведена поверхностная обработка методом «Сларри Сил» |  | кв. м | 36182,0 | бюджет города Перми | 2196,570 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10452,476 |
| 1.1.3.1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.6.1 | ул. Малышева от ул. Максима Горького до ул. Николая Островского | МКУ «БСР» |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | кв. м | 1325,0 | бюджет города Перми | 1022,476 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4865,496 |
| 1.1.3.1.1.6.2 | ул. 25 Октября от ул. Революции до ул. Чернышевского |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  |  | кв. м | 12260,0 | бюджет города Перми | 7932,254 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 37745,980 |
| 1.1.3.1.1.6.3 | перекресток ул. Краснова – ул. Куйбышева |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  |  | кв. м | 560,0 | бюджет города Перми | 696,670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3315,133 |
| 1.1.3.1.1.6.4 | перекресток ул. Лихвинская – ул. Самаркандская |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  |  | кв. м | 960,0 | бюджет города Перми | 790,495 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3761,607 |
| 1.1.3.1.1.6.5 | ул. Швецова от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  |  | кв. м | 3100,0 | бюджет города Перми | 2871,215 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13662,803 |
| 1.1.3.1.1.6.6 | ул. Полины Осипенко от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  |  | кв. м | 3550,0 | бюджет города Перми | 3735,880 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17777,353 |
| 1.1.3.1.1.6.7 | технологический проезд по ул. Героев Хасана |  |  | 15.04.2019 |  | 15.10.2019 |  |  |  | кв. м | 8661,0 | бюджет города Перми | 3642,956 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17335,164 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 309991,718 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53831,718 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 309991,718 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53831,718 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160,000 |
| 1.1.3.2 | Выполнение комплекса мероприятий по обустройству автомобильных дорог светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1 | Установка светофорных объектов на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.1 | перекресток ул. Братьев Игнатовых – ул. Мира |  | МКУ «ПДДД» |  | 15.04.2019 |  | 01.12.2019 | количество установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 474,749 |
| 1.1.3.2.1.2 | перекресток ул. Мира – ул. Кавалерийской |  |  |  | 15.04.2019 |  | 01.12.2019 |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2010,193 |
| 1.1.3.2.1.3 | перекресток ул. Мира – ул. Заслонова |  |  |  | 15.04.2019 |  | 01.12.2019 |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2181,359 |
| 1.1.3.2.1.4 | ул. Архитектора Свиязева |  |  |  | 15.04.2019 |  | 01.12.2019 |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 446,465 |
| 1.1.3.2.1.5 | транспортная развязка с Дзержинским районом |  |  |  | 15.04.2019 |  | 01.12.2019 |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1960,634 |
| 1.1.3.2.1.6 | транспортная развязка ул. Калинина – ул. Адмирала Ушакова |  |  |  | 15.04.2019 |  | 01.12.2019 |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 80,948 |
| 1.1.3.2.1.7 | перекресток ул. Луначарского – ул. Матросова |  |  |  | 15.04.2019 |  | 01.12.2019 |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2181,359 |
| 1.1.3.2.1.8 | ул. Уинская, 9 |  |  |  | 15.04.2019 |  | 01.12.2019 |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1029,517 |
| 1.1.3.2.1.9 | ул. Гайвинская |  |  |  | 15.04.2019 |  | 01.12.2019 |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 446,465 |
| 1.1.3.2.1.10 | перекресток ул. Белинского – ул. Сергея Суханова |  |  |  | 15.04.2019 |  | 01.12.2019 |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1040,967 |
| 1.1.3.2.1.11 | перекресток ул. Полина Осипенко – ул. Газеты «Звезда» |  |  |  | 15.04.2019 |  | 01.12.2019 |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 749,318 |
| 1.1.3.2.1.12 | ул. Чернышевского |  |  |  | 15.04.2019 |  | 01.12.2019 |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2010,193 |
| 1.1.3.2.1.13 | ул. Малышева от ул. Максима Горького до ул. Николая Островского |  |  |  | 15.04.2019 |  | 01.12.2019 |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 80,948 |
| 1.1.3.2.1.14 | перекресток ул. Лихвинская – ул. Самаркандская |  |  |  | 15.04.2019 |  | 01.12.2019 |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 195,167 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14888,282 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14888,282 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 324880,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 68720,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160,000 |
| - 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.4.1 | Выполнение комплекса мероприятий в отношении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержания нормативного уровня освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км |  | 1442,646 | бюджет города Перми | 133115,000 |
| 1.1.4.1.1.2 | Субсидии на ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) |  |  | 15.04.2019 |  | 31.12.2019 |  | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км |  | 16,9 |  | 30250,400 |
| 1.1.4.1.1.3 | Субсидии на паспортизацию сетей наружного освещения, находящихся на содержании |  |  | 01.01.2019 |  | 20.12.2019 |  | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, инвентаризации | км |  | 102,6 |  | 2275,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 165640,400 |
| 1.1.4.1.2 | Содержание сетей наружного освещения микрорайона Бумкомбинат | МКУ «Пермблагоустройство» |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | протяженность сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат, находящихся на содержании | км |  | 10,98 | бюджет города Перми | 1215,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1215,000 |
| 1.1.4.1.3 | Возмещение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми | управление внешнего благоустройства |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления |  | ед. | 541 | бюджет города Перми | 19842,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19842,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 186698,100 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 186698,100 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2696550, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2440390, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160,000 |

8. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК 
подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, 
в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» 
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 
на 2019 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Заключение договоров на компенсацию расходов электросетевой компании, связанных с переустройством электросетевых объектов | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных договоров на компенсацию расходов по переустройству ВЛ-110 кВ (полная оплата выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18135,000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18135,000 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.2 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.03.2019 | 30.04.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции |  | 30.04.2019 | 30.06.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.3 | Выполнение разбивочных работ |  | 30.06.2019 | 01.08.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 | бюджет города Перми | 139530,300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 109094,600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.4 | Строительство ливневой канализации |  | 01.08.2019 | 25.12.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого вы-полнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 248624,900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 139530,300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 109094,600 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.3 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Героев Хасана до дома № 151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 10.06.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции |  | 10.06.2019 | 10.08.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.3 | Выполнение работ по расчистке полосы отвода |  | 10.08.2019 | 01.09.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 0,204 | бюджет города Перми | 21258,100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.4 | Реконструкция участка дороги |  | 10.08.2019 | 20.12.2019 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 63774,200 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 85032,300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21258,100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 63774,200 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.4 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | Выполнение работ по сносу зданий, расположенных на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 31.03.2019 | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | бюджет города Перми | 182793,002 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.2 | Строительство ливневой канализации по ул. Куйбышева |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 559,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.3 | Демонтаж сооружений на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.4 | Выполнение работ по электрохимической защите дождевой канализации |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 548600,099 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.5 | Выполнение работ по сносу деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.6 | Установка светофорных объектов |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.7 | Выполнение работ по переустройству коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) | км | 1,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.8 | Заключение муниципального кон-тракта на оказание услуг по ведению авторского надзора |  | 20.03.2019 | 20.05.2019 | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по ведению авторского надзора | ед. | 2 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.9 | Осуществление авторского надзора |  | 01.04.2019 | 25.12.2019 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 4 | бюджет города Перми | 378,498 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 914,201 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 732685,800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 183171,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 549514,300 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.5 | Реконструкция ул. Революции. Второй этап – площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.07.2019 | 01.08.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта |  | 01.08.2019 | 30.09.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.3 | Выполнение технико-экономического обоснования проекта |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1767,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5301,600 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7068,600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1767,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5301,600 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.6 | Реконструкция ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.01.2019 | 30.04.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.2 | Выполнение работ по разработке документации по комплексным инженерным изысканиям |  | 01.05.2019 | 30.06.2019 | разработанная документация по комплексным инженерным изысканиям | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.3 | Выполнение работ по разработке варианта проектного решения |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | утвержденный заказчиком вариант проектного решения | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.4 | Выполнение работ по разработке проектной документации |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | согласованная заказчиком проектная документация | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.5 | Выполнение работ по разработке сводного сметного расчета |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | согласованный заказчиком сводный сметный расчет | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.6 | Получение положительного заключения органов государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4659,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 13977,000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18636,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4659,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 13977,000 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.7 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.06.2019 | 30.08.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции |  | 30.08.2019 | 30.09.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.3 | Выполнение работ по восстановлению трассы |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 | бюджет города Перми | 57500,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172500,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.4 | Выполнение работ по расчистке полосы отвода |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 230000,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 57500,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172500,000 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.9 | Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.06.2019 | 30.08.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству |  | 30.08.2019 | 30.09.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ строительству | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.3 | Выполнение работ по восстановлению оси трассы |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено восстановление оси трассы | км | 1,0 | бюджет города Перми | 25000,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75000,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.4 | Выполнение работ по расчистке полосы отвода |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 100000,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25000,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75000,000 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.11 | Строительство автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.01.2019 | 20.04.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.2 | Выполнение работ по комплексным инженерным изысканиям |  | 20.04.2019 | 30.06.2019 | разработанная документация по комплексным инженерным изысканиям | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.3 | Выполнение работ по разработке проектного решения |  | 20.04.2019 | 30.06.2019 | утвержденный вариант проектного решения | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.4 | Согласование проектной документации |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | согласованная заказчиком проектная документация | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.5 | Согласование сводного сметного расчета |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | согласованный заказчиком сводный сметный расчет | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.6 | Получение положительного заключения органов государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4512,100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13536,400 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18048,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4512,100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13536,400 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.12 | Строительство автомобильной дороги по ул. Углеуральской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта | МКУ «Пермблагоустройство» | 25.05.2019 | 28.06.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.2 | Заключение муниципальный контракта на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта |  | 28.06.2019 | 30.09.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.3 | Выполнение работ по подготовке документации по комплексным инженерным изысканиям |  | 01.10.2019 | 30.11.2019 | подготовленная документация по комплексным инженерным изысканиям | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.4 | Выполнение работ по подготовке презентационных материалов вариантов прохождения трассы автомобильной дороги |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | подготовленные презентационные материалы вариантов прохождения трассы автомобильной дороги | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.5 | Выполнение работ по подготовке документации по технико-экономическому обоснованию проекта |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5527,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 16580,1000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 22107,100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5527,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 16580,1000 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.15 | Реконструкция шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до площади ЦКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.15.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта | МКУ «Пермблагоустройство» | 25.05.2019 | 28.06.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.15.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта |  | 28.06.2019 | 20.08.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.15.3 | Выполнение работ по подготовке документации по комплексным инженерным изысканиям |  | 21.08.2019 | 30.09.2019 | подготовленная документация по комплексным инженерным изысканиям | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.15.4 | Выполнение работ по подготовке презентационных материалов вариантов прохождения трассы автомобильной дороги |  | 01.10.2019 | 30.11.2019 | подготовленные презентационные материалы вариантов прохождения трассы автомобильной дороги | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.15.5 | Выполнение работ по подготовке документации по технико-экономическому обоснованию проекта |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 27079,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75000,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6237,000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 108316,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27079,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75000,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6237,000 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.16 | Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.16.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям в микрорайоне Турбинские поляны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.1.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям | МКУ «Пермблагоустройство» | 25.01.2019 | 15.03.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ |  | 15.03.2019 | 20.05.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.1.3 | Подготовка документации по комплексным инженерным изысканиям |  | 21.05.2019 | 21.07.2019 | подготовленная документация по комплексным инженерным изысканиям | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.1.4 | Согласование проектной документации |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | согласованная заказчиком проектная документация | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.1.5 | Согласование сводного сметного расчета |  | 30.09.2019 | 25.12.2019 | согласованный заказчиком сводный сметный расчет | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.1.6 | Получение положительного заключения органов государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6140,600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям в микрорайоне Ива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.2.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям | МКУ «Пермблагоустройство» | 25.01.2019 | 15.03.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ |  | 15.03.2019 | 20.05.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.2.3 | Выполнение работ по подготовке документации по комплексным инженерным изысканиям |  | 21.05.2019 | 21.07.2019 | подготовленная документация по комплексным инженерным изысканиям | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.2.4 | Согласование проектной документации |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | согласованная заказчиком проектная документация | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.2.5 | Согласование сводного сметного расчета |  | 30.09.2019 | 25.12.2019 | согласованный заказчиком сводный сметный расчет | ед. | 1 | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.2.6 | Получение положительного заключения органов государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11616,000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17756,600 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1606410,800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 505895,600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1058419,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 42095,700 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1606410,800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 505895,600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1058419,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 42095,700 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | автомобильная дорога от ул. Гай-винской до ул. Турбинской | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 20.12.2019 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 2,17 | бюджет города Перми | 4918,520 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2 | микрорайон Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумская до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, ул. Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховская 5-я до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумская до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, ул. Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумская до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольская до ул. Боцманский 1-й переулок, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, ул. Боцманский 2-й переулок, ул. Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, ул. Боцманский 4-й переулок |  | 15.04.2019 | 20.12.2019 |  | км | 7,24 | бюджет города Перми | 2360,041 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3 | ул. Пролетарская от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года, ул. Вильвенская, проезд от дома № 7 по ул. Вавилова до дома № 6 |  | 15.04.2019 | 20.12.2019 |  | км | 1,5 | бюджет города Перми | 4112,924 |  |  |  |  |  |  |
| # 1.2.2.1.1.4 | ул. Янаульская, ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной, ул. Ракитная от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской |  | 15.04.2019 | 20.12.2019 | количество объектов, в отношении которых принят этап работ (установка опор освещения) по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4305,493 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.5 | микрорайон Заостровка |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4605,500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.6 | микрорайон Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6450,850 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.7 | микрорайон Малые реки |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2990,675 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.8 | микрорайон Кислотные дачи |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2350,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.9 | микрорайон Вышка-2 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4315,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.10 | технологическое присоединение к сетям |  | 01.03.2019 | 20.12.2019 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 4 | бюджет города Перми | 217,297 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36626,300 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36626,300 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36626,300 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 1643037,100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 542521,900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1058419,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 42095,700 |  |  |  |  |  |  |

9. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ»

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

на 2019 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Перм-благоустройство» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | - ед. | 1 | бюджет города Перми | 207471,900 |
| 1.3.1.1.1.2 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | МКУ «БДР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9869,700 |
| 1.3.1.1.1.3 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Индустриального района» | МКУ «БИР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10758,600 |
| 1.3.1.1.1.4 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Кировского района» | МКУ «БКР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10505,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Ленинского района» | МКУ «БЛР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9366,700 |
| 1.3.1.1.1.6 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | МКУ «БМР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12538,300 |
| 1.3.1.1.1.7 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | МКУ «БОР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9965,400 |
| 1.3.1.1.1.8 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Свердловского района» | МКУ «БСР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10755,000 |
| 1.3.1.1.1.9 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | МКУ «БНЛ» | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5108,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286339,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286339,300 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286339,300 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286339,300 |