АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.04.2019                                                                                  № 93-П

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Общественное согласие»,

утвержденную постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 № 779

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781,

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Общественное согласие», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 779 (в ред. от 27.12.2018 № 1073).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления 
по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 12.04.2019 № 93-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Общественное согласие», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 779

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 127197,647 | 120780,900 | 120780,900 | 121389,600 | 121389,600 |
| бюджет города Перми | 116464,347 | 112197,600 | 112197,600 | 112806,300 | 112806,300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 8583,300 | 8583,300 | 8583,300 | 8583,300 | 8583,300 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 115091,247 | 108674,500 | 108674,500 | 109283,200 | 109283,200 |
| бюджет города Перми | 106055,647 | 101788,900 | 101788,900 | 102397,600 | 102397,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 6885,600 | 6885,600 | 6885,600 | 6885,600 | 6885,600 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 12106,400 | 12106,400 | 12106,400 | 12106,400 | 12106,400 |
| бюджет города Перми | 10408,700 | 10408,700 | 10408,700 | 10408,700 | 10408,700 |
| внебюджетные источники | 1697,700 | 1697,700 | 1697,700 | 1697,700 | 1697,700 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Общественное согласие» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Общественное согласие»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня гражданской культуры и создание условий поддержания гражданского согласия в обществе |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Вовлечение граждан в местное самоуправление | бюджет города Перми | 106055,647 | 101788,900 | 101788,900 | 102397,600 | 102397,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 6885,600 | 6885,600 | 6885,600 | 6885,600 | 6885,600 |
| 1.1.1 | Задача. Расширение видов и объема оказания услуг СО НКО |  | 43650,900 | 43650,900 | 43650,900 | 43650,900 | 43650,900 |
| 1.1.2 | Задача. Развитие системы территориального общественного самоуправления |  | 33277,661 | 31228,100 | 31228,100 | 31228,100 | 31228,100 |
| 1.1.3 | Задача. Развитие общественных центров как площадки общественного участия населения города Перми и поддержки СО НКО в решении вопросов местного значения |  | 38162,686 | 33795,500 | 33795,500 | 34404,200 | 34404,200 |
| 1.2 | Подпрограмма. Повышение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания | бюджет города Перми | 10408,700 | 10408,700 | 10408,700 | 10408,700 | 10408,700 |
|  |  | внебюджетные источники | 1697,700 | 1697,700 | 1697,700 | 1697,700 | 1697,700 |
| 1.2.1 | Задача. Содействие формированию гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в городе Перми |  | 12106,400 | 12106,400 | 12106,400 | 12106,400 | 12106,400 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 127197,647 | 120780,900 | 120780,900 | 121389,600 | 121389,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 116464,347 | 112197,600 | 112197,600 | 112806,300 | 112806,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 8583,300 | 8583,300 | 8583,300 | 8583,300 | 8583,300 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 127197,647 | 120780,900 | 120780,900 | 121389,600 | 121389,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 116464,347 | 112197,600 | 112197,600 | 112806,300 | 112806,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 8583,300 | 8583,300 | 8583,300 | 8583,300 | 8583,300 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Вовлечение граждан в местное самоуправление» муниципальной программы «Общественное согласие»:

3.1. в графе 2 строки 1.1.1.1.1.2 слова «реестра СО НКО» заменить словами «муниципального реестра СО НКО города Перми»;

3.2. в графе 2 строки 1.1.1.1.1.3 слова «городского портала информационной поддержки» заменить словами «информационной системы (сайта) «Информационный портал города Перми социально ориентированных некоммерческих организаций»;

3.3. строку 1.1.1.1.4.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.3 | Количество участников мероприятий городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получающих субсидии | чел. | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | Количество ТОС, получающих субсидии | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | АДР | бюджет города Перми | 4866, 000 | 4866, 000 | 4866, 000 | 4866, 000 | 4866, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | АИР | бюджет города Перми | 3811, 500 | 3811, 500 | 3811, 500 | 3811, 500 | 3811, 500 |
|  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | АКР | бюджет города Перми | 3286, 300 | 3286, 300 | 3286, 300 | 3286, 300 | 3286, 300 |
|  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | АЛР | бюджет города Перми | 1644, 300 | 1644, 300 | 1644, 300 | 1644, 300 | 1644, 300 |
|  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | АМР | бюджет города Перми | 6725, 061 | 4675, 500 | 4675, 500 | 4675, 500 | 4675, 500 |
|  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | АОР | бюджет города Перми | 4028, 900 | 4028, 900 | 4028, 900 | 4028, 900 | 4028, 900 |
|  |  |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | АСР | бюджет города Перми | 5605, 500 | 5605, 500 | 5605, 500 | 5605, 500 | 5605, 500 |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | АНЛ | бюджет города Перми | 510, 100 | 510, 100 | 510, 100 | 510, 100 | 510, 100 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | х | бюджет города Перми | 30477, 661 | 28428, 100 | 28428, 100 | 28428, 100 | 28428, 100 |

3.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 33277, 661 | 31228, 100 | 31228, 100 | 31228, 100 | 31228, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 32842, 661 | 30793, 100 | 30793, 100 | 30793, 100 | 30793, 100 |
|  | внебюджетные источники | 435, 000 | 435, 000 | 435, 000 | 435, 000 | 435, 000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 33277, 661 | 31228, 100 | 31228, 100 | 31228, 100 | 31228, 100 |
|  | бюджет города Перми | 32842, 661 | 30793, 100 | 30793, 100 | 30793, 100 | 30793, 100 |
|  | внебюджетные источники | 435, 000 | 435, 000 | 435, 000 | 435, 000 | 435, 000 |

3.6. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | Количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | АДР | бюджет города Перми | 3251, 812 | 3660, 700 | 3660, 700 | 3733, 900 | 3733, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | АИР | бюджет города Перми | 4751, 100 | 4751, 100 | 4751, 100 | 4846, 100 | 4846, 100 |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | АКР | бюджет города Перми | 1340, 400 | 1340, 400 | 1340, 400 | 1367, 200 | 1367, 200 |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | АЛР | бюджет города Перми | 2251, 500 | 2251, 500 | 2251, 500 | 2296, 500 | 2296, 500 |
|  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | АМР | бюджет города Перми | 5410, 500 | 5469, 300 | 5469, 300 | 5578, 700 | 5578, 700 |
|  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | АОР | бюджет города Перми | 6479, 974 | 6525, 700 | 6525, 700 | 6656, 200 | 6656, 200 |
|  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | АСР | бюджет города Перми | 5096, 000 | 5096, 000 | 5096, 000 | 5197, 900 | 5197, 900 |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | АНЛ | бюджет города Перми | 1028, 900 | 1028, 900 | 1028, 900 | 1049, 500 | 1049, 500 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | x | бюджет города Перми | 29610, 186 | 30123, 600 | 30123, 600 | 30726, 000 | 30726, 000 |

3.7. строку 1.1.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.3 | Количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | 2 | - | 2 | 1 | - | АДР | бюджет города Перми | 800, 000 | 0,000 | 571, 900 | 200, 000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | 1 | - | - | - | - | АКР | бюджет города Перми | 200, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | 1 | 1 | - | 1 | - | АЛР | бюджет города Перми | 800, 000 | 300, 000 | 0,000 | 500, 000 | 0,000 |
|  | Количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | АМР | бюджет города Перми | 802, 500 | 2000, 000 | 1300, 000 | 1500,000 | 900, 000 |
|  | Количество общественных центров, в которых проведен ремонт (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | 2 | 1 | - | 1 | 2 | АОР | бюджет города Перми | 3000, 000 | 1371, 900 | 0,000 | 600, 000 | 2778,200 |
|  | Количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | 1 | - | 2 | 2 | - | АСР | бюджет города Перми | 800, 000 | 0,000 | 1800, 000 | 678, 200 | 0,000 |
|  | Количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | - | - | - | 1 | - | АНЛ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200, 000 | 0,000 |
|  | Итого по ПНР 1.1.3.1.1.3 | ед. | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | x | бюджет города Перми | 6402, 500 | 3671, 900 | 3671, 900 | 3678,200 | 3678,200 |
|  | Итого по ПНР 1.1.3.1.1.3 (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строки «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 38162, 686 | 33795, 500 | 33795, 500 | 34404, 200 | 34404, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 36012, 686 | 33795, 500 | 33795, 500 | 34404, 200 | 34404, 200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 38162, 686 | 33795, 500 | 33795, 500 | 34404, 200 | 34404, 200 |
|  | бюджет города Перми | 36012, 686 | 33795, 500 | 33795, 500 | 34404, 200 | 34404, 200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 38162, 686 | 33795, 500 | 33795, 500 | 34404, 200 | 34404, 200 |
|  | бюджет города Перми | 36012, 686 | 33795, 500 | 33795, 500 | 34404, 200 | 34404, 200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 115091, 247 | 108674, 500 | 108674, 500 | 109283, 200 | 109283, 200 |
|  | бюджет города Перми | 106055, 647 | 101788, 900 | 101788, 900 | 102397, 600 | 102397, 600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 6885, 600 | 6885, 600 | 6885, 600 | 6885, 600 | 6885, 600 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Повышение уровня межэтнического 
и межконфессионального взаимопонимания» муниципальной программы «Общественное согласие» в графе 2 строки 1.2.1.1.1.1 слова «на информационном портале города Перми «Межнациональные и межконфессиональные отношения» заменить словами «информационной системы (сайта) «Интернет-сайт по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений».

5. В приложении 1:

5.1. в графе 5 строки 1.1.1.1.1.1.1 дату «01.04.2019» заменить датой «01.09.2019»;

5.2. строку 1.1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению мониторинга состояния, результативности и условий функционирования СО НКО | УВОСиМО | 01.09.2019 | 01.10.2019 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 198,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. в графе 2 строки 1.1.1.1.1.2 слова «реестра СО НКО» заменить словами «муниципального реестра СО НКО города Перми»;

5.4. в графе 2 строки 1.1.1.1.1.3 слова «городского портала информационной поддержки СО НКО» заменить словами информационной системы (сайта) «Информационный портал города Перми СО НКО»;

5.5. строку 1.1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по обеспечению функционирования информационной системы (сайта) «Информационный портал города Перми СО НКО» | УВОСиМО | 01.01.2019 | 01.06.2019 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.6. строку 1.1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по обеспечению функционирования информационной системы (сайта) «Информационный портал города Перми СО НКО» | УВОСиМО | 01.06.2019 | 01.07.2019 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.7. в графе 8 строки 1.1.1.1.4.1 цифры «150000» заменить цифрами «15000»;

5.8. строку 1.1.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.5 | Предоставление субсидий ТОС Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество ТОС, получивших субсидии | ед. | 19 | бюджет города Перми | 6725,061 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 134692 | бюджет города Перми | 0,000 |

5.9. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 30477,661 |
| --- | --- | --- |

5.10. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 33277,661 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 32842,661 |
|  | внебюджетные источники | 435,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 33277,661 |
|  | бюджет города Перми | 32842,661 |
|  | внебюджетные источники | 435,000 |

5.11. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | Содержание общественных центров Дзержинского района города Перми | АДР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 6 | бюджет города Перми | 3251,812 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв. м | 1161,0 | бюджет города Перми | 0,000 |

5.12. строки 1.1.3.1.1.5, 1.1.3.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.5 | Содержание общественных центров Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 8 | бюджет города Перми | 5410, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв. м | 2134,7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.6 | Содержание общественных центров Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 7 | бюджет города Перми | 6479, 974 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв. м | 2770,8 | бюджет города Перми | 0,000 |

5.13. строку 1.1.3.1.1.12 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.12 | Проведение ремонтов общественных центров Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2019 | 01.12.2019 | количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 802,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество общественных центров, в которых проведен ремонт (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150,000 |

5.14. строки «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам 
финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 38162,686 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 36012,686 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 38162,686 |
|  | бюджет города Перми | 36012,686 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 38162,686 |
|  | бюджет города Перми | 36012,686 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 115091,247 |
|  | бюджет города Перми | 106055,647 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150,000 |
|  | внебюджетные источники | 6885,600 |

6. В приложении 2:

6.1. в графе 2 строки 1.2.1.1.1.1 слова «информационного портала города Перми «Межнациональные и межконфессиональные отношения» заменить словами «информационной системы (сайта) «Интернет-сайт по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений»;

6.2. строки 1.2.1.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке услуг по сопровождению информационной системы (сайта) «Интернет-сайт по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений» | УВОСиМО | 01.01.2019 | 01.06.2019 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на оказание услуг по сопровождению информационной системы (сайта) «Интернет-сайт по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений» | УВОСиМО | 01.06.2019 | 01.07.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |

6.3. строку 1.2.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.7 | Проведение фестиваля «Славянская ярмарка» | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 350,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 105,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 450 | бюджет города Перми | 0,000 |

6.4. строку 1.2.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.10 | Цикл мероприятий по поддержке инициатив, нацеленных на популяризацию национальных культур | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество мероприятий, проведенных по инициативе национально-культурных организаций и объединений | ед. | 4 | бюджет города Перми | 360,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 108,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 600 | бюджет города Перми | 0,000 |

6.5. дополнить строками 1.2.1.1.1.57, 1.2.1.1.1.58 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.57 | Проведение мероприятия «День культуры финно-угорских народов» | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 180,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 54,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 200 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.58 | Проведение новогоднего мероприятия для детей национально-культурных организаций | УВОСиМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 30,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 150 | бюджет города Перми | 0,000 |

6.6. в графе 2 строки 1.2.1.1.2.2 слова «Межконфессиональная акция «День открытых дверей» заменить словами «Организация, проведение, участие в семинарах, конференциях, круглых столах, форумах по вопросам развития межконфессиональных отношений».