АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2019

№ 170-П

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Молодежь города Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 787

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Молодежь города Перми», утвержденную постановлением администрации города 
Перми от 19 октября 2018 г. № 787 (в ред. от 09.01.2019 № 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 14.05.2019 № 170-П

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Молодежь города Перми», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 787

- В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 66325,842 | 139842,700 | 249343,658 | 370574,100 | 40574,100 |
|  | бюджет города Перми | 51825,842 | 139842,700 | 249343,658 | 370574,100 | 40574,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14500,000 | - | - | - | - |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 43023,642 | 116540,500 | 226041,458 | 346805,800 | 16805,800 |
|  | бюджет города Перми | 28523,642 | 116540,500 | 226041,458 | 346805,800 | 16805,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14500,000 | - | - | - | - |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 23302,200 | 23302,200 | 23302,200 | 23768,300 | 23768,300 |
|  | бюджет города Перми | 23302,200 | 23302,200 | 23302,200 | 23768,300 | 23768,300 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Молодежь города Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми | итого | 43023,642 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 28523,642 | 116540,500 | 226041,458 | 346805,800 | 16805,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14500,00 | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Задача. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, а также развитие системы гражданского и патриотического воспитания молодежи |  | 17024,600 | 16540,500 | 16540,500 | 16805,800 | 16805,800 |
| 1.1.2 | Задача. Приведение в нормативное состояние МАУ «Дворец молодежи» г. Перми |  | 25999,042 | 100000,000 | 209500,958 | 330000,000 | 0,000 |

2.2. строки «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | итого | 66325,842 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 51825,842 | 139842,700 | 249343,658 | 370574,100 | 40574,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14500,000 | - | - | - | - |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | всего | 66325,842 | - | - | - | - |
|  | бюджет города Перми | 51825,842 | 139842,700 | 249343,658 | 370574,100 | 40574,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14500,000 | - | - | - | - |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1. «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми» муниципальной программы «Молодежь города Перми»:

3.1. строки 1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.1.1-1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.2 | Задача. Приведение в нормативное состояние МАУ «Дворец молодежи» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Реконструкция здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | выполненные работы по реконструкции здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 92762, 432 | 199858,962 | 330000,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | введенное в эксплуатацию здание МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. дополнить строками 1.1.2.1.1.4-1.1.2.1.1.11 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.4 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 8462, 670 | 4231, 335 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.5 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 8462, 670 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.6 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 422, 429 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.7 | выполненное подключение к системе теплоснабжения здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 227,462 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.8 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 2330, 646 | 3006, 233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.9 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 901,870 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.10 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 283, 297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.11 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 49,994 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 25999,042 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 11499,042 | 100000,000 | 209500,958 | 330000,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14500,000 | - | - | - | - |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 25999,042 | - | - | - | - |
|  | бюджет города Перми | 11499,042 | 100000,000 | 209500,958 | 330000,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14500, 000 | - | - | - | - |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 25999,042 | - | - | - | - |
|  | бюджет города Перми | 11499,042 | 100000,000 | 209500,958 | 330000,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14500,000 | - | - | - | - |

3.4. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 43023,642 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 28523,642 | 116540, 500 | 226041,458 | 346805,800 | 16805, 800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14500,000 | - | - | - | - |

4. В разделе «Информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1 «Системное развитие механизмов, способствующих самореализации молодежи» муниципальной программы «Молодежь города Перми»:

4.1. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2022 |
| --- | --- | --- |

4.2. строки 12-14 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего 665500,000, в том числе: бюджет города Перми: 2019 год – 25999,042; 2020 год – 100000,000; 2021 год – 209500,958; 2022 год – 330000,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | наличие разработанной проектной документации | ед. | 1 | 2019 |
|  | акт выполненных работ по реконструкции здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | 1 | 2020 |
|  | акт выполненных работ по реконструкции здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | 1 | 2021 |
|  | акт выполненных работ по реконструкции здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | 1 | 2022 |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАУ «Дворец молодежи» города Перми | ед. | 1 | 2022 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 29 марта 2019 г. № 59-1-1-3-006871-2019, утвержденное заместителем руководителя-начальником отдела экспертизы проектной документации № 1 краевого государственного автономного учреждения «Управления государственной экспертизы Пермского края» Антиповым А.С. |  |  |

4.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации | 2019 |
|  |  | реконструкция здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | 2020-2022 |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания МАУ «Дворец молодежи» города Перми | 2022 |

5. В приложении 1:

5.1. строки 1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.1.1, 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Приведение в нормативное состояние МАУ «Дворец молодежи» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности города Перми в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Реконструкция здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | разработка проектной документации на реконструкцию здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | УКС | 09.01.2019 | 05.07.2019 | разработанная проектная документация (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 14500,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | заключение муниципального контракта об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | УКС | 08.04.2019. | 30.04.2019 | заключенный муниципальный контракт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |

5.2. дополнить строками 1.1.2.1.1.3-1.1.2.1.1.11 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.3 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | УКС | 06.05.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8462,670 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.4 | заключение договора о подключении к системе теплоснабжения здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | УКС | 08.04.2019. | 30.04.2019 | заключенный договор о подключении к системе теплоснабжения здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.5 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | УКС | 06.05.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 422,429 |
| 1.1.2.1.1.6 | заключение муниципального контракта о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | УКС | 08.04.2019. | 30.04.2019 | заключенный муниципальный контракт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.7 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | УКС | 06.05.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2330,646 |
| 1.1.2.1.1.8 | заключение муниципального контракта о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | УКС | 08.04.2019. | 30.04.2019 | заключенный муниципальный контракт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.9 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | УКС | 06.05.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 283,297 |
| 1.1.2.1.1.10 | проведение закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | УКС | 01.10.2019 | 29.11.2019 | извещение о проведении закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.11 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | УКС | 02.12.2019 | 20.12.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |

5.3. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 25999,042 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 11499,042 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 14500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 25999,042 |
|  | бюджет города Перми | 11499,042 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 14500,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 25999,042 |
|  | бюджет города Перми | 11499,042 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 14500,000 |

5.4. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 43023,642 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 28523,642 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 14500,000 |