АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.06.2019

№ 305

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Развитие сети образовательных 
организаций города Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 796

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796 (в ред. 
от 07.12.2018 № 962, от 28.12.2018 № 1086, от 21.02.2019 № 119, от 10.04.2019 
№ 89-П).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 24.06.2019 № 305

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. графу 3 строки 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«в результате реализации мероприятий муниципальной программы в период 2019-2023 годов за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования будет создано 1922 новых места в дошкольных образовательных организациях, 5426 мест в общеобразовательных организациях, 1036 мест в организациях дополнительного образования, также будут построены и введены в эксплуатацию 12 современных спортивных площадок на территории функционирующих муниципальных образовательных организаций, что позволит улучшить качество предоставляемых образовательных услуг»;

1.2. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1722919,27183 | 1851234,70674 | 2908854,74200 | 890712,30000 | 613379,40000 |
|  | бюджет города Перми | 837409,01700 | 937533,71200 | 734034,24200 | 890712,30000 | 613379,40000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 295290,57783 | 606396,99474 | 718020,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,10000 | 307304,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | внебюджетные источники | 357050,00000 | 0,00000 | 1456800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 813416,07284 | 637401,93874 | 243220,00000 | 6420,00000 | 6420,00000 |
|  | бюджет города Перми | 167866,08000 | 138884,54400 | 6420,00000 | 6420,00000 | 6420,00000 |
|  | бюджет Пермского края | 55406,89284 | 191213,39474 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,10000 | 307304,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | внебюджетные источники | 357050,00000 | 0,00000 | 236800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 649744,99899 | 924343,56800 | 2469046,14200 | 586646,10000 | 293803,50000 |
|  | бюджет города Перми | 409784,73700 | 509159,96800 | 531025,64200 | 586646,10000 | 293803,50000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 76,57700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,68499 | 415183,60000 | 718020,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 1220000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 259758,200 | 289489,200 | 196588,600 | 297646,200 | 313155,900 |
|  | бюджет города Перми | 259758,200 | 289489,200 | 196588,600 | 297646,200 | 313155,900 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | 460 | 1112 | 350 | - |  |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | - | 1100 | 4326 | - |  |
|  | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | 586 | - | - | 450 |  |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми | бюджет города Перми | 167866,080 | 138884,544 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 55406, 89284 | 191213, 39474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 357050,000 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  | 813416, 07284 | 637401, 93874 | 243220,000 | 6420,000 | 6420,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | бюджет города Перми | 409784,737 | 509159,968 | 531025,642 | 586646,100 | 293803,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 239883,68499 | 415183,600 | 718020,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  | 586622, 09899 | 902835, 16800 | 2453046, 14200 | 545154, 60000 | 245180, 60000 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  | 63122,90000 | 21508,40000 | 16000,00000 | 41491,50000 | 48622,90000 |
| 1.3 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние | бюджет города Перми | 259758,200 | 289489,200 | 196588,600 | 297646,200 | 313155,900 |
| 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  | 4329,600 | 0,000 | 10384,400 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 255428, 600 | 289489,200 | 186204,200 | 297646,200 | 313155,900 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1722919, 27183 | 1851234, 70674 | 2908854, 74200 | 890712,300 | 613379,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 837409, 01700 | 937533, 71200 | 734034, 24200 | 890712, 30000 | 613379, 40000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованный остаток бюджетных ассигнований 2018 года) | 76,57700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 295290, 57783 | 606396, 99474 | 718020, 50000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 233093, 10000 | 307304, 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 357050, 00000 | 0,00000 | 1456800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1722919, 27183 | 1851234, 70674 | 2908854, 74200 | 890712, 30000 | 613379, 40000 |
|  |  | бюджет города Перми | 837409, 01700 | 937533, 71200 | 734034, 24200 | 890712, 30000 | 613379, 40000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованный остаток бюджетных ассигнований 2018 года) | 76,57700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 295290, 57783 | 606396, 99474 | 718020, 50000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 233093, 10000 | 307304, 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 357050, 00000 | 0,00000 | 1456800, 00000 | 0,00000 | 0,00000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1.2-1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1142, 919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.3 | выполненные строительно-монтажные работы (далее – СМР) по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 25158,102 | 11897, 701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3342, 52105 | 8496, 13684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63507,900 | 161426,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 93722,90105 | 182963,35684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 26872,480 | 13040,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 3342,52105 | 8496,13684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 63507,900 | 161426,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строки 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5200, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.2 | выполненные СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 32242,421 | 45196,812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248, 33158 | 90000,01053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718,300 | 94249,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строку 1.1.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.4 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 4827,728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. строку 1.1.1.1.2.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.6 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 12524,687 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.6. после строки 1.1.1.1.2.6 дополнить строками 1.1.1.1.2.7-1.1.1.1.2.12 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.7 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 2210, 239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.8 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 3696, 276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.9 | выполненное подключение к системе теплоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1990, 303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.10 | предоплата по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 607,619 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.11 | выполненные обязательства по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1417, 778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.12 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 106505, 79158 | 239892, 57053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 61539, 160 | 55642, 860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 2248, 33158 | 90000, 01053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 42718, 300 | 94249, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строки 1.1.1.1.3.1-1.1.1.1.3.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5257, 363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.2 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1073, 751 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.3 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 715, 834 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.4 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 688, 868 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.5 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 121, 565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.6 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1302, 850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.7 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 229, 915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.9. после строки 1.1.1.1.3.7 дополнить строками 1.1.1.1.3.8-1.1.1.1.3.11 следующего содержания:

| 1.1.1.1.3.8 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2824, 447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.9 | выполненное подключение к системе теплоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1520, 856 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.10 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 15188,671 | 4465, 324 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42804,55074 | 2717, 24737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 81648,600 | 51627,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.11 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.10. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 150789,10074 | 61398,44137 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 26335,950 | 7053,494 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 42804,55074 | 2717,24737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 81648,600 | 51627,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.11. строки 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.4.1-1.1.1.1.4.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.1 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5501, 978 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.2 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 3667,986 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.3 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 4093,853 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.12. после строки 1.1.1.1.4.3 дополнить строками 1.1.1.1.4.4-1.1.1.1.4.8 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.4 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 722,445 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.5 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 688,868 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.6 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 121,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.7 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 20366, 391 | 52215, 574 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611, 48947 | 90000, 00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.8 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.13. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 62880, 87947 | 146727, 570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 30651, 090 | 56727, 570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1611, 48947 | 90000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 30618, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.14. строки 1.1.1.1.5, 1.1.1.1.5.1, 1.1.1.1.5.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5 | Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 154050,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.2 | приобретение оборудования для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции | ед. | 1 | - | - | - | - | ДО | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5400, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14600, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 174050,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5400, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14600, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 154050,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.15. строку 1.1.1.1.6.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6.2 | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | ед. | 1 | - | - | - | - | МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми | бюджет города Перми | 16047,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.16. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 813416, 07284 | 637401, 93874 | 243220, 00000 | 6420, 00000 | 6420, 00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 167866, 08000 | 138884, 54400 | 6420, 00000 | 6420, 00000 | 6420, 00000 |
|  | бюджет Пермского края | 55406, 89284 | 191213, 39474 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093, 10000 | 307304, 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | внебюджетные источники | 357050, 00000 | 0,00000 | 236800, 00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 813416, 07284 | 637401, 93874 | 243220, 00000 | 6420, 00000 | 6420, 00000 |
|  | бюджет города Перми | 167866, 08000 | 138884, 54400 | 6420, 00000 | 6420, 00000 | 6420, 00000 |
|  | бюджет Пермского края | 55406, 89284 | 191213, 39474 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093, 10000 | 307304, 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | внебюджетные источники | 357050, 00000 | 0,00000 | 236800, 00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 813416, 07284 | 637401, 93874 | 243220, 00000 | 6420, 00000 | 6420, 00000 |
|  | бюджет города Перми | 167866, 08000 | 138884, 54400 | 6420, 00000 | 6420, 00000 | 6420, 00000 |
|  | бюджет Пермского края | 55406, 89284 | 191213, 39474 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093, 10000 | 307304, 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | внебюджетные источники | 357050, 00000 | 0,00000 | 236800, 00000 | 0,00000 | 0,00000 |

3.17. в приложении:

3.17.1. в таблице 1:

3.17.1.1. строки 7-13 изложить в следующей редакции:

| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 350 мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 276701,25789 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 15,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 26872,480 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 3342,52105 – средства бюджета Пермского края; 63507,900 – средства бюджета Российской Федерации; 2020 год – 13040,620 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 8496,13684 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 161426,600 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | выполненные кадастровые работы по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 2018 |
|  | выполненные СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 2019-2020 |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 2020 |
|  | приобретенное оборудование для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 2020 |

3.17.1.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | 2018 год |
|  |  | выполнение СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | 2019-2020 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | 2020 год |

3.17.2. в таблице 2:

3.17.2.1. строки 8-13 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего –346423,36211 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 25,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 61539,160 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2248,33158 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 42718,300 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 2020 год –55642,860тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 90000,01053 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 94249,700 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | выполненные кадастровые работы по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2018 год |
|  | разработанная ПСД на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2019-2020 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2020 год |
|  | приобретенное оборудование для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2020 год |

3.17.2.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | 2018 год |
|  |  | разработка ПСД на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | 2019 год |
|  |  | выполнение СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | 2019-2020 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | 2020 год |

3.17.3. в таблице 3:

3.17.3.1. строки 7-14 изложить в следующей редакции:

| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 201 место |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 212187,54211 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 26335,950 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 42804,55074 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 81648,600 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 2020 год – 7053,494 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2717,24737 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 51627,700 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 2019-2020 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 2020 год |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации выдано краевым государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Пермского края», № 59-1-1-3-004824-2019 от 06.03.2019; Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости выдано краевым государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Пермского края», № 59-1-0058-19 от 05.04.2019 |  |  |

3.17.3.2. строку 17 изложить в следующей	 редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка ПСД на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2020 год |
|  |  | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям здания для учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2020 год |
|  |  | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения для учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2020 год |
|  |  | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения для учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2020 год |
|  |  | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе теплоснабжения для учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2020 год |
|  |  | выполнение СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2019-2020 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2020 год |

3.17.4. таблицы 4, 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.4. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 201 место |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 209608,44947 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 30651,090 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 1611,48947 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 30618,300 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 2020 год – 56727,570 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 90000,000 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 2019 год |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 2019-2020 годы |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 2020 год |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 01 августа 2018 г. № 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  | 2019 год |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  | 2019-2020 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  | 2020 год |

Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.5. Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 160 мест |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 174050,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 5400,000 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 14600,000 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 154050,000 тыс. руб. – внебюджетные источники |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | заключенный договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции | шт. | 1 | 2019 год |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции | шт. | 1 | 2019 год |  |
|  | приобретенное оборудование для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции | шт. | 1 | 2019 год |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение договора о безвозмездной передаче в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции |  |  | 2019 год |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции |  |  | 2019 год |
|  |  | приобретение оборудования для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции |  |  | 2019 год |

3.17.5. в таблице 6:

3.17.5.1. в графе 2 строки 13 слова «приобретенное оборудование для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26» заменить словами «приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: 
ул. Агатовая, 26»;

3.17.5.2. в графе 3 строки 17 слова «приобретение оборудования для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26» заменить словами «приобретение оборудования, средств обучения и воспитания для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: 
ул. Агатовая, 26».

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | выполненные работы по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» (далее – МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина») | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 14487, 663 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40730, 89515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 23, 30485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | проведенный авторский надзор за выполнением работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 39,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 107,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 55465, 005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14527, 228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40861, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строки 1.2.1.1.2, 1.2.1.1.2.1-1.2.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| - 1.2.1.1.2 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.1 | разработанная проектная документация по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15, в том числе разработанные и согласованные специальные технические условия | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 12126,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 51754,773 | 173757,683 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 4009,843 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. после строки 1.2.1.1.2.3 дополнить строками 1.2.1.1.2.4, 1.2.1.1.2.5 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.4 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 2673,229 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.5 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 67890,788 | 176430,912 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 67890,788 | 176430,912 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строки 1.2.1.1.3.1-1.2.1.1.3.6, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 2864, 847 | 29800, 576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72837,29999 | 134451,166 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.2 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 7789, 087 | 13309, 669 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.3 | выполненные работы по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 69,000 | 453,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.4 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 1999, 129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.5 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.6 | приобретенное оборудование для нового корпуса МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 20807, 868 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 83560, 23399 | 200821, 513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10653, 934 | 63918, 113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72906, 29999 | 136903, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.6. строку 1.2.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.2 | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 15234, 544 | 14621, 189 | 148864, 570 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 126116, 185 | 227175, 100 | 257605, 069 | 0,000 | 0,000 |

4.7. строку 1.2.1.1.4.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.4 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 1021,185 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.8. строку 1.2.1.1.4.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.6 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 804,608 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.9. строки 1.2.1.1.4.8-1.2.1.1.4.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.8 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 8980,311 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.9 | предоплата по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства при строительстве здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 784,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |

4.10. после строки 1.2.1.4.9 дополнить строками 1.2.1.1.4.10-1.2.1.1.4.14 следующего содержания:

| 1.2.1.1.4.10 | выполненные обязательства по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства при строительстве здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1829,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.11 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки для строительства здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 26,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.12 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 12590, 549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.13 | выполненное подключение к системе теплоснабжения здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 6779,527 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.14 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.11. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 186468,566 | 243625,864 | 424055,270 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 60352,381 | 16450,764 | 148864,570 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 126116,185 | 227175,100 | 275190,700 | 0,000 | 0,000 |

4.12. строки 1.2.1.1.5.1-1.2.1.1.5.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 9043, 698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.5.2 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 13491, 872 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.3 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 8994, 581 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.4 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 30275, 942 | 103883, 245 | 98972, 467 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 51105, 100 | 278553, 194 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.5 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 1095, 120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.13. после строки 1.2.1.1.5.5 дополнить строками 1.2.1.1.5.6-1.2.1.1.5.11 в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.6 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 193,257 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.5.7 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5199,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.8 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 917,517 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.9 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 12090,651 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.10 | выполненное подключение к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 6510,351 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.11 | введенное в эксплуатацию после строительства здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.14. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 71196, 545 | 154988, 345 | 394141, 367 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 71196, 545 | 103883, 245 | 98972, 467 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 51105,100 | 295168, 900 | 0,000 | 0,000 |

4.15. строки 1.2.1.1.6.10-1.2.1.1.6.12 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.10 | выполненные обязательства по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 25948, 695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.6.11 | выполненные работы по реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 90543, 650 | 101019, 839 | 186083, 942 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 147660, 900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.12 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 573,188 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.16. после строки 1.2.1.1.6.12 дополнить строками 1.2.1.1.6.13-1.2.1.1.6.16 следующего содержания:

| 1.2.1.1.6.13 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 101,151 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.6.14 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 521,387 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.15 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 92,010 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.16 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.17. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 114907, 461 | 126968, 534 | 334209, 305 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 114907, 461 | 126968, 534 | 186548, 405 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 147660, 900 | 0,000 | 0,000 |

4.18. строки 1.2.1.1.7.1-1.2.1.1.7.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.1 | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 7076,618 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.7.2 | выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 52809, 971 | 58995, 400 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.3 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 56,882 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.19. после строки 1.2.1.1.7.3 дополнить строками 1.2.1.1.7.4-1.2.1.1.7.5 следующего содержания:

| 1.2.1.1.7.4 | выполненное подключение к системе теплоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 30,629 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.7.5 | введенное в эксплуатацию после реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.20. строку 1.2.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.8 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской,2з |
| --- | --- |

4.21. строки 1.2.1.1.8.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.8.2 | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з | ед. | - | - | - | 1 | 1 | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 152141, 000 | 117139,191 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 166423, 000 | 117139,191 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 166423, 000 | 117139,191 |

4.22. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.10, 1.2.1.1.10.1, 1.2.1.1.10.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.11, 1.2.1.1.11.1, 1.2.1.1.11.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.1.1.10 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.10.1 | разработка проектной документации для строительства здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 15139, 580 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.2 | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | - | - | - | 1 | 1 | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 179928,620 | 68041,409 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 195068,200 | 68041,409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 195068,200 | 68041,409 |
| 1.2.1.1.11 | Строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды героя советского союза В.П. Савиных» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.1 | разработка проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды героя советского союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10956, 700 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.2 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды героя советского союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 16842, 900 | 124668,000 |  | 60000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 27799, 600 | 124668,000 |  | 60000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 27799, 600 | 124668,000 |  | 60000,000 |

4.23. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 586622, 09899 | 902835, 168 | 2453046,142 | 545154,600 | 245180,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 346661, 837 | 487651, 568 | 515025, 642 | 545154, 600 | 245180, 600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883, 68499 | 415183, 600 | 718020, 500 | 0,000 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 586622, 09899 | 902835, 168 | 2453046,142 | 545154, 600 | 245180, 600 |
|  | бюджет города Перми | 346661, 837 | 487651, 568 | 515025, 642 | 545154, 600 | 245180, 600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883, 68499 | 415183, 600 | 718020, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |

4.24. строки 1.2.2.1.6.1, 1.2.2.1.6.2, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.6.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | бюджет города Перми | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.6.2 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.25. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 63122,900 | 21508,400 | 16000,000 | 41491,500 | 48622,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 63122,900 | 21508,400 | 16000,000 | 41491,500 | 48622,900 |
|  | бюджет города Перми | 63122,900 | 21508,400 | 16000,000 | 41491,500 | 48622,900 |

4.26. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 649744, 99899 | 924343, 568 | 2469046,142 | 586646, 100 | 293803, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 409784, 737 | 509159, 968 | 531025, 642 | 586646, 100 | 293803, 500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883, 68499 | 415183, 600 | 718020, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |

4.27. в приложении:

4.27.1. в таблице 1 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 77978,383 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год – 10,538 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 2995,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год – 19507,84 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 14527,228 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 76,577 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 40861,200 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |

4.27.2. в таблице 2:

4.27.2.1. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная ПСД на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные работы по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 2019-2020 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 2020 год |

4.27.2.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | изготовление ПСД на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | 2019 год |
|  |  | выполнение СМР по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | 2019-2020 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | 2020 год |

4.27.3. в таблице 3:

4.27.3.1. строки 8-10 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2020 годы |
| --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |

4.27.3.2. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 294683,85799 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год – 3229,111 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2018 год – 7073,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2019 год – 10653,934 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 72906,29999 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2020 год – 63918,113 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 136903,400 – средства бюджета Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2016 год |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2018 год |
|  | выполненные работы по подключению (технологического присоединения) к сетям инженерной инфраструктуры при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные работы по компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2020 год |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2020 год |
|  | приобретенное оборудование для нового корпуса МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | ед. | 1 | 2020 год |

4.27.3.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | заключение муниципального контракта на разработку ПСД на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | 2016 год |
|  |  | изготовление ПСД на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | 2018 год |
|  |  | выполнение СМР по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | 2019-2020 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | 2020 год |
|  |  | приобретение оборудования для нового корпуса МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | 2020 год |

4.27.4. в таблице 4:

4.27.4.1. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2021 годы |
| --- | --- | --- |

4.27.4.2. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 60352,381 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 126116,185 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2020 год – 16450,764 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 227175,100 – средства бюджета Пермского края; 2021 год – 148864,570 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 275190,700 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |
| --- | --- | --- |

4.27.5. в таблице 5:

4.27.5.1. строки 8-13 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2021 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2021 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 620577,257 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год – 236,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 15,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 71196,545 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 103883,245 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 51105,100 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2021 год – 98972,467 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 295168,900 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанный проект межевания территории | ед. | 1 | 2016 год |
|  | проведенные кадастровые работы и постановка земельного участка на кадастровый учет | ед. | 1 | 2017 год |
|  | разработанная ПСД на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные СМР по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2019-2021 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2021 год |

4.27.5.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проекта межевания территории под размещение здания для общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2016 год |
|  |  | изготовление ПСД по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2019 год |
|  |  | выполнение СМР по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2019-2021 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2021 год |

4.27.6. в таблице 6 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 576085,300 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 114907,461 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 126968,534 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2021 год – 186548,405 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 147660,900 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |

4.27.7. в таблице 8:

4.27.7.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з |
| --- | --- | --- |

4.27.7.2. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.8. Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з |
| --- | --- | --- |

4.27.7.3. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 283562,191тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2022 год – 166423,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2023 год – 117139,191 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з | ед. | 1 | 2022 год |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з | ед. | 1 | 2022 год |
|  | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з | ед. | 1 | 2022-2024 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з | ед. | 1 | 2024 год |

4.27.7.4. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование мероприятия | год начала и год завершения |
|  |  | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з | 2022 год |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з | 2022 год |
|  |  | выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з | 2022-2024 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з | 2024 год |

4.27.8. в таблице 14 строки 8-17 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 16622,900 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 622,900 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2019 год – 16000,000 тыс. руб. – бюджет города Перми |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | ед. | 1 | 2019 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | ед. | 1 | 2019 год |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - - |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12 апреля 2019 г. № 6 |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 01 августа 2018 г. № 21-БК |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 122» г. Перми |  | 2018 год |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 122» г. Перми |  | 2019 год |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ «СОШ № 122» г. Перми |  | 2019 год |

4.27.9. после таблицы 22 дополнить таблицами 23, 24 следующего содержания:

«Таблица 23

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.10. Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 мест |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022-2024 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022-2024 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | всего – 263109,609 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2022 год – 195068,200 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2023 год – 68041,409 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | 1 | 2022 год |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | 1 | 2022 год |  |
|  | выполненные СМР на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | 1 | 2022-2024 годы |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | 1 | 2024 год |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12 апреля 2019 г. № 6 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | наименование мероприятия |  |  | год начала и год завершения |
|  |  | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а |  |  | 2022 год |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а |  |  | 2022 год |
|  |  | выполнение СМР на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а |  |  | 2022-2024 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а |  |  | 2024 год |

Таблица 24

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды героя советского союза В.П. Савиных» г. Перми» |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.11. «Строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды героя советского союза В.П. Савиных» г. Перми» |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 500 мест |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2024 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2024 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | всего – 212467,600 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2021 год – 27799,600 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2022 год – 124668,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2023 год – 60000,000 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды героя советского союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | 1 | 2021 год |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды героя советского союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | 1 | 2022 год |  |
|  | выполненные СМР на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды героя советского союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | 1 | 2022-2024 годы |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды героя советского союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | 1 | 2024 год |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12 апреля 2019 г. № 6 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | наименование мероприятия |  |  | год начала и год завершения |
|  |  | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды героя советского союза В.П. Савиных» г. Перми |  |  | 2022 год |
|  |  | разработка проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды героя советского союза В.П. Савиных» г. Перми |  |  | 2022 год |
|  |  | выполнение СМР на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды героя советского союза В.П. Савиных» г. Перми |  |  | 2022-2024 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды героя советского союза В.П. Савиных» г. Перми |  |  | 2024 год |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

5.1. строки 1, 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | 460 | 1112 | 350 | - | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 1100 | 4326 | - | - |
|  | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | ед. | 586 | - | - | 450 | - |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 2 | - | 1 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | 4 | - | - | - |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | - | 1 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | - | 2 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | 2 | 1 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | ед. | 1 | - | - | 1 | - |

5.2. по строке 1.2.2:

5.2.1. позицию:

| Количество построенных спортивных площадок (межшкольных стадионов) | ед. | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (спортивные площадки, стадионы, спортивные залы) | ед. | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.2. позицию:

| Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 23,25 | 24,03 | 25,58 | 27,90 | 30,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 21,09 | 21,88 | 22,66 | 25,00 | 27,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. В разделе «Методика расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

6.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений; Кi - одно безвозмездно переданное в муниципальную собственность здание для размещения дошкольного образовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2. строку 9 изложить в следующей редакции

| 9 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (спортивные площадки, стадионы, спортивные залы) | ед. | - |  | К - количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (спортивные площадки, стадионы, спортивные залы); Кi - один введенный в эксплуатацию спортивный объект (спортивная площадка, стадион, спортивный зал) | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. В приложении 1:

7.1. строку 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 11.10.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25158,102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3342, 52105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63507,900 |

7.2. строку 1.1.1.1.1.5 признать утратившей силу;

7.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 93722,90105 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 26872,480 |
|  | бюджет Пермского края | 3342,52105 |
|  | бюджет Российской Федерации | 63507,900 |

7.4. строки 1.1.1.1.2.2-1.1.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.2 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.01.2019 | 22.08.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5200,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.3 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 23.08.2019 | 10.10.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.4 | заключение муниципального контракта по выполнению работ на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 11.10.2019 | 01.11.2019 | заключенный муниципальный контракт на строительство здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.5 | выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР) по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.11.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 32242, 421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248, 33158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718, 300 |

7.5. после строки 1.1.1.1.2.9 дополнить строками 1.1.1.1.2.10-1.1.1.1.2.15 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.10 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 03.06.2019 | 15.07.2019 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.11 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 16.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12524,687 |
| 1.1.1.1.2.12 | заключение договора о подключении к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 03.06.2019 | 15.07.2019 | договор о подключении | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.13 | внесение предоплаты за подключение к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 16.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3696,276 |
| 1.1.1.1.2.14 | заключение соглашения о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 03.06.2019 | 15.07.2019 | заключенное соглашение о компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.15 | внесение предоплаты по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 16.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату по соглашению о компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 607,619 |

7.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 106505,79158 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 61539,160 |
|  | бюджет Пермского края | 2248,33158 |
|  | бюджет Российской Федерации | 42718,300 |

7.7. строку 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 01.01.2019 | 05.04.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5257,363 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.8. строку 1.1.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.3 | внесение предоплаты за технологическое присоединение к электрическим сетям при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 29.01.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за технологическое присоединение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1073,751 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.9. строку 1.1.1.1.3.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.5 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 01.03.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 688,868 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.10. строку 1.1.1.1.3.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.7 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 01.03.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1302,850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.11. строки 1.1.1.1.3.9-1.1.1.1.3.13 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.9 | внесение предоплаты за подключение к системе теплоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 01.03.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2824,447 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.10 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 03.06.2019 | 10.07.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.11 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 11.07.2019 | 31.07.2019 | заключенный муниципальный контракт на строительство здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.12 | передача площадки для производства работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 31.07.2019 | 20.08.2019 | акт приема-передачи площадки для производства работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.13 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 31.07.2019 | 27.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15188,671 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42804,55074 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 81648,600 |

7.12. строку 1.1.1.1.3.14 признать утратившей силу;

7.13. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 150789,10074 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 26335,950 |
|  | бюджет Пермского края | 42804,55074 |
|  | бюджет Российской Федерации | 81648,600 |

7.14. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.4.1-1.1.1.1.4.9, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.1.4 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.1 | заключение муниципального контракта на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 03.06.2019 | 05.07.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.2 | внесение предоплаты за технологическое присоединение к электрическим сетям при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 06.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за технологическое присоединение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5501,978 |
| 1.1.1.1.4.3 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 03.06.2019 | 15.07.2019 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.4 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 16.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4093,853 |
| 1.1.1.1.4.5 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 03.06.2019 | 15.07.2019 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.6 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 16.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 688,868 |
| 1.1.1.1.4.7 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 05.09.2019 | 04.10.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.8 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 05.10.2019 | 25.10.2019 | заключенный муниципальный контракт на строительство здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.9 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 25.10.2019 | 29.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20366,391 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611,48947 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 62880,87947 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30651,090 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611,48947 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 |

7.15. строки 1.1.1.1.5, 1.1.1.1.5.1, 1.1.1.1.5.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.1.5 | Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.1 | заключенный договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции | ДИО | 01.10.2019 | 31.12.2019 | акт приема-передачи | ед. | 1 | внебюджетные источники | 154050,000 |
| 1.1.1.1.5.2 | приобретение оборудования для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции | ДО | 01.10.2019 | 31.12.2019 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования для нового корпуса | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 5400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14600,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 174050,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 154050,000 |

7.16. строку 1.1.1.1.6.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6.2 | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми | 01.04.2019 | 31.05.2019 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования для нового корпуса | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16047,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.17. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 813416,07284 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 167866,08000 |
|  | бюджет Пермского края | 55406,89284 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,10000 |
|  | внебюджетные источники | 357050,00000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 813416,07284 |
|  | бюджет города Перми | 167866,08000 |
|  | бюджет Пермского края | 55406,89284 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,10000 |
|  | внебюджетные источники | 357050,00000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 813416,07284 |
|  | бюджет города Перми | 167866,08000 |
|  | бюджет Пермского края | 55406,89284 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,10000 |
|  | внебюджетные источники | 357050,00000 |

8. В приложении 2:

8.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | выполненные работы по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2019 | 02.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14487,663 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40730,89515 |
| 1.2.1.1.1.2 | технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2019 | 02.12.2019 | акт выполненных работ на технологическое присоединение | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 23,30485 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,565 |

8.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 55465,005 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 14527,228 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 |
|  | бюджет Пермского края | 40861,200 |

8.3. строки 1.2.1.1.2.2-1.2.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.2 | разработанная проектная документация по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15, в том числе разработанные и согласованные специальные технические условия | УКС | 01.01.2019 | 31.08.2019 | разработанная проектная документация, в том числе разработанные и согласованные специальные технические условия | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12126,172 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.3 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на реконструкцию здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 20.09.2019 | 16.10.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.4 | заключение муниципального контракта по выполнению работ на реконструкцию здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 17.10.2019 | 05.11.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ на реконструкцию здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.5 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 05.11.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 51754,773 |

8.4. после строки 1.2.1.1.2.5 дополнить строками 1.2.1.1.2.6, 1.2.1.1.2.7 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.6 | заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 03.06.2019 | 15.07.2019 | заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.7 | внесение предоплаты за технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 16.07.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за технологическое присоединение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4009,843 |

8.5. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 67890,788 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 67890,788 |

8.6. строки 1.2.1.1.3.1-1.2.1.1.3.10 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 03.06.2019 | 03.07.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.3.2 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 03.07.2019 | 15.07.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.3 | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 15.07.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2864,847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72837,29999 |
| 1.2.1.1.3.4 | предоплата компенсации затрат за выполненные работы по переносу участков линий электропередач при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 15.07.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату по компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1754,580 |
| 1.2.1.1.3.5 | предоплата компенсации затрат за выполненные работы по переносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 15.07.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату по компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2547,245 |
| 1.2.1.1.3.6 | оплата компенсации затрат на выполненные работы по переносу участков газопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 15.07.2019 | 31.12.2019 | акт об исполнении обязательств по компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2084,939 |
| 1.2.1.1.3.7 | предоплата компенсации затрат за выполненные работы по переносу участков водопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 15.07.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату по компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 405,341 |
| 1.2.1.1.3.8 | предоплата компенсации затрат за выполненные работы по переносу участков канализации при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 15.07.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату по компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 996,982 |
| 1.2.1.1.3.9 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 15.09.2019 | 03.10.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.10 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 03.10.2019 | 27.12.2019 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 69,000 |

8.7. строки 1.2.1.1.3.11-1.2.1.1.3.14 признать утратившими силу;

8.8. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 83560,23399 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 10653,934 |
|  | бюджет Пермского края | 72906,29999 |

8.9. строки 1.2.1.1.4.2-1.2.1.1.4.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.2 | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 01.01.2019 | 30.06.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7900,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.3 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 20.07.2019 | 15.08.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.4 | заключение муниципального контракта по выполнению работ на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 16.08.2019 | 05.09.2019 | заключенный муниципальный контракт по выполнению работ на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.5 | передача площадки для производства работ по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 05.09.2019 | 03.10.2019 | акт приема-передачи площадки для производства работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.6 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 05.09.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15234,544 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 126116,185 |

8.10. после строки 1.2.1.1.4.12 дополнить строками 1.2.1.1.4.13-1.2.1.1.4.18 следующего содержания:

| 1.2.1.1.4.13 | заключение соглашения о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 10.06.2019 | 15.07.2019 | заключенное соглашение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.14 | внесение предоплаты по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 15.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату по соглашению о компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 784,104 |
| 1.2.1.1.4.15 | заключение муниципального контракта на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки для строительства нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 30.08.2019 | 30.09.2019 | заключенный муниципальный контракт на осуществление технологического присоединения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.16 | внесение предоплаты за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки для строительства нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 01.10.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за технологическое присоединение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26,565 |
| 1.2.1.1.4.17 | заключение договора о подключении к системе теплоснабжения при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 17.06.2019 | 15.07.2019 | заключенный договор о подключении | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.18 | внесение предоплаты за подключение к системе теплоснабжения при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 16.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12590, 549 |

8.11. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 186468,566 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 60352,381 |
|  | бюджет Пермского края | 126116,185 |

8.12. строки 1.2.1.1.5.2-1.2.1.1.5.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.2 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2019 | 30.09.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9043,698 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.5.3 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 20.10.2019 | 14.11.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.4 | заключение муниципального контракта по выполнению работ на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 15.11.2019 | 05.12.2019 | заключенный муниципальный контракт по выполнению работ на строительство здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.5 | заключение муниципального контракта на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 03.06.2019 | 15.07.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.6 | внесение предоплаты за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 16.07.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13491,872 |

8.13. после строки 1.2.1.1.5.6 дополнить строками 1.2.1.1.5.7-1.2.1.1.5.13 следующего содержания:

| 1.2.1.1.5.7 | выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 05.12.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30275,942 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.5.8 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 07.06.2019 | 15.07.2019 | заключенный муниципальный контракт на подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.9 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 16.07.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1095,120 |
| 1.2.1.1.5.10 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 07.06.2019 | 15.07.2019 | заключенный муниципальный контракт на подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.11 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 16.07.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5199,262 |
| 1.2.1.1.5.12 | заключение договора о подключении к системе теплоснабжения при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 07.06.2019 | 15.07.2019 | заключенный договор о подключении | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.13 | внесение предоплаты за подключение к системе теплоснабжения при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 16.07.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12090,651 |

8.14. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 71196,545 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 71196,545 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 |

8.15. строки 1.2.1.1.6.2-1.2.1.1.6.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.2 | разработанная проектная документация для реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.01.2019 | 10.10.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10300,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.6.3 | проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе проведение достоверности сметной стоимости МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 03.06.2019 | 04.10.2019 | полученное положительное заключение | ед. | 2 | бюджет города Перми | 899,316 |
| 1.2.1.1.6.4 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на реконструкцию здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 20.10.2019 | 19.11.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.5 | заключение муниципального контракта по выполнению работ на реконструкцию здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 20.11.2019 | 12.12.2019 | заключенный муниципальный контракт по выполнению работ на реконструкцию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.6 | заключение муниципального контракта на осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 20.03.2019 | 20.06.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.7 | внесение предоплаты за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 21.06.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15,939 |

8.16. строку 1.2.1.1.6.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.9 | внесение предоплаты за подключение к системе теплоснабжения при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 21.05.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 484,111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.17. строки 1.2.1.1.6.12-1.2.1.1.6.16 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.12 | заключение муниципального контракта на проведение историко-культурной экспертизы раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.07.2019 | 31.07.2019 | акт о проведении историко-культурной экспертизы раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.6.13 | проведение историко-культурной экспертизы раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.08.2019 | 31.12.2019 | акт о проведении историко-культурной экспертизы раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия | ед. | 1 | бюджет города Перми | 125,000 |
| 1.2.1.1.6.14 | заключение соглашения о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.04.2019 | 31.05.2019 | заключенное соглашение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.15 | внесение предоплаты по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.06.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату по соглашению о компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11120, 870 |
| 1.2.1.1.6.16 | выполнение работ по реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 12.12.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 90543,650 |

8.18. после строки 1.2.1.1.6.16 дополнить строками 1.2.1.1.6.17-1.2.1.1.6.20 следующего содержания:

| 1.2.1.1.6.17 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 07.06.2019 | 15.07.2019 | заключенный муниципальный контракт на подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.6.18 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 16.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 573,188 |
| 1.2.1.1.6.19 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 07.06.2019 | 15.07.2019 | заключенный муниципальный контракт на подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.20 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 16.07.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 521,387 |

8.19. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 114907,461 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 114907,461 |

8.20. строку 1.2.1.1.7.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.2 | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | УКС | 01.01.2019 | 30.09.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7076,618 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.21. после строки 1.2.1.1.7.2 дополнить строками 1.2.1.1.7.3, 1.2.1.1.7.4 следующего содержания:

| 1.2.1.1.7.3 | заключение муниципального контракта на осуществлении технологического присоединения к системе теплоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | УКС | 07.06.2019 | 18.07.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.7.4 | внесение предоплаты за подключение к системе теплоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | УКС | 19.07.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 56,882 |

8.22. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 586622,09899 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 346661,837 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 76,577 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,68499 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 586622,09899 |
|  | бюджет города Перми | 346661,837 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 76,577 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,68499 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 |

8.23. строки 1.2.2.1.1.2-1.2.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.2 | объявленный аукцион на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 115» г. Перми | МАОУ «СОШ № 115» г. Перми | 01.04.2019 | 30.06.2019 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | - 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.3 | заключенный договор на выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 115» г. Перми | МАОУ «СОШ № 115» г. Перми | 30.06.2019 | 30.07.2019 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.4 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 115» г. Перми | МАОУ «СОШ № 115» г. Перми | 30.07.2019 | 15.10.2019 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16000, 000 |

8.24. строки 1.2.2.1.3.2-1.2.2.3.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.3.2 | объявленный аукцион на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | 01.04.2019 | 30.05.2019 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | - 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.3.3 | заключенный договор на выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | 30.05.2019 | 30.06.2019 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.3.4 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | 30.06.2019 | 30.09.2019 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16000, 000 |

8.25. после строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.2.1.4, 1.2.2.1.4.1-1.2.2.1.4.5, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.2.2.1.4 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 122» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.4.1 | разработанное техническое задание для проведения аукциона | МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | 30.05.2019 | 30.06.2019 | техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.4.2 | объявленный аукцион на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | 30.06.2019 | 01.08.2019 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.4.3 | заключенный договор на выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | 01.08.2019 | 15.08.2019 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.4.4 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | 15.08.2019 | 01.11.2019 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16000, 000 |
| 1.2.2.1.4.5 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | 01.11.2019 | 15.11.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 16000, 000 |

8.26. строки 1.2.2.1.12.2-1.2.2.1.12.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.12.2 | объявленный аукцион на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | 01.04.2019 | 30.05.2019 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | - 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.12.3 | заключенный договор на выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | 30.05.2019 | 30.06.2019 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.12.4 | оплаченные ранее выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | 15.06.2019 | 15.08.2019 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6244, 80284 |

8.27. после строки 1.2.2.1.12.4 дополнить строкой 1.2.2.1.12.41 следующего содержания:

| 1.2.2.1.12.41 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | 30.06.2019 | 15.10.2019 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8255, 19716 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.28. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 63122,900 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 63122,900 |
|  | бюджет города Перми | 63122,900 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 649744, 99899 |
|  | бюджет города Перми | 409784,737 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 76,577 |
|  | бюджет Пермского края | 239883, 68499 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 |

9. В приложении 3:

9.1. строку 1.3.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1.2 | выполнение работ по текущему ремонту зданий, разработка ПСД на текущий ремонт зданий МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47» г. Перми по ул. Подводников, 12, ул. Танкистов, 66 | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1445,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2. строки 1.3.2.1.1.2.2-1.3.2.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.2 | Проведение капитального ремонта здания, корректировка ПСД на капитальный ремонт здания, авторского и технического надзора за ремонтными работами объекта культурного наследия МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (481 место) по ул. Сибирской, 80 | МАОУ «СОШ № 22» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ), акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского и технического надзора, акт выполненных работ по корректировке ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 33907,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2.3 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Гимназия № 11» г. Перми по ул. Сибирской, 33 | МБОУ «Гимназия № 11» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15036,000 |
| 1.3.2.1.1.2.4 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми по ул. Генерала Доватора, 42 | МАОУ «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 43703,400 |

9.3. строку 1.3.2.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.3.1 | Устройство открытой спортивной площадки МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г. Перми по ул. Ласьвинской, 1 | МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3615,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |