АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.09.2019

№ 534

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Развитие физической культуры

и спорта города Перми»,

утвержденную постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 № 780

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 780 (в ред. от 05.12.2018 № 954, от 06.02.2019 № 67, от 25.03.2019 № 36-П, от 17.06.2019 № 275).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 05.09.2019 № 534

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 780

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1155521,67231 | 1184486,849 | 1159510,791 | 998673,600 | 889464,100 |
|  | бюджет города Перми | 930269,29979 | 1184486,849 | 1159510,791 | 998673,600 | 889464,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 150992,46879 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 52155,79025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 959483,42131 | 1006120,149 | 981144,091 | 818344,800 | 709135,300 |
|  | бюджет города Перми | 741231,04879 | 1006120,149 | 981144,091 | 818344,800 | 709135,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 143992,46879 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 52155,79025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 196038,251 | 178366,700 | 178366,700 | 180328,800 | 180328,800 |
|  | бюджет города Перми | 189038,251 | 178366,700 | 178366,700 | 180328,800 | 180328,800 |
|  | бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами | итого | 959483, 42131 | 1006120,149 | 981144, 091 | 818344, 800 | 709135, 300 |
|  |  | бюджет города Перми | 741231, 04879 | 1006120,149 | 981144, 091 | 818344, 800 | 709135, 300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090, 346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 143992, 46879 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013, 76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 52155, 79025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  | 408350, 22131 | 47133, 649 | 446357, 591 | 273502, 300 | 164292, 800 |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  | 551133, 200 | 534786, 500 | 534786, 500 | 544842, 500 | 544842, 500 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни | итого | 196038, 25100 | 178366, 700 | 178366, 700 | 180328, 800 | 180328, 800 |
|  |  | бюджет города Перми | 189038, 251 | 178366, 700 | 178366, 700 | 180328, 800 | 180328, 800 |
|  |  | бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  | 9192,545 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 |
| 1.2.2 | Задача. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения |  | 186845, 706 | 168955, 700 | 168955, 700 | 170728, 400 | 170728, 400 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1155521,67231 | 1184486,849 | 1159510,791 | 998673, 600 | 889464, 100 |
|  |  | бюджет города Перми | 930269, 29979 | 1184486,849 | 1159510,791 | 998673, 600 | 889464, 100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090, 346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 150992, 46879 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013, 76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 52155, 79025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1155521,67231 | 1184486,849 | 1159510,791 | 998673, 600 | 889464, 100 |
|  |  | бюджет города Перми | 930269, 29979 | 1184486,849 | 1159510,791 | 998673, 600 | 889464, 100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090, 346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 150992, 46879 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013, 76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 52155, 79025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

3.1. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 93212,522 | 417626,135 | 399191,591 | 68921,600 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 108941,497 | 417626,135 | 399191,591 | 68921,600 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 40057,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. в графе 11 строки 1.1.1.1.4.1 цифры «3993,521» заменить цифрами «2500,000»;

3.3. строки 1.1.1.1.4.2, 1.1.1.1.4.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.2 | Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (общестроительные работы ниже 0,00, выше 0,00) | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 95000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.3 | Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (выше 0,00) | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 00,000 | 0,000 | 87410, 713 | 0,000 | 0,000 |

3.4. в графе 13 строки 1.1.1.1.4.4 цифры «96668,855» заменить цифрами «0,000»;

3.5. после строки 1.1.1.1.4.6 дополнить строками 1.1.1.1.4.7-1.1.1.1.4.14 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.7 | Проведенная государственная экспертиза проектной документации для строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 858,945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.8 | Проведенная проверка достоверности определения сметной стоимости строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.9 | Предоплата за осуществление технологического подключения к сетям теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 932,271 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.10 | Выполненное технологическое подключение к сетям теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 501,992 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.11 | Предоплата за осуществление подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 7313,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.12 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1290,565 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.13 | Предоплата за осуществление подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 4098,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.14 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7465,585 | 0,000 | 0,000 |

3.6. в графе 11 строки 1.1.1.1.5.1 цифры «2100,00» заменить цифрами «2257,736»;

3.7. строку 1.1.1.1.5.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.2 | Выполненные работы по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 13626,777 | 95240,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.8. в графе 11 строки 1.1.1.1.5.6 цифры «2693,878» заменить цифрами « 2564,716»;

3.9. в графе 12 строки 1.1.1.1.5.7 цифры «475,391» заменить цифрами «452,597»;

3.10. после строки 1.1.1.1.7.1 дополнить строками 1.1.1.1.7.2, 1.1.1.1.7.3 следующего содержания:

| 1.1.1.1.7.2 | Выполненные работы по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 153881, 009 | 102061, 491 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.7.3 | Ввод в эксплуатацию после реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 167337,409 | 102061,491 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.12. в графе 12 строки 1.1.1.1.9.1 цифры «3538,900» заменить цифрами «13800,000»;

3.13. после строки 1.1.1.1.9.1 дополнить строками 1.1.1.1.9.2, 1.1.1.1.9.3 следующего содержания:

| 1.1.1.1.9.2 | Выполненные работы по строительству спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 193756,600 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.9.3 | Ввод в эксплуатацию после строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.14. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 13800,000 | 193756,600 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.15. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 167089,743 | 417626,135 | 399191,591 | 68921,600 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 108941,497 | 417626,135 | 399191,591 | 68921,600 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 40057,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.16. строки 1.1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, введенных в эксплуатацию | ед. | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | МАУ «ГСКК» г. Перми | бюджет города Перми | 15000,000 | 4270, 900 | 4270, 900 | 25625, 500 | 25625, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15000,000 | 4270, 900 | 4270, 900 | 25625, 500 | 25625, 500 |

3.17. строки 1.1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | ед. | 9 | 7 | 9 | 3 | 2 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 54905,13379 | 48700,414 | 42158,900 | 178219,000 | 137931,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54905,13379 | 48700,414 | 42158,900 | 178219,000 | 137931,100 |

3.18. строки 1.1.1.2.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.2.4.1 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, введенных в эксплуатацию | ед. | 6 | - | - | - | - | МАУ «ГСКК» г. Перми | бюджет города Перми | 7625, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 18000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, введенных в эксплуатацию (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013, 76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 29639,26748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7625, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 18000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013, 76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.19. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.2.6, 1.1.1.2.6.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.2.6 | Обеспечение качественным спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных спортивных школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.6.1 | Количество спортивных школ обеспеченных качественных спортивным инвентарем и оборудованием | ед. | 24 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет Пермского края | 23272,72704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 23272,72704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.20. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 183470, 12831 | 53707, 51400 | 47166, 000 | 204580, 700 | 164292, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 78266, 83379 | 53707, 51400 | 47166, 000 | 204580, 700 | 164292, 800 |
|  | бюджет Пермского края | 101189, 52704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013, 76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.21. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | Количество объектов инфраструктуры, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием | ед. | 2 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 2150, 171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2042, 66175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 38810, 57325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 43003,406 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2150, 171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2042, 66175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 38810, 57325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.22. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.3.2, 1.1.1.3.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования» следующего 
содержания:

| 1.1.1.3.2 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.2.1 | Количество организаций спортивной подготовки, оснащенных спортивным оборудованием и инвентарем | ед. | 1 | - | - | - | - | МБУ «СШ Свердловского района» г. Перми | бюджет города Перми | 739,347 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 702,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13345, 217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 14786, 944 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 739,347 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 702,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13345, 217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.23. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующий редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 57790,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2889,518 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 2745,04175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 52155,79025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.24. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 408350, 22131 | 471333, 649 | 446357, 591 | 273502, 300 | 164292, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 190097, 84879 | 471333, 649 | 446357, 591 | 273502, 300 | 164292, 800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090, 346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 143992, 46879 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013, 76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 52155, 79025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.25. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 959483, 42131 | 1006120,149 | 981144, 091 | 818344, 800 | 709135, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 741231, 04879 | 1006120,149 | 981144, 091 | 818344, 800 | 709135, 300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090, 346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 143992, 46879 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013, 76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 52155, 79025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.26. в приложении:

3.26.1. в таблице 4:

3.26.1.1. в графе 3 строки 9 цифры «2019-2021» заменить на «2020-2021»;

3.26.1.2. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019 |
|  | 2. Выполненные строительно-монтажные работы (общестроительные работы ниже 0,00, выше 0,00) | ед. | 1 | 2020 |
|  | 3. Выполненные строительно-монтажные работы (выше 0,00) | ед. | 1 | 2021 |
|  | 4. Введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2021 |

3.26.1.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Разработка проектной документации | 2019 год |
|  |  | 2. Выполнение строительно-монтажных работ (общестроительные работы ниже 0,00, выше 0,00) | 2020 год |
|  |  | 3. Выполнение строительно-монтажных работ (выше 0,00) | 2021 год |
|  |  | 4. Ввод объекта в эксплуатацию | 2021 год |

3.26.2. в таблице 7:

3.26.2.1. строки 8, 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2021 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |

3.26.2.2. строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 269398,900: 2020 год – 167337,409; 2021 год – 102061,491 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | Разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020 |
|  | Выполненные работы по реконструкции | ед. | 1 | 2020-2021 |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2021 |

3.26.2.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Разработка проектной документации | 2020 год |
|  |  | 2. Выполнение работ по реконструкции | 2020-2021 годы |
|  |  | 3. Ввод объекта в эксплуатацию | 2021 год |

3.26.3. в таблице 9:

3.26.3.1. строки 8, 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2021 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |

3.26.3.2. строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 207556,600: 2020 год – 13800,000; 2021 год – 193756,600 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | 1. Разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020 |
|  | 2. Выполненные строительно-монтажные работы согласно проекту | ед. | 1 | 2021 |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2021 |

3.26.3.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Разработка проектной документации | 2020 год |
|  |  | 2. Строительство комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый | 2021 год |
|  |  | 3. Ввод объекта в эксплуатацию | 2021 год |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

4.1. в графе 11 строки 1.2.2.1.1.1 цифры «81694,0» заменить цифрами «84911,5»;

4.2. в графе 11 строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «81694,000» заменить цифрами «84303,3»;

4.3. строки 1.2.2.1.7.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.2.1.7.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 135 | 128 | 128 | 128 | 128 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 18785,713 | 20910,481 | 20910, 481 | 15652,600 | 15652,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | КФКС | бюджет города Перми | 1286, 793 | 1873, 319 | 1873, 319 | 1900, 600 | 1900, 600 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 140 | 133 | 133 | 133 | 133 |  | бюджет города Перми | 20072,506 | 22783,800 | 22783, 800 | 17553,200 | 17553,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20072,506 | 22783,800 | 22783, 800 | 17553,200 | 17553,200 |

4.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2.1.10, в том числе по источникам финансирования | итого | 12000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 186845,706 | 168955,700 | 168955,700 | 170728,400 | 170728,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 179845,706 | 168955,700 | 168955,700 | 170728,400 | 170728,400 |
|  | бюджет Пермского края | 7000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 186845,706 | 168955,700 | 168955,700 | 170728,400 | 170728,400 |
|  | бюджет города Перми | 179845,706 | 168955,700 | 168955,700 | 170728,400 | 170728,400 |
|  | бюджет Пермского края | 7000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 196038,251 | 178366,700 | 178366,700 | 180328,800 | 180328,800 |
|  | бюджет города Перми | 189038,251 | 178366,700 | 178366,700 | 180328,800 | 180328,800 |
|  | бюджет Пермского края | 7000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

5.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 47,4 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
|  | Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы, от общего количества объектов муниципальных учреждений | % | 18,75 | 14,58 | 18,75 | 6,25 | 4,2 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных баз | ед. | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-спортивных центров | ед. | - | 1 | 1 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | - | - | 2 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию лыжероллерных трасс | ед. | - | - | - | 1 | - |

6. В приложении 1:

6.1. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1.1. , в том числе по источникам финансирования | итого | 93212,522 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 108941,497 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 |
|  | бюджет Пермского края | 40057,900 |

6.2. строки 1.1.1.1.4.3-1.1.1.1.4.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.3 | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 02.04.2019 | 25.12.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.4 | Заключение договора о подключении к сетям теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 29.07.2019 | 30.08.2019 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.5 | Предоплата за осуществление технологического подключения к сетям теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 31.08.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату | ед. | 1 | бюджет города Перми | 932,271 |
| 1.1.1.1.4.6 | Заключение муниципального контракта о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 29.07.2019 | 30.08.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |

6.3. после строки 1.1.1.1.4.8 дополнить строками 1.1.1.1.4.9-1.1.1.1.4.15 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.9 | Заключение договора об оказании услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации для строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 29.07.2019 | 09.08.2019 | договор об оказании услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.10 | проведение государственной экспертизы проектной документации для строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 10.08.2019 | 30.10.2019 | положительное заключение государственной экспертизы проектной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 858,945 |
| 1.1.1.1.4.11 | Заключение договора об оказании услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 01.11.2019 | 15.11.2019 | договор об оказании услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.12 | Проведенная проверка достоверности определения сметной стоимости строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 16.11.2019 | 25.12.2019 | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости | ед. | 1 | бюджет города Перми | 24,000 |
| 1.1.1.1.4.13 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 31.08.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7313,197 |
| 1.1.1.1.4.14 | Заключение муниципального контракта о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 29.07.2019 | 30.08.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.15 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 31.08.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4098,141 |

6.4. в графе 10 строки 1.1.1.1.5.1 цифры «2100,000» заменить цифрами «2257,736»;

6.5. строки 1.1.1.1.5.4-1.1.1.1.5.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.4 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 01.09.2019 | 15.10.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.5 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 16.10.2019 | 04.11.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.6 | Выполнение работ по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 05.11.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13626,777 |

6.6. в графе 10 строки 1.1.1.1.5.8 цифры «2693,878» заменить цифрами «2564,716»;

6.7. строки 1.1.1.1.9.1-1.1.1.1.9.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.9.1 | Проведение конкурентной закупки по разработке проектной документации на строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый | УКС | 01.08.2019 | 04.10.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.9.2 | Заключение муниципального контракта по разработке проектной документации на строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый | УКС | 05.10.2019 | 25.10.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |

6.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 167089,743 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 108941,497 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 |
|  | бюджет Пермского края | 40057,900 |

6.9. строки 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.1.1-1.1.1.2.1.1.3, 1.1.1.2.1.2, 1.1.1.2.1.2.1-1.1.1.2.1.2.3, 1.1.1.2.1.3, 1.1.1.2.1.3.1-1.1.1.2.1.3.3, 1.1.1.2.1.4, 1.1.1.2.1.4.1-1.1.1.2.1.4.3, 1.1.1.2.1.5, 1.1.1.2.1.5.1-1.1.1.2.1.5.3, 1.1.1.2.1.6, 1.1.1.2.1.6.1-1.1.1.2.1.6.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

6.10. строки 1.1.1.2.2.1-1.1.1.2.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | Устранение предписаний надзорных органов для включения в лицензию МБУ «СШ «Закамск» по адресу: ул. Агрономическая, 23 | МБУ «СШ «Закамск» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по устранению предписаний надзорных органов для включения в лицензию МБУ «СШ «Закамск» по адресу: ул. Агрономическая, 23 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9491, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.2 | Капитальный ремонт МБУ «СШ «Закамск» по адресу: ул. Светлогорская, 14 | МБУ «СШ «Закамск» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по капитальному ремонту МБУ «СШ «Закамск» по адресу: ул. Светлогорская, 14 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15000,000 |
| 1.1.1.2.2.3 | Текущий ремонт зданий, помещений, приобретение оборудования МБУ «СШОР «Олимп» г. Перми по адресу: ул. Мостовая, 6 | МБУ «СШОР «Олимп» г. Перми | 09.01.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по текущему ремонту зданий, помещений, приобретению оборудования МБУ «СШОР «Олимп» г. Перми по адресу: ул. Мостовая, 6 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 934, 16379 |
| 1.1.1.2.2.4 | Текущий ремонт зданий, помещений, приобретение оборудования МАУ «СШОР № 1» г. Перми по адресу: ул. Краснова, 23 | МАУ «СШОР № 1» г. Перми | 09.01.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по текущему ремонту зданий, помещений, приобретению оборудования МАУ «СШОР № 1» г. Перми по адресу: ул. Краснова, 23 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10000,000 |
| 1.1.1.2.2.5 | Текущий ремонт зданий, помещений, приобретение оборудования МАУ «СШОР по футболу» г. Перми по адресу: ул. Волховская, 26 | МАУ «СШОР по футболу» г. Перми | 09.01.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по текущему ремонту зданий, помещений, приобретению оборудования МАУ «СШОР по футболу» г. Перми по адресу: ул. Волховская, 26, в том числе изготовление проекта, приобретение оборудования, текущий ремонт спортивных площадок с резиновым покрытием и ограждением | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14280,581 |
| 1.1.1.2.2.6 | Капитальный ремонт МАУ «СШОР «Темп» г. Перми по адресу: ул. Карбышева, 52 | МАУ «СШОР «Темп» г. Перми | 23.04.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по капительному ремонту МАУ «СШОР «Темп» г. Перми по адресу: ул. Карбышева, 52 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3898, 989 |
| 1.1.1.2.2.7 | Текущий ремонт зданий, помещений, приобретение оборудования МАУ «СШОР «Орленок» г. Перми | МАУ «СШОР «Орленок» г. Перми | 23.04.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по текущему ремонту зданий, помещений, приобретению оборудования МАУ «СШОР «Орленок» г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1300, 000 |

6.11. строку 1.1.1.2.2.8 признать утратившей силу;

6.12. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 54905,13379 |
| --- | --- | --- |

6.13. после строки 1.1.1.2.4.1.3 дополнить строками 1.1.1.2.4.2, 1.1.1.2.4.2.1-1.1.1.2.4.2.3, 1.1.1.2.4.3, 1.1.1.2.4.3.1-1.1.1.2.4.3.3, 1.1.1.2.4.4, 1.1.1.2.4.4.1-1.1.1.2.4.4.3, 1.1.1.2.4.5, 1.1.1.2.4.5.1-1.1.1.2.4.5.3, 1.1.1.2.4.6, 1.1.1.2.4.6.1-1.1.1.2.4.6.3 следующего содержания:

| - 1.1.1.2.4.2 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Старцева, 5, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.4.2.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 12.04.2019 | 31.05.2019 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.4.2.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.06.2019 | 30.06.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.4.2.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 30.06.2019 | 31.12.2019 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1270,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 |
| - 1.1.1.2.4.3 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Лихвинская, 29 – ул. Самаркандская, 100, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4.3.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 12.04.2019 | 31.05.2019 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.4.3.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.06.2019 | 30.06.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.4.3.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 30.06.2019 | 31.12.2019 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1270,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 |
| - 1.1.1.2.4.4 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Пихтовая, 28а, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4.4.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 28.02.2019 | 16.04.2019 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.4.4.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 17.04.2019 | 08.05.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.4.4.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 08.05.2019 | 31.12.2019 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1270,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 |
| - 1.1.1.2.4.5 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Героев Хасана, 151а, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4.5.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 04.04.2019 | 13.05.2019 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.4.5.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 14.05.2019 | 07.06.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.4.5.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 07.06.2019 | 31.12.2019 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1271,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 |
| - 1.1.1.2.4.6 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Экскаваторная, 57, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4.6.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 04.04.2019 | 13.05.2019 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.4.6.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 14.05.2019 | 07.06.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.4.6.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 07.06.2019 | 31.12.2019 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1270,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 |

6.14. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 25625,500 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 7625,500 |
|  | бюджет Пермского края | 18000,000 |

6.15. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.2.6, 1.1.1.2.6.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.2.6 | Обеспечение качественным спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных спортивных школ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.6.1 | Приобретение качественного спортивного инвентаря и оборудования | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 01.08.2019 | 31.12.2019 | количество спортивных школ, обеспеченных качественных спортивным инвентарем и оборудованием | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 23272, 72704 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 23272, 72704 |

6.16. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 183470,12831 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 78266,83379 |
|  | бюджет Пермского края | 101189,52704 |
|  | бюджет Пермского края (остатки ассигнований отчетного периода) | 4013,76748 |

6.17. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | Выполнение работ по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | МАУ «СШОР «Темп» г. Перми | 08.04.2019 | 31.12.2019 | количество объектов инфраструктуры, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1677, 925 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1594, 02805 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30286, 53295 |
|  |  | МАУ «ГСКК» г. Перми | 08.04.2019 | 31.12.2019 | количество объектов инфраструктуры, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием | ед. | 1 | бюджет города Перми | 472,246 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 448, 63370 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 8524, 04030 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 43003, 406 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2150, 171 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2042, 66175 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 38810, 57325 |

6.18. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.3.2, 1.1.1.3.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования» следующего 
содержания:

| 1.1.1.3.2 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.2.1 | Приобретение организациями спортивной подготовки спортивного оборудования и инвентаря | МБУ «СШ Свердловского района» г. Перми | 08.04.2019 | 31.12.2019 | количество организаций спортивной подготовки, оснащенных спортивным оборудованием и инвентарем для приведения в нормативное состояние | ед. | 1 | бюджет города Перми | 739, 347 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 702, 380 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13345, 217 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 14786, 944 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 739, 347 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 702, 380 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13345, 217 |

6.19. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 57790,350 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2889,518 |
|  | бюджет Пермского края | 2745,04175 |
|  | бюджет Российской Федерации | 52155,79025 |

6.20. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 408350,22131 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 190097,84879 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 |
|  | бюджет Пермского края | 143992,46879 |
|  | бюджет Пермского края (остатки ассигнований отчетного периода) | 4013,76748 |
|  | бюджет Российской Федерации | 52155,79025 |

6.21. строку «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 960983,42131 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 742731,04879 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 |
|  | бюджет Пермского края | 143992,46879 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 |
|  | бюджет Российской Федерации | 52155,79025 |

7. В приложении 2:

7.1. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9192,545 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9192,545 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9192,545 |

7.2. строки 1.2.2.1.7.1-1.2.2.1.7.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.7.1 | Проведение конкурса «Тренер года» | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество победителей в номинациях конкурса «Тренер года» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.7.2 | Реализация социально значимых проектов | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество победителей конкурса социально значимых проектов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 399,968 |
| 1.2.2.1.7.3 | Организация и проведение всероссийских массовых мероприятий | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных всероссийских массовых мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 66,998 |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных всероссийских массовых мероприятий | ед. |  | бюджет города Перми | 409,654 |
| 1.2.2.1.7.4 | Организация и проведение краевых соревнований | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных краевых соревнований | ед. | 1 | бюджет города Перми | 147,314 |
| 1.2.2.1.7.5 | Организация и проведение физкультурных мероприятий | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 2 | бюджет города Перми | 319,767 |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 13 | бюджет города Перми | 11026, 879 |
| 1.2.2.1.7.6 | Организация и проведение соревнований по видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных соревнований по видам спорта | ед. | 91 | бюджет города Перми | 3423, 359 |
| 1.2.2.1.7.7 | Организация и проведение соревнований по игровым видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных соревнований по игровым видам спорта | ед. | 29 | бюджет города Перми | 3472, 606 |
| 1.2.2.1.7.8 | Организация и проведение спортивных мероприятий | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 3 | бюджет города Перми | 305,924 |

7.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2.1.10, в том числе по источникам финансирования | итого | 12000,000 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 7000,000 |

7.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 186845,706 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 179845,706 |
|  | бюджет Пермского края | 7000,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 186845,706 |
|  | бюджет города Перми | 179845,706 |
|  | бюджет Пермского края | 7000,000 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 196038,251 |
|  | бюджет города Перми | 189038,251 |
|  | бюджет Пермского края | 7000,000 |