



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.10.2019

№ 748

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Развитие физической культуры**

**и спорта города Перми»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации города Перми**

**от 19.10.2018 № 780**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми (в ред. от 05.12.2018 [№ 954](https://login.consultant.ru/link/?rnd=E2772A3EE7D3F9555297A0DB46DDB8CC&req=doc&base=RLAW368&n=120592&dst=100005&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000007&REFDOC=126107&REFBASE=RLAW368&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100005%3Bindex%3D9&date=01.08.2019), от 06.02.2019 [№ 67](https://login.consultant.ru/link/?rnd=E2772A3EE7D3F9555297A0DB46DDB8CC&req=doc&base=RLAW368&n=123321&dst=100005&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000008&REFDOC=126107&REFBASE=RLAW368&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100005%3Bindex%3D10&date=01.08.2019), от 25.03.2019 [№ 36-П](https://login.consultant.ru/link/?rnd=E2772A3EE7D3F9555297A0DB46DDB8CC&req=doc&base=RLAW368&n=125219&dst=100005&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000008&REFDOC=126107&REFBASE=RLAW368&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100005%3Bindex%3D10&date=01.08.2019), от 17.06.2019 № 275).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 18.10.2019 № 748

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 780

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» изложить в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Перми» (далее – программа) |
| 2 | Ответственный руководитель  | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 3 | Исполнитель программы | комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее – КФКС) |
| 4 | Участники программы | КФКС;муниципальные учреждения, подведомственные КФКС;департамент образования администрации города Перми (далее – ДО);муниципальные учреждения, подведомственные ДО;администрация Дзержинского района города Перми;администрация Индустриального района города Перми;администрация Кировского района города Перми;администрация Ленинского района города Перми;администрация Мотовилихинского района города Перми;администрация Орджоникидзевского района города Перми;администрация Свердловского района города Перми;администрация поселка Новые Ляды города Перми;муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» (далее – МКУ «УТЗ»);управление капитального строительства администрации города Перми (далее – УКС);департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО);муниципальное автономное учреждение «Городской спортивно-культурный комплекс» (далее – МАУ «ГСКК»);муниципальное автономное учреждение спортивная школа «Темп» г.Перми (далее – МАУ «СШ Темп»);муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа Свердловского района г. Перми (далее – МБУ СШ Свердловского района г.Перми)муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Летающий лыжник» г. Перми (далее – МАУ «СШОР «Летающий лыжник») |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа разработана в соответствии с целями и задачами Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 (далее – ПСЭР).Основными показателями, отражающими уровень развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Пермь, являются:доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности всего населения города Перми;уровень обеспеченности спортивными объектами на территории города Перми исходя из единовременной пропускной способности.По итогам 2018 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на территории города Перми, от общей численности населения города Перми составила 36,4 %. В Пермском крае данный показатель составил также 36,4 %.Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями на территории города Перми в соответствии с единовременной пропускной способностью составил 47,3 %. В Пермском крае данный показатель составил 57,0 %.Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан, повышения качества их жизни, в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города Перми. Ежегодно на территории города Перми в рамках календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденного КФКС, и календарных планов районов проводятся более 370 мероприятий и соревнований.В городе Перми функционируют 30 учреждений, подведомственных КФКС:24 муниципальных учреждения, которые оказывают услуги по реализации программ спортивной подготовки;3 муниципальных учреждения физической культуры и спорта, в которых выполняется работа по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;1 муниципальное автономное учреждение «Городской спортивно-культурный комплекс»;1 муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Спартак» г. Перми;1 муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» г. Перми.Ежегодно на территории города Перми проводится работа по устройству муниципальных плоскостных спортивных сооружений. Устройство площадок позволит организовать систематическую физкультурно-оздоровительную работу с инструктором по спорту на данных сооружениях, а также привлечь население к самостоятельным занятиям на спортивных площадках. В 2017 году введено в эксплуатацию 4 площадки, в 2018 году – 5 площадок, в 2019 году запланировано устройство 9 площадок, в 2020-2023 годах – по 3 площадки ежегодно.В 2015 году введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Обвинская, 9, который имеет все технические возможности для обеспечения доступа для маломобильных групп населения: пандус, лифт, туалет, поручни. В 2016 году проведена реконструкция Дворца спорта «Орленок», а именно установлен пандус, оборудованы медицинский кабинет, вход на ледовую арену с реконструкцией мест для зрителей. В 2018 году введен в эксплуатацию плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5, приобретены в муниципальную собственность физкультурно-оздоровительные комплексы по адресам: ул. Транспортная, 7, ул. Рабочая, 9. Несмотря на значительную работу, проводимую в рамках развития физической культуры и спорта, имеется ряд факторов, негативно влияющих на развитие отрасли в городе Перми, и проблем, требующих решения.Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на соревнованиях различного уровня напрямую зависят от состояния спортивной инфраструктуры.Материальная база и инфраструктура спортивной отрасли города Перми не удовлетворяют в полной мере ежегодно возрастающей потребности населения в спортивно-оздоровительных услугах.Население города Перми не в полном объеме обеспечено такими спортивными объектами, как плавательные бассейны, легкоатлетические манежи, крытые катки.Обеспеченность плавательными бассейнами в соответствии с градостроительными нормативами составляет 9,5 %, ЕПС бассейнов – 589 чел./час. На территории города Перми должны функционировать 74 плавательных бассейна. В настоящее время в городе Перми осуществляют деятельность 9 плавательных бассейнов, соответствующих требованиям: ООО «Олимпия», ООО «БМ», ООО «Кама», спортивно-оздоровительный комплекс санаторий-профилакторий «Сосновый бор», бассейн ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации», бассейн в фитнес-клубе ООО «Икс-Фит Сервис», МАУ «Спортивная школа водных видов спорта», плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5, физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Транспортная, 7. Также имеются 11 бассейнов, размещенных на территории муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, доступ на которые ограничен. В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию бассейна по ул. Гашкова, 20а, ЕПС бассейнов составит – 637 чел./час, в 2022 году ввод в эксплуатацию спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый Дзержинского района города Перми, ЕПС бассейнов составит – 713 чел./час.В настоящее время на территории города Перми функционируют 4 легкоатлетических манежа, которые находятся в Кировском, Свердловском и Дзержинском районах. Существует потребность в легкоатлетических манежах в Орджоникидзевском, Ленинском, Мотовилихинском и Индустриальном районах. В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию после реконструкции легкоатлетического манежа по ул. Рабочей, 9.В городе Перми осуществляют деятельность 4 крытых катка (в Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском районах). Существует потребность в крытых катках в Кировском, Ленинском, Дзержинском и Орджоникидзевском районах.В 2019 году будет разработана концепция на реконструкцию стадиона «Юность» по адресу: ул. Революции, 27. После завершения разработки концепции будет разработана проектная документация и выполнены работы по реконструкции стадиона.В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию физкультурно-спортивного центра по ул. Академика Веденеева, 25, окончание строительства объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка.В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию лыжероллерной трассы.Все объекты спортивной инфраструктуры находятся в пределах транспортной доступности. В пешеходной доступности находятся только плоскостные спортивные сооружения.Особо следует отметить состояние спортивных объектов, на которых организуют свою деятельность учреждения системы физической культуры и спорта. Данные объекты на сегодняшний день в большинстве не соответствуют нормам и техническим характеристикам спортивных объектов. Материально-техническая база учреждений недостаточно развита, многие учреждения арендуют помещения либо посещают залы общеобразовательных школ.Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта на сегодняшний день составляет 33 %, в связи с вводом новых объектов в эксплуатацию ожидается повышение в 2020 году – 36 %, в 2021 году – 41 %, в 2022 году – 43 %, в 2023 году – 46 %.Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории города Перми необходимо:продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе модернизации и строительству новых спортивных объектов;совершенствовать систему проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми;усилить работу по популяризации здорового образа жизни.По итогам реализации программы ожидается достижение показателей, установленных ПСЭР.Правовое регулирование реализации программы:Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;решение Пермской городской Думы от 25 августа 2015 г. № 150 «О принятии Устава города Перми»;решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 223 «О комитете по физической культуре и спорту администрации города Перми».Для вычисления плановых значений показателей конечного результата использованы следующие данные:численность населения в возрасте от 3 до 79 лет:2019 год – 970 915 чел.2020 год – 965 650 чел.2021 год – 959 236 чел.2022 год – 952 348 чел.2023 год – 947 660 чел.численность населения в возрасте от 3 до 29 лет:2019 год – 341 036 чел.2020 год – 336 610 чел.2021 год – 330 973 чел.2022 год – 326 232 чел.2023 год – 322 499 чел.численность населения в возрасте от 6 до 29 лет:2019 год – 296 320 чел.2020 год – 290 806 чел.2021 год – 286 820 чел.2022 год – 285 774 чел.2023 год – 285 401 чел.Численность населения в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних):2019 год – 150 732 чел.2020 год – 155 344 чел.2021 год – 160 828 чел.2022 год – 165 779 чел.2023 год – 168 367 чел. |
| 6 | Цель программы | создание условий для развития физической культуры и массового спорта |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами.1.1.1. Развитие спортивной инфраструктуры.1.1.2. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности.1.2. Создание условий для поддержания здорового образа жизни.1.2.1. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства.1.2.2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, развитие системы профилактических мероприятий в сфере поддержки здоровья населения, в том числе через оказание содействия немуниципальному сектору |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1215976,535 | 1269558,300 | 1173064,300 | 1070275,400 | 1170318,600 |
| бюджет города Перми  | 990724,163 | 1269558,300 | 1173064,300 | 1070275,400 | 1170318,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 150992,469 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 52155,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 992846,792 | 1043662,700 | 950137,700 | 847348,800 | 947392,000 |
| бюджет города Перми  | 774594,420 | 1043662,700 | 950137,700 | 847348,800 | 947392,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 143992,469 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 52155,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 223129,743 | 225895,600 | 222926,600 | 222926,600 | 222926,600 |
| бюджет города Перми  | 216129,743 | 225895,600 | 222926,600 | 222926,600 | 222926,600 |
| бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, % | 39,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 52,0 |
| Численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях на территории города Перми, чел. | 41691 | 42691 | 43691 | 44691 | 45691 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов, %  | 76,0 | 76,2 | 76,4 | 76,6 | 76,8 |

2. [Раздел](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=126107&date=02.08.2019&dst=105149&fld=134) «Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» изложить в следующей редакции:

**«ФИНАНСИРОВАНИЕ**

**муниципальной программы «Развитие физической культуры**

**и спорта города Перми»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами | итого | 992846,792 | 1043662,700 | 950137,700 | 847348,800 | 947392,000 |
| бюджет города Перми | 774594,420 | 1043662,700 | 950137,700 | 847348,800 | 947392,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 143992,469 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 52155,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры | 438454,470 | 469111,400 | 378982,700 | 276193,800 | 376237,000 |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности | 554392,322 | 574551,300 | 571155,000 | 571155,000 | 571155,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни | итого | 223129,743 | 225895,600 | 222926,600 | 222926,600 | 222926,600 |
| бюджет города Перми | 216129,743 | 225895,600 | 222926,600 | 222926,600 | 222926,600 |
| бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) | 9192,545 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 |
| 1.2.2 | Задача. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, развитие системы профилактических мероприятий в сфере поддержки здоровья населения, в том числе через оказание содействия немуниципальному сектору | 213937,198 | 216484,600 | 213515,600 | 213515,600 | 213515,600 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования | итого | 1215976,535 | 1269558,300 | 1173064,300 | 1070275,400 | 1170318,600 |
| бюджет города Перми | 990724,163 | 1269558,300 | 1173064,300 | 1070275,400 | 1170318,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 150992,469 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 52155,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования | итого | 1215976,535 | 1269558,300 | 1173064,300 | 1070275,400 | 1170318,600 |
| бюджет города Перми | 990724,163 | 1269558,300 | 1173064,300 | 1070275,400 | 1170318,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 150992,469 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 52155,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. [Раздел](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=126107&date=02.08.2019&dst=105149&fld=134) «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» изложить в следующей редакции:

**«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |
| 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта |
| 1.1.1.1.1 | Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 |
| 1.1.1.1.1.1 | Выполненные работы по строительству спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 23988,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 40057,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 164,874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 1723,426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Введенная в эксплуатацию спортивная база «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 84025,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 25876,976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 40057,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2 | Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка |
| 1.1.1.1.2.1 | Выполненные работы по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 20014,515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Введенные в эксплуатацию объекты недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 42857,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 752,766 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.4 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 132,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.5 | Произведенная предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 38,882 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.6 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 38,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.7 | Оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (пропорционально выполненным строительно-монтажным работам) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 40,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.8 | Оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 85,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20846,200 | 43115,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а |
| 1.1.1.1.3.1 | Разработанная проектная документация для строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.2 | Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (ниже 0,00) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 3489,452 | 90975,941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.3 | Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (выше 0,00) | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 87951,670 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.4 | Введенный в эксплуатацию плавательный бассейн по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.5 | Произведенная предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 6163,714 | 3081,857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.6 | Выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6163,714 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.7 | Проведенная государственная экспертиза проектной документации для строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 858,945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.8 | Проведенная государственная экспертиза достоверности определения сметной стоимости строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.9 | Произведенная предоплата за осуществление технологического подключения к сетям теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 932,271 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.10 | Выполненное технологическое подключение к сетям теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 501,992 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.11 | Произведенная предоплата за осуществление подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 7313,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.12 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1290,565 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.13 | Произведенная предоплата за осуществление подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 9829,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.14 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1734,559 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.15 | Произведенная предоплата по соглашению о компенсации затрат по выносу тепловой сети при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 403,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.16 | Выполненные обязательства по соглашению о компенсации затрат по выносу тепловой сети при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 942,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 31514,547 | 95000,000 | 97642,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4 | Строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 |
| 1.1.1.1.4.1 | Выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации для строительства физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2257,736 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.2 | Выполненные работы по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 115249,461 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.3 | Произведенная предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 11,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.4 | Выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 14,326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.5 | Введенный в эксплуатацию физкультурно-спортивный центр по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.6 | Произведенная предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2564,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.7 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 452,597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.8 | Произведенная предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1632,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.9 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 288,101 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.10 | Произведенная предоплата за подключение к системе теплоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2904,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.11 | Выполненное подключение к системе теплоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1563,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.12 | Произведенная предоплата по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электро - сетевого хозяйства, при строительстве физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 348,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.13 | Выполненные обязательства по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 814,291 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.14 | Произведенная предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки для строительства физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 26,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.15 | Выполненные работы по авторскому надзору за строительством физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 230,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.16 | Количество приобретенного оборудования  | ед. | - | 190 | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 4699,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9746,723 | 123313,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5 | Строительство лыжероллерной трассы по адресу: ул. Агрономическая, 23 |
| 1.1.1.1.5.1 | Выполненные работы по строительству лыжероллерной трасса по адресу: Агрономическая, 23 | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68921,600 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.2 | Введенная в эксплуатацию лыжероллерная трасса по адресу: Агрономическая, 23 | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68921,600 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6 | Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 |
| 1.1.1.1.6.1 | Разработанная проектная документация на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 11500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.2 | Выполненные работы по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 155837,400 | 102061,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.3 | Введенный в эксплуатацию после реконструкции физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Рабочая, 9 | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 167337,400 | 102061,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.7 | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальная,2 |
| 1.1.1.1.7.1 | Разработанная проектная документация для строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по адресу: ул. Шпальная, 2 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 9065,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.7.2 | Выполненные работы по строительству спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по адресу: ул. Шпальная, 2 | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 4734,744 | 103756,600 | 90000,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.7.3 | Введенный в эксплуатацию после строительства спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по адресу: ул. Шпальная, 2 | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 13800,000 | 103756,600 | 90000,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.8 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул.Гайвинская,50 |
| 1.1.1.1.8.1 | Разработанная проектная документация на строительство плавательного бассейна по ул. Гайвинская, 50 | ед. | - | - | - | 1 | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4109,000 | 425,600 |
| 1.1.1.1.8.2 | Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по ул. Гайвинская, 50 | ед. | - | - | - | - | 1 | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 223648,200 |
| 1.1.1.1.8.3 | Ввод в эксплуатацию построенного плавательного бассейна по ул. Гайвинская, 50 | ед. | - | - | - | - | 1 | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4109,000 | 224073,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 146132,692 | 442565,600 | 303460,600 | 163030,600 | 224073,800 |
| бюджет города Перми | 87984,446 | 442565,600 | 303460,600 | 163030,600 | 224073,800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 40057,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2 | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом |
| 1.1.1.2.1 | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем |
| 1.1.1.2.1.1 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, введенных в эксплуатацию | ед. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | МАУ «ГСКК» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 12812,700 | 12812,700 | 12812,700 | 12812,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 12812,700 | 12812,700 | 12812,700 | 12812,700 |
| 1.1.1.2.2 | Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта |
| 1.1.1.2.2.1 | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | ед. | 17 | 10 | 11 | 6 | 1 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 107905,134 | 11541,500 | 60517,800 | 98158,900 | 137158,900 |
| 1.1.1.2.2.2. | Количество учреждений, которые приобрели оборудование | ед. | 1 | - | - | - | - | МАУ СШОР «Летающий лыжник» | бюджет города Перми | 9187,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.2.3 | Разработанная концепция по стадиону «Юность» | ед. | 1 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 3874,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.2.4. | Количество проведенных ремонтов муниципальных плоскостных спортивных сооружений | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МАУ «ГСКК» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 1458,200 | 1458,200 | 1458,200 | 1458,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 120966,434 | 12999,700 | 61976,000 | 99617,100 | 138617,100 |
| 1.1.1.2.3 | Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
| 1.1.1.2.3.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 736,200 | 733,400 | 733,400 | 733,400 | 733,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 736,200 | 733,400 | 733,400 | 733,400 | 733,400 |
| 1.1.1.2.4 | Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом |
| 1.1.1.2.4.1 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, веденных в эксплуатацию | ед. | 6 | - | - | - | - | МАУ «ГСКК» г. Перми | бюджет города Перми | 7625,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 18000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, веденных в эксплуатацию (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 4 | - | - | - | - | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования | Итого | 29639,267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 7625,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 18000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.5 | Капитальный ремонт стадиона «Гайва» с заменой футбольного поля |
| 1.1.1.2.5.1 | Выполненный капитальный ремонт стадиона «Гайва» с заменой футбольного поля, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 52 | ед. | 1 | - | - | - | - | МАУ «СШОР «Темп» г. Перми | бюджет Пермского края | 59916,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 59916,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.6 | Обеспечение качественным спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных спортивных школ |
| 1.1.1.2.6.1 | Количество спортивных школ, обеспеченных качественных спортивным инвентарем и оборудованием | ед. | 24 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет Пермского края | 23272,727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 23272,727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 234531,428 | 26545,800 | 75522,100 | 113163,200 | 152163,200 |
| бюджет города Перми | 129328,134 | 26545,800 | 75522,100 | 113163,200 | 152163,200 |
| бюджет Пермского края | 101189,527 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3 | Федеральный проект «Спорт – норма жизни» |
| 1.1.1.3.1 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
| 1.1.1.3.1.1 | Количество оснащенных объектов инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | ед. | 2 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 2150,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 2042,662 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 38810,573 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | Итого | 43003,406 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 2150,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 2042,662 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 38810,573 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3.2 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
| 1.1.1.3.2.1 | Количество организаций спортивной подготовки оснащенных спортивным оборудованием и инвентарем | ед. | 1 | - | - | - | - | МБУ «СШ Свердловского района» г. Перми | бюджет города Перми | 739,347 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 702,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 13345,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 14786,944 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 739,347 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 702,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 13345,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 57790,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 2889,518 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 2745,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 52155,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 438454,470 | 469111,400 | 378982,700 | 276193,800 | 376237,000 |
| бюджет города Перми | 220202,098 | 469111,400 | 378982,700 | 276193,800 | 376237,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 143992,469 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 52155,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |
| 1.1.2.1 | Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта |
| 1.1.2.1.1 | Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки |
| 1.1.2.1.1.1 | Количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 17691 | 17695 | 17695 | 17695 | 17695 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 483409,800 | 505777,000 | 502824,600 | 502824,600 | 502824,600 |
| 1.1.2.1.1.2 | Количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в учреждениях образования | чел. | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | бюджет города Перми | 922,800 | 783,800 | 783,800 | 783,800 | 783,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 484332,600 | 506560,800 | 503608,400 | 503608,400 | 503608,400 |
| 1.1.2.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |
| 1.1.2.1.2.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 24 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 5774,422 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.2 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 3 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | бюджет города Перми | 8,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5783,322 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.3 | Целевые субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов |
| 1.1.2.1.3.1 | Количество арендуемых объектов муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | ед. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 38014,400 | 34978,400 | 34978,400 | 34978,400 | 34978,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 38014,400 | 34978,400 | 34978,400 | 34978,400 | 34978,400 |
| 1.1.2.1.4 | Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях |
| 1.1.2.1.4.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 3520,000 | 6914,200 | 6914,200 | 6914,200 | 6914,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3520,000 | 6914,200 | 6914,200 | 6914,200 | 6914,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 531650,322 | 548453,400 | 545501,000 | 545501,000 | 545501,000 |
| 1.1.2.2 | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |
| 1.1.2.2.1 | Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |
| 1.1.2.2.1.1 | Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | ед. | 11754 | 13588 | 13588 | 13588 | 13588 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 22463,800 | 26097,900 | 25654,000 | 25654,000 | 25654,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22463,800 | 26097,900 | 25654,000 | 25654,000 | 25654,000 |
| 1.1.2.2.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |
| 1.1.2.2.2.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 3 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 278,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 278,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22742,000 | 26097,900 | 25654,000 | 25654,000 | 25654,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 554392,322 | 574551,300 | 571155,000 | 571155,000 | 571155,000 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 992846,792 | 1043662,700 | 950137,700 | 847348,800 | 947392,000 |
| бюджет города Перми | 774594,420 | 1043662,700 | 950137,700 | 847348,800 | 947392,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 143992,469 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 52155,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.1 «Обеспечение

населения физкультурно-оздоровительными

и спортивными услугами» муниципальной

программы «Развитие физической культуры

и спорта города Перми»

**ИНФОРМАЦИЯ**

**по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
по подпрограмме 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»**

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов | Содержание разделов |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная база «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1 Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 |
| 4 | Ответственный руководитель  | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми  | Инвестиции |
| 52 | Муниципальный заказчик | УКС |
| 53 | Участник программы | УКС |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для развития детского спорта, обеспечения возможности населения города Перми систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | Единовременная пропускная способность 74 человека |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 91026,27041 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 91026,27041, в том числе:бюджет города Перми – 50 968,37041: 2017 год – 6 239,704; 2018 год – 761,34441; 2019 год – 25876,976; 2019 год – 18 090,346 (бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) 2019 год бюджет Пермского края – 40057,89999: |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| 1. Выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации | ед. | 1 | 2017-2018 |
| 2. Выполненные строительно-монтажные работы согласно проекту | ед. | 1 | 2018-2019 |
| 3. Выполненное подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры | ед. | 4 | 2019 |
| 4. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 | 2019 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта 400-2017, положительное заключение государственной экспертизы от 26 декабря 2017 г. № 59-1-1-3-0206-17, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 28 февраля 2018 г. № 59-1-0041-18 |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 13 мая 2016 г. № 4 |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 08 августа 2018 г. № 26-БК |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. Однократная привязка типовой проектной документации | 2017-2018 годы |
| 2. Строительство спортивной базы | 2018-2019 годы |
| 3. Выполнение подключения (технологического присоединения) к сетям инженерной инфраструктуры | 2019 год |
| 4. Ввод объекта в эксплуатацию | 2019 год |

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов | Содержание разделов |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2 Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка |
| 4 | Ответственный руководитель  | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми  | Инвестиции |
| 52 | Муниципальный заказчик | УКС |
| 53 | Участник программы | УКС |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для развития детского спорта, обеспечения возможности населения города Перми систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | общая площадь здания – 1000,42 кв. м |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 65207,700 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 65 207,700: 2018 г. – 1 246,300; 2019 г. – 20 846,200; 2020 г. – 43 115,200 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| 1. Разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2018  |
| 2. Выполненные строительно-монтажные работы согласно проекту | ед. | 1 | 2019-2020  |
| 3. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 | 2020  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 28 сентября 2018 г. № 59-1-0219-18 |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии  | протокол от 03 марта 2017 г. № 1 |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии  | протокол от 27 июня 2019 г. № 21-БК |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. Разработка проектной документации | 2018 год |
| 2. Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры | 2019-2020 годы |
| 3. Ввод объекта в эксплуатацию | 2020 год |

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов | Содержание разделов |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3. Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а |
| 4 | Ответственный руководитель  | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми  | Инвестиции |
| 52 | Муниципальный заказчик | УКС |
| 53 | Участник программы | УКС |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | единовременная пропускная способность 66 человек |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2021 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 224702,801 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 224157,021: 2019 г. – 31514,547; 2020 г. – 95000,000; 2021 г. – 97642,474 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| 1. Разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019  |
| 2. Выполненные строительно-монтажные работы (ниже 0,00) | ед. | 1 | 2020  |
| 3. Выполненные строительно-монтажные работы (выше 0,00) | ед. | 1 | 2021  |
| 4. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 | 2021  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 31 марта 2017 г. № 3 |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июня 2019 г. № 21-БК |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. Разработка проектной документации | 2019 год |
| 2. Строительство плавательного бассейна (ниже 0,00) | 2019-2020 год |
| 3. Строительство плавательного бассейна (выше 0,00) | 2021 год |
| 4. Ввод объекта в эксплуатацию | 2021 год |

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов | Содержание разделов |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.4. Строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 |
| 4 | Ответственный руководитель  | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми  | Инвестиции |
| 52 | Муниципальный заказчик | УКС |
| 53 | Участник программы | УКС |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | единовременная пропускная способность 108 человек |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 133059,723 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 133 059,723: 2019 г. – 9746,723 2020 г. – 123 313,000 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| 1. Выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации | ед. | 1 | 2019 |
| 2. Выполненные строительно-монтажные работы согласно проекту | ед. | 1 | 2020 |
| 3. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии  | протокол от 13 октября 2017 г. № 8 |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии  | протокол от 27 июня 2019 г. № 21-БК |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. Однократная привязка типовой проектной документации | 2019 год |
| 2. Строительство физкультурно-спортивного центра | 2020 год |
| 3. Ввод объекта в эксплуатацию | 2020 год |

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
|

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство лыжероллерной трассы по адресу: Агрономическая, 23 |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.5. Строительство лыжероллерной трассы по адресу: Агрономическая, 23 |
| 4 | Ответственный руководитель  | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми  | Инвестиции |
| 52 | Муниципальный заказчик | УКС |
| 53 | Участник программы | УКС |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | Единовременная пропускная способность объекта – 40 человек |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 68921,600 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 68 921,600: 2022 г. – 68 921,600 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| 1. Выполненные строительно-монтажные работы согласно проекту | ед. | 1 | 2022  |
| 2. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 | 2022  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии  | протокол от 12 октября 2018 г. № 10 |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии  | протокол от 27 июня 2019 г. № 21-БК |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. Строительство лыжероллерной трассы | 2022 год |
| 2. Ввод объекта в эксплуатацию | 2022 год |

Таблица 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов | Содержание разделов |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 |
| 4 | Ответственный руководитель  | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми  | инвестиции |
| 52 | Муниципальный заказчик | УКС |
| 53 | Участник программы | УКС |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | единовременная пропускная способность 157 человек |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2021 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 269398,900 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 269 398,900: 2020 г. – 167 337,400; 2021 г. – 102 061,500; |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| 1. Разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020  |
| 2. Выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | 2020-2021  |
| 3. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 | 2021  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии  | протокол от 12 октября 2018 г. № 10 |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии  | протокол от 27 июня 2019 г. № 21-БК |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. Разработка проектной документации | 2020 год |
| 2. Выполнение работ по реконструкции | 2020-2021 годы |
| 3. Ввод объекта в эксплуатацию | 2021 год |

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов | Содержание разделов |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по адресу: ул. Шпальная, 2 |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.7 Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по адресу: ул. Шпальная, 2 |
| 4 | Ответственный руководитель  | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми  | Инвестиции |
| 52 | Муниципальный заказчик | УКС |
| 53 | Участник программы | УКС |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | единовременная пропускная способность – 157 человек |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2022 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2022 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 207556,600 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 207 556,600: 2020 г. – 13 800,000 2021 г. – 103 756,600 2022 г. – 90 000,00 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| 1. Разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020  |
| 2. Выполненные строительно-монтажные работы согласно проекту | ед. | 1 | 2020-2022  |
| 3. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 | 2022  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии  | протокол от 19 октября 2018 г. № 11 |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии  | протокол от 27 июня 2019 г. № 21-БК |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. Разработка проектной документации | 2020 год |
| 2. Строительство комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый | 2020-2022 годы |
| 3. Ввод объекта в эксплуатацию | 2022 год |

Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов | Содержание разделов |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Плавательный бассейн по ул. Гайвинская, 50 |
| 2 | Направление инвестирования | строительство  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.8. Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50 |
| 4 | Ответственный руководитель  | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | КФКиС |
| 5.1 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |
| 5.2 | Муниципальный заказчик | УКС |
| 5.3 | Участник программы | УКС |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | Единовременная пропускная способность 66 человек |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022-2023 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2023 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 228182,800 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми 228182,800 тыс. руб. всего в том числе:2022 год – 4109,000 тыс. руб.;2023 год – 224 073,800 тыс. руб. |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2022-2023  |
| выполненные работы по строительству плавательного бассейна в Орджоникидзевском районе по ул. Гайвинская, 50 | ед. | 1 | 2023  |
| введенный в эксплуатацию плавательный бассейн в Орджоникидзевском районе по ул. Гайвинская, 50 | ед. | 1 | 2023  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии  | протокол от 11 октября 2019 г. № 10 |
| 16 | Протокол бюджетной комиссии  | протокол от 27 июня 2019 г. № 21-БК |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| разработка проектной документации | 2022-2023 годы |
| строительству плавательного бассейна | 2023 год |
| ввод в эксплуатацию плавательного бассейна | 2023 год |

5. Раздел «Система программных мероприятий программы 1.2. «Создание условий для поддержания здорового образа жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуре и спорта города Перми» изложить в следующей редакции:

**«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**программы 1.2. «Создание условий для поддержания здорового образа жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуре и спорта города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |
| 1.2.1.1 | Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам районов города Перми |
| 1.2.1.1.1 | Мероприятия и спортивно-массовая работа по месту жительства |
| 1.2.1.1.1.1 | Количество мероприятий, проводимых на территории Дзержинского района города Перми | ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 1502,000 | 1502,000 | 1502,000 | 1502,000 | 1502,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Дзержинском районе | чел. | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| 1.2.1.1.1.3 | Количество мероприятий, проводимых на территории Индустриального района города Перми | ед. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 1544,100 | 1544,100 | 1544,100 | 1544,100 | 1544,100 |
| 1.2.1.1.1.4 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Индустриальном районе | чел. | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 1.2.1.1.1.5 | Количество мероприятий, проводимых на территории Кировского района города Перми | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 1126,250 | 1151,000 | 1151,000 | 1151,000 | 1151,000 |
| 1.2.1.1.1.6 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Кировском районе | чел. | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 1.2.1.1.1.7 | Количество мероприятий, проводимых на территории Ленинского района города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 527,400 | 527,400 | 527,400 | 527,400 | 527,400 |
| 1.2.1.1.1.8 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Ленинском районе | чел. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.2.1.1.1.9 | Количество мероприятий, проводимых на территории Мотовилихинского района города Перми | ед. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 1747,150 | 1758,200 | 1758,200 | 1758,200 | 1758,200 |
| 1.2.1.1.1.10 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Мотовилихинском районе | чел. | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2350 | 2350 |
| 1.2.1.1.1.11 | Количество мероприятий, проводимых на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 835,045 | 1017,700 | 1017,700 | 1017,700 | 1017,700 |
| 1.2.1.1.1.12 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Орджоникидзевском районе | чел. | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 |
| 1.2.1.1.1.13 | Количество мероприятий, проводимых на территории Свердловского района города Перми | ед. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 1821,200 | 1821,200 | 1821,200 | 1821,200 | 1821,200 |
| 1.2.1.1.1.14 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Свердловском районе | чел. | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| 1.2.1.1.1.15 | Количество мероприятий, проводимых на территории поселка Новые Ляды города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация поселка Новые Ляды города Перми | бюджет города Перми | 89,400 | 89,400 | 89,400 | 89,400 | 89,400 |
| 1.2.1.1.1.16 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в поселке Новые Ляды города Перми | чел. | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
|   | итого по ПНР | ед. | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | территориальные органы администрации города Перми | бюджет города Перми | 9192,545 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 |
| чел. | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9192,545 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9192,545 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9192,545 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 |
| 1.2.2. | Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, развитие системы профилактических мероприятий в сфере поддержки здоровья населения, в том числе через оказания содействия немуниципальному сектору |
| 1.2.2.1 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |
| 1.2.2.1.1 | Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми, обеспечение доступа к объектам спорта |
| 1.2.2.1.1.1 | Количество учреждений, выполняющих муниципальную работу по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми, обеспечение доступа к объектам спорта | ед. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 89120,848 | 94126,800 | 91157,800 | 91157,800 | 91157,800 |
| 1.2.2.1.1.2 | Количество проведенных занятий с детьми, склонными к совершению противоправных действий, на спортивных площадках города Перми | ед. | - | 540 | 540 | 540 | 540 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.3 | Количество проведенных испытаний, тестов комплексов ГТО | ед. | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 6947,400 | 6947,400 | 6947,400 | 6947,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 89120,848 | 101074,200 | 98105,200 | 98105,200 | 98105,200 |
| 1.2.2.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |
| 1.2.2.1.2.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 4 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 394,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 394,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.3 | Субсидия на оказание содействия субъекту физической культуры и спорта, осуществляющему свою деятельность на территории города Перми |
| 1.2.2.1.3.1 | Количество матчей с участием некоммерческой организации Фонд Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА» | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | КФКС | бюджет города Перми | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 |
| 1.2.2.1.4 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта |
| 1.2.2.1.4.1 | Количество реализованных социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | КФКС | бюджет города Перми | 2400,000 | 2400,000 | 2400,000 | 2400,000 | 2400,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2400,000 | 2400,000 | 2400,000 | 2400,000 | 2400,000 |
| 1.2.2.1.5 | Стипендия Главы города Перми-главы администрации города Перми «Спортивные надежды» |
| 1.2.2.1.5.1 | Количество стипендиатов «Спортивные надежды» | чел. | 136 | 141 | 141 | 141 | 141 | КФКС | бюджет города Перми | 1782,000 | 1668,000 | 1668,000 | 1668,000 | 1668,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1782,000 | 1668,000 | 1668,000 | 1668,000 | 1668,000 |
| 1.2.2.1.6 | Физкультурные и спортивные мероприятия |
| 1.2.2.1.6.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 135 | 134 | 134 | 134 | 134 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 18785,713 | 21714,200 | 21714,200 | 21714,200 | 21714,200 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | КФКС | бюджет города Перми | 1286,793 | 669,600 | 669,600 | 669,600 | 669,600 |
| Итого по ПНР | ед. | 140 | 139 | 139 | 139 | 139 |  | бюджет города Перми | 20072,506 | 22383,800 | 22383,800 | 22383,800 | 22383,800 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20072,506 | 22383,800 | 22383,800 | 22383,800 | 22383,800 |
| 1.2.2.1.7 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану |
| 1.2.2.1.7.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | КФКС | бюджет города Перми | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 806,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 806,600 |
| 1.2.2.1.8 | Реализация проекта «Мы выбираем спорт!» |
| 1.2.2.1.8.1 | Количество проведенных мероприятий в рамках проекта «Мы выбираем спорт!» | ед. | 2 | - | - | - | - | КФКС | бюджет города Перми | 842,354 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | - | - | - | - | бюджет Пермского края | 1620,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 4157,646 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | - | - | - | - | бюджет Пермского края | 5379,654 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | - | - | - | - | КФКС, муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.8, в том числе по источникам финансирования | Итого | 12000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.9 | Целевая субсидия на содержание муниципального автономного учреждения «Физкультурно-спортивный центр «Спартак» г. Перми |
| 1.2.2.1.9.1 | Количество учреждений, получающих субсидию | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 7360,577 | 8152,00000 | 8152,00000 | 8152,00000 | 8152,00000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.9, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 7360,577 | 8152,00000 | 8152,00000 | 8152,000 | 8152,000 |
| 1.2.2.1.10 | Преференции организациям осуществляющие мероприятия в области физической культуры и спорта |
| 1.2.2.1.10.1 | Количество получателей преференции | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | некоммерческие организации, не осуществляющие деятельность, приносящую им доход | бюджет города Перми | 194,000 | 223,500 | 232,400 | 243,100 | 255,000 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры, школьного и массового спорта | бюджет города Перми | 3 440,000 | 3 574,200 | 3 717,200 | 3 888,200 | 4 078,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.10, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3634,000 | 3797,700 | 3949,600 | 4131,300 | 4333,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | Итого | 213937,198 | 216484,600 | 213515,600 | 213515,600 | 213515,600 |
| бюджет города Перми | 206937,198 | 216 484,600 | 213 515,600 | 213 515,600 | 213515,600 |
| бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | Итого | 213937,198 | 216484,600 | 213515,600 | 213515,600 | 213515,600 |
| бюджет города Перми | 206937,198 | 216484,600 | 213 515,600 | 213515,600 | 213515,600 |
| бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | Итого | 223129,743 | 225895,600 | 222926,600 | 222926,600 | 222926,600 |
| бюджет города Перми | 216129,743 | 225895,600 | 222926,600 | 222926,600 | 222926,600 |
| бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6. Раздел «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» изложить в следующей редакции:

**«ТАБЛИЦА**

**показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры**

**и спорта города Перми»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| план | план | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |   |   |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 |
| Численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях на территории города Перми | чел. | 41691 | 42691 | 43691 | 44691 | 45691 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 76 | 76,2 | 76,4 | 76,6 | 76,8 |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 47,4 | 48,2 | 49,0 | 49,6 | 50,2 |
| Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы, от общего количества объектов муниципальных учреждений | % | 34 | 13,7 | 21,2 | 11,3 | 1,8 |
| Количество введенных в эксплуатацию спортивных баз | ед. | 1 | - | - | - | - |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - |
| Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-спортивных центров | ед. | - | 1 | - | - | - |
| Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | - | - | 1 | - | 1 |
| Количество введенных в эксплуатацию лыжероллерных трасс | ед. | - | - | - | 1 | - |
| Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов  | ед. | - | - | 1 | - | - |
| Количество введенных в эксплуатацию спортивных комплексов с плавательным бассейном | ед. | - | - |  | 1 | - |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, от общей численности детей данного возраста | % | 11,7 | 11,4 | 11,0 | 10,7 | 10,5 |
| Количество получателей муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 |
| Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности детей и молодежи | % | 76 | 78,5 | 81 | 81,5 | 82 |
| 1.2. | Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни |
| 1.2.1. | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |
| Доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения города Перми | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 1.2.2 | Задача. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, развитие системы профилактических мероприятий в сфере поддержки здоровья населения, в том числе через оказание содействия немуниципальному сектору |
| Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в рамках реализации социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | чел. | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на всероссийских и международных соревнованиях | ед. | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Доля населения города Перми, знакомого с основами здорового образа жизни и здорового питания, от числа опрошенных | % | 86,3 | 87,8 | 89,3 | 90,8 | 92,3 |

«МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта города Перми»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок предоставления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» (далее – решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67) | численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом / численность постоянного населения города Перми;отношение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к численности постоянного населения города Перми | - | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях на территории города Перми | чел. | - | количество жителей, принявших участие в спортивных мероприятиях, проводимых на территории административных районов и в рамках календарного плана КФКС | - | отчеты территориальных районов на основании Постановления администрации города Перми от 17.04.2007 № 125 «Об утверждении регламента взаимодействия комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми с территориальными органами администрации города Перми по вопросам в сфере физической культуры и спорта» (далее - Постановление администрации города Перми от 17.04.2007 № 125) и проводящих организаций | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | - | численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 29 лет/численность населения в возрасте от 6 до 29 лет | - | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67 | Уо = ЕПС(факт) / ЕПС(норма) x 100 | ЕПС(факт) – единовременная пропускная способность (факт);ЕПС(норма) – единовременная пропускная способность (норма);Уо – уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы, от общего количества объектов муниципальных учреждений | % | - | количество объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы, к общему количеству объектов муниципальных учреждений, подведомственных КФКС | - | реестр объектов муниципальных учреждений, подведомственных КФКС, утвержденный приказом председателя комитета | протокол | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных баз | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-спортивных центров | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Количество введенных в эксплуатацию лыжероллерных трасс | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных комплексов с плавательным бассейном | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, от общей численности детей данного возраста | % | - | количество детей, получающих услугу по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, к общему числу детей города Перми соответствующего возраста | - | отчет об исполнении муниципального задания учреждений, подведомственных КФКС; форма статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Количество получателей муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | - | количество получателей муниципальных работ в учреждениях физической культуры и спорта | - | отчет об исполнении муниципального задания учреждений, подведомственных КФКС | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности детей и молодежи | % | - | отношение численности детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от 3 до 29 лет к общей численности детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет | - | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в рамках реализации социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | чел. | Постановление администрации города Перми от 01.06.2018 № 352 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат, связанных с реализацией социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта» | - | - | отчет о реализации социально значимых программ | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения города Перми | % | - | отношение численности населения города Перми, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, к общей численности населения города Перми | - | отчет об исполнении муниципального задания учреждений, подведомственных КФКС; отчеты территориальных районов на основании Постановления администрации города Перми от 17.04.2007 № 125 и проводящих организаций | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на всероссийских и международных соревнованиях | ед. | - | - | - | форма статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Доля населения города Перми, знакомого с основами здорового образа жизни и здорового питания, от числа опрошенных | % |  | отношение численности население города, знакомого с основами здорового образа жизни, к общей численности опрошенного населения | - | распоряжение администрации города Перми от 24 апреля 2013 г. № 62 «Об утверждении Регламента планирования, организации проведения и использования результатов социологических исследований в деятельности администрации города Перми», использование результатов комплексных социологических исследований, проводимых департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |