АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.11.2019

№ 916

О внесении изменений 
в Порядок принятия решений 
о разработке муниципальных 
программ, их формирования 
и реализации, утвержденный 
постановлением администрации 
города Перми от 25.09.2013 № 781

В целях актуализации правовых актов администрации города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
(в ред. от 31.12.2013 № 1283, от 28.02.2014 № 129, от 01.07.2014 № 433, 
от 16.12.2014 № 986, от 28.01.2015 № 52, от 29.06.2015 № 423, от 19.08.2015 
№ 576, от 30.09.2015 № 697, от 21.03.2016 № 185, от 27.07.2016 № 535, 
от 06.12.2016 № 1080, от 12.01.2017 № 24, от 26.07.2017 № 578, от 25.12.2017 
№ 1187, от 09.08.2018 № 527, от 19.10.2018 № 766, от 17.12.2018 № 992, 
от 21.01.2019 № 27, от 20.03.2019 № 23-П, от 22.04.2019 № 113-П, от 24.06.2019 
№ 301, от 27.08.2019 № 506).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 20.11.2019 № 916

ИЗМЕНЕНИЯ

в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации,

утвержденный постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781

1. Пункт 1.6.3 после слов «участвующие в» дополнить словами «разработке и».

2. Пункт 3.1 дополнить словами «совместно с участниками программы».

3. Пункт 3.3 после слов «исполнитель программы разрабатывает» дополнить словами «с учетом предложений участников программы».

4. Дополнить пунктами 3.31, 3.32 следующего содержания:

«3.31. Исполнители программы запрашивают у участников программы предложения по основным мероприятиям 
и мероприятиям, направленным на достижение целей и решение задач муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие, в срок не позднее 1 месяца до рассмотрения проектов бюджетных заданий на бюджетных комиссиях согласно Регламенту подготовки прогноза социально-экономического развития города Перми и проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период, утвержденному постановлением администрации города Перми от 30 апреля 2010 г. № 217.

3.32. Участники программы формируют и направляют предложения по основным мероприятиям и мероприятиям, направленным на достижение целей и решения задач муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие, в срок не позднее 14 дней с момента поступления запроса от исполнителей программы.».

5. Абзац второй пункта 3.4 изложить в следующей редакции:

«финансово-экономическое обоснование потребности в финансовых ресурсах на ее реализацию. Обоснование расходов на реализацию мероприятий программы оформляется с учетом требований, установленных департаментом финансов;».

6. Пункт 3.8 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«участниками программы (в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий, мероприятий).».

7. В пункте 3.121 слова «постановлением администрации города Перми от 21.11.2016 № 1035» заменить словами «решением Пермской городской Думы от 24 сентября 2019 г. № 209».

8. В пункте 3.23 слова «Департамент планирования и мониторинга» заменить словами «Исполнитель программы».

9. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Участники программы не позднее 15 рабочих дней с момента утверждения муниципальной программы 
или утверждения изменений в ранее утвержденную программу в рамках мероприятий по формированию проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период представляют исполнителю программы предложения 
по включению подмероприятий подпрограммы в план-график подпрограммы.

Исполнитель программы формирует план-график подпрограммы на очередной финансовый год, детализируя каждое мероприятие подпрограммы до подмероприятий, необходимых и достаточных для достижения результата мероприятия, 
с учетом предложений участников программы.».

10. В пункте 5.4:

10.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

«5.4. Участники программы не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, представляют исполнителю программы информацию о ходе реализации муниципальной программы в части реализуемых ими мероприятий.»;

10.2. после абзаца перового дополнить абзацем следующего содержания:

«С учетом информации, полученной от участников программы, исполнитель программы подготавливает годовой отчет о выполнении программы (далее – годовой отчет) в электронном виде в формате Excel по формам таблиц 1-5 приложения 11 к настоящему Порядку. Источником информации о плановых значениях показателей конечного результата, показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования программы для подготовки годового отчета являются разделы программы «Финансирование муниципальной программы», «Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы» и «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы» в редакции, действующей на дату подготовки годового отчета.».

11. Дополнить пунктом 5.131 следующего содержания:

«5.131. Исполнитель программы обеспечивает размещение годового отчета и пояснительной записки, согласованных в порядке, установленном пунктом 5.6 настоящего Порядка, в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» до 01 апреля года, следующего за отчетным.».

12. Абзац второй пункта 5.16 изложить в следующей редакции:

«достоверность и своевременность представленных отчетных сведений исполнителю программы;».

13. В пункте 5.19 слова «Управление ресурсами и экономическое развитие» заменить словами «Управление экономикой и муниципальным имуществом».

14. Пункты 6.3, 6.4 изложить в следующей редакции:

«6.3. При внесении изменений в программу в течение срока реализации программы исполнитель программы, в том числе с учетом предложений участников программы, обеспечивает соответствие объема финансирования программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписи бюджета города Перми.

Объем финансирования программы (подпрограммы) отличается от показателей финансового обеспечения программы, в том числе ее подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, утвержденных решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми, в случаях внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Перми 
в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Перми без внесения изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми.

Участники программы направляют исполнителю программы предложения по внесению изменений в программу в течение срока реализации программы не позднее 10 числа текущего месяца. Исполнитель программы не позднее 15 числа текущего месяца направляет предложения по внесению изменений в программу, в том числе с учетом информации, полученной от участников программы, в департамент финансов.

6.4. При внесении изменений в программу, влекущих за собой внесение изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый период, исполнителем программы, в том числе 
с учетом предложений участников программы, направляется в департамент финансов предложение о внесении изменений в программу не позднее 15 числа текущего месяца в форме проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу с приложением материалов, указанных в статье 44 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми. Участники программы направляют исполнителю программы предложения по внесению изменений 
в программу не позднее 10 числа текущего месяца.

При наличии в предложении о внесении изменений в программу бюджетных ассигнований, направленных на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, указанные бюджетные ассигнования отражаются в предложении о внесении изменений в программу после принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятых в порядке, установленном администрацией города Перми.

При наличии в предложении о внесении изменений в программу бюджетных ассигнований, направленных на ремонт и приведение в нормативное состояние объектов муниципальной собственности города Перми, указанные бюджетные ассигнования отражаются в предложении о внесении изменений в программу после принятия решений о формировании перечня объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние в среднесрочной и долгосрочной перспективе, принятых в порядке, установленном администрацией города Перми.».

15. Пункт 6.54 после цифр «3.11» дополнить цифрами «3.121,».

16. Приложение 9 изложить в следующей редакции:

«РЕЕСТР

действующих муниципальных программ города Перми

| № | Наименование программы | Реквизиты постановления об утверждении/внесении изменений в программу | Ответственный руководитель | Исполнитель программы | Объем финансирования на реализацию программы на очередной финансовый год и плановый период (в тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | источник финансирования | N1 год | N + 1 год | N + 2 год | N + 3 год | N + 4 год |
| 1 |  |  |  |  | всего, в том числе2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования, в том числе3: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | всего, в том числе2: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования, в том числе3: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

------------------------------

1 N – очередной финансовый год, N + 1, N + 2, N + 3, N + 4 – годы планового периода.

2 В строке «Всего, в том числе:» указывается общий объем финансирования программы за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников.

3 В строке «бюджетные ассигнования, в том числе:» указывается общий объем бюджетных ассигнований за счет бюджета города Перми, бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации.».

17. В приложении 11 таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

ОТЧЕТ

о выполнении подпрограммы1

______________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы ____________________________

(наименование программы)

за _____________________ год

(отчетный год)

| Код2 | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата3 |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования5 | Объем финансирования, тыс. руб.6 |  |  | Причины недостижения/перевыполнения плановых значений показателей/неосвоения средств8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | план | факт | % достижения4 |  |  | план | факт | % освоения7 |  |

| 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Наименование основного мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | наименование ПНР |  |  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | наименование ПНР |  |  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |
| Итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |
| Итого по мероприятию9 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1.1.1.1.2 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | наименование ПНР |  |  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |
| Итого по ПНР 1.1.1.1.2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |
| Итого по мероприятию9 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Итого по основному мероприятию9 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Итого по задаче9 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Всего по подпрограмме9 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

------------------------------

1 Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе «Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы».

2 Указывается код задачи подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата в разделе «Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы».

3 При отсутствии значений в графах 4, 5, 6 проставляется прочерк (-).

4 Процент достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100 %.

При наличии в программе «обратного» показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план – факт) / план) x 100 % + 100 %.

При оценке значения показателя непосредственного результата с формулировкой «не более» % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле «обратного» показателя.

Если % достижения по «обратному» показателю ниже ноля, то ставится ноль (0).

В графе 6 указываются значения с одним знаком после запятой.

5 Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

6 При отсутствии значений в графах 9, 10 проставляется ноль (0,0).

7 В графе 11 указываются значения с одним знаком после запятой.

При отсутствии значений проставляется прочерк (-).

8 Указываются причины недостижения и (или) перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата подпрограммы, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей подпрограммы, а также причины неосвоения объемов финансирования как исполнителем, так и участниками программы.

9 По итоговым строкам и строке «Всего» указывается общий объем финансирования и объем финансирования по каждому источнику финансирования в разных строках.».