АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.12.2019

№ 1024

О внесении изменений 
в инвестиционный проект 
«Строительство приюта 
для содержания безнадзорных 
животных по ул. Верхне-
Муллинской, 106а г. Перми», 
утвержденный постановлением 
администрации города Перми 
от 09.06.2018 № 379

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1060 «Об утверждении Порядка разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в инвестиционный проект «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми», утвержденный постановлением администрации города Перми от 09 июня 2018 г. № 379 (в ред. от 27.09.2018 № 643, от 24.12.2018 
№ 1029, от 15.05.2019 № 175-П).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми							             Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 17.12.2019 № 1024

ИЗМЕНЕНИЯ

в инвестиционный проект «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных 
по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми», утвержденный постановлением администрации города Перми 
от 09 июня 2018 г. № 379

1. В разделе «Паспорт инвестиционного проекта»:

1.1. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Исполнитель мероприятия инвестиционного проекта | МКУ «УТЗ», муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» (далее – МКУ «ПГС РЧБСК») |
| --- | --- | --- |

1.2. строки 18, 19 изложить в следующей редакции:

| 18 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 63678,830 |
| --- | --- | --- |
| 19 | Объемы и источники финансирования инвестиционного проекта по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми: 2018 год – 1561,526; 2019 год – 51153,000; 2020 год – 10964,304 |

2. В разделе «Финансирование инвестиционного проекта «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми» строки 1.1.4, 1.1.5, «Итого по задаче», «Итого по инвестиционному проекту» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4 | Оказание услуг авторского надзора за строительством приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | МКУ «УТЗ» | оказанные услуги авторского надзора за строительством приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми пропорционально выполненным работам | ед. | – | 1 | 1 | бюджет города Перми | 102, 620 | 0,000 | 72,640 | 29,980 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 | Строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | МКУ «УТЗ» | выполненные работы по строительству приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | ед. | – | 1 | 1 | бюджет города Перми | 61248,958 | 0,000 | 51023,372 | 10225,586 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию приют для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | ед. | – | – | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «ПГС РЧБСК» | приобретенное немонтируемое оборудование в построенный приют для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | ед. | – | – | 1 | бюджет города Перми | 637, 663 | 0,000 | 0,000 | 637, 663 |
| Итого по задаче |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63678,830 | 1561,526 | 51153,000 | 10964,304 |
| Итого по инвестиционному проекту |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63678,830 | 1561,526 | 51153,000 | 10964,304 |

3. В разделе «План-график инвестиционного проекта «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми» на 2019 год» строки 1.1.3.7, 1.1.3.8, 1.1.3.9, «Итого по мероприятию», «Итого по задаче», «Всего» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.7 | Оказание услуг по авторскому надзору за строительством приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | МКУ «УТЗ» | 17.09.2019 | 31.12.2019 | акт об оказании услуг | ед. | 1 | бюджет города Перми | 72,640 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.8 | Выполнение работ по подготовке территории к строительству приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | МКУ «УТЗ» | 05.07.2019 | 10.10.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 51023, 372 |
| 1.1.3.9 | Выполнение общестроительных работ ниже 0,00 при строительстве приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | МКУ «УТЗ» | 11.10.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 51153, 000 |
| Итого по задаче |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 51153, 000 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 51153, 000 |