АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.12.2019

№ 1138

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Безопасный город», утвержденную 
постановлением администрации 
города Перми от 19.10.2018 № 793

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города 
Перми от 19 октября 2018 г. № 793 (в ред. от 27.12.2018 № 1078, от 05.04.2019 
№ 69-П, от 20.06.2019 № 293, от 08.08.2019 № 463, от 03.10.2019 № 627, 18.10.2019 № 735, 02.12.2019 № 956, от 23.12.2019 № 1039).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления 
по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 31.12.2019 № 1138

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 793

1. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Безопасный город» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Предоставление выплаты материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка | ДОБ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество человек, получивших материальное стимулирование | чел. | 210 | бюджет города Перми | 4441,700 |
|  |  |  |  |  | количество отработанных часов | час. | 88200 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4441,700 |
| - 1.1.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Перми (далее – УМВД России по городу Перми) по вопросам охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Заключение соглашения с УМВД России по городу Перми по вопросам охраны общественного порядка | ДОБ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество заключенных соглашений о взаимодействии с УМВД России по городу Перми по вопросам охраны общественного порядка | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4441,700 |
| - 1.1.1.2 | Организация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.2.1 | Изготовление пособий по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Разработка и распространение пособий по профилактике терроризма и экстремизма | ДОБ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество изготовленных и распространенных экземпляров пособий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 1000 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.1.2.1.1.1 | Подготовка материалов для изготовления издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.01.2020 | 30.10.2020 | количество подготовленных материалов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на изготовление издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 02.11.2020 | 30.11.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | Выполнение работ по созданию и распространению издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.12.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4541,700 |
| 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Профилактика потребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Формирование плана-графика по охвату учебных классов МОУ мероприятиями первичной профилактики ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.01.2020 | 01.03.2020 | разработанный план-график | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | Реализация профилактических мероприятий по потреблению ПАВ в МОУ в рамках программы по профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними | ДО, подведомственные МОУ | 01.03.2020 | 01.11.2020 | количество классов МОУ, в которых реализуются мероприятия | ед. | 530 | бюджет города Перми | 2917,500 |
| 1.1.2.1.1.3 | Проведение диагностического обследования учащихся МОУ с целью выявления группы риска потребления ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.11.2020 | 31.12.2020 | количество аналитических справок по результатам диагностического обследования учащихся МОУ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 365,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | Проведение диагностического обследования учащихся МОУ с целью оценки эффективности реализации профилактических мероприятий по потреблению ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.11.2020 | 31.12.2020 | количество аналитических справок об эффективности реализации программы | ед. | 2 | бюджет города Перми | 730,000 |
| 1.1.2.1.1.5 | Проведение семинара по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных семинаров | ед. | 1 | бюджет города Перми | 568,400 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 2000 |  |  |
| 1.1.2.1.1.6 | Проведение конкурса «Краски жизни» для молодежи города Перми | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных конкурсов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 220,900 |
|  |  |  |  |  | количество участников | ед. | 250 |  |  |
| 1.1.2.1.1.7 | Изготовление и размещение информационных материалов через современные каналы коммуникации | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество изготовленных видеороликов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 329,000 |
|  |  |  |  |  | количество изготовленной инфографики |  | 4 |  | 23,000 |
|  |  |  |  |  | количество изготовленной видеографики |  | 1 |  | 20,000 |
|  |  |  |  |  | количество изготовленных комплектов интерактивных тестов для социальных сетей |  | 1 |  | 69,000 |
|  |  |  |  |  | количество просмотров размещенных информационных материалов |  | 300000 |  | 916,900 |
| 1.1.2.1.1.8 | Проведение конкурсов молодежных инициатив по профилактике потребления ПАВ среди детей и молодежи | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество реализованных проектов-победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 300,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников проектов-победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ |  | 900 |  |  |
| 1.1.2.1.1.9 | Обеспечение взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ДОБ | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных заседаний комиссии для обеспечения взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источнику финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6459,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источнику финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6459,700 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источнику финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6459,700 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 11001,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11001,400 |

2. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» 
муниципальной программы «Безопасный город» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Обеспечение содержания МКУ «ПГУГЗ», содержание имущества по ГО и ЧС, обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Создание условий для функционирования МКУ «ПГУГЗ» (коммунальные услуги, услуги связи, аренда и другие услуги, расходы) | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов размещения подразделений МКУ «ПГУГЗ» | ед. | 12 | бюджет города Перми | 48208,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48208,700 |
| - 1.2.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Организация обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | МКУ «ПГУГЗ» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС | ед. | 570 | бюджет города Перми | 1492,300 |
| 1.2.1.1.2.2 | Техническое обслуживание объектов системы оповещения |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию | ед. | 20 | бюджет города Перми | 917,700 |
| 1.2.1.1.2.3 | Сопровождение программного обеспечения Паспорта территории города Перми (информационно-электронный документ) |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2910,000 |
| - 1.2.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | Заключение соглашений и договоров по обеспечению взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ДОБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество предприятий и организаций, с которыми заключены соглашения и договоры | ед. | 48 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| - 1.2.1.1.4 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | Аренда (субаренда) складских помещений для хранения продовольственного запаса и имущества гражданской обороны | ДЭПП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество арендованных (субаренда) складских помещений для хранения продовольственного запаса и имущества гражданской обороны | ед. | 1 | бюджет города Перми | 801,870 |
| 1.2.1.1.4.2 | Охрана складских помещений, содержание в целях гражданской обороны продовольственного запаса и хранение имущества гражданской обороны |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество наименований имущества гражданской обороны | ед. | 2 | бюджет города Перми | 700,800 |
| 1.2.1.1.4.3 | Обновление продуктов питания |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | объем обновленных продуктов питания | т | 7,152 | бюджет города Перми | 63,960 |
| 1.2.1.1.4.4 | Восполнение необходимого объема продуктов питания |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | объем восполненных продуктов | т | 6,526 | бюджет города Перми | 846,270 |
| 1.2.1.1.4.5 | Техническое обслуживание имущества гражданской обороны |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество заключенных договоров на техническое обслуживание имущества гражданской обороны | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21,000 |
|  |  |  |  |  | количество наименований имущества гражданской обороны | ед. | 14 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2433,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53552,600 |
| - 1.2.1.2 | Организация противооползневых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Оплата земельного налога за земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Оплата земельного налога за земельные участки в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19, ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 | ДОБ | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 7 | бюджет города Перми | 303,600 |
| 1.2.1.2.1.2 | Оплата земельного налога за земельные участки в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 | ДОБ | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 1 | бюджет города Перми | 38,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341,700 |
| 1.2.1.2.2 | Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | Выполнение работ по строительству противооползневого сооружения | МКУ «УТЗ» | 09.01.2020 | 27.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 43881,600 |
| 1.2.1.2.2.2 | Проведение авторского надзора за строительством противооползневого сооружения | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 110,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43992,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 44333,900 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 97886,500 |
| - 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Обеспечение содержания МКУ «ПГСС», обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Организация деятельности аварийно-спасательной службы | МКУ «ПГСС» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов размещения подразделений МКУ «ПГСС» | ед. | 6 | бюджет города Перми | 106856,400 |
| 1.2.2.1.1.2 | Обеспечение технической поддержки автоматизированной информационной системы и сопровождение комплекса технических средств (далее – КТС) ЕДДС города Перми |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество КТС, находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 120,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 106976,400 |
| - 1.2.2.1.2 | Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Организация деятельности передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | МКУ «ПГСС» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1698,100 |
| 1.2.2.1.2.2 | Организация деятельности спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды | ед. | 7 | бюджет города Перми | 4070,600 |
| 1.2.2.1.2.3 | Приобретение запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах | МКУ «ПГУГЗ» | 01.02.2020 | 30.06.2020 | количество приобретенных запрещающих знаков | ед. | 77 | бюджет города Перми | 181,000 |
| 1.2.2.1.2.4 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Дзержинского района города Перми | МКУ «Благоустройство ДР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 12 | бюджет города Перми | 27,600 |
| 1.2.2.1.2.5 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Индустриального района города Перми | МКУ «Благоустройство ИР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 5 | бюджет города Перми | 11,500 |
| 1.2.2.1.2.6 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Кировского района города Перми | МКУ «Благоустройство КР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 16 | бюджет города Перми | 36,800 |
| 1.2.2.1.2.7 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Ленинского района города Перми | МКУ «Благоустройство ЛР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 10 | бюджет города Перми | 23,000 |
| 1.2.2.1.2.8 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Мотовилихинского района города Перми | МКУ «Благоустройство МР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 16 | бюджет города Перми | 36,800 |
| 1.2.2.1.2.9 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах поселка Новые Ляды | МКУ «Благоустройство ПНЛ» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 4,600 |
| 1.2.2.1.2.10 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «Благоустройство ОР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 14 | бюджет города Перми | 32,200 |
| 1.2.2.1.2.11 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Свердловского района города Перми | МКУ «Благоустройство СР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 4,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6126,800 |
| - 1.2.2.1.3 | Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями с целью координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Заключение соглашений по обеспечению взаимодействия с учреждениями и организациями о координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах | ДОБ | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество заключенных соглашений о координации совместных действий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 113103,200 |
| 1.2.2.2 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области аварийно-спасательных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1 | Выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию здания по ул. Ижевской, 25 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 29.05.2020 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2456,600 |
| 1.2.2.2.1.2 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 | МКУ «УТЗ» | 01.07.2020 | 21.08.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.2.1.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 | МКУ «УТЗ» | 22.08.2020 | 31.08.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.2.1.4 | Выполнение работ по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 | МКУ «УТЗ» | 01.09.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32456,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32456,600 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 145559,800 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 243446,300 |

3. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» 
муниципальной программы «Безопасный город» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.3.1 |  | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1 |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1.1 |  | Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 |  | Разработка технического задания по созданию и размещению информационных сообщений в сети Интернет | ДОБ | 09.01.2020 | 14.02.2020 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 |  | Заключение муниципального контракта по созданию и размещению информационных сообщений в сети Интернет | ДОБ | 17.02.2020 | 16.03.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 |  | Выполнение работ по созданию и размещению информационных сообщений в сети Интернет | ДОБ | 18.03.2020 | 21.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 99,600 |
|  |  |  |  |  |  | количество размещенных информационных сообщений | ед. | 12 |  |  |
| 1.3.1.1.1.4 |  | Разработка технического задания по созданию и размещению аудиороликов на радио | ДОБ | 09.01.2020 | 14.02.2020 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.5 |  | Заключение муниципального контракта по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 17.02.2020 | 16.03.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.6 |  | Выполнение работ по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 18.03.2020 | 21.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 72,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных аудиороликов | ед. | 2 |  |  |
| 1.3.1.1.1.7 |  | Создание и размещение информационных материалов (видеовизуальных материалов (далее – видеоролик), информационных сюжетов, постановочных телевизионных передач) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 09.01.2020 | 21.12.2020 | количество созданных и размещенных видеороликов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество прокатов видеороликов |  | 100 |  | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных информационных сюжетов | ед. | 4 |  | 220,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных информационно-постановочных телевизионных передач |  | 5 |  | 348,800 |
| 1.3.1.1.1.7.1 |  | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 09.01.2020 | 14.02.2020 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.7.2 |  | Проведение электронного аукциона для заключения муниципального контракта по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 02.03.2020 | 27.04.2020 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.7.3 |  | Выполнение работ по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 28.04.2020 | 21.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 683,800 |
| 1.3.1.1.1.8 |  | Создание и размещение печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации | ДОБ | 09.01.2020 | 21.12.2020 | количество созданных и размещенных информационных материалов | ед. | 12 | бюджет города Перми | 393,700 |
|  |  |  |  |  |  | количество размещенных информационных материалов |  | 12 (500 кв. см) |  |  |
| 1.3.1.1.1.8.1 |  | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 09.01.2020 | 14.02.2020 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00 |
| 1.3.1.1.1.8.2 |  | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 02.03.2020 | 27.04.2019 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.8.3 |  | Выполнение работ по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 28.04.2020 | 21.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 393,700 |
| 1.3.1.1.1.9 |  | Организация обучения неработающего населения города Перми | МКУ «ПГУГЗ» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество обученных граждан из числа неработающего населения | чел. | 2310 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.10 |  | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности | АДР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Дзержинского района города Перми | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | АИР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Индустриального района города Перми | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | АКР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Кировского района города Перми | ед. | 16 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | АЛР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Ленинского района города Перми | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | АМР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Мотовилихинского района города Перми | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | АОР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | АСР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Свердловского района города Перми | ед. | 19 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | АПНЛ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением поселка Новые Ляды города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,100 |
| - 1.3.1.1.2 |  | Обеспечение взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 |  | Заключение соглашений по обеспечению взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | ДОБ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество заключенных соглашений по обеспечению взаимодействия | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| - 1.3.1.1.3 |  | Мероприятия по приведению в нормативное состояние, содержанию пожарных водоемов и пирсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1 |  | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на выполнение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов | АМР | 01.04.2020 | 01.05.2020 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.2 |  | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 02.05.2020 | 20.06.2020 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.3.1.1.3.3 |  | Проведение обследования бесхозяйных пожарных водоемов |  | 21.06.2020 | 01.09.2020 | количество обследованных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 164,300 |
|  |  |  |  |  |  | акт выполненных работ |  | 1 |  |  |
| 1.3.1.1.3.4 |  | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ «Благоустройство ДР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 43,600 |
| 1.3.1.1.3.5 |  | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ «Благоустройство МР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов на содержании | ед. | 11 | бюджет города Перми | 216,100 |
| 1.3.1.1.3.6 |  | Содержание пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность | АСР, МКУ «Благоустройство СР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8,300 |
| 1.3.1.1.3.7 |  | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных пожарных водоемов | АОР | 01.04.2020 | 30.04.2020 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.8 |  | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных пожарных водоемов |  | 01.05.2020 | 30.06.2020 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  | 30.06.2020 | 15.07.2020 | заключенный муниципальный контракт |  | 1 |  |  |
| 1.3.1.1.3.9 |  | Обследование, инвентаризация муниципальных пожарных водоемов |  | 15.07.2020 | 30.11.2020 | количество обследованных пожарных водоемов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество актов приема-сдачи выполненных работ |  | 2 | бюджет города Перми | 290,000 |
| 1.3.1.1.3.10 |  | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на выполнение работ по ремонту муниципальных пожарных водоемов | МКУ «Благоустройство МР» | 01.04.2020 | 01.05.2020 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.11 |  | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на ремонт муниципальных пожарных водоемов |  | 02.05.2020 | 20.06.2020 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| 1.3.1.1.3.12 |  | Проведение работ по ремонту муниципальных пожарных водоемов |  | 21.06.2020 | 01.09.2020 | количество отремонтированных пожарных водоемов | ед. | 1 | бюджет города | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  | акт приема-сдачи выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| 1.3.1.1.3.13 |  | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | МКУ «Благоустройство ДР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов на содержании | ед. | 15 | бюджет города Перми | 355,000 |
| 1.3.1.1.3.14 |  | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АИР, МКУ «Благоустройство ИР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов на содержании | ед. | 3 | бюджет города Перми | 66,800 |
| 1.3.1.1.3.15 |  | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АКР, МКУ «Благоустройство КР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов на содержании | ед. | 16 | бюджет города Перми | 584,400 |
| 1.3.1.1.3.16 |  | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АЛР, МКУ «Благоустройство ЛР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 240,700 |
| 1.3.1.1.3.17 |  | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АМР, МКУ «Благоустройство МР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов на содержании | ед. | 12 | бюджет города Перми | 141,600 |
| 1.3.1.1.3.18 |  | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АОР, МКУ «Благоустройство ОР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов на содержании | ед. | 21 | бюджет города Перми | 569,100 |
| 1.3.1.1.3.19 |  | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АСР, МКУ «Благоустройство СР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 71,700 |
| 1.3.1.1.3.20 |  | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АПНЛ, МКУ «Благоустройство ПНЛ» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов на содержании | ед. | 3 | бюджет города Перми | 53,300 |
| 1.3.1.1.3.21 |  | Оплата земельного налога за земельные участки | АЛР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3,400 |
| 1.3.1.1.3.22 |  | Оплата земельного налога за земельные участки | АМР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 9 | бюджет города Перми | 30,000 |
| 1.3.1.1.3.23 |  | Оплата земельного налога за земельные участки | АПНЛ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 4 | бюджет города Перми | 4,000 |
| 1.3.1.1.3.24 |  | Оплата земельного налога за земельные участки | АСР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2,900 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3145,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4394,300 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4394,300 |
| - 1.3.2 |  | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 |  | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 |  | Расходы, связанные со строительством источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 |  | Оплата земельного налога за земельные участки | ДОБ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 10 | бюджет города Перми | 83,500 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 83,500 |
| 1.3.2.1.2 |  | Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 |  | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми | УКС | 30.03.2020 | 21.05.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.2 |  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми | УКС | 22.05.2020 | 01.06.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.3 |  | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми | УКС | 01.06.2020 | 30.10.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3652,500 |
| 1.3.2.1.2.4 |  | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | УКС | 01.10.2020 | 26.11.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.5 |  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | УКС | 27.11.2020 | 07.12.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.6 |  | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | УКС | 08.12.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3652,500 |
| 1.3.2.1.2.7 |  | Проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации на строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми | УКС | 16.03.2020 | 20.05.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.8 |  | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми | УКС | 21.05.2020 | 31.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.9 |  | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми | УКС | 01.06.2020 | 15.12.2020 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 305,800 |
| 1.3.2.1.2.10 |  | Проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации на строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | УКС | 16.03.2020 | 20.05.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.11 |  | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | УКС | 21.05.2020 | 31.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.12 |  | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | УКС | 01.06.2020 | 15.12.2020 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 305,800 |
| 1.3.2.1.2.13 |  | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми | УКС | 30.03.2020 | 21.05.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.14 |  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми | УКС | 22.05.2020 | 01.06.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.15 |  | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми | УКС | 01.06.2020 | 30.10.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3652,500 |
| 1.3.2.1.2.16 |  | Проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации на строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми | УКС | 16.03.2020 | 20.05.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.17 |  | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми | УКС | 21.05.2020 | 31.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.18 |  | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми | УКС | 01.06.2020 | 15.12.2020 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 305,800 |
| 1.3.2.1.2.19 |  | Проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации на строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и Пристанционной Свердловского района города Перми | УКС | 16.03.2020 | 20.05.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.20 |  | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и Пристанционной Свердловского района города Перми | УКС | 21.05.2020 | 31.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.21 |  | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и Пристанционной Свердловского района города Перми | УКС | 01.06.2020 | 15.12.2020 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 305,800 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12180,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12264,200 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12264,200 |
| - 1.3.3 |  | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.3.1 |  | Привлечение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.3.1.1 |  | Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.1 |  | Содействие в страховании работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на территории города Перми | ДОБ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество застрахованных добровольных пожарных | чел. | 43 | бюджет города Перми | 73,500 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 73,500 |
| - 1.3.3.1.2 |  | Меры социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в случае гибели (смерти) работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.2.1 |  | Предоставление единовременных выплат семьям работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных | ДОБ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество единовременных выплат, полученных семьями работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 150,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 150,000 |
| - 1.3.3.1.3 | Субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.3.1 | Предоставление субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми |  | ДОБ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество общественных объединений пожарной охраны, получивших субсидии на материальное поощрение работников | ед. | 1 | бюджет города Перми | 524,400 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 524,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 747,900 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 747,900 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17406,400 |