АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.01.2020

№ 13

№

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Управление земельными 
ресурсами города Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 16.10.2018 № 729

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 16 октября 2018 г. № 729 (в ред. от 21.12.2018 
№ 1013, от 07.05.2019 № 151-П, от 16.07.2019 № 390, от 17.10.2019 № 706).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента 
земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В.

И.о. Главы города Перми                                                                                В.Г. Агеев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 10.01.2020 № 13

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2018 г. № 729

1. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности и собственность на которые не разграничена» муниципальной программы 
«Управление земельными ресурсами города Перми» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение поступления платежей за землю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение платности использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Защита земельно-имущественных прав, осуществление профилактических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Оплата экспертиз, назначенных органами судебной и исполнительной власти | ДЗО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество оплаченных экспертиз | ед. | 6 | бюджет города Перми | 405,600 |
| 1.1.1.1.1.2 | Возмещение расходов арбитражных управляющих | ДЗО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество решений судов о возмещении расходов арбитражных управляющих, осуществляющих процедуры банкротства | ед. | 2 | бюджет города Перми | 400,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Направление уведомлений арендаторам о размере платежей, подлежащих уплате в отчетном периоде, сумме задолженности по всем действующим договорам аренды | ДЗО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество уведомлений, направленных арендаторам, о размере платежей, подлежащих уплате в отчетном периоде, сумме задолженности по всем действующим договорам аренды | ед. | 5808 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Проведение заседаний территориальных комиссий по укреплению платежной дисциплины организаций и индивидуальных предпринимателей | ДЗО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных заседаний территориальных комиссий по укреплению платежной дисциплины организаций и индивидуальных предпринимателей | ед. | 84 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | Проведение заседаний комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми в области доходов бюджета города Перми | ДЗО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных заседаний комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми в области доходов бюджета города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.6 | Изготовление печатной продукции с целью информирования арендаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.6.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение типографских работ по изготовлению печатной продукции с целью информирования арендаторов о необходимости оплаты арендных платежей за землю | ДЗО | 01.10.2020 | 31.10.2020 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.6.2 | Получение видов печатной типографской продукции, заказанной с целью информирования населения о необходимости оплаты арендных платежей за землю (буклет, плакат, листовка) | ДЗО | 01.11.2020 | 30.11.2020 | количество полученных видов печатной типографской продукции | ед. | 3 | бюджет города Перми | 25,100 |
| 1.1.1.1.1.6.3 | Разработка макетов планируемой к печати типографской продукции | ДЗО | 01.11.2020 | 30.11.2020 | количество разработанных макетов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1,800 |
| 1.1.1.1.1.7 | Подготовка материалов для освещения деятельности ДЗО в средствах массовой информации | ДЗО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество подготовленных материалов для освещения деятельности ДЗО в средствах массовой информации | ед. | 50 | бюджет города Перми | 400,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | Функционирование системы «Автообзвон» | ДЗО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество сим-карт, подключенных к услуге подвижной радиотелефонной связи для функционирования системы «Автообзвон» | ед. | 4 | бюджет города Перми | 24,000 |
| 1.1.1.1.1.9 | Направление писем (бандеролей) землепользователям | ДЗО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество писем (бандеролей), направленных землепользователям в рамках реализации функций ДЗО | ед. | 20816 | бюджет города Перми | 1534,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2790,500 |
| 1.1.1.1.2 | Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Определение координат объектов недвижимости и объектов естественного и искусственного происхождения в целях изготовления схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории города Перми | ДЗО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество земельных участков, на которых определены координаты объектов недвижимости и объектов естественного и искусственного происхождения | ед. | 3 | бюджет города Перми | 12,300 |
| 1.1.1.1.2.2 | Разграничение прав собственности на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ | ДЗО | 01.03.2020 | 30.09.2020 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2.2 | Образование (уточнение) земельных участков, в том числе в результате раздела (объединения), которые подлежат отнесению к муниципальной собственности города Перми либо находятся в муниципальной собственности города Перми | ДЗО | 01.05.2020 | 30.11.2020 | количество образованных (уточненных) земельных участков | ед. | 7 | бюджет города Перми | 60,900 |
| 1.1.1.1.2.3 | Проведение геодезических экспертиз с целью выноса в натуру границ земельных участков | администрация Индустриального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных геодезических экспертиз с целью выноса в натуру границ земельных участков | ед. | 5 | бюджет города Перми | 35,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  | ед. | 7 | бюджет города Перми | 49,000 |
| 1.1.1.1.2.4 | Проведение обследований земельных участков на предмет соблюдения норм действующего законодательства | администрация Дзержинского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных обследований земельных участков на предмет соблюдения норм действующего законодательства | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  | ед. | 100 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.5 | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами | администрация Дзержинского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество земельных участков под многоквартирными домами, поставленных на государственный кадастровый учет | ед. | 22 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  | ед. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  | ед. | 33 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  | ед. | 8 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  | ед. | 33 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  | ед. | 26 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  | ед. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 157,200 |
| 1.1.1.1.3 | Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Проведение комплексных кадастровых работ | ДЗО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | 14 | бюджет города Перми | 621,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 621,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3568,700 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3568,700 |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение выполнения целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г. № 246-р (далее – распоряжение губернатора от 30.10.2017 № 246-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Проведение мероприятий, направленных на исполнение распоряжения губернатора от 30.10.2017 № 246-р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Выполнение целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений, утвержденных распоряжением губернатора от 30.10.2017 № 246-р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Организация работ по выполнению целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений, утвержденных распоряжением губернатора от 30.10.2017 № 246-р | ДЗО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений, утвержденных распоряжением губернатора от 30.10.2017 № 246-р | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3568,700 |

2. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Повышение эффективности управления земельными ресурсами 
путем развития информационной системы управления землями» муниципальной программы 
«Управление земельными ресурсами города Перми» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования информационной системы управления землями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Ведение информационной системы управления землями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Сопровождение и модернизация информационной системы управления землями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Оказание услуг по поддержке и доработке ИСУЗ | ДЗО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество оказанных услуг по поддержке и доработке ИСУЗ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2136,700 |
| 1.2.1.1.1.2 | Разработка подсистем и проведение работ по расширению функционала подсистем | ДЗО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество разрабатываемых подсистем и подсистем, в отношении которых проведены работы по расширению функционала | ед. | 6 | бюджет города Перми | 6296,700 |
| 1.2.1.1.1.3 | Выполнение работ в рамках импортозамещения ИСУЗ | ДЗО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество работ, выполненных в рамках импортозамещения ИСУЗ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 6280,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | Обеспечение ИСУЗ оборудованием, необходимым для его функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.4.1 | Приобретение оборудования для функционирования ИСУЗ | ДЗО | 01.03.2020 | 01.05.2020 | количество приобретенного оборудования | ед. | 29 | бюджет города Перми | 5152,000 |
| 1.2.1.1.1.4.2 | Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования | ДЗО | 01.04.2020 | 01.08.2020 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | Приобретение программных обеспечений для серверного оборудования | ДЗО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество приобретенных программных обеспечений для серверного оборудования | ед. | 14 | бюджет города Перми | 173,300 |
| 1.2.1.1.1.6 | Перевод технических дел в электронный вид | ДЗО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество технических дел, переведенных в электронный вид | ед. | 2260 | бюджет города Перми | 2169,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22208,300 |
| 1.2.1.1.2 | Обеспечение защиты персональных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Продление права использования средств защиты информации | ДЗО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов, в отношении которых продлено право использования средств защиты информации | ед. | 123 | бюджет города Перми | 573,700 |
| 1.2.1.1.2.2 | Оказание услуг по аттестации информационной системы персональных данных ИСУЗ | ДЗО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество оказанных услуг по аттестации информационной системы персональных данных ИСУЗ | ед. | 124 | бюджет города Перми | 392,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 966,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23174,400 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23174,400 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23174,400 |